AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

(AICD)

OEA/Ser.W/XXI.18

AICD/JD/INF.17/12

30 agosto 2012

Original: español

ESTADO DE LA PROGRAMACIÓN FEMCIDI POR CUENTA SECTORIAL

(29 de agosto de 2012)

(Preparado por la Secretaría)

ESTADO DE LA PROGRAMACIÓN FEMCIDI POR CUENTA SECTORIAL

(29 de agosto de 2012)

A continuación se presenta un resumen del estado actual de cada los diferentes sectores FEMCIDI que iniciaron la definición de temas bajo el periodo de transición aprobado mediante resolución CEPCIDI/RES.175/10 (CLXIV-O/10) de octubre del 2010, donde se incluyen los pasos que ya se han realizado bajo la estructura aprobada en el Flujo Programático y las fechas tentativas de los pasos a seguir (sombreados):

Educación

| Fase I | Temas claves aprobados en Educación - Educación inicial - Educación secundaria los cuales se enfocarán de manera preferencial, mas no exclusiva, en formación docente | 10 de marzo de 2011 |
| --- | --- | --- |
|  | Enfoque programático de educación consolidado y aprobado | 12 de septiembre de 2011 |
| Fase II | Convocatoria de perfiles | Fecha limite 4 de noviembre de 2011 |
| Fase III | Reunión de Diseño (CIE) | 13-14 de diciembre 2011 |
| Fase IV | Reunión de Programación | Aun por definirse |
| Fase V | Presentación de la versión final de proyectos | 2 de abril de 2012 |
|  | Evaluación Técnica – CENPES | 9-19 de julio 2012 |
|  | Aprobación del Programa Marco Junta Directiva | Septiembre 7 de 2012 |
| Fase VI | Implementación de proyectos | Septiembre de 2013 (tentativa) |
| Fase VII | Entregando resultados | Después del 1er año de implementación |

Ciencia y Tecnología

| Fase I | Temas claves aprobados en Ciencia y Tecnología - Fortalecimiento de las infraestructuras nacionales de la calidad, con énfasis en metrología para asegurar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) - Promoción de mejoras en la educación en ingeniería y ciencias para incentivar la innovación, la cultura emprendedora y la competitividad (incluyendo redes especializadas, parques tecnológicos e incubadoras de empresas para las MIPYMEs) | 19 de julio de 2011 |
| --- | --- | --- |
|  | Enfoque programático de CyT consolidado y aprobado | 12 de septiembre de 2011 |
| Fase II | Convocatoria de perfiles | Fecha limite 2 de diciembre de 2011 |
| Fase III | Reunión de las CENPES (virtual) | Del 19 al 23 de marzo de 2012 |
|  | Reunión de Diseño (COMCYT) (virtual) | 18-22 junio de 2012 |
|  | Aprobación Junta Directiva | Septiembre 7 de 2012 |
| Fase IV | Reunión de Programación | Por definirse |
| Fase V | Presentación de la versión final de proyectos | Noviembre de 2012 (tentativa) |
|  | Evaluación Técnica – CENPES | Diciembre de 2012 (tentativa) |
|  | Aprobación del Programa Marco Junta Directiva | Por definirse |
| Fase VI | Implementación de proyectos | Febrero de 2013 (tentativa) |
| Fase VII | Entregando resultados | Después del 1er año de implementación |

Cultura

| Fase I | Temas claves aprobados en Cultura - Incrementar el crecimiento económico y promover el desarrollo a través de la cultura - Fortalecimiento de la Inclusión Social a través de la Cultura | 12 de septiembre de 2011 |
| --- | --- | --- |
|  | Enfoques programáticos de cultura consolidados y aprobados | 12 Diciembre de 2011 |
| Fase II | Convocatoria de perfiles | Al 29 de febrero de 2012 |
| Fase III | Reunión virtual de Diseño (CIC) | Octubre 2012 (tentativa) |
| Fase IV | Reunión de Programación | Aun por definirse |
| Fase V | Presentación de la versión final de proyectos | Enero 2013 (tentativa) |
|  | Evaluación Técnica – CENPES | Marzo 2013 (tentativa) |
|  | Aprobación del Programa Marco Junta Directiva | Por definirse |
| Fase VI | Implementación de proyectos | Junio de 2013 (tentativa) |
| Fase VII | Entregando resultados | Después del 1er año de implementación |

Bajo la Programación FEMCIDI 2011,  se han iniciado los trabajos en el área de Turismo:

Turismo

| Fase I | Temas claves aprobados en Turismo - Competitividad de la Industria Turística, particularmente la de las micro, pequeñas y medianas empresas y apoyo al desarrollo de capacidades humanos a nivel público y privado mediante capacitación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) - Promoción del Desarrollo Sostenible del Turismo mediante: mitigación de impactos ambientales negativos; incremento de la conciencia pública respecto de la importancia de mantener el balance ecológico de los sitios turísticos; relación entre el turismo y otros sectores de la economía; apoyo al ecoturismo y el turismo sostenible a través del diálogo entre sectores público y privados. | 30 de septiembre |
| --- | --- | --- |
|  | Enfoque programático de Turismo consolidado y aprobado | 12 Diciembre de 2011 |
| Fase II | Presentación de perfiles | 7 de septiembre de 2012 |
| Fase III | Reunión virtual de Diseño | Noviembre 2012 (tentativa) |
| Fase IV | Reunión de Programación | Aun por definirse |
| Fase V | Presentación de la versión final de proyectos | Enero 2013 (tentativa) |
|  | Evaluación Técnica – CENPES | Marzo 2013 (tentativa) |
|  | Aprobación del Programa Marco Junta Directiva | Por definirse |
| Fase VI | Implementación de proyectos | Mayo de 2013 (tentativa) |
| Fase VII | Entregando resultados | Después del 1er año de implementación |

Ofrecimientos FEMCIDI 2012:

El 31 de julio fue la fecha límite para la presentación de ofrecimientos por parte de los Estados Miembros al FEMCIDI 2012. Al respecto, nos complace informarles que al 29 de agosto se han recibido los ofrecimientos de los siguientes países: Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Jamaica, México, Perú, St. Kitts & Nevis, Suriname y Uruguay.  Adicionalmente, nos complace informar que los siguientes países ya hicieron efectiva su contribución al FEMCIDI 2012: Barbados, Chile, Colombia, Guyana, México, Nicaragua, Perú y Suriname.

CIDRP00020s

# Footnotes

Actualizado Ago 29, 2012.

# Text boxes

cidrp00020s01