AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA				 OEA/Ser. W

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO				AICD/JD/Doc.158/16 rev. 2

REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA				17 octubre 2016

Original: inglés

PLAN DE TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGENCIA

INTER-AMERICANA PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO

(AICD)

(Adoptado en la reunión celebrada el 11 de octubre de 2016)

PLAN DE TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGENCIA INTER-AMERICANA

PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO

(Adoptado en la reunión celebrada el 11 de octubre de 2016)

| Acciones | Meses | Resultados | Agencia/ Persona Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul |  |  |
| AREA TEMATICA 1: FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN |
| 1.1 Implementar acciones destinadas a revitalizar la Junta Directiva como el ente rector de la cooperación en el marco de la OEA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La JD de la AICD posicionada para liderar la cooperación para el desarrollo con la participación de todos los Estados Miembros | Junta Directiva en colaboración de SEDI |
| 1.1.1 Alinear la labor de la AICD con el Objetivo # 17 de los ODS | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | Objetivo #17 guía el trabajo de la JD/AICD | Junta Directiva |
| 1.1.2 Seleccionar un subcomité para la elaboración de una propuesta de reactivación de la AICD | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Miembros de la JD son responsables de la elaboración de esta propuesta | Junta Directiva |
| 1.1.3 Proponer opciones para la participación directa de las autoridades nacionales de cooperación en la labor de la Junta Directiva | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Las autoridades de cooperación participan en la labor de la JD y en la AICD. Si es necesario, se modificaran las Reglas de Procedimiento de la JD para garantizar su participación | Estados Miembros y la Junta Directiva |
| 1.1.4 El proyecto de documento contiene las propuestas para revitalizar la JD / AICD |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan propuesto presentado al CIDI por la AICD | Junta Directiva |
| 1.2 Desarrollar mecanismos para alinear ministeriales, y los programas interamericanos con la JD / AICD |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | Mecanismo para alinear ministeriales, y los programas interamericanos con la JD / AICD | Junta Directiva en colaboración de SEDI |
| 1.2.1 Elaborar una propuesta para la coordinación de los procesos ministeriales y de la JD que incluye asistencia en la preparación de los informes de las reuniones ministeriales sobre asuntos de cooperación tratados en las reuniones ministeriales, y la posterior coordinación y seguimiento necesario de la AICD. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | Mecanismo modelo para una mayor coordinación de los procesos de cooperación Interamericana y las ministeriales | Junta Directiva en colaboración de SEDI |
| 1.2.2 Ensayar la coordinación e implementación de un piloto en una de las reuniones ministeriales prevista para 2017 |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | Informe sobre la prueba piloto | Junta Directiva |
| 1.2.3 Presentar el documento a CIDI con las recomendaciones para el proceso de coordinación. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Presentar los mecanismo a CIDI para su aprobación | Junta Directiva |
| 1.3 Reforzar el diálogo entre los socios de cooperación para trazar el rumbo de la cooperación en el marco de la OEA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan de acción para la cooperación y las alianzas de desarrollo de conformidad con ODS # 17 | Junta Directiva en colaboración de SEDI |
| 1.3.1 Convocar la Reunión de Alto Nivel de Autoridades de Cooperación por el CIDI | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reunión convocada | Junta Directiva en colaboración de CIDI |
| 1.3.2 Participar en el proceso preparatorio de la reunión | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | Reuniones convocadas, programa y documentos de trabajo desarrollados y finalizados | Junta Directiva en colaboración de SEDI |
| 1.3.3 Definición de la Agenda de la reunión y los resultados esperados |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | Programa y Plan de acción desarrollados para la cooperación y las alianzas |  |
| AREA TEMATICA 2: DIVERSIFICAR LA FORMAS DE LA COOPERACIÓN HEMISFÉRICA Y ALIANZAS (Cooperación Sur-Sur, triangular, horizontal y alianzas multisectoriales) |
| 2.1. Desarrollar una estrategia para el fortalecimiento del FCD (anteriormente FEMCIDI) con el fin de incrementar la financiación y atraer alianzas |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | Propuesta de estrategia para el fortalecimiento del FCD (anteriormente FEMCIDI) para su presentación al CIDI | Junta Directiva en colaboración de SEDI |
| 2.1.1 Propuesta de la estrategia preparada para su aprobación en la reunión de Alto Nivel de Autoridades en 2017 |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | Documento con las recomendaciones y acciones propuestas aprobadas | Presidente de la Junta Directiva |
| 2.2. Generar información precisa sobre el tipo, la escala, la fuente y las modalidades de cooperación de cada Estado miembro con el fin de definir el marco de la cooperación dentro de SEDI |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | Informe sobre las ofertas de cooperación de cada uno de los Estados Miembros basados en las áreas de ventaja comparativa | Estados Miembros y SEDI |
| 2.2.1 Presentar el Marco de Cooperación para la aprobación de CIDI |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Cooperación aprobada y línea de tiempo establecida | Junta Directiva en colaboración de SEDI |
| 2.3 Activar COOPERANET, como un centro virtual de información y coordinación de todas las modalidades de cooperación y alianzas hemisféricas |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Consolidacion de COOPERANET como el centro virtual de información y coordinación de la cooperación y alianzas hemisféricas | Junta Directiva en colaboración de SEDI |
| 2.4 Llevar a cabo un análisis de los mecanismos de cooperación e iniciativas en curso por otros organismos y entidades en el hemisferio con el fin de fomentar la colaboración y evitar la duplicación |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | Informe sobre el análisis | Junta Directiva |
| 2.5 Preparar una estrategia para facilitar la participación estratégica entre los diversos socios y construir alianzas para el crecimiento socioeconómico |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Propuesta estratégica de alianzas desarrollada y aprobada | Junta Directiva en colaboración de SEDI |
| AREA TEMATICA 3: PLAN PARA LA RECAUDACIÓN DE FONDOS |
| 3.1. Preparar un plan para recaudar fondos externos para fortalecer la cooperación hemisférica y también para complementar el capital semilla del FCD |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | Plan propuesto para la recaudación de fondos externos para fortalecer la cooperación hemisférica | SEDI en colaboración con la Junta Directiva |
| 3.1.2 Establecimiento de paneles de recaudación de fondos dentro y fuera de la OEA, sobre la base de las prioridades definidas |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | Documento con la propuesta sobre los paneles y el calendario de actividades | Junta Directiva |
| 3.1.3 Elaboración de un informe sobre las conclusiones de estos paneles, para su presentación a la Junta Directiva y CIDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | Informe final sobre las oportunidades de recaudación de fondos para fortalecer la cooperación interamericana | Presidente de la Junta Directiva y SEDI |
|  | AREA TEMATICA 4: ÁREAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN |
| 1. Acción por el Clima 2. Recursos de Agua 3. Gestión de Riesgo de Desastres 4.Trabajo (Empleo Productivo) 5. Educación |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Junta Directiva y SEDI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| AREA TEMATICA 5: PROCEDIMIENTOS PARA REPORTAR, REGISTRAR Y MEDIR EL IMPACTO DE LA COOPERACIÓN |
| 5.1 Desarrollar un mecanismo estandarizado para medir el impacto de la cooperación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mecanismo para medir el impacto de la cooperación | SEDI en colaboración con la Junta Directiva |
| 5.2 Reportes de la Junta Directiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | Reporte de la Junta Directiva a CIDI y el reporte del actual Presidente al final de su mandato | Presidente de la Junta Directiva |

CIDRP01753S01