OEA/Ser. W/XX.5

AICD/JD/DE-89/12

7 septiembre 2012

Original: español

DECISIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LA EXTENSIÓN DE PLAZO PARA EL PROYECTO DE JAMAICA “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LAS MEJORES PRÁCTICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LOS ESTADOS DEL CARIBE (ICEN) (ME/296/09)

De conformidad con el Artículo 19 del Reglamento de la Junta Directiva de la AICD, y por instrucciones de su Presidenta, señora Rosa Delia Gómez-Durán, Directora de Cooperación Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina, la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), realizó una consulta electrónica (AICD/JD/CN-19/12) el pasado 3 de julio de 2012 sobre la  solicitud de la Delegación de Jamaica de extender por seis meses adicionales el plazo para ejecutar el proyecto FEMCIDI “Fortalecimiento Institucional para Promover las Mejores Prácticas en Ciencia y Tecnología en los Estados del Caribe (ICEN) (ME/296/09), para lo que se requiere autorización de la Junta Directiva

Las razones en que se fundamenta la solicitud son, entre otras, la renuncia del Coordinador del Proyecto y la dificultad de encontrar un reemplazo

En este sentido, la Junta Directiva decide lo siguiente:

Decisión: 	Autorizar de manera excepcional la extensión de plazo para el proyecto “Fortalecimiento Institucional para Promover las Mejores Prácticas en Ciencia y Tecnología en los Estados del Caribe (ICEN) (ME/296/09) al 28 de febrero de 2013.  En este sentido, siguiendo las reglas y procedimientos del FEMCIDI y como condición previa al segundo desembolso, la Institución Ejecutora, deberá presentar a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral un informe de seguimiento satisfactorio sobre las actividades programadas para el primer desembolso, de acuerdo al plan de ejecución aprobado.  Según información previa, el primer desembolso se realizó el pasado octubre de 2010 por un monto de US$39,800.  El segundo desembolso pendiente es de US$10,200.

Rosa Delia Gómez-Durán	Jorge Saggiante

Presidenta de la Junta Directiva de la AICD	Director General de la

Argentina	AICD

CIDRP00025S01