AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA	OEA/Ser. W/XX.5

COOPERACIÓN Y DESARROLLO (AICD)	AICD/JD/INF.32/15

26 octubre 2015

Original: inglés

NOTA DE LA DELEGACIÓN DE GRENADA MEDIANTE LA QUE SOLICITA UNA PRÓRROGA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
“PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA EL SIGLO XXI”

| Ref. N.º MOE/OAS/10/15 Al responder, sírvase citar el número y la fecha de la presente misiva. | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS BOTANICAL GARDENS TANTEE, ST. GEORGE’S GRENADA |
| --- | --- |

19 de octubre de 2015.

Ref.: Solicitud de prórroga para el proyecto “Preparación de los estudiantes para el siglo XXI”

Señora Presidenta:

En mi calidad de Secretaria Permanente (con responsabilidades en materia de educación) del Ministerio de Educación y Desarrollo de Recursos Humanos, organismo ejecutor del proyecto mencionado anteriormente, por este conducto y en representación de los coordinadores de país, solicito amablemente una prórroga para el proyecto de referencia. Este proyecto estaba originalmente programado para concluir el 31 de octubre de 2015 pero, a pesar de que los funcionarios han estado trabajando para cumplir con este objetivo, su avance se ha visto afectado por los daños sufridos por el Commonwealth de Dominica en su infraestructura debido a la tormenta tropical Erika.

Esta prórroga se solicita con la finalidad de que Dominica, país participante, pueda llevar a cabo algunas de las actividades del proyecto que fueron paralizadas debido a la destrucción provocada por la mencionada tormenta tropical. De hecho, el Commonwealth de Dominica no pudo participar en el taller regional sobre integración de las TIC y consideramos que podríamos ofrecer dicha capacitación y ayudarles en otras actividades, siempre y cuando el proyecto sea prorrogado hasta el 31 de marzo de 2016.

Agradezco de antemano la amable comprensión y consideración que sirva prestar a este asunto.

Señora Ruth Elizabeth-Rouse

SECRETARIA PERMANENTE

(con responsabilidades en materia de educación)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

América Bastidas

Presidenta, Junta Directiva

Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo

Organización de los Estados Americanos

1889 F Street, NW

Washington, D. C. 20006

USA

# Text boxes

CIDRP01298S04.doc