CONSEJO PERMANENTE DE LA		OEA/Ser.G

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS		CAJP/GT/RDI-83/08 rev. 5

23 enero 2009

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS		Original: español

Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar

un Proyecto de Convención Interamericana contra el

Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia

______________________________________________________________________________

PLAN DE TRABAJO PARA EL PERÍODO 2008-2009

(Aprobado en la reunión celebrada el 15 de septiembre de 2008)

- INTRODUCCIÓN

En el año 2005, la Asamblea General, mediante resolución AG/RES.2126 (XXXV-O/05) “Prevención del racismo y toda forma de discriminación e intolerancia y consideración de la elaboración de un proyecto de convención interamericana”, encomendó al Consejo Permanente instituir un grupo de trabajo encargado de recibir contribuciones con vistas a la elaboración de un proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. También solicitó al Consejo Permanente que instruyese al grupo de trabajo para que continuase abordando, como asunto prioritario, el tema de prevenir, combatir y erradicar el racismo y todas las formas de discriminación e intolerancia; y, que convocase una Sesión Especial de reflexión y análisis sobre la naturaleza de la futura Convención, destinada a incrementar el grado de protección de los seres humanos contra los actos de racismo, discriminación e intolerancia e a fortalecer los estándares internacionales vigentes, teniendo en cuenta sobretodo sus manifestaciones en el Hemisferio, bien como las manifestaciones no previstas en instrumentos existentes sobre la materia.

En atención a este mandato, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente instaló el Grupo de Trabajo, el 31 de agosto de 2005, que, con la elección de Brasil para la Presidencia, inició sus actividades el 23 de septiembre de ese mismo año, habiendo sido elegida Colombia para ocupar la Vice Presidencia.  El Grupo de Trabajo celebró ocho reuniones ordinarias durante el período 2005-2006, además de la Sesión Especial indicada en la resolución de la Asamblea General, que se celebró los días 28 y 29 de noviembre y cuyas conclusiones preliminares figuran en el documento CAJP/GT/RDI-16/05 “Informe de la Relatora”.

Las reuniones celebradas por el Grupo de Trabajo tuvieron el propósito de recibir contribuciones para la elaboración de un proyecto de Convención por parte de los Estados miembros, de órganos, organismos y entidades de la OEA, así como de las Naciones Unidas y de organizaciones regionales, representantes de los pueblos indígenas, empresarios y grupos laborales, y de organizaciones de la sociedad civil.

Desde el inicio de los trabajos del Grupo de Trabajo los siguientes estados han realizado contribuciones por escrito al proyecto de Convención: Argentina (CAJP/GT/RDI-4/05 add.2, CAJP/GT/RDI-31/06, CAJP/GT/RDI-31/06 add.3), Brasil (CAJP/GT/RDI-4/05 add.3), Canadá (CAJP/GT/RDI-4/05 add.7, CAJP/GT/RDI-67/08, CAJP/GT/RDI-71/08 corr.1, CAJP/GT/RDI-77/08), Colombia (CAJP/GT/RDI-4/05 add.6), Costa Rica (CAJP/GT/RDI-31/06 add.1), Chile (CAJP/GT/RDI-4/05 add.5), México (CAJP/GT/RDI-4/05 add.1, CAJP/GT/RDI-31/06 add.2, CAJP/GT/RDI-74/08), Perú (CAJP/GT/RDI-4/05 add.4, CAJP/GT/RDI-56/07, CAJP/GT/RDI-66/08), Uruguay (CAJP/GT/RDI-80/08) y Venezuela (CAJP/GT/RDI-64/08).

Las actividades del Grupo de Trabajo en su primer mandato culminaron, el 18 de abril de 2006, cuando el Presidente del Grupo presentó el “Anteproyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, CP/CAJP-2357/06, con base en las contribuciones recibidas de los Estados miembros, de representantes de la sociedad civil, de especialistas de las Naciones Unidas, de órganos, organismos y entidades de la OEA, así como de otras entidades regionales e internacionales, con el objetivo de que sirva de base para las negociaciones sobre una futura Convención.

La Asamblea General, en junio de 2006, mediante Resolución AG/RES.2168 (XXXVI-O/06) “Lucha contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia y consideración del proyecto de convención interamericana contra el racismo e toda forma de discriminación e intolerancia”, instruyó al Grupo de Trabajo para que diera inicio a las negociaciones sobre el Proyecto de Convención Interamericana, teniendo en cuenta el Ante Proyecto arriba mencionado, y que continuase a promover reuniones para recibir las contribuciones de los Estados miembros, de órganos, organismos y entidades de la OEA, así como de las Naciones Unidas y de organizaciones regionales, de representantes de los pueblos indígenas, empresarios y grupos laborales, y de organizaciones de la sociedad civil, teniendo presentes las Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA.

- ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO (2006-2008)

En sesión del 31 de agosto de 2006, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos reeligió a Brasil para la Presidencia del Grupo de Trabajo durante el período 2006-2007. La primera reunión del Grupo se realizó el 21 de septiembre, habiendo sido reelegida Colombia para la Vice Presidencia. En la ocasión, la Presidencia propuso que la negociación sobre el Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia se iniciara con los comentarios de los Estados miembros, por escrito, al Ante Proyecto presentado por Brasil al final del anterior mandato. Se estableció el plazo de 31 de octubre para el recibimiento de aquellos comentarios, quedando decidido que, a lo largo del mismo período, el Grupo de Trabajo recibiese, también, los comentarios de la sociedad civil sobre el asunto. La Presidencia solicitó igualmente a Secretaria que expidiera cartas a  los demás órganos, organismos y entidades de la OEA con el fin de invitarlos a comentar el texto del Ante Proyecto.

El 13 de noviembre fueron presentados a la consideración del Grupo de Trabajo los siguientes documentos: “Texto consolidado del Ante Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” CAJP/GT/RDI 33/06, que incorporaba los comentarios de Argentina, Costa Rica y México; y “Contribuciones de la Sociedad Civil al Ante Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” CAJP/GT/RDI 32/06. En la ocasión, el Grupo de Trabajo decidió que los documentos mencionados serían tomados en consideración a lo largo de las negociaciones sin perjuicio de las contribuciones recibidas durante su primer mandato o de las que pudieran efectuar posteriormente tanto las delegaciones como los demás actores involucrados en el proceso. De los demás órganos, organismos y entidades de la OEA fueron recibidos los siguientes aportes: Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) consagrado en el documento CAJP/GT/RDI-35/06, Comité Jurídico Interamericano (CJI) consagrado en el documento CAJP/GT/RDI-35/06 add.2 y Organización Panamericana de la Salud (OPS) consagrado en el doc CAJP/GT/RDI -35/06 add.1 corr1.

A partir del 19 de enero de 2007, se iniciaron las negociaciones del Anteproyecto, cuyo texto fue revisado en su totalidad, a excepción del preámbulo, de acuerdo a la metodología aprobada por el Grupo de Trabajo el 28 de noviembre de 2006 y contenida en el documento CAJP/GT/RDI-36-06. La última versión de la revisión ya mencionada aparece en el documento CP/CAJP-2357/06 rev.7 “Anteproyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”. En la conclusión de labores del Grupo de Trabajo se presentó el Proyecto de Resolución “Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia”. Dicho documento fue aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos quedando consagrado en el documento CP/CAJP-2513/07, que fue elevado a la consideración de la Asamblea General, en Panamá, juntamente con la última versión del “Anteproyecto de Convención”.

En la primera reunión del Grupo de Trabajo para el período 2007-2008 la Presidencia informó, que en coordinación con las áreas técnicas – el Departamento Jurídico Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – se estaba elaborando una versión revisada y actualizada del “Proyecto de Convención Interamericana contra del Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia”. Dicho consolidado permitió avanzar en el proceso y resolver algunas de las dificultades presentadas a lo largo de las reuniones del Grupo de Trabajo en el mandato anterior.

El día 6 de diciembre de 2007 la Presidencia hizo la presentación del documento consolidado del “Proyecto de Convención Interamericana en contra del Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” (CAJP/GT/RDI-57/07 corr 1). Teniendo en cuenta que éste documento compilado se sometía a consideración de las delegaciones por primera vez, el grupo de trabajo acordó establecer plazo hasta 31 de enero de 2008 para que las delegaciones pudieran realizar las consultas pertinentes y dar continuidad a las negociaciones.

En la reunión celebrada el 31 de enero de 2008 fue puesta en consideración del Grupo de Trabajo la  metodología para la negociación del Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, la cual fue aprobada y consta como documento CAJP/GT/RDI-60/08.

En el mes de febrero tuvieron inicio las negociaciones a partir del documento consolidado del “Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia” (CAJP/GT/RDI-57/07 corr. 2), teniendo en cuenta los comentarios y aportes recibidos tanto por parte de los Estados como de la sociedad civil. El texto del Proyecto fue revisado en su totalidad, a excepción del preámbulo y los resultados de las reuniones de negociación quedaron reflejados en el documento consolidado “Proyecto de Convención Interamericana en contra del Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” (CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 7 corr. 1).

- AUTORIDADES.

En sesión del  4 de septiembre de 2008, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos eligió como Presidente del Grupo de Trabajo, para el período 2008-2009, a la Consejera María Cristina Pereira da Silva, Representante Alterna  del Brasil.

- MANDATO

# La Asamblea General de la OEA reunida en Medellín, Colombia, en junio de 2008, mediante resolución AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08) “Proyecto de convención interamericana contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia” instruye al Grupo de Trabajo que continúe las negociaciones sobre dicho proyecto de convención, tomando en cuenta los avances reflejados en el documento CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 7 corr. 1 “Documento Consolidado: Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, y de conformidad con el plan de trabajo y la metodología que adopte el Grupo al inicio de sus actividades

Adicionalmente, solicita al grupo de Trabajo que “continúe promoviendo los aportes de los Estados Miembros; de los órganos, organismos y entidades de la OEA; de las Naciones Unidas y de las organizaciones regionales y exhortar a estos a que sigan enviando sus contribuciones por escrito para la consideración del Grupo de Trabajo; y teniendo presentes las Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA, incluidas en la resolución del Consejo Permanente CP/RES. 759 (1217/99) del 15 de diciembre de 1999, también continúe recibiendo las contribuciones de representantes de los pueblos indígenas, empresarios y grupos laborales, y de organizaciones de la sociedad civil.”

La resolución AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08) también solicita al Grupo de Trabajo que “realice una sesión para recibir contribuciones y aportes al proceso de negociación del  “Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” de 1 día  en la sede de la OEA, antes de finalizar el 2008, con el objetivo de adelantar y fortalecer el proceso de negociación del Proyecto de Convención y de facilitar la participación de expertos gubernamentales.” El objetivo de dicha sesión es que “los aportes de participantes y expertos guíen y nutran el proceso de negociación mediante un análisis técnico de puntos específicos que hayan sido previamente identificados en el Grupo de Trabajo.”

- METODOLOGIA

La Presidencia del Grupo de Trabajo encargado de elaborar  un Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia propone a las distinguidas delegaciones la metodología para dar continuidad a las negociaciones relativas al Proyecto de Convención arriba mencionado, de acuerdo con el mandato emanado de la Asamblea General en la Resolución AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08) “Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y de Intolerancia”.

De acuerdo a la mencionada Resolución, el Grupo de Trabajo, además de dar continuidad a las negociaciones relativas al Proyecto de Convención, debe realizar sesión de un día en la sede de la OEA, antes de finalizar el 2008, para recibir contribuciones y aportes de expertos con el objetivo de adelantar y fortalecer el proceso de negociación mediante el análisis de temas y puntos específicos que hayan sido previamente identificados por el Grupo de Trabajo en el texto del Proyecto. En ese sentido, a fin de dar cumplimiento a esta determinación, la Presidencia propone que las actividades del Grupo se inicien con la preparación de dicha sesión mediante el establecimiento de la fecha para su realización, la discusión sobre el contenido de la agenda y sobre los participantes, entre otras medidas.

Tan pronto sea realizada la sesión arriba referida, se retomarán las  negociaciones  en conformidad con los términos del mandato recibido de la Asamblea General “tomando en cuenta los avances reflejados en el documento CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 9 “Documento Consolidado Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”

La Presidencia propone que la discusión del Proyecto de Convención mantenga el análisis por artículos, a partir de los párrafos resolutivos, de acuerdo al siguiente esquema:

- Capítulo I (Definición y Ámbito de Aplicación);

- Capítulo II (Derechos Protegidos);

- Capítulos III (Actos y Manifestaciones de Racismo, Discriminación e Intolerancia);

- Capítulo IV (Deberes de los Estados);

- Capítulo V (Mecanismos de Protección y Seguimiento de la Convención);

- Capítulo VI (Disposiciones Generales);

- Preámbulo

Luego de dar lectura al artículo que se vaya a considerar, la Presidencia del Grupo de Trabajo invitará a las delegaciones de los Estados Miembros a que se refieran al mencionado artículo.

Las reuniones de negociación se regirán por las disposiciones contenidas en el Reglamento del Consejo Permanente (CP/doc.1112/80 rev.4), tales como aquellas que se refieren a la toma de decisiones, al carácter público o privado de las reuniones e demás temas pertinentes.

En el caso de que haya consenso, las propuestas de las delegaciones se irán incorporando al texto del Ante Proyecto de Convención.

Asimismo, la participación de las organizaciones de la sociedad civil se regirá por las resoluciones del Consejo Permanente CP/RES.759 (1217/99) del 15 de diciembre de 1999 “Directrices para la Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”, y CP/RES.840 (1361/03) del 26 de marzo de 2003 “Estrategias para incrementar y fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA”.

El Plan de Trabajo que se presenta a continuación está sujeto a las modificaciones que apruebe el propio Grupo, o que sean necesarias de acuerdo al avance  de las tareas encomendadas, con el fin de asegurar  los mejores resultados.

Este documento servirá de marco general para los trabajos durante el período 2008-2009 y se presenta en esta oportunidad para su consideración.

Maria Cristina Pereira da Silva

Consejera, Representante Alterna de Brasil

ante la Organización de Estados Americanos

Presidenta del Grupo de Trabajo encargado de elaborar

un proyecto de Convención Interamericana contra el

Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia

- PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR UN PROYECTO DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN

E INTOLERANCIA (CAJP/GT/RDI)

(2007 -2008)

| RESOLUCIÓN | TÍTULO | MANDATO | ÁREA ENCARGADA |
| --- | --- | --- | --- |
| AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08) | Proyecto de Convención Interamericana Contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia | - Tomar nota de los avances logrados en el seno del Grupo de Trabajo encargado de elaborar un Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. - Encomendar al Grupo de Trabajo que continúe las negociaciones sobre dicho proyecto de convención, tomando en cuenta los avances reflejados en el documento CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 7 corr. 1 “Documento Consolidado: Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, y de conformidad con el plan de trabajo y la metodología que adopte el Grupo al inicio de sus actividades. - Solicitar al Grupo de Trabajo que continúe promoviendo los aportes de los Estados Miembros, de los órganos, organismos y entidades de la OEA, así como de las Naciones Unidas y de las organizaciones regionales, y exhortar a éstos a que sigan enviando sus contribuciones por escrito para la consideración del Grupo de Trabajo y, teniendo presentes las Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA, incluidas en la resolución del Consejo Permanente CP/RES. 759 (1217/99) del 15 de diciembre de 1999, continúe recibiendo las contribuciones de grupos en situación de vulnerabilidad así como de las organizaciones de la sociedad civil interesadas. - Solicitar al Grupo de Trabajo que realice una sesión para recibir contribuciones y aportes al proceso de negociación del “Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” de 1 día en la sede de la OEA, antes de finalizar el 2008, con el objetivo de adelantar y fortalecer el proceso de negociación del Proyecto de Convención y de facilitar la participación de expertos gubernamentales. El fin de dicha sesión es que los aportes de participantes y expertos guíen y nutran el proceso de negociación mediante un análisis técnico de puntos específicos que hayan sido previamente identificados en el Grupo de Trabajo. - Reiterar los mandatos encomendados al Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los párrafos 5, 7 y 8 de su resolución AG/RES.2168 (XXXVI-O/06). - Solicitar a la Secretaría General que, a través de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, continúe brindando apoyo a las actividades del Grupo de Trabajo. - Solicitar al Consejo Permanente que informe sobre el cumplimiento de esta resolución a la Asamblea General en su trigésimo noveno período ordinario de sesiones, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos. | CAJP/GT/RDI CIDH Oficina de Derecho Internacional CAJP/GT/RDI CIDH Oficina de Derecho Internacional CAJP/GT/RDI CIDH Oficina de Derecho Internacional CEJA CIDH CIDH - Secretaría Ejecutiva Oficina de Derecho Internacional Consejo Permanente |

- CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR UN PROYECTO DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN

| FECHA / HORA / LUGAR | TEMA |
| --- | --- |
| Septiembre |  |
| Septiembre 15 2:30 p.m. Salón Guerrero | - Presentación y consideración del proyecto de Plan de Trabajo para el período 2008-2009 - Consideración de la agenda para la sesión especial a realizarse antes de finalizar el 2008 – AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08) - Solicitar al Grupo de Trabajo que realice una sesión para recibir contribuciones y aportes al proceso de negociación del “Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” de 1 día en la sede de la OEA, antes de finalizar el 2008, con el objetivo de adelantar y fortalecer el proceso de negociación del Proyecto de Convención y de facilitar la participación de expertos gubernamentales. El fin de dicha sesión es que los aportes de participantes y expertos guíen y nutran el proceso de negociación mediante un análisis técnico de puntos específicos que hayan sido previamente identificados en el Grupo de Trabajo. |
| Septiembre 29 2:30 p.m. Salón Simón Bolivar | - Elección del Vicepresidente - Continuación de la consideración del proyecto de temario para la sesión especial a realizarse antes de finalizar el 2008 – AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08) - Preparación de la sesión especial |
| Octubre |  |
| Octubre 14 2:30 p.m. Salón Simón Bolivar | - Continuación de la consideración del proyecto de temario para la sesión especial a realizarse antes de finalizar el 2008 – AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08) - Preparación de la sesión especial |
| Octubre 20 2:30 p.m. Salón José Gustavo Guerrero | - Continuación de la consideración del proyecto de temario, proyecto de lista de expositores para la sesión especial a realizarse antes de finalizar el 2008 – AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08) - Preparación de la sesión especial |
| Noviembre |  |
| Noviembre 10 2:30 p.m. Salón José Gustavo Guerrero | - Consideración del proyecto de calendario para la sesión especial a realizarse antes de finalizar el 2008 – AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08); y preparación de la sesión especial |
| Noviembre 20 9:30 a.m. – 5:30 p.m. Salón José Gustavo Guerrero | - Sesión Especial: AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08) - Solicitar al Grupo de Trabajo que realice una sesión para recibir contribuciones y aportes al proceso de negociación del “Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” de 1 día en la sede de la OEA, antes de finalizar el 2008, con el objetivo de adelantar y fortalecer el proceso de negociación del Proyecto de Convención y de facilitar la participación de expertos gubernamentales. El fin de dicha sesión es que los aportes de participantes y expertos guíen y nutran el proceso de negociación mediante un análisis técnico de puntos específicos que hayan sido previamente identificados en el Grupo de Trabajo. |
| Diciembre |  |
| Diciembre 15 2:30 p.m. Salón Simón Bolívar | - Inicio de las negociaciones del Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia |
| Enero |  |
| Enero 12 2:30 p.m. Salón Simón Bolívar | - Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia |
| Enero 22 2:30 p.m. Salón José Gustavo Guerrero | - Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia |
| Febrero |  |
| Febrero 3 2:30 p.m. Salón Simón Bolívar | - Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia |
| Febrero 17 2:30 p.m. Salón Simón Bolívar | - Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia |
| Febrero 25 2:30 p.m. Salón Simón Bolívar | - Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia |
| Marzo |  |
| Marzo 9 2:30 p.m. Salón Simón Bolívar input.doc | - Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia |
| Marzo 23 2:30 p.m. Salón Simón Bolívar | - Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia - Consideración del proyecto de resolución para la Asamblea General |
| Marzo 30 2:30 p.m. Salón Simón Bolívar | - Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia - Consideración del proyecto de resolución para la Asamblea General |

input.doc