CONSELHO PERMANENTE DA	OEA/Ser.G

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS	CE/AM-169/11 rev.1 corr. 1

31 agosto 2011

COMISSÃO ESPECIAL DE ASSUNTOS DE MIGRAÇÃO	Original: espanhol

PROPOSTA SOBRE O PROJETO DE COOPERAÇÃO: “DESENVOLVIMENTO DA REDE INTERAMERICANA DE COOPERAÇÃO SOBRE MIGRAÇÕES (RICOMI)”

(Proposta da Delegação do Paraguai)

TÍTULO DO PROJETO:	Desenvolvimento da Rede Interamericana de Cooperação sobre Migrações (RICOMI)

PLANO DE FINANCIAMENTO:	Países Membros	US$  65.000

Países Observadores	US$  65.000

TOTAL		US$ 130.000

PRAZOS:				Execução	18 meses

- ANTECEDENTES

  - Considerando a Resolução AG/RES. 2608 (XL-O/10), que invoca as Resoluções AG/RES. 2248 (XXXVI-O/06), AG/RES, 2326 (XXXVII-O/07) AG/RES, 2356 (XXXVIII-O/08) e AG/RES. 2465 (XXXIX-O/09) “Populações Migratórias e Fluxos de Migração nas Américas”.  Esta última em seu parágrafo resolutivo 5 resolve “reafirmar a importância de se dispor de dados e de sistemas de informações precisas e oportunas sobre migração que promovam o fortalecimento da capacidade institucional, as ações de cooperação e o intercâmbio de boas práticas entre os Estados ”; e o parágrafo resolutivo 12 que resolve “instar a CEAM a que continue atuando como principal foro atual na Organização para a troca de informações e boas práticas em matéria de migração ”.

  - Levando em conta o espaço de diálogo que promovem os Fóruns e Conferências Sub-Regionais, tais como a Conferência Regional de Migrações (CRM) ou Processo de Puebla e a Conferência Sul-americana de Migrações, bem como a conveniência de potenciar estes espaços por meio da promoção do acompanhamento dos intercâmbios de experiências e transferência de conhecimentos entre os países das Américas; e destacando que a CEAM é um âmbito hemisférico que envolve todas as iniciativas sub-regionais mencionadas, bem como todos os países membros da OEA.

  - Reconhecendo os projetos que vem realizando a Secretária Executiva de Desenvolvimento Integral (SEDI) por meio do Programa de Migração e Desenvolvimento (MIDE) de 2008 até esta data, entre os quais se destaca especialmente o desenvolvimento de sistemas de informações sobre migração internacional, tais como o Sistema Contínuo de Relatórios sobre Migração Internacional das Américas (SICREMI); o Banco de Dados de Legislação Migratória nas Américas (MILEX); o Mapa Interativo dos Programas de Emprego Temporário (MINPET); o boletim de notícias Migración en l@s Américas, os quais permitem um melhor conhecimento das características, fluxos e tendências das dinâmicas migratórias na região e facilitam o diálogo entre os Estados e as ações de cooperação e intercâmbio de boas práticas entre os países do Hemisfério.

- OBJETIVOS E DESCRIÇÃO

O projeto de cooperação tem dois objetivos fundamentais:

2.1.	Fortalecer a capacidade dos países membros de intercambiar experiências e transferir conhecimentos por meio do desenvolvimento de um mecanismo virtual que favoreça as ações de cooperação e o intercâmbio de boas práticas entre os Estados em matéria de migração.

2.2.	Apoiar a promoção e o diálogo sobre migração por meio do fortalecimento dos sistemas de informação e de gestão migratória, articulando projetos de cooperação horizontal entre os países membros da OEA.

Para conseguir os objetivos mencionados, serão desenvolvidos os seguintes componentes:

# A)	Plataforma da Rede RICOMI na Internet

A realização deste componente inclui a instalação de um mecanismo virtual informático, denominado Rede Interamericana de Cooperação Migratória (RICOMI), dotado da capacidade de articular e integrar os sistemas de informação e bancos de dados atuais e futuros, bem como de estabelecer um âmbito de intercâmbio de informações e vinculação da oferta com a procura de cooperação horizontal entre os países membros que permita buscar iniciativas por tema, país, população objetivo e outros critérios e facilite a comunicação entre a comunidade hemisférica vinculada aos temas de migração por meio de boletins e divulgação de informações especializada (Anexo 1).

# B)	Encontro Técnico de Autoridades de Migrações

Este componente destina-se a fortalecer o sistema de cooperação e informação, por meio de um encontro com os usuários principais da Rede, no âmbito de reuniões de programação e coordenação periódicas que serão desenvolvidas para aperfeiçoar o mecanismo e promover a realização de projetos de cooperação horizontal. Essas reuniões deverão servir também para identificar necessidades e definir as linhas de ação da cooperação no nível hemisférico, incluindo especialmente os fóruns e conferências sub-regionais.

# C)	Identificação de Projetos de Cooperação Horizontal

Este componente é implementado por meio de um procedimento de solicitação, anteriormente acordado e avaliado pela CEAM, para a realização de projetos de cooperação horizontal e quando se requerer financiamento para a transferência de conhecimentos, coleta de informações e viagens para intercâmbio de experiências de peritos e representantes especializados dos países membros

- JUSTIFICAÇÃO E BENEFÍCIOS

3.1.	A consolidação de um sistema integrado de bases de informação, mapas interativos e estudos em uma rede informática é a ferramenta idônea para facilitar os mecanismos para a cooperação horizontal hemisférica. Se não se dispuser de um espaço regional para o acompanhamento e se não se propuser aos Estados que colaborem com o fornecimento de informações para facilitar seu ordenamento e a análise para articular os projetos de cooperação, não serão alcançados resultados nesta matéria. Por tratar-se de um tema sensível da realidade sociopolítica e econômica de nossa região, o qual inclui muitos atores públicos e privados, é conveniente organizar, com base em uma organização hemisférica, um mecanismo que promova o acompanhamento das ações dos Estados e que tenha a capacidade de visibilizar os desafios que para a democracia, a segurança e o desenvolvimento econômico e social reveste o tema da migração.

3.2	Os principais beneficiários serão: as instituições públicas dos 33 países membros da OEA, os migrantes, os migrantes potenciais e os retornados. Serão priorizadas as ações com enfoque de gênero, infância e juventude, população indígena e outros grupos vulneráveis.

- ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO

4.1.	A Secretaria Técnica estará a cargo do Programa de Migração e Desenvolvimento da OEA e, quando necessário, serão contratados consultores e especialistas com ampla experiência em temas de migração, desenvolvimento de redes informáticas e comunicação, bem como será formado um quadro de pessoal para tarefas técnicas e de apoio. As iniciativas e projetos de cooperação impulsionados pela Rede deverão dispor da aprovação da CEAM.

4.2.	Considera-se que o Projeto será implementado em duas etapas:

- Etapa 1:

  - Desenvolvimento e implementação da Rede

  - Realização do encontro de autoridades técnicas.

  - Desenvolvimento e integração dos sistemas de bancos de dados e mapas interativos.

  - Promoção de parcerias e identificação de projetos de cooperação horizontal.

- Etapa 2:

  - Apoio à execução de projetos de cooperação horizontal

  - Ampliação da Rede e de seus sistemas de informação e comunicação.

  - Elaboração e divulgação do Boletim de Notícias RICOMI

  - Elaboração do Relatório de Resultados e Plano de Trabalho bianual

V.	ORÇAMENTO

5.1.	O custo do Projeto, em sua primeira etapa, foi estimado em US$ 130.000. O financiamento será feito por meio de contribuições voluntárias dos países membros (US$ 65.000); e Observadores Permanentes (US$ 65.000):

5.2.	As contribuições voluntárias dos países serão integradas a um fundo para a cooperação migratória, cujo objetivo específico será financiar a RICOMI e outros projetos que a CEAM aprovar para o fortalecimento da cooperação horizontal e o intercâmbio de boas práticas em matéria de migração entre os países membros da OEA.

| Conceito | Contribuição de doadores |
| --- | --- |
| 1. Desenvolvimento da RICOMI 1.1. Desenvolvimento da plataforma informática 1.2. Consultor informático ($ 3.000 x 12 meses) 1.3. Especialista Sênior em Migração-OEA P3 (10%) US$ 1.053 x 24 meses Assistente Administrativo (10%) US$ 683 x 24 meses | US$ 92.248 25.000 36.000 18.954 12.294 |
| Realização Encontro Técnico Viagens ($ 1.000 x 10 pessoas) Viáticos ($ 350 x 3 dias x 10 pessoas) Serviços Conferência (interpretação, materiais, café, impressos) Imprevistos | 27.500 10.000 10.500 5000 2.000 |
| Identificação de Projetos de Cooperação Horizontal Recopilação de informações Construção de bancos de projetos de cooperação Estimativa de intercâmbio de experiências (viagens e diárias) | 10.250 3.252 3.000 5.000 |
| TOTAL | 130.000 |

# Text boxes

CP26954P01

CP26452P04.doc