CONSEJO INTERAMERICANO	OEA/Ser.W

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	CIDI/GT/FORCIDI/doc. 67/13

8 enero 2013

Grupo de Trabajo	Original: español

Encargado del Fortalecimiento del CIDI

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS AREAS DEL FONDO ESPECIAL MULTILATERAL 
DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (FEMCIDI)
BAJO EL PROCESO DE TRANSICIÓN

(Informe al 8 de enero de 2013)

A continuación se presenta un resumen de la situación actual de cada una de las áreas que están pasando por el periodo de transición aprobado por los países en octubre del 2010, donde se incluyen los pasos que ya se han realizado bajo la estructura aprobada en el Flujo Programático y las fechas tentativas de los pasos a seguir (sombreados):

Educación

| Fase I | Temas claves aprobados en Educación - Educación inicial - Educación secundaria los cuales se enfocarán de manera preferencial, mas no exclusiva, en formación docente | 10 de marzo de 2011 |
| --- | --- | --- |
|  | Enfoque programático de educación consolidado y aprobado | 12 de septiembre de 2011 |
| Fase II | Convocatoria de perfiles | 4 de noviembre de 2011 |
| Fase III | Reunión de Diseño (CIE) | 13-14 de diciembre 2011 |
| Fase IV | Reunión de Programación | Aun por definirse |
| Fase V | Presentación de la versión final de proyectos | 2 de abril de 2012 |
|  | Evaluación Técnica – CENPES | 9-19 de julio 2012 |
|  | Aprobación del Programa Marco Junta Directiva | Septiembre 7 de 2012 |
| Fase VI | Implementación de proyectos | Diciembre 2012-Enero de 2013 |
| Fase VII | Entregando resultados | Después del 1er año de implementación |

Ciencia y Tecnología

| Fase I | Temas claves aprobados en Ciencia y Tecnología - Fortalecimiento de las infraestructuras nacionales de la calidad, con énfasis en metrología para asegurar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) - Promoción de mejoras en la educación en ingeniería y ciencias para incentivar la innovación, la cultura emprendedora y la competitividad (incluyendo redes especializadas, parques tecnológicos e incubadoras de empresas para las MIPYMEs) | 19 de julio de 2011 |
| --- | --- | --- |
|  | Enfoque programático de CyT consolidado y aprobado | 12 de septiembre de 2011 |
| Fase II | Convocatoria de perfiles | 2 de diciembre de 2011 |
| Fase III | Reunión de las CENPES (virtual) | Del 19 al 23 de marzo de 2012 |
|  | Reunión de Diseño (COMCYT) (virtual) | 18-22 junio de 2012 |
| Fase IV | Reunión de Programación | Por definirse |
| Fase V | Presentación de la versión final de proyectos | Noviembre 15 de 2012 |
|  | Evaluación Técnica – CENPES | Enero 2013 (programada) |
|  | Aprobación del Programa Marco Junta Directiva | Febrero 2013 (tentativa) |
| Fase VI | Implementación de proyectos | Marzo 2013 (tentativa) |
| Fase VII | Entregando resultados | Después del 1er año de implementación |

Cultura

| Fase I | Temas claves aprobados en Cultura - Incrementar el crecimiento económico y promover el desarrollo a través de la cultura - Fortalecimiento de la Inclusión Social a través de la Cultura | 12 de septiembre de 2011 |
| --- | --- | --- |
|  | Enfoques programáticos de cultura consolidados y aprobados | 12 Diciembre de 2011 |
| Fase II | Convocatoria de perfiles | Al 29 de febrero de 2012 |
| Fase III | Reunión virtual de Diseño (CIC) | Noviembre 2012 |
| Fase IV | Reunión de Programación | Aun por definirse |
| Fase V | Presentación de la versión final de proyectos | Marzo 8 de 2013 (programada) |
|  | Evaluación Técnica – CENPES | Abril 2013 (tentativa) |
|  | Aprobación del Programa Marco Junta Directiva | Por definirse |
| Fase VI | Implementación de proyectos | Julio 2013 (tentativa) |
| Fase VII | Entregando resultados | Después del 1er año de implementación |

Bajo la Programación FEMCIDI 2011,  se han iniciado los trabajos en el área de Turismo:

Turismo

| Fase I | Temas claves aprobados en Turismo - Competitividad de la Industria Turística, particularmente la de las micro, pequeñas y medianas empresas y apoyo al desarrollo de capacidades humanos a nivel público y privado mediante capacitación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) - Promoción del Desarrollo Sostenible del Turismo mediante: mitigación de impactos ambientales negativos; incremento de la conciencia pública respecto de la importancia de mantener el balance ecológico de los sitios turísticos; relación entre el turismo y otros sectores de la economía; apoyo al ecoturismo y el turismo sostenible a través del diálogo entre sectores público y privados. | 30 de septiembre |
| --- | --- | --- |
|  | Enfoque programático de Turismo consolidado y aprobado | 12 Diciembre de 2011 |
| Fase II | Presentación de perfiles | 7 de septiembre de 2012 |
| Fase III | Reunión virtual de Diseño (CITUR) | Febrero 2013 (tentativa) |
| Fase IV | Reunión de Programación | Aun por definirse |
| Fase V | Presentación de la versión final de proyectos | Abril 2013 (tentativa) |
|  | Evaluación Técnica – CENPES | Mayo 2013 (tentativa) |
|  | Aprobación del Programa Marco Junta Directiva | Por definirse |
| Fase VI | Implementación de proyectos | Julio 2013 (tentativa) |
| Fase VII | Entregando resultados | Después del 1er año de implementación |

# Text boxes

CIDI03915S01

CIDI03915S01