CONSEJO PERMANENTE DE LA 	OEA/Ser.G

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS			CP/CAJP/INF. 270/15

3 noviembre 2015

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS	Original: español/inglés

INFORME DE PROGRESO DEL PROGRAMA DE

UNIVERSALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD CIVIL EN LAS AMÉRICAS

(PUICA) 2013 - 2015

12 de noviembre de 2015

(Preparado por el Departamento para la Gestión Pública Efectiva)

Sesión Especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos para revisar el estado de implementación del Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y “Derecho a la Identidad”

Informe de progreso del Programa de Universalización de la identidad Civil en las Américas (PUICA) 2013 - 2015

12 de noviembre de 2015

- ANTECEDENTES

El Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y “Derecho a la Identidad” fue adoptado a través de la resolución AG/RES.2362 (XXXVIII-O/08), que encomendaba a la Secretaría General a proporcionar la asistencia requerida por los Estados Miembros que lo soliciten, para el fortalecimiento de sus sistemas de registro civil y la universalización del registro civil.

La resolución identificó seis objetivos, incluyendo: 1) universalización y accesibilidad del registro civil y el derecho a la identidad; 2) fortalecimiento de las políticas, las instituciones públicas y la legislación; 3) participación ciudadana y sensibilización; 4) Identificación de mejores prácticas; 5) cooperación internacional y regional; y 6) seguimiento de la implementación del Programa.

El mandato del Programa ha sido reafirmado en las Asambleas Generales de 2010, 2012 y más recientemente en 2014. La Resolución  AG/RES. 2843 (XLIV-O/14) alienta a los Estados Miembros a que continúen adoptando medidas orientadas a asegurar el pleno reconocimiento del derecho a la identidad, enfatizando que la falta de reconocimiento de la identidad puede implicar que la persona no cuente con constancia legal de su existencia, dificultando el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  De igual manera, se solicita que la Secretaría General continúe ampliando la cooperación con otras organizaciones y agencias especializadas del sistema interamericano y del sistema universal en materia de registro civil.

- MISIÓN DEL PROGRAMA DE UNIVERSALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD CIVIL EN LAS AMÉRICAS  (PUICA)

Desde que se inició PUICA en 2008 hasta la actualidad, el subregistro de nacimientos de niños y niñas menores de 5 años en el continente ha venido disminuyendo continuamente,  de un 11%  en ese año, a un 8% en 2015.  Según cifras de UNICEF, de los 229 millones de nacimientos que no se han registrado en el mundo, las Américas tiene sólo una fracción de ellos, 4 millones. Es un número relativamente pequeño, pero grande en términos absolutos.

En particular, hay en la región cuatro países en los que existe un registro universal y un pequeño grupo de países que concentra el remanente del subregistro. En esto últimos países existen grupos muy susceptibles al subregistro y la sub identificación.  Estas comunidades están identificadas geográficamente, - aquellos que viven en áreas rurales o en la periferia de las grandes ciudades- y pueden ser identificados demográficamente,  incluyendo a grupos étnicos minoritarios, aquellos que viven en hogares pobres y las hijas e hijos de madres con poca o ninguna educación formal.

Si bien el enfoque principal del Programa ha sido el registro de nacimientos, los problemas de la sub identificación de adultos siguen siendo un reto en la región. En muchos casos los nacimientos han sido registrados, pero las personas no poseen una copia de su certificado de nacimiento o un documento o tarjeta nacional de identidad. Esto puede ser producto de las migraciones internas, de la falta de interconexión entre las oficinas de registro o de errores registrales que deben ser solucionados en persona.

Ante este panorama regional, PUICA busca fortalecer las instituciones del Estado responsables del reconocimiento legal de las personas, tanto para promover la identidad civil universal, como para garantizar una mayor confiabilidad de los documentos de identidad. Para lograr este objetivo PUICA trabaja directamente con las autoridades de los registros civiles a nivel nacional y local, desarrollando metodologías que sean replicables y que permitan el acercamiento a comunidades tradicionalmente marginadas. Al mismo tiempo PUICA busca fortalecer las capacidades administrativas y tecnológicas de las instituciones registrales y de identificación e incluye en todas sus intervenciones un compromiso de sostenibilidad con las contrapartes nacionales para que las mismas mantengan, consoliden y optimicen los logros alcanzados.

Los proyectos de PUICA ayudan a proveer certificados de nacimiento, a emitir tarjetas nacionales de identidad, a corregir información registral errónea y a mejorar los procesos y procedimientos de registro. Con apoyo de PUICA desde 2008 se han emitido más de diecinueve millones de certificados de nacimiento y tarjetas de identidad en 19 Estados miembros.

III.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 2013 - 2015

Desde 2013 hasta el presente, PUICA ha implementado proyectos en 10 Estados Miembros de Centro, Suramérica y el Caribe en cinco áreas estratégicas.  Cada una de las áreas estratégicas responde a uno o más de los objetivos enumerados en la resolución 2362.

- Registro hospitalario.  Las oficinas de registro en los hospitales públicos acercan el registro de nacimiento a los usuarios y contribuyen a disminuir el subregistro en el momento preciso en que ocurre. Las oficinas, además de ofrecer los servicios de registro sirven como un punto de encuentro para las futuras madres, el personal hospitalario y otros promotores comunitarios. En coordinación con las autoridades de los registros civiles, los Ministerios de Salud y los hospitales públicos, estos proyectos garantizan la existencia de espacios adecuados para prestar el servicio de registro, proveen equipo tecnológico y apoyan actividades de sensibilización y capacitación continua sobre la importancia del registro de nacimientos y sobre los derechos que se adquieren al realizarse la inscripción. PUICA ha implementado proyectos de registro hospitalario en los siguientes países:

  - El Salvador. En coordinación con el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), y como continuación a proyectos anteriores de PUICA iniciados en 2008, se amplió el número de oficinas del registro de siete a trece hospitales públicos, dando cobertura al 61% del total de nacimientos ocurridos en hospitales públicos nacionales.

  - Honduras. PUICA brindó apoyo al Registro Nacional de las Personas (RNP) en la apertura de cuatro oficinas de registro. Usando la metodología desarrollada por PUICA posteriormente el RNP ha abierto ocho oficinas adicionales con fondos propios y apoyo de otros cooperantes. La cobertura del registro hospitalario es actualmente de 58% de los nacimientos en hospitales públicos.

  - Paraguay. Se realizó un diagnóstico con el Registro del Estado Civil (REC) para identificar los cuatro hospitales públicos en que se llevaría a cabo el proyecto, tomándose en cuenta la infraestructura de los hospitales para atender partos, la cantidad de partos registrados en los mismos y las características sociales de las comunidades. Todos estos factores fueron definidos en una mesa de trabajo conformada entre los tres Ministerios involucrados en el tema; Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y Ministerio de Salud, coordinados por la Vicepresidencia de la República. Al finalizar el proyecto en 2014 en las cuatro oficinas se estaba registrando el 54% de los nacimientos ocurridos en dichos hospitales.

- Campañas de registro con enfoque específico y sostenible. Las campañas   de registro pueden tener un enfoque o pueden centrarse en la atención de comunidades vulnerables  para otorgar documentos o corregir errores en la información de los registros in situ. Este tipo de intervenciones  incluye alianzas con organizaciones públicas, no gubernamentales y/o religiosas; campañas de sensibilización a las poblaciones y el uso infraestructura tecnológica apropiada. En los últimos dos años PUICA ha enfocado sus campañas de registro en zonas fronterizas de Centro y Suramérica cuyas poblaciones son más proclives a no contar con documentos de identificación.

- Promoviendo la identidad civil en las zonas fronterizas de Colombia – Ecuador, Ecuador – Perú y Bolivia-Paraguay.  Tanto la falta de identidad como el doble registro siguen siendo una problemática en las zonas fronterizas de estos países, ya sea por carencia de información o por querer aprovecharse de los beneficios que cada país ofrece, como es el caso de la frontera entre Ecuador y Colombia, y la frontera entre Ecuador y Perú.  En Paraguay la falta de identidad civil es un problema común para la población guaraní. En Bolivia, de acuerdo a datos oficiales, la taza del subregistro afecta al 40% de la población que vive en las zonas rurales.  PUICA implementó en el 2012 la primera fase de este proyecto, desarrollando la metodología de campañas de registro y sensibilización en zonas fronterizas.  Con el fin de aplicar las buenas prácticas adquiridas a otras fronteras de la región, se estableció la Segunda Fase del proyecto, que tiene como objetivos: continuar contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones en las zonas rurales fronterizas; reducir la tasa de subregistro y; capacitar a la población a través del desarrollo de talleres dirigidos a sus pobladores (con especial énfasis en mujeres jefas de hogar).  Adicionalmente, en el marco del proyecto se inició la interoperabilidad en las bases datos de las instituciones registrales de Colombia y Ecuador para la verificación de información de la población que habita en zona de frontera, por medio de una formato establecido que reduce tiempo y costos en los procedimientos y facilita el registro de las personas, rompiendo las barreras que se generan para no registrarse.

- Promoviendo la identidad civil en el triángulo norte centroamericano  Guatemala - Honduras – El Salvador Durante muchos años el traslado de personas en el triángulo norte se ha producido con los diferentes documentos de identificación que los países han utilizado y dado que en algunas poblaciones no existe una línea fronteriza definida, las actividades de los pobladores se desarrollan paralelamente en varios de los territorios centroamericanos. De la misma manera que las actividades de la vida diaria se realizan en distintos países, lo mismo ocurre con los nacimientos y esta situación de movilidad dificulta el registro oportuno de los mismos. El proyecto tiene un carácter subregional e incluye las siguientes actividades: a) La instalación de oficinas de los registros civiles en los principales puntos fronterizos de cada país (ya se ha instalado la primera oficina en Esquipulas, Guatemala y están por instalarse dos oficinas en Agua Caliente, Honduras y Pedro de Alvarado, Guatemala); b) Desarrollo de campañas de sensibilización, divulgación sobre el registro oportuno y reducción de subregistro, incluyendo la realización de un mapeo de las zonas circundantes a los puestos fronterizos establecidos a fin de identificar líderes comunales, instituciones y población. El proyecto quiere sensibilizar a las poblaciones fronterizas sobre los procedimientos registrales en los tres países, los requisitos y la importancia de contar con documentos de identidad e identificación para cruzar las fronteras nacionales.

- Interoperabilidad y modernización de procesos

En el pasado los procedimientos de los registros civiles se realizaban de manera manual, anotando los hechos vitales en libros de registro, a menudo archivados en las municipalidades.  La casi totalidad de los países de las Américas han llevado a cabo procesos de automatización de registros en bases de datos centralizadas, usando versiones escaneadas de los registros originales para verificar la veracidad y exactitud de la información. Los proyectos actuales están enfocados en la interconexión de las oficinas en el nivel nacional para facilitar el registro y la emisión de certificados en las regiones más alejadas y suministrar a otras entidades gubernamentales información actualizada y confiable sobre estadísticas vitales.

La modernización tecnológica viene acompañada de la estandarización de procesos y procedimientos al interior de las instituciones registrales, con el fin de mejorar el desempeño de la institución y de dar un servicio rápido, seguro y de calidad a los ciudadanos. Estos esfuerzos incluyen la implementación de sistemas de gestión de calidad y de seguridad de la información e incluso la búsqueda de cumplimiento de estándares internacionales como las normas ISO.

- Guatemala. En preparación a las elecciones generales de 2015, PUICA conjuntamente con el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral implementaron acciones para reducir el número de personas empadronadas en la lista electoral sólo con cédula de vecindad y no con el Documento Personal de Identidad (DPI), que sería el único documento válido para ejercer el voto. Se realizaron cruces de información entre las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se corrigieron más de 450,000 discrepancias.  Como resultado del proyecto también se establecieron mecanismos para la transferencia de información semanal entre el registro civil  y el TSE. Se realizó un seguimiento del avance en la implementación de las recomendaciones contenidas en la Auditoria que la OEA realizó a RENAP en 2010 y se seleccionaron dos recomendaciones prioritarias a las que se le dio especial atención y apoyo técnico. Como resultado de este apoyo se digitalizó e incluyó en la base de datos del RENAP la información de 30,000 registros y se realizó un diagnóstico para la modernización del sistema informático de registro civil que evitará la posibilidad de doble inscripción de hechos vitales.

- Bolivia. Con apoyo técnico de PUICA y en conjunto con un equipo conformado por funcionarios del Servicio de Registro Cívico (SERECI) se diseñaron 33 procesos registrales estandarizados bajo criterios únicos para la implementación en todo el territorio nacional. La información de cada proceso fue incluida en una guía digital que puede ser consultada en línea por todos los funcionarios a cargo del registro de hechos vitales. Para socializar los nuevos procesos registrales se diseñó un Plan Nacional de Capacitación para los funcionarios del SERECI, los funcionarios de las Oficialías de Registro Civil y los funcionarios consulares. Finalmente se diseñó un Manual de Calidad con una metodología específica para realizar ajustes/mejoras a los procesos registrales y asegurar la mejora continua de las actividades.

- Ecuador. La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación (DIGERCIC) solicitó apoyo técnico de PUICA para implementar un sistema de gestión de calidad y de seguridad de la información que les permita certificarse bajo las normas ISO 9001 y 27001. Actualmente se está realizando un diagnóstico de brecha que identifique las insuficiencias entre prácticas actuales y requerimientos de la especificación técnica, considerando la totalidad de los procesos clave, de dirección y de soporte de la DIGERCIC. Este es el primer proyecto de cooperación técnica de PUICA que se enfocará directamente en la implementación de sistemas para obtener certificaciones bajo las normas ISO.

- Colombia – Ecuador.  La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia y DIGERCIC, en el marco del Acuerdo de Cooperación firmado por Colombia, Ecuador y Perú, han establecido la primera fase de interoperabilidad entre las bases de datos de las dos instituciones.  Se ha definido un proceso que incluye actividades, responsabilidades y responsables por país, para realizar la verificación de datos biométricos y biográficos. Esta fase está siendo implementada por medio de un Acuerdo entre las dos partes y se realiza de forma manual, utilizando formatos establecidos de consulta aprobados por las dos partes y vía correo electrónico. Los tiempos de respuesta están entre 2 días a 4 semanas dependiendo si la información esta previamente digitalizada en la base de datos de Colombia o si es necesario verificar los datos en algún municipio. En este proceso se acordó las respuesta que envía Colombia a Ecuador, basado en los resultados de la verificación biométrica y biográfica de la siguiente manera: a) Plena Identificación (biometría y datos biográficos coinciden); b) Los datos biográficos coinciden (cuando no existe datos biométricos y todos los datos biográficos coinciden); c) Algunos datos biográficos coinciden (cuando la coincidencia de datos es parcial) y; d) No hay confirmación de datos (cuando no hay coincidencia a nivel de biometría y datos biográficos).

- El Salvador – Honduras – Guatemala. Los tres países han establecido procedimientos para verificar información en sus bases de datos respecto a la identidad de ciudadanos. Estas consultas son de respuesta binaria (SI/NO) y no comprometen la seguridad de la información personal de los ciudadanos.  PUICA realizó un análisis sobre las legislaciones nacionales y los sistemas informáticos de los tres países con el objetivo de establecer la factibilidad de la interoperabilidad futura de los registros. En este momento las consultas se realizan a través del correo electrónico utilizando formatos establecidos de consulta aprobados por los tres países. Como parte del proyecto se está instalando un sistema de software libre que permitirá mantener un registro de las consultas realizadas para verificar la identidad de ciudadanos y mejorar los tiempos de trámite y respuesta entre los tres países.

- Reconstrucción de registros destruidos en Guatemala. PUICA brindó apoyo técnico a través de una Asesora Jurídica en el Departamento de Huehuetenango, para conformar y completar los expedientes necesarios para la reposición de inscripciones de nacimiento de registros destruidos o quemados, asientos extemporáneos y rectificaciones de nacimiento. El proyecto se concentró en el Departamento de Huehuetenango por ser el que poseía mayor número de municipios (22 en total) afectados por la destrucción de registros debido al conflicto armado y a desastres naturales. El proyecto facilitó la reposición de actas y la entrega de documentos de identidad e identificación a 425 personas.

- Cooperación horizontal e identificación de prácticas exitosas.

- Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV).  El CLARCIEV fue fundado en el año 2005, cuenta con 19 estados miembros y tiene como objetivos facilitar el intercambio de experiencias en registro e identificación  y promover el apoyo entre instituciones registrales para su fortalecimiento.  Es la única organización regional en las Américas que se enfoca en los retos del registro civil y el derecho a la identidad.  Este Consejo se reúne todos los años con la participación de los representantes de los registros civiles de la región para debatir diversos temas relacionados a combatir el subregistro y alcanzar la meta establecida de 0% de subregistro en la región.  PUICA/OEA continúa ejerciendo su rol de Secretaría Ejecutiva del CLARCIEV, en diferentes campos de acción incluidos el apoyo a las iniciativas subregionales, facilitando espacios para el intercambio y diseminación de las prácticas implementados por los registros civiles, y la coordinación de los esfuerzos para la elaboración del Plan Estratégico 2015 -2020, aprobado en la última Asamblea realizada en octubre de 2015 en Paraguay (http://www.clarciev.com).

- Curso Virtual de Registro Civil.  Atendiendo a las solicitudes de los registros civiles, PUICA ha desarrollado el curso virtual  “Derecho a la Identidad,  Registro Civil  y Estadísticas Vitales” con el objetivo de introducir conceptos básicos sobre derecho a la identidad, y fortalecer los conocimientos sobre los sistemas de registros civiles de los funcionarios públicos. Para la primera edición, se otorgaron 30 becas totales.  La segunda edición del curso virtual se inició en octubre de 2015 con 27 participantes, de los cuales 5 fueron becados por PUICA con financiamiento del BID.

- Grupo Global de Registro Civil y Estadísticas Vitales. Esta iniciativa está liderada por las Naciones Unidas y está compuesta por un grupo de organizaciones internacionales y regionales interesadas en formar una alianza en el área de registro civil y estadísticas vitales. Entre los objetivos del Grupo está el establecimiento de prioridades estratégicas para el mejoramiento de los registros nacionales y la coordinación de respuestas conjuntas a los retos mundiales en el marco de los objetivos de desarrollo post 2015. PUICA se integró al Grupo en 2014 y ha copatrocinando dos talleres sobre Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales en Suramérica y el Caribe.

- “Task Force” sobre Certificados de Nacimiento de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). OACI es parte del sistema de Naciones Unidas y constituyó un “task force” para analizar la posibilidad de recomendar estándares mínimos para los certificados de nacimiento, que a menudo son utilizados como documentos fuente para obtener pasaportes y documentos nacionales de identidad falsos. Especialistas de PUICA han participado en las actividades del “task force” y en las conferencias anuales de OACI.

- Publicaciones. Con base a las experiencias prácticas adquiridas por PUICA durante la implementación de proyectos, se elaboraron y publicaron dos metodologías, “Instalación de Sistemas de Registro Hospitalario” y “Campañas de Registro y Sensibilización en Zonas Fronterizas”. Estas metodologías han sido distribuidas a las autoridades registrales y han sido usadas en proyectos implementados en Centro y Suramérica, además se encuentran disponibles digitalmente en la página web del Departamento para la Gestión Pública Efectiva.

- Proyecto de Modernización e Integración del Registro Civil de Haití. Entre octubre de 2013 y julio de 2015 se implementó un proyecto de apoyo a las elecciones legislativas, municipales y presidenciales de 2015. El objetivo del proyecto fue apoyar las capacidades técnicas y financieras de la Oficina Nacional de Identificación (ONI) para emitir tarjetas de identificación a todos los ciudadanos mayores de 18 años elegibles para votar. Este proceso incluyó también la verificación de la lista de adultos registrados y su entrega al Consejo Electoral Provisional para generar el padrón de votantes. A través del proyecto se adquirieron los materiales para producir las tarjetas de identificación y se facilitó la entrega de las tarjetas a través del pago del sobretiempo a los funcionarios de ONI, el pago de combustible y mantenimiento de los vehículos y la coordinación de las rutas de entrega de las tarjetas. El proyecto también estableció un Centro de Atención Telefónica que fue operado por diez meses y recibió 113,391 consultas sobre el estatus de la emisión de tarjetas de identificación. Durante la ejecución del proyecto PUICA apoyó a ONI en la emisión de 587,088 tarjetas de identificación y en la distribución de 442,765 tarjetas a las 141 oficinas de ONI en todo el país. Cuando el padrón electoral cerró el 11 de mayo de 2015, ONI transmitió al Consejo Electoral Provisional la información de la base de datos que en ese momento contenía 5,838,383 potenciales votantes.

Haití – República Dominicana. Por solicitud de ambos países, PUICA elaboró un diagnóstico que detallaba las actividades necesarias para llevar a cabo un proyecto de cedulación de los trabajadores migrantes haitianos que residían provisionalmente en la República Dominicana, incluyendo una estimación de duración de la ejecución de las actividades y los costos relacionados. Este diagnóstico fue presentado en 2014 a ambos gobiernos para su consideración. En 2015, PUICA fue parte de la Misión Técnica enviada por el Secretario General para conocer la situación en la zona de frontera de ambos países. La Misión recabó información sobre el movimiento de personas desde la República Dominicana a Haití, conoció los puntos de vista de los actores gubernamentales y no-gubernamentales, tanto de la República Dominicana como de Haití sobre este movimiento de personas y presentó un informe al Secretario General que contenía observaciones y recomendaciones sobre el apoyo que podría brindar la Organización de los Estados Americanos.

- PLAN DE TRABAJO

En septiembre de 2015 se aprobó la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” que incluye 17 objetivos. El Objetivo 16 de la Agenda es “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” y allí está explícitamente enunciada la siguiente meta: “para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos”.

Con el respaldo de este mandato global para erradicar el subregistro, en el periodo 2015 - 2017, PUICA continuará dando respuesta a las solicitudes de asistencia técnica de los registros civiles de los Estados Miembros de la OEA, incluyendo la ejecución de campañas  con enfoque en comunidades vulnerables y la ampliación de la cobertura del registro hospitalario. PUICA también enfatizará el fortalecimiento de las autoridades nacionales para consolidar sus extraordinarios avances en la eliminación del subregistro y apoyará procesos de modernización tecnológica y de procesos y procedimientos internos.

Al mismo tiempo PUICA fortalecerá su compromiso en la facilitación de cooperación horizontal como Secretaría Ejecutiva del  Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV).

Aunque no es posible anticipar todas las nuevas iniciativas, a continuación se presentan algunas de las prioridades más importantes para PUICA en los próximos dos años:

- Registro hospitalario. Actualmente todos los países de América Latina poseen oficinas de registro hospitalario, incluyendo algunos con una cobertura casi total como Costa Rica, Guatemala y Uruguay. La instalación de oficinas de registro en hospitales, y particularmente en los hospitales públicos, conjuntamente con sensibilización en sus instalaciones, es una de las mejores herramientas  para disminuir el subregistro. PUICA concentrará sus esfuerzos en ampliar la cobertura de este servicio en países donde el potencial impacto es elevado, como Haití, Paraguay y Bolivia.

- Campañas de registro con enfoque específico y sostenible. Siguiendo el modelo de los últimos dos años, PUICA enfocará sus campañas móviles de registro en zonas fronterizas y en áreas habitadas por grupos vulnerables al subregistro (por ejemplo grupos étnicos minoritarios, áreas urbano-marginales). En la medida de lo posible, PUICA combinará estas campañas con la implementación de sistemas de registro hospitalario, para cortar el ciclo intergeneracional del subregistro y consolidar los avances logrados en el otorgamiento de una identidad civil a estas poblaciones históricamente marginalizadas.

- Interoperabilidad y modernización de procesos. El trabajo de PUICA en las fronteras ha mostrado que la identidad, o falta de identidad de las personas que viven en estas zonas genera dudas que puede precipitar conflictos entre los gobiernos.  Por ello se  seguirá trabajando en la interoperabilidad, sin perder de vista que la accesibilidad no puede comprometer la seguridad de los datos de los ciudadanos.  Una de las iniciativas más importantes en temas de interoperabilidad tiene que ver con el Caribe Oriental. Con apoyo de PUICA entre 2010 y 2012 se digitalizaron e indexaron 2.5 millones de actas de hechos vitales de seis países. Sobre la base de este esfuerzo PUICA ha elaborado un proyecto para facilitar la interconexión  entre los registros civiles y otras entidades del Estado.

A solicitud de los Estados Miembros PUICA apoyará técnicamente las iniciativas para la implementación de sistemas de gestión de calidad y mejora continua, y orientará las acciones de aquellas instituciones que busquen obtener certificados internacionales como los otorgados bajo las normas ISO.

- Cooperación horizontal e identificación de prácticas exitosas. PUICA continuará ejerciendo la Secretaría Ejecutiva del CLARCIEV e impulsará la implementación del Plan Estratégico del Consejo, aprobado en 2015. Uno de los temas pendientes más importantes tiene que ver con la medición de la identidad civil en las Américas. Los datos utilizados en la región son compilados por UNICEF y cubren únicamente el registro de menores de cinco años.  Por consiguiente, PUICA y CLARCIEV trabajarán en  el establecimiento de una metodología uniforme para medir la identidad universal que pueda convertirse en el referente regional.

También a nivel regional, tal como se señala en los Mandatos para la Acción de la VII Cumbre de las Américas, PUICA actuará coordinadamente con el BID para “promover el derecho a la identidad y trabajar para reducir los niveles de sub-registro que existen en varios países, de tal forma que un mayor número de personas puedan participar de los beneficios de ser reconocidos por el estado”.

- Consideración especial para Haití. Aunque el trabajo en Haití se ha enfocado principalmente en la documentación de adultos, que sin duda ha sido un éxito rotundo, PUICA considera que en los próximos dos años se necesita prestar más atención al registro de nacimientos (en particular el registro hospitalario) y  a la identificación de los migrantes haitianos que residen en varios países y territorios del Caribe y no cuentan con documentos que les permitan beneficiarse de la protección del Estado haitiano.

- FINANCIAMIENTO

Entre 2013 y 2015, PUICA ha ejecutado US$ 4,324,464 en contribuciones voluntarias provenientes de ocho países donantes y dos instituciones internacionales.

| País donante | Monto (US $) | Año(s) | País beneficiario | Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alemania | 504,000 | 2015 | Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia | Promoción y acceso a la identidad |
| Banco Interamericano de Desarrollo | 60,000 | 2015 | Regional | Fortaleciendo al Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV) |
| Canadá | 80,000 | 2014 - 2015 | Guatemala | Fortalecimiento de los sistemas de identificación ciudadana del RENAP y con miras a las elecciones generales de Guatemala 2015 |
| Canadá | 185,000 | 2014 | Honduras | Fortalecimiento del sistema de registro hospitalario |
| Canadá | 80,000 | 2013 | Bolivia | Fortalecimiento institucional del SERECI a través de modernización de procesos |
| China | 55,000 | 2013 | Regional | Fortaleciendo al Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV) |
| Corea del Sur | 18,000 | 2015 | Regional | Fortaleciendo al Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV) |
| Corea del Sur | 32,000 | 2015 | Ecuador | Fortalecimiento Institucional del Registro Civil Identificación y Cedulación de Ecuador para la certificación de la Gestión de Calidad y de Seguridad de la Información |
| España | 250,000 | 2013 - 2014 | El Salvador, Honduras, Paraguay | Fortalecimiento del sistema de registro hospitalario en El Salvador, Honduras y Paraguay |
| España | 218,573 | 2015 - 2016 | El Salvador, Guatemala, Honduras | Promoción y acceso al Derecho a la Identidad en el triángulo norte centroamericano |
| Luxemburgo | 44,989 | 2013 | Guatemala | Fortaleciendo los sistemas de reconstrucción de registros de hechos vitales en Guatemala |
| Japón | 120,000 | 2014 - 2015 | Haití | Apoyo a la Oficina Nacional de Identificación, preparación elecciones 2015 |
| PNUD | 1,644,765 | 2013 - 2015 | Haití | Apoyo a la Oficina Nacional de Identificación, preparación elecciones 2015 |
| PNUD | 32,137 | 2014 | Haití – República Dominicana | Diagnóstico para la identificación de migrantes haitianos residiendo en república Dominicana |
| Suiza input.doc input.doc | 1,000,000 | 2014 - 2015 | Haití | Apoyo a la Oficina Nacional de Identificación, preparación elecciones 2015 |

input.doc

Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana.