OEA/Ser.G

CP/INF. 6474/12

3 agosto 2012

Original: español

NOTA DE LA MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR
AL PRESIDENTE DEL CONSEJO PERMANENTE SOBRE EL PROCESO PARA DAR
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DEL GRUPO
DE TRABAJO ESPECIAL ENCARGADO DE REFLEXIONAR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO
DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

COMENTARIOS SOBRE EL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO,
DOCUMENTO CP/doc.4787/12 rev. 1

OEA/Ser.G

CP/doc.4787/12 rev. 1

19 julio 2012

Original: español

BORRADOR

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO

PARA LA  IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN AG/RES. 2761 (XLII-O/12)

“SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO
ESPECIAL DE REFLEXIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS”

(Enmiendas propuestas por los Estados Miembros al borrador presentado por la Presidencia del Consejo Permanente)

Con comentarios de la Delegación del Ecuador

BORRADOR

Propuesta de Plan de Trabajo

para la  implementación de la resolución AG/RES. 2761 (XLII-O/12)

“Seguimiento de las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos”

(Enmiendas propuestas por los Estados Miembros al borrador presentado por la Presidencia del Consejo Permanente)

Introducción

Con base en la declaración del Presidente del cuadragésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, el Consejo Permanente inició, en junio de 2011, un “… proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos y su Estatuto, con miras a lograr el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y presente sus recomendaciones a los Estados Miembros a la brevedad posible”.

El Consejo Permanente llevó adelante el proceso de reflexión, en el ámbito de un Grupo de Trabajo Especial instalado para el efecto, y  que realizó un diagnóstico sobre el funcionamiento de la CIDH y formuló recomendaciones  dirigidas a fortalecer el SIDH. El 25 de enero de 2012, el Consejo Permanente recibió y aprobó el informe del Grupo de Trabajo, dispuso su transmisión el que fue transmitido a los destinatarios de las recomendaciones y que sea elevado a la consideración de la Asamblea General en su cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones.

El 9 de abril de 2012, la CIDH remitió al Consejo Permanente un documento de respuesta al informe del Grupo de Trabajo Especial, mediante el cual, entre otras cosas, comunicó que había decidido iniciar una reflexión profunda y diligente sobre sus procedimientos y mecanismos a través de una consulta con todos los usuarios del SIDH, la cual incluiría diversas acciones.

Por su parte, la Asamblea General adoptó, el 5 de junio de 2012, la resolución AG/RES. 2761 (XLII-O/12) “Seguimiento de las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, mediante la cual acogió el Informe del Grupo de Trabajo Especial, documento AG/doc. 5310/12, y encargó “…al Consejo Permanente que, sobre la base del informe, formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas”. Asimismo, mediante la misma resolución, los Estados Miembros decidieron que  “en el plazo de seis meses, ó a más tardar en el primer trimestre de 2013, dichas propuestas se pondrán a la consideración de un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General”.

La Asamblea General definió, entonces, los siguientes aspectos en la resolución AG/RES. 2761 (XLII-O/12) “Seguimiento de las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”:

1.	El ámbito de la tarea: las recomendaciones que aprobó el Consejo Permanente y que la propia Asamblea General acogió.

2.	El objetivo de la  tarea: Que el Consejo Permanente  formulare propuestas para la aplicación de las recomendaciones en diálogo con todas las partes involucradas.

3.	El tiempo para llevar a cabo la tarea: seis meses o a más tardar el primer trimestre del 2013.

Para llevar adelante la tarea que fuera encomendada al Consejo Permanente, se propone el plan de trabajo, metodología y calendario que a continuación se describen:

- Foro

Las deliberaciones se llevarán a cabo por el Consejo Permanente reunido en sesiones formales e informales, con el fin de asegurar el nivel más alto de representatividad  de los Estados Miembros//.

El proceso se llevará a cabo en diálogo con todas las partes involucradas, es decir los Estados Miembros, la CIDH, Secretaría General, la sociedad civil y, cuando corresponda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Jurídico Interamericano. Cuando la naturaleza del asunto, así lo permita, también se propiciarán espacios tales como mesas redondas y talleres con la participación de expertos.

- Plan de trabajo y calendario

- Primera etapa: 1 de julio – 30 septiembre  2012

Objetivo: recepción de opiniones propuestas. El Consejo Permanente solicitará a los Estados Miembros que hagan llegar sus propuestas para la implementación de las recomendaciones por escrito, las que  serán publicadas para conocimiento general e invitará a las demás partes involucradas a hacer lo mismo que presenten sus opiniones a fin de sostener un diálogo abierto y transparente.

- Segunda etapa: 30 de septiembre - 30 de noviembre  2012

Objetivo: El informe del Grupo de Trabajo Especial contiene  recomendaciones sobre distintos aspectos del funcionamiento de la CIDH. En el orden previsto en el informe, para cada grupo de recomendaciones se examinarán y discutirán las propuestas para su aplicación.

- Tercera Etapa: 30 de noviembre – 30 de diciembre 2012

Objetivo: elaboración del informe contentivo de las propuestas para  consideración de la Asamblea General y negociación del proyecto de resolución a ser presentado a la Asamblea General. Elaboración de un informe para adopción de la Asamblea General. Elaboración de modalidades de aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo Especial.

- Cuarta Etapa: enero/marzo 2013/

Objetivo: celebración del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

- Metodología

La Secretaría General, a través de las áreas que correspondan, estará encargada de recopilar y organizar las propuestas presentadas por los Estados y las opiniones que se reciban de las diversas partes involucradas, durante todo el proceso.

A lo largo de todo el proceso se mantendrá un diálogo activo con la CIDH para escuchar sus opiniones sobre el conjunto de recomendaciones propuestas.

En el transcurso del proceso se celebrarán tres (3) sesiones  con la participación de la sociedad civil y otros actores o usuarios del sistema, sin perjuicio de mantener un diálogo continuo con ésta a lo largo del proceso, para recibir sus comentarios sobre las propuestas de implementación formuladas por la CIDH, los Estados y el Secretario General de las recomendaciones./.

Para la participación del mayor número posible de organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría General invitará a aquellas organizaciones de la sociedad civil no registradas a que soliciten su inscripción en el registro oficial, de conformidad con los procedimientos existentes para ello.

Una vez terminado el análisis de las recomendaciones para la implementación  sobre los distintos aspectos del funcionamiento de la CIDH, se propone la celebración de una sesión informal del  Consejo Permanente para revisar el proyecto de resolución que sería luego aprobado en una sesión formal del mismo.

Se propone que cada vez que se termine la elaboración de propuestas para la aplicación de cada rubro de recomendaciones, se realice una reunión formal del Consejo Permanente para aprobarlas con miras a su inclusión en el Informe que será elevado a consideración de la Asamblea General.

# Footnotes

.	La Delegación de Uruguay: propone un Grupo de Trabajo.

.	La Delegación de Ecuador: propone que el tema sea tratado en la CAJP o en un Grupo de Trabajo.

.	La Delegación de Grenada: propone que si es necesario, podría considerarse una fecha posterior.

.	Las Delegaciones de Canadá y Uruguay: proponen que el proceso debería iniciar con una reagrupación de las recomendaciones del informe de acuerdo al destinatario al que se dirigen. Si bien el mandato principal lo tiene el Consejo Permanente, de acuerdo con la naturaleza de las recomendaciones y para otorgar agilidad al proceso, se debería asignar el análisis a cuerpos más especializados para que elaborarán recomendaciones al Consejo Permanente.

.	La Delegación del Ecuador señaló que cualquier reagrupación que se hiciera de las recomendaciones no debería entenderse como una limitación para que los Estados emitan sus propuestas sobre la integralidad de las recomendaciones.

.	La Delegación de Grenada considera que el diálogo mandatado por la Asamblea General mediante la resolución AG/RES. 2761 (XLII-O/12) debe darse sólo entre los Estados Miembros, la CIDH y la Secretaría General.

# Text boxes

CP29121S01