OEA/Ser.G

CP/doc.5085/14

5 diciembre 2014

Original: inglés

NOTA DEL SECRETARIO GENERAL REMITIENDO EL PLAN Y CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES A LA

SECRETARÍA GENERAL CONTENIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO

PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN EN LA OEA

4 de diciembre de 2014.

Señora Presidenta:

Me complace dirigirme a Vuestra Excelencia y hacer referencia al mandato contenido en la resolución AG/RES. 1 (XLVIII-E/14), “Programa-presupuesto de la Organización para 2015-2016”.

En cumplimiento del párrafo resolutivo II.A.4 de la mencionada resolución, sírvase encontrar adjunto a la presente el plan y cronograma para la implementación de las recomendaciones correspondientes a la Secretaría General contenidas en el Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión en la OEA.

Hago propicia la oportunidad para expresar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

José Miguel Insulza

Secretario General

Excelentísima señora La Celia A. Prince

Embajadora, Representante Permanente de San Vicente y las

Granadinas ante la Organización de los Estados Americanos

Presidenta del Consejo Permanente

Washington, D. C.

Plan y cronograma para implementar lAs recomendaciones que le corresponden a la secretaría general contenidas en el plan estratégico para la MODERNIZACIÓN DE LA GESTION EN LA OEA

input.doc

- El punto resolutivo 4 de la resolución AG/RES. 1 (XLVIII-E/14) “Programa-Presupuesto de la Organización para 2015-2016 establece:

Instruir a la Secretaría que, a más tardar el 30 de noviembre de 2014, presente a la consideración del Consejo Permanente un plan para poner en práctica las recomendaciones incluidas en el Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión (CP/doc.5077/14). Este plan incluirá rubros que competen a la Secretaría General para la implementación inmediata, y recomendaciones para ser implementadas a mediano y largo plazo para la consideración de los Estados Miembros antes del próximo período de sesiones de la Asamblea General.

En cumplimiento de este mandato, la Secretaría General se complace en presentar la información siguiente, la cual debe ser leída en conjunto con el Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión (PEMG).

El documento organiza las recomendaciones del PEMG que corresponden a la Secretaría General en cuatro segmentos de tiempo que reflejan el cronograma que la Secretaría General intenta utilizar para comenzar la implementación del Plan. El cronograma es el siguiente:

- Desde ahora hasta fines de diciembre de 2014

- Desde enero de 2015 hasta la Asamblea General en Haití

- Después de la Asamblea General hasta diciembre de 2015

- De 2016 en adelante

Además de los cuatro segmentos de tiempo planeados para la implementación, cada recomendación detalla las proyecciones de la SG con respecto al impacto financiero, mediante el uso de las siguientes categorías:

- Ninguno – la implementación de estas recomendaciones no tendrán impacto financiero.

- Generación de ingresos – las recomendaciones generarán ingresos una vez que se haya completado la implementación.

- Costo – la implementación de estas recomendaciones incurrirá en costos y requerirán la identificación de fondos para su implementación.

Finalmente, el documento designa también el Departamento de la Secretaría General que estará a cargo de la implementación de las recomendaciones así como el instrumento legal, si hubiere, el que deberá ser enmendado o creado.

La Secretaría General entiende que el presente documento será considerado por los Estados Miembros y discutido por la Secretaría, posiblemente en el seno de la CAAP, si así lo decide el Consejo Permanente.  Llegado el momento, con la finalidad de presentar un panorama más completo y contribuir al debate, la Secretaría está preparada para presentar un documento de trabajo adicional en el que se colocan TODAS las recomendaciones del PEMG en un formato similar.

| Recom. Número | RECOMENDACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN | Segmento de tiempo | Impacto financiero | Departamento ejecutante | Instrumento legal para la implementación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | OEA mantiene y fortalece la gestión basada en resultados | Ahora hasta fines de Dic. | Ninguno | DPE | Memo Administrativo |
| 3.2 | Fortalecer la Comisión de Evaluación de Proyectos | Ahora hasta fines de Dic. | Ninguno | DPE |  |
| 8.1 | Requerir que las áreas programáticas monitoreen y cierren las cuentas inactivas de proyectos | Ahora hasta fines de Dic. | Ninguno | DFAMS | Directiva |
| 8.2 | Requerir que las áreas programáticas informen sobre las razones por las cuales tienen cuentas inactivas de proyectos | Ahora hasta fines de Dic. | Ninguno | DFAMS | Directiva |
| 25 | Continuar con la práctica declaración proactiva (responsabilidad) | Ahora hasta fines de Dic. | Ninguno |  |  |
| 37 | Incrementar la tarifa de estacionamiento al nivel del mercado, a partir de enero de 2015 | Ahora hasta fines de Dic. | Generación de ingresos | DGS | Memo Administrativo |
| 39.1 | Continuar y aumentar las instalaciones disponibles para alquilar a fin de maximizar los ingresos | Ahora hasta fines de Dic. | Generación de ingresos | DGS |  |
| 31.1 | Revisar y actualizar la política de 2007 sobre acoso en el lugar de trabajo | Ahora hasta fines de Dic. | Costo | SAF |  |
| 31.2 | Revisar y actualizar los mecanismos de recursos para casos de acoso | Ahora hasta fines de Dic. | Costo | SAF |  |
| 30.1 | Compilar en un solo documento todas las directrices y normas vigentes sobre ética y conflictos de interés | Ahora hasta fines de Dic. | Ninguno | DLS |  |
| 30.2 | Entregar este documento a todos los nuevos funcionarios y a todo el personal que asista a las sesiones de orientación | Ahora hasta fines de Dic. | Costo | SAF |  |
| 30.3 | Ofrecer al todo el personal una sesión de media jornada sobre “Ética en la OEA” | Ahora hasta fines de Dic. | Costo | SAF |  |
| Recom. Número | RECOMENDACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN | Segmento de tiempo | Impacto financiero | Departamento ejecutante | Instrumento legal para la implementación |
| 5.2 | Secretario de la SAF determina las asignaciones de los RCI desde 2015 en adelante | Enero 2015-AG | Ninguno | SAF |  |
| 15 | Consolidar las normas bajo la autoridad de la SG y considerar la simplificación en un solo documento | Enero 2015-AG | Ninguno | DLS/SG |  |
| 22.2 | Modificar la OE para que la Comisión de Evaluación de Proyectos se convierta en la Comisión de Evaluación Interna | Enero 2015-AG | Ninguno | DLS/DPE |  |
| 22.3 | DEP elabora un proyecto de políticas y directrices de evaluación para la aprobación del PEC | Enero 2015-AG | Ninguno | DLS/DPE | Orden Ejecutiva |
| 22.5 | En 2015, evaluar el programa de becas y realizar una evaluación participativa de los comités de MS | Enero 2015-AG | Ninguno | DEP | Memo Administrativo |
| 27.1 | Presentar información sobre el costo total de traducciones y aclarar sobre la necesidad de traducir los documentos de trabajo | Enero 2015-AG | Ninguno | DGCR |  |
| 36.1 | Emitir un Memorando Administrativo para definir mejor los Costos Directos de los Proyectos del Fondo Específico | Enero 2015-AG | Ninguno | DGSAF | Memo Administrativo |
| 39.2 | Después de un período de transición, eliminar la cobertura que se les ofrece a las organizaciones que ocupan las instalaciones de la OEA | Enero 2015-AG | Generación de ingresos | DSG |  |
| 41.1 | Fortalecer la movilización de recursos externos | Enero 2015-AG | Ninguno |  |  |
| 41.2 | Campaña de promoción sistemática con donantes al Fondo Específico, a través de medios sociales | Enero 2015-AG | Ninguno | SRE |  |
| 44 | SG emite directiva sobre el número apropiado de funcionarios de la OEA que debe asistir a reuniones fuera de la Sede | Enero 2015-AG | Generación de ingresos | SG |  |
| 47.1 | Inventariar y luego revocar todas las excepciones actuales a las normas de personal | Enero 2015-AG | Ninguno |  |  |
| 47.2 | Considerar todas las nuevas solicitudes (incluidas las renovaciones) a través del Comité Asesor Principal y publicarlo | Enero 2015-AG | Ninguno |  |  |
| 48.1 | Considerar establecer una alianza estratégica con el futuro Museo Latinoamericano del Smithsonian | Enero 2015-AG | Ninguno | Museo |  |
| 48.2 | Considerar la tasación de las obras de arte de propiedad de la OEA | Enero 2015-AG | Costo | Museo |  |
| 51.1 | Desarrollar una Política de Gestión de la Información | Enero 2015-AG | Ninguno | DSIT | Memo Administrativo |
| 10.1 | Crear un Comité Asesor Principal para formular recomendaciones al SG sobre excepciones a las reglas | Enero 2015-AG | Ninguno | SG |  |
| 10.2 | El SG debería declarar a los Estados Miembros sobre el uso de su autoridad discrecional | Enero 2015-AG | Ninguno | SG |  |
| 11 | La Secretaría General desarrollar un marco y directrices que rijan las reuniones sistemáticas de personal | Enero 2015-AG | Ninguno | DRH |  |
| 12 | Realizar encuestas periódicas sobre Participación del Personal antes de las AG en 2016, 2018 y 2020 | Enero 2015-AG | Ninguno | DRH |  |
| 13 | Crear un Comité Consultivo Personal-Administración | Enero 2015-AG | Ninguno | DRH |  |
| 28 | Secretaría General ofrece un seminario bienal de orientación para ejecutivos a los Estados Miembros | Enero 2015-AG | Costo | DRH |  |
| 16 | Introducir una evaluación de riesgo empresarial en forma piloto durante el tercer trimestre de 2015 | AG-Dic. 2015 | Costo | SG |  |
| 36.2 | Con una nueva PRE, considerar la automatización del control de tiempo y asignación de trabajo para calcular el costo directo del trabajo | AG-Dic. 2015 | Costo | DGSFA |  |
| 49.1 | Revisar y actualizar la política de retención y eliminación de los documentos y registros en papel | AG-Dic. 2015 | Ninguno | Biblioteca/DSIT |  |
| 49.2 | Digitalizar vigorosamente los documentos en papel | AG-Dic. 2015 | Costo | Biblioteca/DSIT | Memo Administrativo |
| 49.3 | Clausurar las oficinas de archivos a medida que se archivan o eliminan los documentos de papel | AG-Dic. 2015 | Costo |  | Directiva |
| 50.1 | Confirmar la política sobre retención y eliminación de registros electrónicos | AG-Dic. 2015 | Ninguno | Biblioteca/DSIT |  |
| 51.2 | Revisar el acceso a la política de información | AG-Dic. 2015 | Ninguno | SG/DSIT |  |
| 51.3 | Desarrollar un política de privacidad | AG-Dic. 2015 | Ninguno | SG/DSIT |  |
| 59.1 | Las decisiones sobre excepciones a las reglas de personal deberán ser adoptadas por el Comité Asesor Principal (véase la recomendación 10.1) | AG-Dic. 2015 | Ninguno | DRH |  |
| 65.3 | Redactar una lista de preguntas que se reciben con frecuencia para que quienes están familiarizados con la Gestión de la Modernización de la OEA puedan explicarles a otros interesados | AG-Dic. 2015 | Ninguno | SRE |  |
| 65.4 | Desarrollar mensajes claves para uso del próximo SG cuando se reúna con dignatarios de alto nivel en Washington, D.C. o fuera de la Sede | AG-Dic. 2015 | Ninguno | SG |  |
| 65.5 | Poner a disposición productos de comunicación externa que están ampliamente disponibles en Internet y en los medios sociales | AG-Dic. 2015 | Ninguno | SRE |  |
| 66.2 | Ombudsman monitorea el progreso e informa a todos los interesados | AG-Dic. 2015 | Ninguno |  |  |
| 65.1 | Desarrollar un paquete de información sobre la Modernización de la Gestión para su distribución externa | AG-Dic. 2015 | Costo |  |  |
| 65.2 | Ofrecer capacitación apropiada en materia de comunicación y mensajes claves a las Oficinas Nacionales | AG-Dic. 2015 | Ninguno |  |  |
| 17 | El plan de auditoría anual continúa a ser guiado por un proceso informal de evaluación de riesgos | 2016 y en adelante | Ninguno | SG |  |
| 21.2 | Encargar una evaluación de la función de la auditoría interna (preferentemente una revisión de pares) en 2016 | 2016 y en adelante | Costo |  |  |

input.doc

CP33910S

input.doc