CONSEJO PERMANENTE DE LA 	OEA/Ser.G

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS	CP/CAAP-2988/09 rev. 3

27 marzo 2009

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Original: español

Y PRESUPUESTARIOS

_________________________________________________________________________________

plan de trabajo de la

comisión de asuntos administrativos y presupuestarios (CAAP)

para la revisión DE PROGRAMAS DE LA OEA

(Aprobado por la CAAP el 26 de marzo de 2009)

- Proceso general de la revisión de programas de la OEA

Objetivo:  El proceso general de la CAAP para la revisión de programas de la OEA propone una serie de paquetes de actividades que podrían realizarse simultáneamente en los próximos 36 meses con el propósito de proporcionar al Consejo Permanente y a la Asamblea General una serie de recomendaciones. El resultado final será una organización sostenible financieramente a largo plazo con un mejor desempeño, en apoyo a las prioridades claramente definidas por los Estados Miembros.

Cronograma:  El plan de la CAAP para la revisión de programas y el plan de trabajo  abarca los años 2009, 2010 y 2011, aunque se hace énfasis en los ciclos presupuestarios 2010 (año de transición) y 2011. Se ha definido una serie de puntos decisorios (con opciones específicas) como pasos para implementar el plan de trabajo y medir el progreso.

- 30 de marzo de 2009

- Trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, del 1 de junio al 3 de junio de 2009

- 30 de septiembre de 2009, fecha propuesta para el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

- 15 de diciembre de 2009

- 15 de marzo de 2010

- Cuadragésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, junio de 2010

- 30 de septiembre de 2010, fecha propuesta para el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

- 15 de diciembre de 2010

- 15 de marzo de 2011

- Cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, junio de 2011

- 30 de septiembre de 2011, fecha propuesta para el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

- 15 de diciembre de 2011

Paquetes de actividades:  El plan de la CAAP para la revisión de programas y el plan de trabajo, se llevará a cabo mediante paquetes de actividades. El proceso es flexible y dinámico ya que en la marcha se irán definiendo los paquetes de actividades nuevos y se agregarán al plan de trabajo a medida que la CAAP apruebe los mismos. El primer paquete debería estar concluido el 30 de septiembre de 2009.

- Paquetes de actividades específicas

    - Paquete de actividades 1: Determinación de las prioridades. Definición, Distinción y Revisión de mandatos existentes de la OEA por medio de la CAAP

Objetivo: El propósito de la distinción y revisión de los mandatos existentes de la OEA es reunir todos los mandatos que está implementando la Secretaría General de la OEA en la actualidad y someterlos a un ejercicio de determinación de prioridades con el fin de actualizarlos e identificar las posibilidades de ahorros en costos para el presupuesto principal.

Actividad 1: Establecer una lista de los mandatos existentes. La Secretaría General establecerá una lista de todos los mandatos existentes, emanados de las Asambleas Generales correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008 y otras fuentes  (tales como: la Carta de la OEA, Cumbres, Reuniones Ministeriales, entre otras). Tales mandatos serán ordenados por tema y subprograma, haciendo una distinción entre aquellos con y sin implicaciones financieras. Además, se determinará el estado de los mandatos y los correspondientes costos directos e indirectos. Esta actividad ya se está llevando a cabo. La Secretaría General deberá presentar un informe de progreso mensual.

Actividad 2: Establecer una prueba de relevancia. Los mandatos existentes serán cotejados contra un cuestionario, el cual se basará en una lista de criterios tales como su relevancia con respecto a la Carta de la Organización de los Estados Americanos u otros objetivos políticos y estratégicos de la Organización, la prioridad que le hayan atribuido los Estados Miembros o un grupo específico de ellos, las ventajas comparativas para la OEA, los indicadores de logro, los ahorros en costos probables, y la probabilidad de alcanzar los resultados deseados e importantes. Este cuestionario tendría como objetivo cuantificar el proceso de determinación de prioridades por parte de los Estados Miembros.

Actividad 3: Determinación de prioridades. Los Estados Miembros, en colaboración con la Secretaría General de la OEA, analizarán todos los mandatos, aplicarán la prueba de relevancia y ordenarán los mandatos conforme a las prioridades determinadas, dentro y entre cada subprograma. Sería necesario tomar una decisión con respecto al momento en que se suspenderá el financiamiento a un mandato y dejará de implementarse; y, en consecuencia, se reduciría el presupuesto o se reasignarían recursos del mismo. Se prepararía un informe para el Consejo Permanente y para el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, programado para el 30 de septiembre de 2009. Cualquier determinación será adoptada en los niveles correspondientes  de conformidad con lo establecido en la Carta y en las Normas Generales.

Cronograma:

Actividad 1: Establecer una lista de los mandatos existentes. Una lista de los mandatos emanados de períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008, sin criterio de clasificación, estará disponible a más tardar el 30 de marzo. La lista ampliada, que incluiría todas las fuentes de mandatos, estaría disponible a más tardar en mayo del 2009.

Actividad 2: Establecer una prueba de relevancia. Una prueba de relevancia y el correspondiente proceso estaría aprobado a más tardar el 30 de marzo de 2009 y se aplicaría a la lista (o listas) disponibles.

Actividad 3: Determinación de prioridades. La determinación de prioridades deberá concluir antes del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, programado para el 30 de septiembre de 2009.

    - Paquete de actividades 2: Proceso de revisión de las resoluciones de la Asamblea General

Objetivo: El propósito del proceso de revisión de las resoluciones de la Asamblea General es establecer un vínculo formal y definido entre formulación y aprobación anual de resoluciones en la Asamblea General y el proceso de presupuestación y financiamiento de la OEA. Los resultados serán una clara definición del resultado esperado de cada resolución aprobada en la Asamblea General anual, una clara evaluación del costo de cumplimiento de una resolución, su incorporación formal al proceso de presupuestación y una clara identificación de las fuentes de financiamiento. La OEA, por lo tanto, podrá controlar la generación de mandatos, limitar la proliferación de los mismos y la consecuente presión sobre el presupuesto.

Actividad 1: Definir y aprobar una plantilla para las resoluciones para así distinguir entre mandatos con y sin implicaciones financieras. Los primeros estarán sujetos a seguir una plantilla estándar que describa dichas implicaciones financieras.

Actividad 2: Definir y aprobar un proceso para evaluar las fuentes de financiamiento para las resoluciones y su incorporación al proceso de presupuestación. Las resoluciones aprobadas por la Asamblea General serán agrupadas según sus implicaciones financieras. Se calculará el costo de los mandatos con implicaciones financieras y se presentaran a la CAAP para que ésta las evalúe de conformidad con tres fuentes de financiamiento propuestas:

- financiamiento proveniente del presupuesto principal existente: la actividad propuesta por la resolución puede ser financiada con el presupuesto planeado mediante la sustitución de una actividad que ya haya sido terminada en el presupuesto vigente. Un ejemplo sería una reunión que ha de celebrarse una sola vez y que utilice los recursos que hayan sido asignados a otra reunión ya concluida en el período presupuestal vigente;

- financiamiento mediante la reasignación de recursos dentro del presupuesto vigente: la actividad nueva utilizaría los recursos existentes de una actividad de menor prioridad, la cual se suspendería o se buscarían contribuciones complementarias y voluntarias de los Estados Miembros, y

- contribuciones voluntarias: se buscarían contribuciones voluntarias para las actividades que lo requieran.

Cronograma:

Actividad 1: Definir y aprobar una plantilla para las resoluciones. La nueva plantilla debería ser aprobada por el Consejo Permanente a más tardar el 30 de marzo de 2009 y se utilizará en el proceso de las resoluciones del trigésimo noveno período ordinario de sesiones.

Actividad 2: Definir y aprobar un proceso para evaluar las fuentes de financiamiento para las resoluciones y su incorporación al proceso de presupuestación. El nuevo proceso de financiamiento de resoluciones debería ser aprobado por el Consejo Permanente a más tardar el 30 de marzo de 2009; y para ello se aprobaría la correspondiente resolución sobre políticas durante el trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General y se implementaría en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, programado para el 30 de septiembre de 2009, en el que se abordaría el tema de la distribución del presupuesto para el año 2010 (parte del proceso de reducción de costos).

    - Paquete de actividades 3:  Opciones de realineación para la OEA

Objetivo: El propósito de las opciones de realineación para la OEA es analizar la posibilidad de reestructurar algunas de las actividades de la Organización y mejorar así el desempeño y reducir costos. La Secretaría General y los miembros de la CAAP agruparían las actividades en torno a algunas vertientes temáticas y análisis generales con el fin de identificar formas “innovadoras” para mejorar la gestión de la Organización. Los Estados Miembros han propuesto algunas vertientes temáticas pero podrían agregarse otras:

- Ciclo económico y proceso de presupuestación

- Duplicación de actividades dentro de la OEA

- Duplicación de actividades entre la OEA y otros organismos del sistema interamericano

- Duplicación de actividades entre la OEA y organismos multilaterales

- Becas

- Gestión de recursos humanos

- Desarrollo Integral y reforma del CIDI

- Representación local

- Proceso de cuotas

- Generación y gestión de contribuciones voluntarias

No es posible analizar todas las vertientes temáticas en paralelo. Será necesario establecer prioridades antes de elaborar una lista de vertientes temáticas.

Actividad 1: Definir la secuencia de las vertientes temáticas. Los Estados Miembros decidirán el orden en el que desean analizar las opciones de realineación, así como la metodología de trabajo (por comité plenario o grupos de trabajo pequeños).

Actividad 2: Ciclo económico. Se propone considerar el ciclo económico como prioridad dado que el Paquete de actividades 1, Proceso de revisión de las resoluciones de la Asamblea General, depende de la modificación del ciclo económico de la OEA con el fin de presentar el presupuesto para el próximo año después de la Asamblea General, en lugar de 90 días antes de la Asamblea General conforme a las disposiciones actuales. Ello implica presentar el proyecto de programa-presupuesto 2010 después del trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Se pretende que se apruebe el programa-presupuesto en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, programado para septiembre de 2009, con el fin de que se incluyan las resoluciones más recientes, y las prioridades y las propuestas de realineación.

Cronograma:

Actividad 1: Definir la secuencia de las vertientes temáticas. Además de considerar el ciclo económico, el debate en torno al tema de realineación abarcará todo el ciclo del plan de trabajo y se presentarán informes al Consejo Permanente sobre cada uno de los puntos decisorios indicados con anterioridad.

Actividad 2: Ciclo económico. El Consejo Permanente adoptará una decisión en torno al ciclo económico antes del trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, y se espera que durante dicho período ordinario de sesiones se apruebe una resolución mediante la que se confirme el cambio propuesto.

    - Paquete de actividades 4: Medidas de austeridad.

Objetivo: El propósito de las medidas de austeridad es solicitar la producción de información regular de parte de la Secretara General sobre los ahorros y eficiencia presupuestal.

Actividad: Informe trimestral. La Secretaría General presentará a la CAAP un informe trimestral sobre los esfuerzos llevados a cabo en la contención del gasto, la mejora de procesos y el ahorro y prudencia en el uso de los recursos asignados para su funcionamiento y el de sus dependencias, así como aquellos apropiados para el cumplimiento de las responsabilidades que se le han encomendado

Cronograma:

Actividad: Informe trimestral. Los informes se presentarán a partir del 1 de abril de 2009

- Otros paquetes de actividades

En caso de ser necesario, se identificarán paquetes de actividades complementarios durante el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, programado para el 30 de septiembre de 2009, en el que se analizará el Programa-Presupuesto. Dichas actividades se agregarán al plan de trabajo de revisión de programas de la OEA.

# Text boxes

CP21963S01