QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA					OEA/Ser.W/XIII.5.6

COMISIÓN INTERAMERICANA DE CULTURA				CIDI/CIC/doc.5/13 rev.1

21 y 22 de marzo de 2013							19 marzo 2013

Salón José Gustavo Guerrero							Original: español

Washington, D.C.

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE CULTURA (CIC) 2012-2013

(Actualizado por la Secretaría Técnica de la CIC para la incorporación de los avances

realizados en la ejecución del Plan al 28 de febrero de 2013)

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE CULTURA (CIC) 2012-2013

Nota explicativa: La primera versión del Plan de Trabajo de la CIC 2012-2013 fue presentada durante la Reunión de Planeación de las Autoridades de Comisión Interamericana de Cultura, realizada el 24 de julio de 2012 por videoconferencia desde la sede de la OEA, en conexión remota con el Ministerio de Cultura de Perú, el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala y el Departamento de Patrimonio Cultural de Canadá. Dicho documento incorporó aportes enviados posteriormente a la reunión por algunos Estados Miembros, y fue enviado a los delegados de la CIC el 20 de diciembre de 2012 como documento CIDI/CIC/RPA/doc.82/12.

| Proyecto | Países participantes / partes responsables | Contacto | Acción | Comentarios | Fuente de financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PILAR 1: CREAR CAPACIDAD INSTITUCIONAL E INDUSTRIAS CREATIVAS: INCREMENTAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PROMOVER EL DESARROLLO A TRAVÉS DE LA CULTURA |
| Cultura y Desarrollo: promoviendo la cooperación horizontal y los mecanismos de intercambio de información y conocimiento entre los Estados Miembros. Fase II | Todos los Estados Miembros. Coordinado por la Secretaría Técnica de la CIC. | Secretaría Técnica | Ampliar el portafolio de prácticas exitosas. Nueva ronda de cooperación a través de misiones de asistencia técnica. Impulsar sistemas de relevamiento y análisis de datos relacionados al impacto de la cultura en el desarrollo. | Próximos pasos: Priorización de temas para el portafolio y las misiones. Identificación de nuevas prácticas exitosas a ser incluidas en el portafolio y en las nuevas Misiones de Asistencia Técnica. Realizar un estudio inicial (Oxford Economics) en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo, así como con el BID y British Council. | Contribución de la Misión Permanente de los Estados Unidos (portafolio de prácticas exitosas, misiones de cooperación técnica, fortalecimiento de la CIC). Contribución del Observador Permanente de China ante la OEA (Diagnóstico de Fuentes de Información sobre el Impacto de las Industrias Culturales en las Economías (Caribe)). |
| “Expandiendo el potencial socio-económico del patrimonio cultural en el Caribe. Fase I: evaluación de necesidades y selección de proyectos” | Países anglófonos del Caribe. Coordinado por la Secretaría Técnica de la CIC. | Secretaría Técnica | Desarrollo de una encuesta a ser distribuida a las partes interesadas (incluyendo instituciones y organizaciones del sector público, privado y de sociedad civil) trabajando en patrimonio cultural para identificar las necesidades y prioridades en la región en relación al tema. Elaborar recomendaciones para desarrollar capacitación y acciones para aumentar el potencial socio-económico del patrimonio cultural en la región. Recomendar sitios para posibles proyectos a futuro. | Las encuestas han sido enviadas a las distintas partes interesadas; seguimiento en curso para asegurar la mayor cantidad de respuestas. Próximos pasos: Análisis de las respuestas obtenidas de las encuestas. Taller regional para presentar y expandir los resultados iniciales de la encuesta y seleccionar los temas para los proyectos piloto. Asistirán representantes de los países involucrados, y el equipo técnico de la OEA. Se planea realizar el taller en Barbados. | Contribución de la Misión Permanente de los Estados Unidos ante la OEA. |
| Desarrollo e implementación de Sistemas de Información Cultural | Países anglófonos del Caribe. Coordinado por el SinCA en colaboración con la Secretaría Técnica de la CIC. | Sistema de Información Cultural de la Argentina (SinCA) / Misión Permanente de Argentina ante la OEA. | - “Taller de Capacitación para el desarrollo de Sistemas de Información Cultural” desarrollado en la sede de la OEA en Washington los días 9 a 12 de octubre del 2012. | - 14 países de la región del Caribe participaron del taller de capacitación. | Gobierno de Argentina |
| Desarrollo de la Industria del Software Digital Audiovisual: “Animérica: integración regional, acceso a mercados y fortalecimiento de capacidades en cortos animados” | Todos los Estados Miembros. | Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura del Perú, Secretaría Técnica | Líneas de acción y actividades: Fortalecimiento de capacidades locales (producción de cortos animados). Generación de redes y acceso a mercados (propuesta de elaborar un producto tri-nacional, DVD). Promoción de temas de interés regional (participación de cortos en ferias y festivales). | - Propuesta del gobierno de Perú. - Se necesita elaborar un perfil de proyecto para ser presentado a la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) de la OEA. -Este proyecto es también pertinente al pilar 2 (ver mas abajo) | Se necesita buscar financiación para la ejecución del proyecto. |
| PILAR 2: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL: LA CULTURA COMO HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES Y PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL |
| Desarrollo de la Industria del Software Digital Audiovisual: “Animérica: integración regional, acceso a mercados y fortalecimiento de capacidades en cortos animados” | Ver más arriba en Pilar 1. |
| Portafolio sobre “El Rol de las Artes y los Medios de Comunicación en la Educación para una Ciudadanía Democrática” | Todos los Estados Miembros. | Secretaría Técnica | Desarrollo de un portafolio que contendrá el análisis de las experiencias seleccionadas a través de la convocatoria, y también las tendencias, desafíos y oportunidades que existen en torno al desarrollo del uso de las artes y los medios de comunicación para promover la educación para una ciudadanía democrática. | La versión en español está lista. Actualmente se está trabajando en la etapa de traducción y diseño (a ser presentado en el mes de marzo). Se realizará un informe del proceso. Se está desarrollando un blog en línea (en español y en inglés) para mostrar las experiencias. | Contribución de la Misión Permanente de los Estados Unidos ante la OEA. Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral (FEMCIDI). |
| DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS |
| Reuniones de la CIC y de las autoridades de la CIC | Todos los Estados Miembros. | Presidencia y Secretaría Técnica de la CIC | Quinta Reunión Ordinaria de la CIC, 21 y 22 de marzo de 2013 (Sede de la OEA, Washington, D.C.) |  |  |
| VI Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura (2014) | Todos los Estados Miembros. | Secretaría Técnica |  | Lugar, fecha y temas centrales de la reunión a ser determinados. |  |
| XLIII Asamblea General de la OEA (Guatemala, 4-6 de junio de 2013) | Todos los Estados Miembros. | Secretaría Técnica |  | Tema: |  |
| Reuniones mensuales de la CIDI en la sede de la OEA | Todos los Estados Miembros. | Secretaría Técnica |  |  |  |
| VIII Reunión Interamericana de Ministros de Educación (2015, a ser determinado) | Todos los Estados Miembros. | Secretaría Técnica |  | Tema: |  |

CIDI03964S01