COMISIÓN INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN                                  OEA/Ser.W/XIII.6.13

XIII REUNIÓN DE AUTORIDADES	         CIDI/CECIE/doc.4/12

Y DEL COMITÉ EJECUTIVO	         5 septiembre 2012

6 al 7 de septiembre de 2012						         Original: español

Salón José Gustavo Guerrero

Washington, D.C.

INFORME DE PROGRESO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA CIE 2010-2012

INFORME DE PROGRESO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA CIE 2010-2012

| Proyecto | Status | Nivel de Recursos | Responsables | Próximos Pasos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DESARROLLO, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA |
| I. ACTIVIDAD 1.1 Seguimiento del "Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primera Infancia" aprobado por Ministros de Educación en 2007 y ratificado en 2009 y 2012. | Sesión Especial Conjunta del Consejo Permanente de la OEA con la CEPCIDI para dar visibilidad política al más alto nivel en la OEA realizada 24/02/10. Primera entrega del "Programa Interamericano sobre Atención Integral de la Primera Infancia" para consideración de los organismos políticos. | Fondos de la SEDI/OEC para cubrir los gastos de viaje de los participantes de la Sesión Conjunta: neurocientífico, economista, ministros de educación. Múltiples fuentes de financiamiento para una amplia variedad de actividades de seguimiento. | Estados Miembros y la OEA (Secretaría Técnica) | Continuar promoviendo y monitoreando la implementación del Compromiso Hemisférico. |
| I. ACTIVIDAD 1.2 Proyecto: "Políticas y Estrategias para una Transición Exitosa del Niño del Hogar hacia la Socialización y la Escuela". | Dos simposios interamericanos ejecutados: a) “Conocer y divulgar el Estado del Arte de la Atención Educativa en la Primera Infancia (niños de 0-3 años); b) “Transiciones”. Dos CDs: un libro sobre transiciones en dos idiomas. Los CDs y ambos simposios han sido ejecutados. | Fondos CIE US$181,600; UNICEF y otros. | Secretaría Técnica de la OEA, Ministerio de Educación de Chile-JUNJI (simposio de seguimiento) | Actividad completada. |
| I. ACTIVIDAD 1.3 Expansión del Compromiso Hemisférico por la primera infancia a través de la tecnología y redes de comunicación. | Se concluyó la “Estrategia de comunicación para la Educación de la Primera Infancia”. Se llevó a cabo la Jornada Internacional de Comunicadores de Educación a favor de la Primera Infancia en Morelia, México en mayo de 2011. Se lanzó el Portal de Primera Infancia. | Aporte de CIDA-Canadá US$161,925 | Secretaría Técnica de la OEA | El Portal de Primera Infancia ha sido rediseñado para atender mejor las necesidades de los usuarios. Actualmente se está trasladando a los servidores de la OEA. Se espera que el portal esté plenamente operativo para octubre de 2012. El Portal dará acceso a información actualizada de los Estados Miembros sobre Primera Infancia a través de una única fuente. El Portal promoverá mayor conciencia sobre Primera Infancia con el fin de atraer inversiones. La Secretaría Técnica está buscando fondos para financiar su operatividad durante 2013. |
| I. ACTIVIDAD 1.4 Proyecto: "Tendencias de las Políticas de Transición en Comunidades Indígenas, Rurales y de Frontera" (proyecto OEA-van Leer) | Desarrollo de estudios de caso: Brasil, Guatemala, México, y Bolivia. Desarrollo de acciones de política, abogacía y comunicación social en Colombia, Chile, Perú y Venezuela. Diseminación de los estudios de caso en inglés y español, CD multimedia y documentos de metodología. Informes especiales comisionados a expertos en una variedad de temas, incluyendo la posibilidad de implementar un sistema de monitoreo de políticas y resultados relacionados a la población objetivo. | Fundación Bernard van Leer 265,000 Euros; aporte financiero de JUNJI/Chile, UNICEF, y OEI Guatemala; US$500,000 de los fondos provenientes de la Resolución 831. | Secretaría Técnica de la OEA; CINDE Colombia; Universidad Católica del Perú; CECODAP Venezuela; Ministerio de Educación, Brasil; JUNJI/Chile; UNICEF Bolivia; OEI Guatemala; Fundación Pueblos Indios de México. | La actividad será completada en diciembre de 2012. |
| I. ACTIVIDAD 1.5 Simposio Internacional y Taller para el diseño de Innovaciones “Atención Integral a niños y niñas de cero a tres años de comunidades amazónicas e indígenas” | Simposio Internacional y Taller en Iquitos, Perú del 13 al 16 de noviembre de 2010 en el cual participaron países con poblaciones amazónicas y países con amplio porcentaje de población indígena. | Donación de la Fundación Bernard van Leer en proceso 60,000 Euros; y contraparte de la CIE. | Estados Miembros; Secretaría Técnica; Fundación Bernard van Leer; UNICEF; Save the Children; Ministerios de Educación, salud, mujer y desarrollo social, y universidades e instituciones y organismos internacionales asociados | Actividad completada. |
| I. ACTIVIDAD 1.6 Segundo Congreso Mundial de Educación de la Infancia para la Paz, realizado en Morelia, México. Inició en marzo de 2010 de la Cátedra de educación de la infancia para la paz. OEA/AMEI | Congreso realizado en mayo de 2011 en México. | AMEI US $100,000; OEA-OEC contribution en especie. | AMEI, OEA-OEC | Actividad completada. |
| I. ACTIVIDAD 1.7 Décimo Encuentro internacional de Educación Inicial y preescolar:"Universalización de la atención a la primera infancia: el desafío del Siglo XXI". Monterrey, México, Octubre 2010 y Preparación del Tercer congreso Mundial y Undécimo Internacional en septiembre de 2011. | Encuentro llevado a cabo en coordinación con el Gobierno de Nuevo León/CENDI. | Estado de Nuevo León: US $100,000; Otros: US $50,000 | México/Gobierno y Secretaría de Educación de Nuevo León, CENDI Monterrey, Secretaría Técnica OEC/OEA | Actividad completada. |
| I. ACTIVIDAD 1.8 Proyecto: La evaluación educativa orientada a la calidad: seguimiento al compromiso por la Primera Infancia. | Seguimiento de los Congresos subregionales realizados en 2010 en Centroamérica, la región Andina, Norteamérica y Mercosur. Reunión subregional de evaluación en el Caribe (Guyana, enero de 2011), y una reunión hemisférica sobre las tendencias en evaluación en los programas de Primera Infancia, realizada en Paraguay en agosto de 2011. Preparación del documento sobre las iniciativas de evaluación del Hemisferio completado. | Subfondo Educación (CP/RES 831) US $185,000 y aportes aproximados de UNICEF US $200,000; BID US $25,000; gobiernos de Costa Rica, Paraguay, Colombia y Guyana (CARICOM) US $100,000 . | Ministerios de Educación de Costa Rica, Paraguay, Colombia y Guyana; Secretaría Técnica; organismos internacionales asociados: UNICEF, UNESCO, BID, OEI, otros. | Actividades a ser completadas en diciembre de 2012. |
| I. ACTIVIDAD 1.9 Apoyo a la consolidación de la educación infantil temprana en el Caribe a través de la cooperación técnica con Chile. Memorándum de Entendimiento entre OEA - y Gobierno de Chile). | Se ejecutó la jornada en Puerto España, enero de 2010, con participación de 13 países, CARICOM, UNICEF y de la JUNJI, Chile. | Memorándum de Entendimiento Chile-OEA US $100,801 | Ministerio de Educación de Trinidad y Tobago, JUNJI/Chile, CARICOM y UNICEF Caribe | Actividad completada en 2010. |
| I. ACTIVIDAD 1.10 Simposio internacional: “La Primera Infancia y los desafíos de la educación básica en el siglo XXI” (Puebla - México, enero 2010). | Se ejecutó la jornada del 26 al 29 de enero de 2010. | Donación de la República Popular de China US $50,000 y aporte de la Fundación Bernard van Leer. | Gobierno de Puebla, Secretaría de Educación de Puebla y de México y Fundación de Pueblos Indios. Secretaría Técnica OEA. | Actividad completada. |
| I. ACTIVIDAD 1.11 NUEVA ACTIVIDAD: Jornada de Responsabilidad Social Empresaria y Primera Infancia, a realizarse en Argentina en 2010 y en Perú en 2011. | Dos reuniones de empresarios realizadas en Buenos Aires, Argentina y en Lima, Perú, sobre: Responsabilidad Social Empresaria y Primera Infancia, en Argentina. Reunión de “Responsabilidad Social Empresaria y Primera Infancia” a realizarse los días 11 y 12 de octubre de 2012 en Cali, Colombia. | Aportes de los empresarios de Colombia y Argentina: US $20,000 y de la Secretaría Técnica de OEA US $5,000 | Ministerio de Educación de Colombia; empresarios de Cali, Colombia; Diálogos Consultora Educativa de Argentina; Cerebrum de Perú; UNICEF; Save the Children. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la SEDI/OEA. | Séptimo Encuentro Responsabilidad Social Empresarial de ANDI y la II Encuentro Interamericano de Responsabilidad Social Empresarial y Primera Infancia a realizarse los días 11 y 12 de octubre en Cali, Colombia. La actividad será completada en octubre de 2012. |
| I. ACTIVITY 1.12 Curso a distancia para profesionales: Introducción al trabajo con niños de cero a tres años. | En octubre de 2010 se inició la capacitación de tutores y desarrollo del primer grupo de 55 participantes. | Secretaría Técnica y Programa NPA y CapaciNet de la SEDI | OEA y países miembros que deseen participar. | Actividad completada. |
| ACTIVIDAD 1.13 11vo Encuentro Internacional y 3er Congreso Mundial de Educación Inicial y Preescolar: “Primera Infancia, Familia y Desarrollo Sustentable”. | El evento tuvo lugar en Monterrey, Nuevo León, México los días 6-8 de octubre de 2011. | Estado de Nuevo León: US $200,000; Otros: US $100,000 | México/Gobierno y Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, CENDI Monterrey, Secretaría Técnica OEC/OEA | Congreso de Educación Inicial y Preescolar: “Primera Infancia, Desarrollo Socio-emocional y Neurociencia desde la Preconcepción” a ser realizado en noviembre de 2012 (en preparación). La actividad será completada en noviembre de 2012. |
| I ACTIVIDAD 1.14 II Congreso Mundial sobre Neuroeducación “Un paso hacia la Neurociencia educacional” | El congreso tuvo lugar en Lima, Perú del 2 al 4 de agosto de 2012. | CEREBRUM y ASEDH | El Centro Iberoamericano de Neurociencias, Educación y Desarrollo Humano (CEREBRUM), la Asociación Educativa para el Desarrollo Humano (ASEDH) y la Secretaría Técnica OEC/OEA | Actividad completada. |
| I ACTIVIDAD 1.15 ACTIVIDAD NUEVA Primera Infancia: una prioridad de equidad para el desarrollo económico sustentable. La conferencia se realizó en Panamá. | Una serie de eventos con el Congreso de Panamá, el sector privado, estudiantes y facultad de las universidades, docentes y prensa para generar un compromiso con la nueva estrategia de Primera Infancia del gobierno panameño, realizado los días 28-30 de agosto de 2012. | UNICEF SEDI/OEA: US $2,000 | Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia - SENNIAF, UNICEF – Oficina Regional de Panamá. | Actividad completada. |
| I ACTIVIDAD 1.16 ACTIVIDAD NUEVA Legisladores y Ex-Legisladores por la Primera Infancia. | Las reuniones tuvieron lugar en Puebla, México del 24-25 de 2011; en Lima Perú el 30 de enero de 2012 y del 16-17 de agosto de 2012. Creación de la Red Hemisférica de Legisladores y Ex-Legisladores por la Primera Infancia de Perú. | Fundación Bernard van Leer US $119,000 | Secretaría de Educación Pública de México; Fundación Bernard van Leer; Fundación para el Desarrollo Integral de las Poblaciones Indígenas en Campeche, México; Oficina de la Congresista peruana Karla Schaefer; SEDI/OEA | Actividad completada. |
| I ACTIVIDAD 1.17 ACTIVIDAD NUEVA El derecho a un buen comienzo en la amazonía. | Reuniones para diseminar conocimiento e información sobre la importancia de Primera Infancia en el desarrollo de la política pública y el progreso técnico alcanzado en los Estados Miembros en relación a la Primera Infancia y poblaciones rurales e indígenas en la región amazonía: noviembre de 2011 en Porto Alegre, Brasil; febrero de 2011 en Lima, Perú; febrero de 2012 en Campeche, México y diciembre de 2012 en Brasil. | Fundación Bernard van Leer US$119,000 | INNOVACD Creatividad para el Desarrollo; SEDI/OEA | Actividad a ser completada en diciembre de 2012. |
| I ACTIVIDAD 1.18 ACTIVIDAD NUEVA Dar inicio a la promoción de la investigación y su aplicación práctica en las políticas y los programas de Primera Infancia en América Latina y el Caribe. | Reunión inicial con patrocinadores potenciales a realizarse en el campus del U.S. National Institutes Health en Bethesda, Maryland. Posibles fechas: 4-5 de marzo o 13-14 de marzo de 2013. |  | Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) of the National Institutes of Health (NIH); OEC/SEDI; otras instituciones donantes. |  |
| II. EDUCACIÓN EN VALORES Y PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS |
| ACTIVIDAD 1. Desarrollo profesional y recursos educativos |
| II. ACTIVIDAD 1.1 Consolidación de contenidos de tres cursos a distancia y la transferencia de los mismos al Portal Educativo de las Américas: 1. Curso hemisférico a distancia sobre evaluación de las políticas y los programas de educación para la ciudadanía democrática. 2. Curso hemisférico a distancia para maestros: La Carta Democrática Interamericana y la Enseñanza de Valores y Prácticas Democráticas 3. Educación para la Ciudadanía Democrática en el Caribe: Curso a Distancia para Educadores. | En proceso. -Los tres cursos fueron evaluados conjuntamente con el Portal Educativo de las Américas y una estrategia ha sido implementada desde febrero de 2011 para transferirlos al Portal. 1.1.1 La adaptación del curso se realizó para las versiones en ingles y español. La versión en español se está ofreciendo a través del Aula Virtual del Portal Educativo de las Américas del 5 de julio al 13 de septiembre de 2012. Se registraron para participar del curso un total de 93 personas provenientes de 20 países (uno fuera de las Américas). 1.1.2. Los resultados de la evaluación demostraron que se requeriría realizar una revisión significante de los contenidos y la metodología del curso antes de ofrecer una versión nueva. Se buscaron alianzas para enriquecer el enfoque y los contenidos del curso. Surgió la oportunidad de trabajar de manera colaborativa con el BID y el Portal Educativo de las Américas para ofrecer conjuntamente un curso en línea que tuvieran como público objetivo docentes de habla hispana, y se enfocara en prevenir el comportamiento corrupto entre estudiantes de educación secundaria. 1.1.3. En Proceso. 1.1.4. Otras Actividades: -Seminario Nacional sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas En marco de la celebración del décimo aniversario de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, el Ministerio de Educación de la República de Panamá y la Oficina de Educación y Cultura de la OEA organizaron este evento in la Ciudad de Panamá en septiembre de 2011. - Seis webinars (en línea, en ingles y español) fueron realizados en colaboración con la RIED. | Asegurados: US $30,000 (fondos remanentes de la Misión Permanente de los EE.UU) 1.1.2: US $28,000 son proveidos por el BID para la ejecución de esta actividad. | CIE, Secretaría Técnica, Portal Educativo de las Américas (PEA), BID, IIDAC. | 1.1.1 La versión en inglés del curso se ofrecerá de octubre 2012 hasta enero de 2013. 1.1.2 Como primer paso, se implementará una fase de validación del contenido de octubre a noviembre de 2012. La versión final del curso estará lista en diciembre de 2012 y se espera que la primera edición se ofrezca en el segundo trimestre del 2013 a través del Aula Virtual del Portal Educativo de las Américas. 1.1.3 Trabajar con el Portal Educativo de las Américas para construir una propuesta de metodología para implementar la fase de validación; Identificar a las partes interesadas claves para participar en la fase de validación; Invitar a los representantes de instituciones claves para participar en la fase de validación; Evaluar la ejecución de la fase de validación y preparar un informe a ser distribuido a las partes interesadas participantes y a otras instituciones claves de la subregión; Preparar una estrategia para institucionalizar el curso en los programas de estudio de distintas instituciones que trabajen en la preparación de docentes. (ver actividad 1.3) 1.1.4 Otras actividades relacionadas con la promoción de oportunidades de desarrollo profesional para docentes. - En alianza con la Red Interamericana de Educación Docente, crear un grupo virtual sobre Género y Educación Ciudadana para promover el diálogo entre docentes de aulas y formadores de docentes sobre el tema a través de webinars, foros, etc. |
| II. ACTIVIDAD 1.2 Sostenibilidad de los cursos a distancia | La OEC y el Portal Educativo de las Américas acordaron en un modelo a seguir para ofrecer cursos de manera conjunta. | Asegurados: US $30,000 (Misión Permanente de los EE.UU) | CIE, Secretaría Técnica | Es necesario continuar implementado las actividades de recaudación de fondos no solo con el objetivo de mejorar el curso sino también para ampliar el alcance de los cursos al incrementar la cantidad de becas y al ofrecer los cursos existentes en francés y portugués. |
| II. ACTIVIDAD 1.3 “Educación para la Ciudadanía Democrática en el Caribe: Curso a Distancia para Educadores” – Estrategia de sostenibilidad | En proceso. - El informe de evaluación -“The Effectiveness of the Education for Democratic Citizenship in the Caribbean Project”- fue publicado en diciembre de 2011 (disponible solamente en inglés). -“A report on issues in teacher education in the Caribbean Sub-region: Understanding the Challenges to Promoting Democratic Ideals in Schools” fue publicado en 2011 (disponible solamente en inglés). -Una Biblioteca Virtual para Aulas Democráticas, personalizada para los docentes del Caribe angloparlante fue construida y será lanzada oficialmente en noviembre de 2012. | Proyecto terminado: US$360,000 (CIDA) Requeridos: US $96,300 Asegurados: US $38,800 Financiamiento complementario de CIDA Sub-proyecto de NPA (para la preparación del documento “A report on issues in teacher education in the Caribbean Sub-region: Understanding the Challenges to Promoting Democratic Ideals in Schools” y la creación de la “Biblioteca Virtual para Aulas Democáticas”) | Estados Miembros, “partes interesadas”, UWI, CIE/Secretaría Técnica | - A partir de los resultados obtenidos de la ejecución de la fase de validación del curso “Educación para la Ciudadanía Democrática en el Caribe: Curso a Distancia para Educadores”, se formulará una estrategia específica para institucionalizar los programas de estudio de las distintas instituciones que trabajan en preparación docente. - Promover el diálogo en los documentos referidos a través de la creación de una comunidad virtual de práctica, al cual se creará junto con el lanzamiento del curso en línea. - En el marco de la celebración del Día Internacional de la Democracia (15 de septiembre), se lanzará un concurso sobre cómo “El Día Internacional de la Democracia” puede enseñarse en las escuelas. El curso estará dirigido a docentes de aulas y niños y jóvenes de todos los Estados Miembros. |
| II. ACTIVIDAD 1.4 Publicar los resultados del Taller Interamericano “El rol de las artes y los medios de comunicación en la promoción de los valores y las prácticas democráticas en la niñez y la juventud”. | Los resultados del taller pueden accederse vía el Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas and the Portal de Cultura de la OEA. | Taller US$ 85,000 (CIE Res. 831, CIC Res. 831, Aportes de la OEA, FEMCIDI, Gobierno de la República Popular de China, FUNGLODE, Sec. Cultura Sec. RR.DD.). Asegurados para la publicación y el seguimiento: US $9,000 (Misión Permanente de los EE.UU) | Secretaría Técnica |  |
| II. ACTIVIDAD 1.5 Producir y publicar un portafolio de buenas prácticas sobre “El rol de las artes y los medios de comunicación en la promoción de los valores y las prácticas democráticas en la niñez y la juventud”. | En proceso. En respuesta a una convocatoria abierta de propuestas, la cual fue lanzada en octubre de 2011, más de 60 experiencias fueron presentadas por parte de los sectores públicos, privado y sin fines de lucro, universidades y organizaciones de la sociedad civil. 14 experiencias fueron seleccionadas para ser incluidas en el portafolio. | Asegurados: US $24,000 (Misión Permanente de los EE.UU) | CIE/CIC/ Secretaría Técnica | El portafolio se publicará virtualmente en noviembre de 2012. |
| II. ACTIVIDAD 1.6. Lanzar una edición especial de la Revista Interamericana de Educación para la Democracia sobre el tema “El rol de las artes y los medios de comunicación en la promoción de los valores y las prácticas democráticas en la niñez y la juventud”. | En proceso. -En 2011, el "Paquete de Trabajo: Hacia una cultura de la no violencia" se produjo de manera conjunta con el Área de Cultura de la OEC. Se puede accesar de manera gratuita en ingles y en español vía www.educadem.oas.org. -Debido al hecho que la estrategia de publicación de la Revista Interamericana de Educación para la Democracia se está redefiniendo, la actividad 1.6 será reemplazada con el desarrollo de un curso en línea que provea a los docentes de aula con el contenido y las estrategias de enseñanza que los ayuden a incorporar los principios y valores democráticos en sus aulas a través del uso de las artes y los medios de comunicación. | Asegurados: US $11,600 (Misión Permanente de los EE.UU) | CIE/CIC/ Secretaría Técnica | En busca de socios para ejecutar la nueva actividad propuesta. |
| II. ACTIVIDAD 1.7. Abrir una convocatoria para una nueva ronda de propuestas para el Fondo de Cooperación Horizontal en un esfuerzo conjunto entre la Comisión Interamericana de Cultura y la Comisión Interamericana de Educación, sobre el tema “El rol de las artes y los medios de comunicación en la promoción de los valores y las prácticas democráticas en la niñez y la juventud”. | Se ha ejecutado como parte de la actividad 2.1, al incluir deliberadamente en la convocatoria un interés de considerar misiones de asistencia técnica que se enfoquen en el uso de las artes y los medios de comunicación para promover la educación para la ciudadanía democrática. Dos misiones de las diez seleccionadas abordan este tema. | Requeridos: US $135,000 Asegurados: US $15,000 (Misión Permanente de los EE.UU.) | CIE/CIC/ Secretaría Técnica | Los recursos asignados para desarrollar esta actividad se utilizarán para apoyar el desarrollo de la actividad 1.6 (ver arriba). |
| II. ACTIVIDAD 1.8. Convocar a un “Foro Regional de Competencias Ciudadanas”, en conjunto con SREDEC. | - El Foro Regional se realizó con éxito en octubre de 2010. Dos Estados Miembros de la OEA (Ecuador y Costa Rica) se unieron a SREDECC. Cuatro países del Caribe participaron en el Foro (Bahamas, Guyana, San Vicente y las Granadinas y Suriname). - Los hallazgos y resultados de SREDECC fueron diseminados. - El área de Transparencia y Anticorrupción del BID invitó a la Oficina de Educación y Cultura en marzo de 2011 a participar en la preparación de un reporte que analizara las actitudes y los valores de los estudiantes que respondieron a la encuesta en el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana (ICSS) que pueda preveer sus actitudes y comportamiento relacionados a la corrupción. | Asegurados: US $24,000 (Fondos remanentes de la Misión Permanente de los EE.UU.) | CIE/Secretaría Técnica/SREDECC | - Continuar utilizando los resultados del Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana (ICSS) del 2009 llevado a cabo por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) para promover el diálogo en torno a temas prioritarios en el campo de la educación para la ciudadanía democrática. - Continuar fortaleciendo las capacidades institucionales de los Estados Miembros de la OEA a través de la diseminación de publicaciones e información clave sobre el tema, promoción del diálogo y el ofrecimiento de oportunidades de formación a través de nuestros cursos en línea. |
| ACTIVIDAD 2. Intercambio de información y la cooperación multilateral |
| II. ACTIVIDAD 2.1 Convocatoria para una Nueva Ronda de Propuestas/Proyectos bajo el Fondo de Cooperación Horizontal para Misiones de Asistencia Técnica sobre Educación para la Democracia y Áreas Relacionadas. | -Dos rondas de Misiones de Asistencia Técnica sobre educación ciudadana fueron implementadas (2009- 2010 y 2011- 2012). -Hasta la fecha casi 2,000 personas participaron de forma directa y/o indirecta en ambas rondas. - Una primera ronda de propuestas se ejecutó de manera exitosa de julio de 2009 a enero de 2010: se implementaron 9 misiones de asistencia técnica pertenecientes a 21 instituciones provenientes de 12 países. Un informe final de la ronda fue preparado en diciembre de 2010. Un informe de evaluación fue concluido en septiembre de 2012. - Una segunda ronda de propuestas fue implementada de noviembre de 2011 a julio de 2012: se implementaron 10 misiones de asistencia técnica pertenecientes a 31 instituciones provenientes de 12 países. -Un blog se está desarrollando en ingles y en español. | Requeridos: 140,000 Asegurados: 140,000 (Fondos nuevos y remanentes de la Misión Permanente de los EE.UU.) | CIE/Secretaría Técnica | Segunda ronda del Proyecto: -Un informe final que sistematice la información proveída por las instituciones participantes a través de sus informes de seguimiento será publicado en diciembre de 2012. -Un informe de evaluación de la segunda ronda de misiones de asistencia técnica sera publicado en marzo de 2013. |
| II. ACTIVIDAD 2.2 Actualizar el contenido del Portal Web del Programa Interamericano. | En proceso. El diseño del Portal Web y el contenido se están actualizando actualmente. El Programa también cuenta con cuentas en Twitter y Facebook. | Asegurados: $ US 7,500 (Misión Permanente de los EE.UU) | CIE/Secretaría Técnica | Terminar la actualización del contenido y el diseño del Portal Web. Continuar expandiendo las cuentas de Facebook y Twitter. |
| II. ACTIVIDAD 2.3 Desarrollar nuevos datos para el Portal Web del Programa Interamericano, www.educadem.oas.org | En proceso. a) Boletines en Línea: Se han publicado ocho ediciones. Las últimas 2 ediciones se enfocaron en Educación Económica y Financiera (2010) y Género y Educación Ciudadana (2011). b) Series de Política en Breve sobre Educación y Democracia: Una edición sobre Prevención de la violencia a través de intervenciones en Primera Infancia se publicó en julio de 2011. c) Seis boletines informativos bimensuales fueron publicados de febrero a julio de 2012. Se puede acceder a todo el material de manera gratuita en español y en ingles en www.educadem.oas.org | Requeridos: US $32,000 Asegurados: US $16,000 (Misión Permanente de los EE.UU) | CIE/Secretaría Técnica | a) Futuras ediciones se enfocarán en los siguientes temas: -Educación en Derechos Humanos (en alianza con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la División de Derechos Humanos y Educación Ciudadana del Consejo de Europa); Gobiernos Estudiantiles y Aprendizaje a través del Servicio (en alianza con CLAYSS –ONG de Argentina- y la Universidad George Washington). b) Futuras ediciones se enfocarán en lo siguiente: Evaluación de Políticas y Programas sobre Educación para la Ciudadanía Democrática, Educación en Derechos Humanos y el Rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la promoción de la educación para la ciudadanía democrática (en colaboración con el Center for Civic Education). |
| II. ACTIVIDAD 2.4 Desarrollar una Estrategia de juventud y un Plan de acción (con un presupuesto) para el Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas. •Nueva estrategia y plan de acción para el periodo 2010-2012 que incluye maneras prácticas de extender la participación de los jóvenes en el diálogo político de la Comisión Interamericana de Educación (CIE). •Mecanismos para incorporar a la juventud en el proceso de reuniones ordinarias de la CIE. •Coordinación de las actividades con la Secretaría de Asuntos Políticos (componente de Liderazgo Juvenil) •Coordinación con la Secretaría de Seguridad Multidimensional (componente de Prevención de la violencia y de las pandillas) | En proceso. El Programa Interamericano ha venido trabajando con el Punto Focal para la Juventud de la OEA en la estrategia y plan de acción más amplios de juventud de la OEA, los cuales ofrecerán orientación a las distintas áreas de la organización para formular sus propias estrategias de juventud y mejorar la efectividad de sus actividades orientadas para este grupo de edad. Como paso intermedio en el desarrollo de su Estrategia de Juventud, el Programa implementó las siguientes actividades: a) Participar en el proyecto “Armando Paz”, contribuyendo al desarrollo de actividades enfocadas en promover el empoderamiento y la participación de los jóvenes para prevenir la violencia en Centroamérica, incluyendo el Foro Regional final, realizado el 3 y 4 de septiembre en Honduras. b) Una publicación virtual está siendo producida conjuntamente con IIDAC (ONG de Brasil) en portugués y en español para fortalecer las capacidades de los educadores para trabajar con adolescentes y jóvenes en temas relacionados con la Carta Interamericana Democrática. | Aegurados: US $18,000 (Misión Permanente de los EE.UU) | CIE/Secretaría Técnica | a) Continuar participando en las actividades del Proyecto “Armando Paz”. b) Producir la publicación en portugués y en español, incluyendo un paquete de hojas informativas para adolescentes y jóvenes para complementar la publicación y ser utilizadas por educadores como una herramienta que los estimule a tener un aprendizaje con experiencias de los temas principales tratados por la publicación. c) Continuar colaborando con el Punto Focal para la Juventud de la OEA. e) Informar a la CIE de los últimos desarrollos relacionados a las estrategias para incrementar la participación juvenil. f) Un concurso regional sera lanzado para niños y jóvenes en el marco de la celebración del Día Internacional de la Democracia el 17 de septiembre de 2012. Los ganadores del concurso se seleccionarán los últimos días de octubre de 2012. |
| II. ACTIVIDAD 2.5. Desarrollar una Estrategia de comunicación con la participación de los interesados para expandir la visibilidad y utilidad del Programa Interamericano a los Estados miembros. | En proceso. Como primer paso en la construcción de una estrategia de comunicación, se prepararon dos documentos para actualizar el marco teórico del Programa Interamericano y para crear una visión estratégica para el periodo 2012-2015. | Requeridos: US $41,300 Asegurados: US $34,300 (Misión Permanente de los EE.UU) | CIE/Secretaría Técnica | Se preparará una estrategia de diseminación para promover la discusión de ambos documentos entre las partes interesadas de la región. |
| ACTIVIDAD 3. Investigación y difusión |
| II. ACTIVIDAD 3.1 Publicar cuatro ediciones nuevas del diario en línea trilingüe y revisada por expertos, la Revista Interamericana de Educación para la Democracia. | En proceso. La Revista Interamericana de Educación para la Democracia ha publicado 7 ediciones. Pueden accederse de manera gratuita en inglés y en español haciendo clic aquí. En 2011, la dirección editorial fue transferida de la Universidad de Indiana a la Universidad Autónoma de México. | Requeridos: US $52,400 Asegurados: US $29,200 (Fondos nuevos y remanentes de la Misión Permanente de los EE.UU.) | Universidad de Indiana/Universidad Autónoma de México (UNAM)/Secretaría Técnica | La octava edición será publicada en diciembre de 2012. |
| II. ACTIVIDAD 3.2 Compilar y publicar el Portafolio de las políticas y los programas prometedores. | En proceso. | Requeridos: US $34,000 Asegurados: US $30,000 (Misión Permanente de los EE.UU.) | CIE/Secretaría Técnica | Se lanzará una convocatoria abierta en octubre de 2012 para experiencias prometedoras en políticas, programas e iniciativas en educación que actualmente se estén implementando para promover la participación política de niños y jóvenes dentro y fuera de la escuela, principalmente a nivel local. Las experiencias que se selecciones serán incluidas en un portafolio virtual, el cual se publicará en abril de 2013 in en Portal Web de EDUCADEM y diseminado a través de varias redes dentro y fuera de la OEA. |
| II. ACTIVIDAD 3.3 Desarrollar 4 estudios de caso dentro del marco del Proyecto “Educación de niños y jóvenes migrantes”. | Una investigación in situ en tres países de estudios de caso (Argentina, Antigua y Barbuda y Costa Rica) se llevó a cabo en 2010. Estos casos de estudio fueron incluidos en un reporte. (ver actividad 3.4) | Asegurados: US $70,000 (CIDA) | CIE/Secretaría Técnica |  |
| II. ACTIVIDAD 3.4 Publicar y difundir un informe de recomendación de política para ampliar, analizar y difundir los resultados de la investigación sobre la educación de niños y jóvenes migrantes. | El informe “Educación para Niños y Jóvenes Migrantes: Situación Actual y Desafíos” fue preparado y publicado en JULIO DE 2011. Puede acceder el documento de manera gratuita en www.educadem.oas.org | Asegurados: US $10,000 (CIDA) | CIE/Secretaría Técnica |  |
| II. ACTIVIDAD 3.5 Organizar un seminario internacional sobre políticas y programas para la educación de niños y jóvenes migrantes. | En mayo de 2011 se organize un taller en el marco del Proyecto Educación para los Niños y Jóvenes Migrantes. | Requeridos: US$ 73,200 Asegurados: US $37,910 (CIDA) | CIE/Secretaría Técnica |  |
| ACTIVIDADES TRANSVERSALES |
| II. ACTIVIDAD (i) Proyecto “Construyendo una Cultura de Paz con los Jóvenes en Centroamérica a través del Arte, los Medios y el Diálogo Social” – Armando Paz Países involucrados: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. | -Tres Rondas de Foros de Juventud fueron ejecutadas en cada uno de los países involucrados. -Dos Foros Regionales de “Armando Paz” fueron organizados (Guatemala en julio de 2011, y Honduras en septiembre de 2012) -Concurso “Reto Pacífico” (mayo de 2011): se premiaron con pequeños fondos (hasta US $5,000) a aquellos proyectos que participaron en la primera ronda de foros nacionales. -8 Talleres para construir las capacidades de organizaciones de la sociedad civil y de jóvenes sobre el uso de los medios de comunicación, liderazgo, formación de coaliciones, etc. -Concurso de pequeñas donaciones: Se asignaron fondos (hasta US $10,000) a organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de dos proyectos por país que replican el conocimiento adquirido durante los talleres realizados. -Se preparó y diseminó el informe “Línea de Base y Análisis Situacional para el Proyecto Armando Paz”. (disponible solamente en español) | Asegurados 2010: US $202,914 (USAID) Total Asegurados para 2009-2012: U$526,651 (USAID) | Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral/Secretaria de Seguridad Multidimensional/La Fundación para las Américas |  |
| II. ACTIVIDAD (ii) Convocar Ignite the Americas 2010 para fortalecer una red de jóvenes líderes en programas de las artes y la cultura para el cambio social positivo, enfatizando la participación de jóvenes de grupos vulnerables o con experiencia en programas para esos grupos. | La realización de este evento requeriría que un Estado Miembros se ofrezca a ser la sede y financie la actividad. |  |  |  |
| III. EQUIDAD Y CALIDAD |
| III. ACTIVIDAD 1.1 Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE) - I, II, III, IV Reunión Interamericana de Ministros de Educación & V Cumbre de las Américas | 1. VII Taller Regional de estadísticas Educativas, Cancún, México, Diciembre 2009. 2. Cinco Misiones realizadas en Junio 2009 (San Vicente y las Granadinas) Agosto 2009 (Suriname), Octubre 2009 (Belice y Grenada), Noviembre 2009 (Venezuela) 2010 3. Aprobación borrador Panorama Educativo 2010 con indicadores comparables actualizados enviado como borrador a los Ministerios en el mes de Septiembre de 2010 4. Reunión del Comité Directivo en Washington D.C. en el mes de agosto de 2010 para informar el progreso del proyecto y debatir la continuidad del mismo. | Fase III, CIE $62.400 Remanente de la fase II $50.048 SEP $300.821 | México SEP/ UNESCO-ORELAC/ OAS -OEC | El Proyecto PRIE fue cerrado exitosamente luego de la finalización de todas sus actividades. La transferencia del proyecto a Colombia nunca sucedió debido a cambios internos al interior del Ministerio de Educación de Colombia. |
| IV. FORTALECIENDO LA FORMACIÓN DOCENTE |
| IV. ACTIVIDAD 1.1 Cursos en línea para formadores de docentes para ayudar a los docentes en la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación en su práctica docente. | En el 2009 se realizaron dos ediciones de los cursos. Participaron un total de 238 educadores de docentes de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belize, Jamaica, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y la Republica Dominicana. Se realizó la evaluación de la primera edición de los cursos. En 2010 se realizó un curso para tutores en español y una nueva edición del curso en español. | 2009/ CIE: 20,000.00 2010/Fundación Evolución - i EARN =55,200 Becas OEA= 30,000.00 buscando contrapartida países participantes | CIE/Secretaria Técnica y Portal de las Américas | Los mismos cursos seguirán siendo ofrecidos en la plataforma del Portal de las Américas durante 2011. |
| IV. ACTIVIDAD 1.2 Creación de la Red Interamericana de Formadores de Docentes y un sitio Web dedicado a la formación inicial de docentes en la región. | Se elaboraron encuestas para los participantes de los cursos en línea y los docentes en formación; los resultados fueron recopilados y analizados para elaborar el documento que describe lo que será la red, y el contenido de la misma. Se desarrolló una estrategia de comunicación que describió el plan de acción a implementar dentro del ámbito de las comunicaciones. A partir de este estudio se realizaron las acciones siguientes durante 2010: 1. En colaboración con ºDOITS OEA se seleccionó y se construyó una plataforma para la Red Interamericana de Formadores de Docentes. 2. En colaboración con imagen institucional de la OEA se diseño y construyó el sitio Web de la RIED-ITEN. 3. Negociaciones ECLAC y el Instituto de Educación Superior para Latinoamérica y el Caribe (UNESCO/IESALC) para planificación de un mapa de instituciones de formación docente en las Américas y un observatorio del uso de nuevas tecnologías en la formación inicial docente. | CIDA 2010 100.000 | CIE/Secretaria Técnica | Difusión y diseminación de la RIED-ITEN. Búsqueda de alianzas estratégicas para continuación de la red. |
| V. FORTALECIENDO LA FORMACIÓN DOCENTE PLAN 2012-2014 |
| V. ACTIVIDAD 1.1 Cursos en línea para formadores de docentes para ayudar a los docentes a incorporar tecnologías de la información y de la comunicación en su práctica docente. | 2010 y 2011 (nueva edición) se realizaron cursos para tutores ambos en español | 2012/ Subfondo CIE $8,000 (para el componente de evaluación) Fundación Evolución - iEARN $40.000 Becas OEA $40.000 | CIE/Secretaría Técnica Portal de las Américas Fundación Evolución iEARN | Evaluación de seguimiento de los cursos de 2010 y 2011 para explorar el impacto en la clase luego de un año o dos desde que los formadores de docentes tomaron el curso. Se ofrecerán dos ediciones nuevas de los cursos en septiembre y octubre de 2012 (español e inglés). |
| V. ACTIVIDAD 1.2 Desarrollo de un banco de conocimientos en línea de documentos de políticas, artículos, proyectos, casos de estudio e informes relacionados con la innovación en el campo de la profesión docente. |  | Misión Permanente de los Estados Unidos $ 117.990 | CIE/Secretaría Técnica/DOITS/ Posible alianza con UNESCO/OREALC | Diseñar y construir el banco de conocimientos y modificar la plataforma web de la RIED como sea necesario para incorporar las viejas y nuevas funciones. Septiembre – diciembre 2012 |
| V. ACTIVIDAD 1.3 Implementación de 5 misiones de asistencia técnica bilateral/multilateral entre Estados Miembros |  | Misión Permanente de los Estados Unidos $ 72.250 | CIE/Secretaría Técnica/ Ministerios de Educación | Realizar consultas regionales para identificar las necesidades y posibles ofrecimientos de conocimientos especializados en Estados Miembros para organizar misiones técnicas. Diseñar la estructura y objetivos de las misiones de asistencia técnica. Realizar cinco misiones de asistencia técnica. Octubre 2012 – Junio 2013 |
| V. ACTIVIDAD 1.4 Organización de videoconferencias y seminarios virtuales (webinars) para funcionarios gubernamentales y otros actores responsables de crear políticas educativas. |  | Misión Permanente de los Estados Unidos $ 26.000 Maestros sin Fronteras $10.000 Banco Mundial $15.000 | CIE/Secretaría Técnica/TWB/Banco Mundial | Organizar al menos 26 videoconferencias y/ o seminarios virtuales (webinars) en temas claves relacionados con la profesión docente para funcionarios gubernamentales responsables de desarrollar e implementar políticas educativas relacionadas con la profesión docente. Agosto 2012 hasta junio 2013. |
| V. ACTIVIDAD 1.5 Trabajar en el desarrollo de capacidades en las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en educación para empoderar a los directivos de las instituciones educativas y docentes en el uso de pedagogías innovadoras para transformar instituciones educativas en comunidades de aprendizaje. |  | Misión Permanente de los Estados Unidos $ 26.000 ThinkTechAct $5.890 | CIE/Secretaría Técnica/ ThinkTechAct | Investigar un país donde sea factible desarrollar el Campamento ThinkTechAct 1: Un taller dirigido a desarrollar capacidad en las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que trabajan en el campo de la educación. Septiembre-diciembre 2012. Realizar el Campamento ThinkTechAct. Abril 2013. |
| IV. ACTIVIDAD 1.6 Implementar una evaluación para monitorear los niveles de satisfacción de los usuarios de la RIED, áreas de mejora y eventualmente la contribución del proyecto a la educación en la región. |  | Misión Permanente de los Estados Unidos $ 12.000 | CIE/Secretaría Técnica | Desarrollar un plan de monitoreo y evaluación de la RIED, definir indicadores y valores de referencia. Octubre 2012. Implementar varias herramientas de monitoreo y procesos. Noviembre 2012 hasta Marzo 2013. Compilar y analizar información para la evaluación formativa, analizar los resultados y escribir el informe final. Abril hasta junio 2013. |

# CIDI03768S02