comisiÓn de POLÍTICAS de CooperaciÓn	OEA/Ser. W

Solidaria para el Desarrollo	CIDI/CPD/doc.169/18

30 abril 2018

Original: español

INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO MINISTERIAL DE TRIENAL

(Junio 2017 a Marzo de 2018)

(Preparado por la Sección de Políticas de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral en cumplimiento con la resolución AG/RES. 2904 (XLVII-O/17))

INDICE:

- Antecedentes	1

- Ubicación de los distintos procesos sectoriales en las etapas del Ciclo Ministerial Trienal	2

- Proyección de los trabajos de los distintos procesos ministeriales	3

- Detalles de los trabajos realizados por los distintos procesos desde la adopción del Ciclo Ministerial Trienal 	4

- Resumen y recomendaciones	6

ANEXO 1: Calendario de las reuniones sectoriales del CIDI (2017-2020)	8

- ANTECEDENTES:

En junio de 2017, la Asamblea General mediante resolución  AG/RES. 2904 (XLVII-O/17) “Impulsando Iniciativas Hemisféricas en Materia de Desarrollo Integral”, adoptó el Ciclo Ministerial Trienal y un calendario de reuniones 2017-2022 (Anexo 1) que aplica a los siguientes procesos del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI):

- La Reunión Interamericana de Ministros de Educación en el ámbito del CIDI;

- la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo;

- la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social en el ámbito del CIDI;

- la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del CIDI;

- la Reunión de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura en el ámbito del CIDI;

- la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en el ámbito del CIDI;

- el Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo; y

- la Reunión Especializada del CIDI de Altas Autoridades de Cooperación.

Vale la pena señalar, que además de los procesos enunciados, existen otras reuniones que apoyan las prioridades de desarrollo integral de acuerdo con el Plan Estratégico Integral de la OEA en las áreas de energía, competitividad y micro, pequeña y medianas empresas.

El Ciclo Ministerial Trienal (CIDI/doc.228/17: Español - English - Français - Português y CIDI/doc.228/17 add. 1 Español - English - Français - Português) consta de 6 etapas e incluye una serie de lineamientos para la preparación de las reuniones y de sus documentos.

Para la adecuada implementación del Ciclo Ministerial Trienal, el CIDI encomendó a la Comisión de Políticas de Cooperación Solidaria para el Desarrollo el seguimiento y las áreas técnicas presentaron informes regulares, así como las propuestas preliminares de documentos. Asimismo, para agilizar los procesos preparatorios toda vez que el CIDI sólo cuenta con reuniones mensuales, la Comisión aprobó ad referéndum del CIDI las listas de invitados especiales y observadores y las propuestas preliminares de temarios.

- UBICACIÓN DE LOS DISTINTOS PROCESOS SECTORIALES EN LAS ETAPAS DEL CICLO MINISTERIAL TRIENAL:

ETAPA 1: Ministeriales realizadas

- Ciencia y Tecnología (Nov. 2017), Trabajo (Dic.2017), Turismo (Marzo 2018)

Programadas - 2018

- Puertos** (México, Ago. 1-3, 2018).

- Cooperación (Sept. 2018)

- Desarrollo Social ( Sep. 2018)

- Cultura (2018 sin convocarse aun)

ETAPA 2: Reuniones de Planeación realizadas:

- Educación (OEA, Sept. 2017), Cultura (PY, Nov. 2017 )

Procesos que están en esta Etapa:

- Trabajo (OEA, Abril 2018)

- CyT (OEA, Mayo, 2018)

- Turismo (OEA, Sin fecha, Jun o julio)

ETAPA 6: Reuniones preparatorias programadas

- Puertos Realizarán consultas informales

- Cooperación: Se realizará en el marco de la Comisión de Políticas

- Desarrollo Social: (Julio de 2018)

ETAPA 3: Documentos a puertas de consideración por la Comision de Políticas

- Educación: Plan de Trabajo aprobado

- Cultura: Presentación y aprobación de Estrategia a Mediano Plazo (Plan de Trabajo)

ETAPA 4: Comisiones IA programadas 2018 y presentación notas conceptuales

- Educación: (OEA, Ago. 20-21, 2018). Dará inicio al proceso preparatorio para la Ministerial que se celebrará en A&B en 2019.

- Cooperación:***En ausencia de Comision IA, la Junta Directiva de la AICD (JD/AICD) presentó al CIDI la nota conceptual para la Ministerial el 23 de abril de 2017 y se encomendó preparación a la Comisión de Políticas bajo el liderazgo de la JD/AICD.

ETAPA 5: CIDI (Documentos en proceso de redacción y que iniciaran negociación)

- Desarrollo Social: Docs. Ministerial a presentarse próximamente.

- Cooperación: Una vez se apruebe el temario, se iniciará la preparación de los documentos.

- Puertos: Propuesta de resolución y Plan de Acción.

* En rojo se marca la etapa en que se encuentra el proceso.

** Como referencia, la reunión de la Comisión Interamericana de Puertos se incluyó en la casilla de las Ministeriales por ser la reunión de más alto nivel en materia portuaria.

*** El proceso preparatorio de la Ministerial de Cooperación no cuenta con Comision Interamericana.  Sin embargo, se ha venido discutiendo en el marco de la Junta Directiva y, para dar continuidad a su proceso preparatorio se hizo una presentación de los temas en el CIDI.

- PROYECCION DE LOS TRABAJOS DE LOS DISTINTOS PROCESOS MINISTERIALES

|  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primer Semestre | Segundo Semestre | Primer Semestre | Segundo Semestre | Primer Semestre | Segundo Semestre | Primer Semestre | Segundo Semestre | Primer Semestre | Segundo Semestre |
| Ministerial EDUCACIÓN | Planeación Autoridades | Plan Trabajo aprobado Implementación del Plan de Trabajo | CIE | Preparación | Ministerial |  |  |  |  |  |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Ministerial | Planeación Autoridades | Presentación y aprobación del Plan de Trabajo e implementación |  |  | COMCyT | Ministerial |  |  |  |
| TRABAJO | Ministerial | Planeación Autoridades | Presentación y aprobación del plan de trabajo e implementación |  |  | GTs. CIMT | Ministerial |  |  |  |
| TURISMO. |  |  | Ministerial | Planeación Autoridades Presentación y aprobación del Plan de Trabajo e implementación |  |  | CITUR | Ministerial |  |  |
| DESARROLLO SOCIAL |  |  | Ministerial R. Preparatoria | Planeación Autoridades | Presentación y aprobación del Plan de Trabajo e implementación |  |  | Ministerial |  |  |
| COOPERACIÓN |  |  | Preparación Com. Políticas Ministerial | Planeación Autoridades | Presentación y aprobación del Plan de Trabajo e implementación |  |  |  |  |  |
| CULTURA* |  |  |  | Ministerial |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO SOSTENIBLE* |  |  |  |  |  | Ministerial |  |  |  |  |

* Debido a que el proceso ministerial aún no se ha integrado al Ciclo Ministerial Trienal y a que no existe fecha para la reunión de ministros, es imposible proyectar los tiempos para las siguientes etapas

Etapa 1: Reunión Ministerial (Aprobación de la Declaración y Plan de Acción)

Etapa 2: Reunión de Planeación de Autoridades (Realización del Plan de Trabajo preliminar)

Etapa 3: Plan de Trabajo aprobado por todos los Estados

Implementación del Plan de Trabajo

Etapa 4: Reuniones de las Comisiones Inter-Americanas -GTs CIMT (Evaluación de la implementación, estudio de pertinencia y temas para la próxima ministerial)

Etapa 5 y 6: Proceso Preparatorio Ministerial (Presentación del proyecto preliminar de temario y propuestas de Documentos para la Ministerial e inicio de negociaciones, incluyendo Reunión Preparatoria)

- DETALLES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS DISTINTOS PROCESOS DESDE LA ADOPCIÓN DEL CICLO MINISTERIAL TRIENAL EN JUNIO DE 2017

|  | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | REUNIÓN MINISTERIAL | REUNIÓN DE PLANEACIÓN Define Plan de Trabajo | COMISIÓN DE POLÍTICAS Presentación Plan de Trabajo al resto de los Estados Miembros y aprobación por todos | COMISIÓN INTERAMERICANA Evalúa trabajos, estudia pertinencia y define temas para la próxima ministerial | CIDI Recibe propuestas de Declaración y Plan de Acción | REUNIÓN PREPARATORIA Precedida por negociaciones informales |
| EDUCACIÓN | - Ministerial realizada en Bahamas, Feb. 2017. - Min. programada en Antigua y Barbuda en 2019. Pendiente convocatoria oficial. | - Realizada OEA, Sept. 2017 | - Plan de Trabajo presentado, Oct. 2017 - Retroalimentación de los Estados, Oct-Enero 2018 - Plan de Trabajo aprobado y en implementación hasta 2019 | - Reunión de la Comisión Interamericana de Educación (CIE) convocada, OEA, Ago. 20-21, 2018 |  |  |
| En el caso del proceso ministerial de educación, la realización de la reunión de planeación y la preparación y recolección de comentarios de los Estados Miembros al plan de trabajo definitivo tardó más tiempo del previsto en el Ciclo Ministerial Trienal por lo se contarán con los dos años previstos de implementación toda vez que la próxima ministerial está programada en 2019. Se considera que las demoras experimentadas se deben a problemas coyunturales y a la transición a un nuevo esquema de trabajo. La reunión de la Comisión Interamericana de Educación (CIE), prevista para agosto 20-21 de 2018, permitirá que la Ministerial en 2019 se prepare prácticamente en su totalidad siguiendo los nuevos lineamientos. |  |  |  |  |  |  |
| CIENCIA Y TECNOLOGIA | - Ministerial realizada en Colombia, Nov. 2017. | - R. Planeación programada OEA, mayo 2018 |  |  |  |  |
| En el caso del proceso ministerial de ciencia y tecnología, la preparación de la reunión ministerial en Colombia se inició antes de la adopción del Ciclo Ministerial Trienal. Esto implica que la Reunión de Planeación, prevista para mayo 20-21 de 2018, será el punto de partida para aplicar en su totalidad el ciclo ministerial y los nuevos lineamientos. |  |  |  |  |  |  |
| TRABAJO | - Ministerial realizada en Barbados, Dic. 2017 | - R. Planeación realizada OEA, abril 2018 |  |  |  |  |
| En el caso del proceso ministerial de trabajo, la preparación de la reunión ministerial en Barbados se inició antes de la adopción del Ciclo Ministerial Trienal. Este proceso iniciará la aplicación del ciclo ministerial y de los nuevos lineamientos con la Reunión de Planeación, que es una práctica existente en los trabajos de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo. |  |  |  |  |  |  |
| TURISMO | - Ministerial realizada en Guyana, marzo de 2018 | - R. Planeación OEA, fecha a ser anunciada próximamente |  |  |  |  |
| En el caso del proceso ministerial de turismo, la preparación de la reunión ministerial en Guyana se inició antes de la adopción del Ciclo Ministerial Trienal. Sin embargo, en trataron de ajustar los documentos presentados a los nuevos formatos (especialmente la propuesta de temario anotado) los que fueron presentados a la Comisión de Políticas. Este proceso iniciará la aplicación de los nuevos lineamientos con la Reunión de Planeación. |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO SOCIAL | - Min. convocada en Guatemala, Sept. 27-28, 2018 |  | - Proyecto de temario presentado y actualmente en consideración |  |  | - Reunión preparatoria, julio, 2018 |
| En el caso del proceso ministerial de desarrollo social, la preparación de la reunión ministerial en Guatemala se inició antes de la adopción del Ciclo Ministerial Trienal. Sin embargo, en la Comisión de Políticas se presentó el documento conceptual y posteriormente la propuesta de temario anotado para la Ministerial y el temario fue aprobado ad referéndum del CIDI. |  |  |  |  |  |  |
| COOPERACIÓN | - Min. convocada, OEA Sept. 6-7, 2018 |  |  |  |  |  |
| En vista de que el proceso de las altas autoridades de cooperación no cuenta con una Comisión Interamericana, el documento conceptual para la Ministerial fue presentado por el Presidente de la JD/AICD al CIDI el 23 de abril, y se encomendó su preparación a la Comisión de Políticas bajo el liderazgo de la delegación de México en su calidad de Presidente de la JD/AICD. |  |  |  |  |  |  |
| CULTURA | - Min. programada en Barbados en 2018. Pendiente convocatoria oficial |  |  |  |  |  |
| Como este proceso hasta ahora ingresa en el ciclo, una vez se defina la fecha y se presente el plan de trabajo resultado de la reunión de planeación de la Ministerial, se deberá definir el proceso preparatorio. Si se decide no convocar la reunión ministerial en 2018, se debería considerar la pertinencia de que este proceso inicie la implementación del plan de trabajo con miras de ingresar al Ciclo con la reunión de la CIC, prevista en el calendario para 2020. |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO SOSTENIBLE | Min. programada en 2019. Pendiente convocatoria oficial |  |  |  |  |  |
| Como este proceso no tiene una reunión de la CIDS programada ni existe un ofrecimiento de sede para la Ministerial, para dar inicio al proceso preparatorio de la Ministerial, sería pertinente iniciar a la brevedad posible un dialogo en el marco del CIDI sobre los posibles temas y las fechas para la reunión ministerial con miras a definir su proceso preparatorio. |  |  |  |  |  |  |

- RESUMEN Y RECOMENDACIONES:

- UBICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL CICLO MINISTERIAL:

    - A partir de la información presentada, se puede inferir que los siguientes procesos se encuentran alineados con el Ciclo Ministerial Trienal y que sus futuras reuniones seguirán completamente dicho Ciclo.

- Educación

- Ciencia y Tecnología

- Trabajo

- Turismo

- Desarrollo Social

    - El proceso ministerial de cooperación tendrá su reunión ministerial en la sede de la OEA en Washington, D.C. (7-8 de septiembre), con la cual se alineará al Ciclo.  Es recomendable que en ausencia de una Comisión Interamericana, la Junta Directiva de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo supla esas funciones dentro del Ciclo.

    - El proceso ministerial de cultura cuenta con una reunión calendarizada en Barbados en 2018.  Una vez dicha delegación presente su propuesta oficial de sede, se podrá definir su proceso preparatorio.

Si no se llegase a formalizar la sede para la Ministerial en 2018 y tomando en cuenta que la Comisión de Políticas estará considerando el Plan de Trabajo concertado por las autoridades de este proceso ministerial en la reunión de planeación celebrada en Asunción, Paraguay en noviembre de 2017, sería recomendable considerar la pertinencia de postergar la ministerial, e iniciar con la implementación del plan de trabajo.  Esto implicaría que la próxima reunión ministerial iniciaría su proceso preparatorio con la reunión de la CIC, prevista para 2020.

    - El proceso ministerial de desarrollo sostenible cuenta con una reunión calendarizada en 2019.  En vista de que no está programada una reunión de la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible (CIDS) que evalúe la implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS) y analice los posibles temas para la Ministerial, y que no existe una ofrecimientos formal de sede ni fechas para la Ministerial, es recomendable que el CIDI defina el curso de acción para asegurar un adecuado proceso preparatorio y de consulta.

- REGLAMENTOS:	En seguimiento al mandato de la Asamblea General, la Comisión de Políticas consideró y estará recomendando al CIDI enmiendas a los siguientes documentos normativos para ajustar sus normas al Ciclo Ministerial Trienal.

    - Reglamento de las reuniones ordinarias y extraordinarias del CIDI

    - Reglamento de las reuniones sectoriales y especializadas a nivel ministerial y/o de altas autoridades del CIDI

    - Reglamento de las Comisiones Interamericana del CIDI, que aplicará a las Comisiones Interamericanas de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Turismo, Desarrollo Social, Desarrollo Sostenible

Vale la pena señalar que la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) no modificó sus reglamentos toda vez que la CIP es el más alto foro en el marco de la OEA en materia portuaria y cuenta con ciertos mecanismos que sólo aplican a la CIP, como la Comisión Ejecutiva de la CIP (CECIP) y los Comités Técnicos Consultivos (CTC). Sería decisión de los Estados definir si se desean que se realice una revisión del reglamento actual de la CIP para definir si hay partes que sea conveniente homogenizar con los otros reglamentos.

- DOCUMENTOS:

    - Proyecto de temario y de temario anotado: En función a los Lineamientos se prepararon temarios anotados para las reuniones ministeriales realizadas en 2017 y 2018.  Sin embargo, se notó que el temario anotado contiene muchos detalles y conceptos generales que lo hacen un documento de difícil negociación.  A raíz de esto, la Comisión de Políticas, recomendará al CIDI volver a la práctica anterior y aprobar un proyecto de temario, el cual estaría acompañado de un temario anotado.  Esta recomendación quedó plasmada en las propuestas de reglamentos que se estarán elevando al CIDI para su consideración.

    - Plan de Acción adoptado a nivel Ministerial y Plan de Trabajo preparado por las autoridades y aprobado en la Comisión de Políticas: A lo largo del proceso se presentaron confusiones sobre el alcance y las diferencias entre ambos documentos, dando el primero unas guías sobre las áreas prioritarias de trabajo en función de la Declaración, y el segundo incluyendo actividades y calendario de trabajo específico para poner en práctica los acuerdos ministeriales.  A pesar de las confusiones generales, valdría la pena avanzar en la aplicación del Ciclo Ministerial Trienal y sus Lineamientos antes de hacer cualquier ajuste.

    - Calendario de la Reunión Ministerial: El CIDI ha mantenido a lo largo de los años un formato estándar de los calendarios de las reuniones que contiene las distintas sesiones, las horas, los expositores y los documentos que se consideraran.  Bien valdría la pena considerar modificar este formato para incluir también los objetivos y resultados esperados en cada una de las sesiones.  Esto permitirá tener una visión integral de la reunión en un solo documento.

ANEXO I

CALENDARIO DE LAS REUNIONES SECTORIALES DEL CIDI (2017-2020)

[Aprobado por la resolución AG/RES. 2904 (XLVII-O/17)]

| Proceso sectorial | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Educación | Ministerial de Educación (Bahamas, 9-10 de febrero) | Reunión de la CIE | Ministerial de Educación (Antigua y Barbuda) |  | Reunión de la CIE | Ministerial de Educación (anfitrión por definirse) |
| 2. Trabajo | Ministerial de Trabajo (Barbados, 7-8 de diciembre) |  | Reunión GT de Trabajo | Ministerial de Trabajo (anfitrión por definirse) |  | Reunión GT de Trabajo |
| 3. Turismo input.doc |  | Ministerial de Turismo (Guyana, 21-22 de marzo) |  | Reunión de la CITUR | Ministerial de Turismo (anfitrión por definirse) |  |
| 4. Ciencia y Tecnología | Ministerial de Ciencia y Tec. (Colombia, 1-2 de noviembre) |  | Reunión de la COMCyT | Ministerial de Ciencia y Tec. (anfitrión por definirse) |  | Reunión de la COMCyT |
| 5. Cultura |  | Ministerial de Cultura (Barbados) |  | Reunión de la CIC | Ministerial de Cultura (Guatemala) |  |
| 6. Desarrollo Sostenible |  |  | Ministerial de Desarrollo Sostenible (anfitrión por definirse) |  | Reunión de la CIDS | Ministerial de Desarrollo Sostenible (anfitrión por definirse) |
| 7. Desarrollo Social |  | Ministerial de Desarrollo Social (Guatemala) |  | Reunión de la CIDES | Ministerial de Desarrollo Social (Guatemala) |  |
| 8. Cooperación |  | Ministerial de Cooperación (Sede OEA) |  |  | Ministerial de Cooperación (anfitrión por definirse) |  |
| 9. Puertos |  | CIP (México) |  | Reunión de la CIP (anfitrión por definirse) |  | Reunión de la CIP (anfitrión por definirse) |
| Otras reuniones* (solamente como referencia) | Ministerial ECPA (Chile, 7-8 de septiembre) Foro de Competitividad de las Américas y RIAC (México , 13-15 de septiembre) Diálogo de alto nivel mipymes (México, 16-17 de mayo) |  | Foro de Competitividad de las Américas y RIAC (Argentina) Diálogo de alto nivel mipymes (El Salvador) |  |  |  |

CIDRP02978s01