CONSEJO INTERAMERICANO PARA 	OEA/Ser. W

EL DESARROLLO INTEGRAL	CIDI/CPD/doc. 4/12 rev 1

27 noviembre 2012

COMISIÓN DE POLÍTICAS DE COOPERACIÓN	Original: español	SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO

- PROPUESTA DE CALENDARIO PARA EL PRIMER CICLO DE PROGRAMACIÓN DEL FONDO HEMISFÉRICO DE TURISMO

(Acordado durante la reunión celebrada el 27 de noviembre de 2012)

| ACTIVIDAD / FASE | FECHA |
| --- | --- |
| Envío de invitaciones a los Estados Miembros para que hagan sus aportes voluntarios al FHT input.doc input.doc input.doc input.doc | Diciembre 7, 2012 |
| Envío a los Estados Miembros del Formato para la Presentación de Proyectos con su correspondiente manual de instrucciones | Diciembre 7, 2012 |
| Fecha límite para el recibo por parte de la Secretaría de los aportes voluntarios que los Estados realicen al FHT | Enero 31, 2013 |
| Fecha límite para la presentación de proyectos en el marco del FHT | Febrero 15, 2013 |
| Revisión por parte de la Secretaria de los proyectos presentados por los Estados Miembros para determinar si cumplen con las disposiciones contenidas en los Estatutos y Reglamentos del FHT | Febrero 28, 2013 |
| Reunión de las Comisiones Especiales no Permanentes (CENPE) y presentación de sus recomendaciones a la CITUR | Marzo 31, 2013 |
| Reunión virtual de la CITUR y aprobación de proyectos. Notificación a las Misiones Permanentes de los proyectos aprobados | Abril 11, 2013 |
| Firma de acuerdos con las entidades ejecutoras de los proyectos seleccionados y trámites administrativos. | Abril 30, 2013 |

CIDRP00119S01