comisiÓn de POLÍTICAS de CooperaciÓn	OEA/Ser. W

Solidaria para el Desarrollo	CIDI/CPD/doc. 42/13 rev. 1

12 diciembre 2013

Original: español/

PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO

(Incluye los  comentarios realizados por las delegaciones en la reunión celebrada el 
6 de diciembre de 2013)

Como resultado de las consultas informales emprendidas por la Presidencia se presenta el siguiente Plan de Trabajo para consideración de las delegaciones, el mismo que es un documento y orientador de los trabajos de la Comisión de Políticas de Cooperación Solidaria para el Desarrollo.

El trabajo se dividirá en dos fases. La primera durará hasta el 31 de enero de 2014. La segunda será entre el 3 de marzo hasta el 28 de mayo de 2014.

PRIMERA FASE – (Noviembre 2013– Enero de 2014)

Mandatos ya asignados a la Comisión:

- Iniciar las discusiones sobre el tipo (ómnibus o resoluciones individuales) de proyectos de resolución que se estarán elevando a la consideración del CIDI para que recomiende al 44 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (44 AG).  Para ello se propone:

- Analizar las ventajas y desventajas del proceso de negociación de la resolución ómnibus aprobada por el 43 período de sesiones de la Asamblea General, a fin de decidir sobre la metodología adecuada para la 44 AG, es decir sobre la pertinencia y formato para proyectos de resolución futuros. La Secretaría presentará una relación informativa sobre el tema.

- Conocer los costos que tienen los mandatos emitidos en el 2013 –tanto de la 43 AG como de las reuniones ministeriales efectuadas- a fin de tener presente esta  información en los trabajos encargados a la Comisión.

- Solicitar a la Secretaría reuniones con las áreas técnicas correspondientes a las reuniones ministeriales realizadas en el 2013 y, oportunamente,  de las que se realizarán hasta  Marzo de 2014, a fin de conocer los mandatos emanados de las mismas, lo que servirá de insumo para las negociaciones de resolución(es) previas a la 44 AG.

- Actualizar los lineamientos para la redacción de mandatos a la Secretaría (CIDI/doc.42/13) para incorporar las lecciones del Grupo de Trabajo ad hoc del CIDI Encargado de la Revisión de Mandatos sobre Desarrollo Integral (GTMANDATOS) y, en particular, para que al momento de preparar las resoluciones se tenga en cuenta los tres niveles de clasificación de mandatos que se están utilizando (CIDI/GT/RMDI- 28/13)

- Considerar y aprobar ad referéndum del CIDI las cuestiones de procedimiento.  La XXVIII reunión ordinaria del CIDI, celebrada el 25 de junio de 2013, encomendó a la Comisión considerar y aprobar ad referendum del CIDI asuntos de procedimiento relativas a la preparación de las Reuniones Ministeriales y de las Comisiones Interamericanas.

- Programas de Becas y Capacitación de la OEA:  La XXXII reunión ordinaria del CIDI, celebrada el 19 de noviembre de 2013, encomendó ´presentar sus recomendaciones al CIDI con respecto al siguiente mandato de la resolución “Programa Presupuesto de la Organización 2014, aprobado por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 30 de octubre de 2013 que solicita al CIDI:

“inicie una evaluación amplia del Programa de Becas y Capacitación de la OEA, como complemento del artículo 60 del Manual de Procedimientos de dicho Programa, a fin de evaluar los efectos, relevancia, sostenibilidad, eficiencia y rentabilidad del Programa para lograr su meta establecida de apoyar el desarrollo de recursos humanos en los Estados Miembros, considerando particularmente los esfuerzos realizados para conservar la calidad y cantidad de becas, aumentar la eficiencia del Programa y aumentar el fondo con fuentes externas de financiamiento. Solicitar además que el CIDI, en colaboración con la Secretaría General, prepare un plan de implementación que incluya el alcance de la evaluación, un cronograma, los costos estimados y las opciones de fuentes de financiamiento, para antes del 31 de enero de 2014.”  [párrafo resolutivo 10 (b)]

Esto con el fin de que el CIDI, “al recibir los resultados de la evaluación integral y tomando en cuenta el informe sobre los efectos, relevancia, sostenibilidad, eficiencia y rentabilidad del Programa de Becas, y en colaboración con la CAAP, lleve a cabo un análisis de las opciones para el pago del saldo del préstamo de US$3,7 millones del Fondo de Capital de Becas [resolución aprobada CEPCIDI/RES. 187 (XXVIII-E/11)], conforme a la resolución AG/RES. 1 (XLIII-E/12) rev. 1, “Programa-presupuesto de la Organización para 2013 y contribuciones para el FEMCIDI.”  [párrafo resolutivo 10 (d)]

Mandatos que no han sido asignados a la Comisión y que las Delegaciones expresaron su interés de considerar en la reunión informal del 2 de octubre de 2013:

Para este asunto se propone seguir en las consultas informales de tal forma que una vez el CIDI considere estos asuntos y los remita oficialmente a la Comisión, estos puedan ser abordados de manera rápida y eficaz.

- El Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral (PE).  La resolución AG/RES. 2778 (XLIII-O/13) extendió la vigencia del PE hasta diciembre de 2014 y encomienda al CIDI que “inicie un diálogo antes del cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General en torno al contenido del próximo Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral y que examine sus vínculos con la Carta Social de las Américas y su futuro Plan de Acción, entre otros instrumentos pertinentes, y en torno a la contribución de las actividades de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en materia de desarrollo, en relación con otras instituciones del sistema interamericano, con la finalidad de determinar las áreas de impacto y rentabilidad relativos”.  Adicionalmente, el Reglamento del CIDI ordinario, establece entre las funciones de la Comisión de Políticas “Elaborar, a solicitud de las reuniones ordinarias del CIDI, el proyecto de Plan Estratégico y los proyectos de programas interamericanos y utilizar, de ser el caso, los aportes técnicos a dichos proyectos que surgieren de reuniones sectoriales o especializadas de la temática correspondiente”.

Por lo anterior, antes que el CIDI asigne esta tarea a la Comisión de Políticas, las consultas informales versarán sobre el al contenido del próximo Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral y que examine sus vínculos con la Carta Social de las Américas y su futuro Plan de Acción, entre otros instrumentos pertinentes, y en torno a la contribución de las actividades de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en materia de desarrollo, en relación con otras instituciones del sistema interamericano, con la finalidad de determinar las áreas de impacto y rentabilidad relativos. Se buscará obtener, asimismo, un documento consolidado de los comentarios y observaciones de las delegaciones y se tomarán en consideración el resultado del trabajo del Grupo de Trabajo ad hoc del CIDI para la Revisión de Mandatos en materia de desarrollo integral y del Grupo de Trabajo encargado de la Visión Estratégica de la OEA.

Definición de lineamientos para reuniones virtuales: En discusiones que se sostuvieron en el marco de la Comisión de Políticas los meses de julio y agosto al momento de considerar los párrafos pendientes del Proyecto de Declaración de San Pedro Sula sobre Geoturismo en las Américas, las delegaciones concluyeron que existe la necesidad de normar las reuniones virtuales que se pudieren convocar, así como los mecanismos para alcanzar acuerdos.  Debido a las limitaciones presupuestarias, a la necesidad de alcanzar acuerdos entre reuniones presenciales, y los avances tecnológicos y de las comunicaciones, la frecuencia de las consultas y reuniones virtuales va en aumento y es necesario adecuar los procedimientos.  La Presidencia, tomando en cuenta las experiencias a la fecha, así como los procedimientos y la práctica de las consultas electrónicas que se realizan en el marco de la Junta Directiva de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo, entre otros, pondrá a consideración de las delegaciones una propuesta de textos generales sobre los parámetros mínimos necesarios para llegar a decisiones por consulta electrónica y o la realización de reuniones virtuales, que puedan incorporarse en los reglamentos ya existentes.

input.doc

SEGUNDA FASE (Marzo - Mayo de 2014)

En función de la decisión que se tome sobre la modalidad de las resoluciones (punto 1 anterior), se definirá si ésta(s) serán, como es la costumbre presentados por las delegaciones, o cómo se construirían en caso de ser ómnibus.

La Presidencia con el apoyo de la Secretaría continuará actualizando el documento de lineamientos y metodología para la consideración de proyectos de resolución que la Comisión ha utilizado en los últimos dos años (CIDI/CPD/doc.6/13 rev. 2), de tal forma que en un solo documento se encuentren los acuerdos alcanzados por los órganos políticos relativos a los lineamientos para la redacción de mandatos (CIDI/doc.42/13) la utilización de notas a pie de página y anexos(CP/doc.4556/11), el costeo de mandatos y cualquier otro asunto de forma y procedimiento para la negociación de los proyectos de resolución.

Se presenta para consideración de las delegaciones un cronograma para negociación de resolución (es) para el 44 período de sesiones de la Asamblea General.

- Presentación de proyectos de resolución: hasta el 15 de marzo de 2014.

- Inicio de negociación de proyectos de resolución: a medida que se vayan recibiendo los textos, en todo caso a más tardar la segunda quincena de marzo de 2014.

- Fechas para reuniones de negociación: Este tema se considerará en su debida oportunidad.  Vale la pena anotar que en el Programa Presupuesto de la OEA 2014 (CP/CAAP-3264/13 rev. 1) se redujo la asignación al CIDI, que ahora cuenta con una comisión permanente adicional, a $116,200 en 2014 (de $150,000 en 2012)  por lo cual habría que analizar con la Secretaría y los presidentes del CIDI y de sus órganos subsidiarios la mejor forma para maximizar estos recursos al tiempo que se cumplen con las tareas encomendadas.  Asimismo, se seguirán utilizando las reuniones informales, como las compartidas con otras comisiones permanentes y/o grupos de trabajo del CIDI, a fin de maximizar los recursos.