COMMISSION SUR LES POLITIQUES DE	OEA/Ser.W

PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT	CIDI/CPD/doc.169/18

30 avril 2018

Original: espagnol

RAPPORT SUR LA MISE EN œUVRE DU CYCLE MINISTÉRIEL TRIENNAL

(Juin 2017 à mars 2018)

[Préparé par la Section des politiques du Secrétariat exécutif au développement intégré
 en vertu de la résolution AG/RES 2904 (XLVII-O/17)]

SOMMAIRE

I.	Antécédents	1

II.	Situation des différents processus sectoriels dans les étapes du cycle ministériel triennal 	2

III.	Projection des travaux des différents processus ministériels 	3

IV.	Détails des travaux réalisés par les différents processus depuis l’adoption du cycle ministériel triennal en juin 2017 	4

V.	Résumé et recommandations 	7

ANNEXE 1 : Calendrier des réunions sectorielles du CIDI (2017-2019) 	9

RAPPORT SUR LA MISE EN œUVRE DU CYCLE MINISTÉRIEL TRIENNAL

(Juin 2017 à mars 2018)

[Préparé par la Section des politiques du Secrétariat exécutif au développement intégré
 en vertu de la résolution AG/RES 2904 (XLVII-O/17)]

# ANTÉCÉDENTS

En juin 2017, par sa résolution AG/RES. 2904 (XLVII-O/17) « Promotion d’initiatives continentales en matière de développement intégré », l’Assemblée générale a adopté le cycle ministériel triennal ainsi qu’un calendrier des réunions 2017-2022 (Annexe 1) qui s’applique aux processus suivants du Conseil interaméricain pour le développement intégré CIDI) :

- La Réunion interaméricaine des ministres de l’éducation dans le cadre du CIDI ;

- La Conférence interaméricaine des ministres du travail ;

- La Réunion des ministres et hauts fonctionnaires chargés du développement social dans le cadre du CIDI ;

- La Réunion des ministres et hauts fonctionnaires chargés du développement durable dans le cadre du CIDI ;

- La Réunion des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture dans le cadre du CIDI ;

- La Réunion des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la science et de la technologie dans le cadre du CIDI ;

- Le Congrès interaméricain des ministres et hauts fonctionnaires chargés du tourisme ; et

- La Réunion spécialisée du CIDI des hauts fonctionnaires chargés de la coopération.

Il convient de faire observer qu’outre les processus énoncés il existe d’autres réunions qui appuient les priorités en matière de développement intégré, en application du Plan stratégique intégral de l’OEA, dans les domaines de l’énergie, de la compétitivité, ainsi que celui des microentreprises et des petites et moyennes entreprises.

Le cycle ministériel triennal (CIDI/doc.228/17: Español - English - Français - Português et CIDI/doc.228/17 add. 1 Español - English - Français - Português) comporte 6 étapes et inclut une série de lignes directrices pour la préparation des réunions et de leurs documents.

Pour la mise en œuvre adéquate du cycle ministériel triennal, le CIDI en a confié le suivi à la Commission sur les politiques de partenariat pour le développement et les secteurs techniques ont soumis des rapports réguliers ainsi que des avant-projets de documents. De même, pour accélérer les processus préparatoires, dans la mesure où seul le CIDI tient des réunions mensuels, la Commission a approuvé ad referendum par le CIDI les listes d’invités spéciaux et d’observateurs ainsi que les avant-projets d’ordre du jour.

# SITUATION DES DIFFÉRENTS PROCESSUS SECTORIELS DANS LES ÉTAPES DU CYCLE MINISTÉRIEL TRIENNAL

* L’étape à laquelle se trouve le processus est indiquée en rouge.

** À titre de référence, la réunion de la Commission interaméricaine des ports figure dans le cadre des réunions ministérielles en tant que réunion du plus haut niveau dans le domaine portuaire.

*** Le processus préparatoire de la réunion ministérielle en matière de Coopération ne dispose pas de Commission interaméricaine. Toutefois, elle fait l’objet de discussions dans le cadre du Conseil d’administration et pour assurer une continuité au processus, les thèmes ont été présentés au CIDI.

# PROJECTION DES TRAVAUX DES DIFFÉRENTS PROCESSUS MINISTÉRIELS

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Premier semestre | Second semestre | Premier semestre | Second semestre | Premier semestre | Second semestre | Premier semestre | Second semestre | Premier semestre | Second semestre |
| ÉDUCATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCIENCE ET TECHNOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOURISME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DÉVELOPPEMENT SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COOPÉRATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CULTURE* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DÉVELOPPEMENT DURABLE * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Le processus ministériel n’ayant pas encore été intégré au cycle ministériel triennal et en l’absence d’une date pour la réunion des ministres, il n’est pas possible de projeter les délais pour les étapes suivantes

Étape 1: Réunion ministérielle (Approbation de la Déclaration et Plan d’action)

Étape 2: Réunion de planification des autorités (Élaboration du Plan de travail préliminaire)

Étape 3: Plan de travail approuvé par l’ensemble des États

Mise en œuvre du Plan de travail

Étape 4: Réunions des Commissions interaméricaines -GT CIMT (Évaluation de la mise en œuvre, examen de la pertinence et des thèmes de la prochaine réunion ministérielle)

Étapes 5 et 6: Processus préparatoire de la réunion ministérielle (Présentation de l’avant-projet d’ordre de jour et projets de documents de la réunion ministérielle et début des négociations, y compris la réunion préparatoire)

# DÉTAILS DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES DIFFÉRENTS PROCESSUS DEPUIS L’ADOPTION DU CYCLE MINISTÉRIEL TRIENNAL EN JUIN 2017

|  | ÉTAPE 1 | ÉTAPE 2 | ÉTAPE 3 | ÉTAPE 4 | ÉTAPE 5 | ÉTAPE 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTEUR | RÉUNION MINISTÉRIELLE | RÉUNION DE PLANIFICATION Définition du Plan de travail | COMMISSION DES POLITIQUES Présentation du Plan de travail aux autres États membres et approbation par tous | COMMISSION INTERAMÉRICAINE Évaluation des travaux, examen de la pertinence de la prochaine ministérielle et définition de ses thèmes | CIDI Soumission des propositions pour la Déclaration et le Plan d’action | RÉUNION PRÉPARATOIRE Précédée de négociations informelles |
| ÉDUCATION | Ministérielle tenue au Bahamas, fév. 2017. Ministérielle programmée à Antigua-et-Barbuda en 2019. Convocation officielle en attente. | Tenue à l’OEA, sept. 2017 | Plan de travail présenté, oct. 2017 Retour d’information des États, oct-janv. 2018 Plan de travail approuvé et en cours de mise en œuvre jusqu’à 2019 | Réunion de la Commission interaméricaine de l’éducation (CIE) convoquée, OEA, 20-21 août 2018 |  |  |
| Dans le cas du processus ministériel sur l’éducation, la tenue de la réunion de planification ainsi que la préparation et le recueil des commentaires des États membres sur le Plan de travail définitif ont duré au-delà du temps prévu dans le cycle ministériel triennal, raison pour laquelle elles couvriront les deux années prévues pour la mise en œuvre du Plan sachant que la prochaine réunion ministérielle est programmée pour 2019. Il est estimé que les retards pris sont imputables à des problèmes conjoncturels et à la transition vers un nouveau système de travail. La réunion de la Commission interaméricaine de l’éducation (CIE) prévue pour les 20 et 21 octobre 2018 permettra d’assurer, pratiquement dans son intégralité, la préparation de la réunion ministérielle de 2019, en suivant les nouvelles lignes directrices. |
| SCIENCE ET TECHNOLOGIE | Ministérielle tenue en Colombie, nov. 2017. | R. planification programmée à l’ OEA, mai 2018 |  |  |  |  |
| Dans le cas du processus ministériel sur la science et la technologie, la préparation de la réunion ministérielle a commencé en Colombie avant l’adoption du cycle ministériel triennal. Cela signifie que la réunion de planification prévue les 20 et 21 mai 2018 marquera le point de départ de la mise en œuvre de l’intégralité du cycle ministériel et des nouvelles lignes directrices. |
| TRAVAIL | Ministérielle tenue à la Barbade, déc. 2017 | R. planification tenue à l’OEA, avril 2018 |  |  |  |  |
| Dans le cas du processus ministériel sur le travail, la préparation de la réunion ministérielle a commencé à la Barbade avant l’adoption du cycle ministériel triennal. Ce processus lancera la mise en œuvre du cycle ministériel et des nouvelles lignes directrices avec la réunion de planification, laquelle constitue une pratique existante dans les travaux de la Conférence interaméricaine des ministres du travail. |
| TOURISME | Ministérielle tenue au Guyana, mars 2018 | R. Planification, OEA, date à annoncer prochainement |  |  |  |  |
| Dans le cas du processus ministériel sur le tourisme, la préparation de la réunion ministérielle a commencé au Guyana avant l’adoption du cycle ministériel triennal. Un effort a été fait pour adapter, selon les nouveaux modèles, les documents présentés (en particulier le projet d’ordre du jour annoté), lesquels ont été soumis à la Commission des politiques. Ce processus lancera la mise en œuvre des nouvelles lignes directrices avec la réunion de planification. |
| DÉVELOP. SOCIAL | Ministérielle convoquée au Guatemala, les 27 et 28 sept. 2018 |  | Projet d’ordre du jour présenté et actuellement en cours d’examen |  |  | Réunion préparatoire, juillet 2018 |
| Dans le cas du processus ministériel sur le développement social, la préparation de la réunion ministérielle a commencé au Guatemala avant l’adoption du cycle ministériel triennal. Toutefois, le document conceptuel et par la suite le projet d’ordre du jour annoté de la réunion ministérielle ont été présentés à la Commission des politiques et l’ordre du jour a été approuvé ad referendum par le CIDI. |
| COOPÉRATION | Ministérielle convoquée à l’OEA, les 6 et 7 sept. 2018 |  |  |  |  |  |
| Étant donné que le processus des hauts fonctionnaires en matière de coopération ne dispose pas d’une Commission interaméricaine, le document conceptuel de la réunion ministérielle a été présenté par le Président du CA/AICD le 23 avril et la préparation de ladite réunion a été confiée à la Commission des politiques sous la direction de la délégation du Mexique en sa qualité de Présidente du CA/AICD. |
| CULTURE | Ministérielle programmée à la Barbade en 2018. En attente de la convocation officielle |  |  |  |  |  |
| Dans la mesure où ce processus entre à présent dans le cycle, une fois que la date de la réunion ministérielle sera déterminée et que le Plan de travail issu de la réunion de planification sera présenté, le processus préparatoire devra être défini. S’il est décidé de ne pas convoquer de réunion ministérielle en 2018, il conviendra d’examiner s’il est pertinent que ce processus lance la mise en œuvre du Plan de travail dans le but d’ouvrir le cycle avec la réunion de la CIC, prévue au calendrier pour 2020. |
| DÉVELOP. DURABLE | Ministérielle programmée en 2019. En attente de la convocation officielle |  |  |  |  |  |
| Puisqu’une réunion de la CIDS n’est pas programmée dans ce processus et qu’aucune offre d’accueil n’a été reçue pour la réunion ministérielle, pour ouvrir le processus préparatoire de la réunion ministérielle, il serait pertinent de lancer, dans les plus brefs délais possibles, un dialogue dans le cadre du CIDI sur les thèmes et dates envisageables pour la réunion ministérielle afin d’en définir le processus préparatoire. |

# RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS

- SITUATION DES PROCESSUS DANS LE CYCLE MINISTÉRIEL:

    - Il peut être déduit des informations présentées que les processus suivants sont alignés sur le cycle ministériel triennal et que leurs futures réunions suivront intégralement ce cycle.

- Éducation

- Science et technologie

- Travail

- Tourisme

- Développement social

    - Le processus ministériel sur la coopération tiendra sa réunion ministérielle au siège de l’OEA à Washington, D.C (les 7 et 8 septembre), laquelle permettra un alignement sur le cycle. Il est indiqué qu’en l’absence d’une commission interaméricaine, le Conseil d’administration de l’Agence pour la coopération et le développement remplisse ces fonctions dans le cycle.

    - Le processus ministériel sur la culture a programmé une réunion à la Barbade en 2018. Une fois que la délégation de ce pays présente sa proposition officielle d’accueil, le processus préparatoire pourra être défini.

Si les modalités d’accueil ne peuvent être formalisées, et compte tenu du fait que la Commission des politiques sera en train d’examiner le Plan de travail convenu par les autorités du processus ministériel lors de la réunion de planification tenue à Asunción (Paraguay) en novembre 2017, il serait indiqué d’examiner la pertinence d’un report de la réunion ministérielle et de lancer la mise en œuvre du Plan de travail. Cela impliquerait que la prochaine réunion ministérielle commencera son processus préparatoire par la réunion de la Commission interaméricaine de la culture (CIC), laquelle est prévue pour 2020.

    - Le processus ministériel sur le développement durable a inscrit à son calendrier une réunion pour 2019. Dans la mesure où il n’est programmé aucune réunion de la Commission interaméricaine pour le développement durable (CIDS), laquelle évalue la mise en œuvre du Programme interaméricain pour le développement durable (PIDS) et examine les possibilités de thèmes pour la réunion ministérielle, et qu’aucune offre formelle d’accueil ni proposition de date n’ont été reçues pour ladite réunion, il est indiqué que le CIDI définisse la marche à suivre pour assurer un processus préparatoire et de consultation convenable.

- RÈGLEMENTS:	Pour donner suite au mandat de l’Assemblé générale, la Commission des politiques a examiné les textes normatifs suivants et proposera au CIDI des recommandations d’amendement pour adapter les dispositions desdits textes au cycle ministériel triennal.

    - Règlement applicables aux réunions ordinaires et extraordinaires du CIDI

    - Règlement applicables aux réunions sectorielles et spécialisées au niveau ministériel et/ou des hauts fonctionnaires du CIDI

    - Règlement des commissions interaméricaines du CIDI applicables aux Commissions interaméricaines de l’éducation, de la science et de la technologie, de la culture, du tourisme, du développement social et du développement durable

Il convient de faire observer que la Commission interaméricaine des ports (CIP) n’a pas modifié son règlement, sachant que la CIP est l’instance la plus élevée en matière portuaire dans le cadre de l’OEA et qu’elle dispose de certains mécanismes qui s’appliquent exclusivement à elle tels que le Comité exécutif du CIP (CECIP) et les comités consultatifs techniques. Il relèverait de la prérogative des États membres de décider s’ils souhaitent procéder à une révision du Règlement actuel de la CIP pour déterminer s’il convient d’harmoniser une partie dudit texte avec les autres règlements.

- DOCUMENTS :

    - Projet d’ordre du jour et projet d’ordre du jour annoté : Conformément aux lignes directrices, des projets d’ordre du jour annoté ont été préparés pour les réunions ministérielles tenues en 2017 et 2018. Toutefois, il a été constaté que le projet d’ordre du jour contient de nombreux détails et concepts généraux, ce qui en fait un document difficile à négocier. C’est la raison pour laquelle, la Commission des politiques recommandera au CIDI d’approuver un projet d’ordre du jour, lequel serait accompagné d’une projet d’ordre du jour annoté. Cette recommandation sera reflétée dans les propositions de règlements qui seront soumis au CIDI pour examen.

    - Plan d’action adopté au niveau ministériel et Plan de travail préparé par les autorités et approuvé dans le cadre de la Commission des politiques : Tout au long du processus, des confusions sont apparues quant à la portée des deux documents et les différences entre les deux, le premier offrant des orientations sur les domaines prioritaires de travail sur la base de la Déclaration et le second comportant des activités ainsi qu’un calendrier de travail spécifique pour mettre en œuvre les décisions issues des réunions ministérielles. Malgré les confusions d’ordre général, il vaudrait la peine d’avancer dans la mise en œuvre du cycle ministériel triennal et ses lignes directrices avant de procéder à un quelconque ajustement.

    - Calendrier de la réunion ministérielle : Au fil des années, le CIDI a maintenu un modèle standard de calendrier des réunions qui contient les différentes sessions, les heures, les intervenants et les documents à examiner. Il vaudrait la peine de modifier ce modèle pour y intégrer également les objectifs et résultats escomptés dans chacune des sessions. Cela permettra d’avoir une vision globale de la réunion en un seul document.

# ANNEXE 1
CALENDRIER DES RÉUNIONS SECTORIELLES DU CIDI (2017-2019)

[Approuvé par la résolution AG/RES. 2904 (XLVII-O/17)]

| Processus par secteur | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Éducation | Ministérielle de l’éducation (Bahamas,9-10 février) | Réunion de la CIE | Ministérielle de l’éducation (Antigua-et-Barbuda) |  | Réunion de la CIE | Ministérielle de l’éducation (hôte à déterminer) |
| 2. Travail | Ministérielle du travail (Barbade, 7-8 décembre) |  | Réunion des GT sur le travail | Ministérielle du travail (hôte à déterminer) |  | Réunion des GT sur le travail |
| 3. Tourisme |  | Ministérielle du tourisme (Guyana, 21-22 mars) |  | Réunion de la CITUR | Ministérielle du tourisme (hôte à déterminer) |  |
| 4. Science et technologie | Ministérielle de la science et de la technologie (Colombie, 1er-2 novembre) |  | Réunion de la COMCyT | Ministérielle de la science et de la technologie (hôte à déterminer) |  | Réunion de la COMCyT |
| 5. Culture |  | Ministérielle de la culture (Barbade) |  | Réunion de la CIC | Ministérielle de la culture (Guatemala) |  |
| 6. Développement durable |  |  | Ministérielle du développement durable (hôte à déterminer) |  | Réunion de la CIDS | Ministérielle du développement durable (hôte à déterminer) |
| 7. Développement social |  | Ministérielle du développement social (Guatemala) |  | Réunion de la CIDES | Ministérielle du développement social (Guatemala) |  |
| 8. Coopération |  | Ministérielle de la coopération (siège de l’OEA) |  |  | Ministérielle de la coopération (hôte à déterminer) |  |
| 9. Ports |  | Réunion de la CIP (Mexique) |  | Réunion de la CIP (hôte à déterminer) |  | Réunion de la CIP (hôte à déterminer) |
| Autres réunions * (à titre de référence seulement) | Ministérielle ECPA (Chili,7-8 septembre) Forum de compétitivité des Amériques et RIAC (Mexique, 13-15 septembre) MPME – Dialogue de haut niveau (Mexique, 16-17 mai) |  | Forum de compétitivité des Amériques et RIAC (Argentine) MPME – Dialogue de haut niveau (El Salvador) |  |  |  |
| *Autres réunions de processus sectoriels qui appuient les priorités du CIDI mais qui, au moment de cette résolution, ne sont pas considérées des processus ministériels officiels sujets au cycle ministériel triennal et ne reçoivent pas d’argent du Fonds ordinaire de l’OEA. Acronymes : CIC : Commission interaméricaine de la culture CIDES : Commission interaméricaine de développement social CIDS : Commission interaméricaine pour le développement durable CIE : Commission interaméricaine de l’éducation CIP : Commission interaméricaine des ports CITUR : Commission interaméricaine du tourisme COMCyT : Commission interaméricaine de la science et de la technologie ECPA : Partenariat des Amériques pour l’énergie et le climat RIAC : Réseau interaméricain de compétitivité MPME : Microentreprises et petites et moyennes entreprises |

# Text boxes

ÉTAPE 1 : Réunions ministérielles tenues

- Science et technologie (nov. 2017), Travail (déc.2017), Tourisme (mars 2018)

Programmées - 2018

- Ports** (Mexico, 1-3 août 2018).

- Coopération (sept. 2018)

- Développement social ( sep. 2018)

- Culture (2018 pas encore convoquée)

ÉTAPE 2 : Réunions de planification tenues:

- Éducation (OEA, sept. 2017), Culture (PY, nov. 2017 )

Processus inclus dans cette étape:

- Travail (OEA, avril 2018)

- Sci & T (OEA, mai, 2018)

- Tourisme (OEA, date à fixer, juin ou juillet)

ÉTAPE 6: Réunions préparatoires programmées

- Ports : Des consultations informelles seront tenues

- Coopération : Aura lieu dans le cadre de la Commission des politiques

- Développement social : (juillet 2018)

ÉTAPE 5 : CIDI (Documents en cours de rédaction pour négociation)

- Développement social : Doc de la réunion ministérielle à présenter prochainement.

- Coopération : Une fois l’ordre du jour approuvé, la préparation des documents débutera.

- Ports : Proposition de résolution et plan d’action.

ÉTAPE 3 : Documents en attente d’examen par la Commission des politiques

- Éducation : Plan de travail approuvé

- Culture : Présentation et approbation de stratégie à moyen terme (Plan de travail)

ÉTAPE 4 : Commissions IA programmées pour 2018 et présentation de notes conceptuelles

- Éducation : (OEA, 20 et 21 août 2018). Lancera le processus préparatoire pour la réunion ministérielle prévue à A-et-B en 2019.

- Coopération:***En l’absence de Commission IA, le Conseil d’administration de l’AICD (CA/AICD) a soumis au CIDI la note conceptuelle pour la réunion ministérielle du 23 avril 2017 dont la préparation a été confiée à la Commission des politiques sous la direction de la CA/AICD.

- Ministérielle

- Planification autorités

- Approbation du Plan de travail

- Mise en œuvre du Plan de travail

CIE

Préparation

Ministérielle

- Ministérielle

Planification autorités

Présentation et approbation du Plan de travail et mise en œuvre

COMCyT

Ministérielle

- Ministérielle

- Planification autorités

Présentation et approbation du Plan de travail et mise en œuvre

GTs. CIMT

Ministérielle

- Ministérielle

Planification autorités

Présentation et approbation du Plan de travail et mise en œuvre

CITUR

Ministérielle

R. préparatoire

Ministérielle

Planification autorités

Présentation et approbation du Plan de travail et mise en œuvre

Ministérielle

Préparation Com. politique

Planification autorités

Ministérielle

Présentation et approbation du Plan de travail et mise en œuvre

Ministérielle

Ministérielle

CIDRP02278F04

CIDRP02278F04