OEA/Ser.W

CIDI/doc. 342/22 rev.1

22 fevereiro 2022

Original: espanhol

**ESTÁGIO DE EXECUÇÃO DO CICLO MINISTERIAL TRIENAL**

**DO PROCESSO SETORIAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**E AJUSTES NO CALENDÁRIO**

(Aprovado pelo CIDI durante a reunião ordinária realizada em 22 de fevereiro de 2022)

Conforme se informou previamente em reuniões tanto do Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral (CIDI) quanto de suas comissões, das quais a Secretaria Técnica do Processo Ministerial de Desenvolvimento Social (SARE/DIS) participou, o ciclo trienal ministerial de desenvolvimento social sofreu um atraso, segundo os prazos estabelecidos nas “Diretrizes Gerais para os Processos Setoriais no Nível Ministerial no Âmbito do CIDI” (CIDI/doc.228/17).

Esse atraso se deve, entre outros, aos motivos seguintes.

Em primeiro lugar, a pandemia global por covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020, provocou pressões significativas sobre a capacidade de resposta de todas as instituições de governo e, em especial, das instituições homólogas desse processo ministerial (Ministérios de Desenvolvimento Social), as quais tiveram de priorizar a atenção aos desafios de proteção social em âmbito nacional decorrentes da pandemia e à sobrecarga de demandas que enfrentaram, desse modo afetando suas possibilidades de avançar na implementação das fases do ciclo ministerial nos prazos definidos.

Em segundo lugar, foi lenta a constituição dos Grupos de Trabalho para a implementação do Plano de Ação da Guatemala, já que exigiu um extenso e importante trabalho de socialização e convocação junto a cada um dos países que hoje os integram. Em especial, isso se deve principalmente a que o Plano de Ação da Guatemala é o primeiro Plano de Ação de Desenvolvimento Social aprovado no âmbito da Organização dos Estados Americanos, razão pela qual foi necessário envidar grandes esforços de socialização de seus conteúdos entre as autoridades setoriais de desenvolvimento social, e incentivar a participação e a liderança das autoridades nesses esforços. Os dois Grupos de Trabalho[[1]](#footnote-1)/ foram constituídos no final de 2019.

Apesar desses obstáculos, as autoridades da Comissão Interamericana de Desenvolvimento Social (CIDES) e da Troika, constituída pelo Paraguai, pela Guatemala e pela República Dominicana, reafirmaram seu compromisso com a implementação do Plano de Ação da Guatemala e realizaram múltiplas reuniões virtuais de trabalho, nas quais elaboraram um Plano de Trabalho, o qual foi aprovado em abril de 2021 (CIDI/CIDES/RPA/doc.3/21 rev.1).

A partir de então, os Grupos de Trabalho tiveram una participação ativa, reunindo-se periodicamente desde 2021, formulando e executando atividades para a implementação do “Plano de Ação da Guatemala 2019” [(CIDI/REMDES/doc.6/19 rev.3)](http://scm.oas.org/remdesiv/Documentos/CIDES00183S02.DOC).

Por essas razões, levando em conta o compromisso mantido pela República Dominicana como país anfitrião da próxima Quinta Reunião de Ministros e Altas Autoridades de Desenvolvimento Social (Quinta REMDES) e considerando que as Disposições Gerais das Diretrizes Gerais para os Processos Setoriais no Nível Ministerial no Âmbito do CIDI estabelecem que “(...) em caso de circunstâncias imprevistas, o CIDI, com o assessoramento da Secretaria, terá a prerrogativa de aprovar mudanças em um determinado ciclo ministerial em caráter excepcional e levando em consideração as consequências logísticas, orçamentárias e organizacionais da mudança proposta”, o CIDI aprova as seguintes atualizações do calendário do processo ministerial de três anos que permitiriam a manutenção da data designada para a reunião ministerial:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DA QUINTA REMDES**  (17 – 18 de novembro de 2022) | | | | | |
| DATA  Ano 2022 | | | | ÓRGÃO | ATIVIDADE |
| Fevereiro | | | 22 | Reunião Ordinária do CIDI | * Aprovação da resolução de convocação pelo CIDI * Convocação da Quarta Reunião Ordinária da CIDES, a ser realizada em 22 de março 2022 |
| Março | | | 22 | Quarta Reunião Ordinária da CIDES | * Para analisar andamento, documentos e implementação de mandatos ministeriais * Apresentação de projetos de documento: projeto de agenda, projeto de declaração, projeto de plano de ação e lista provisória de observadores e convidados |
| Abril | | | 26 | Reunião Ordinária do CIDI | * Apresentação de projetos de documento: projeto preliminar de agenda, projeto preliminar de agenda anotada, projeto de declaração e de plano de ação * Consideração e aprovação da lista provisória de observadores e convidados |
| Abril | | | | CIDES | * Início de negociações informais dos documentos * Envio de convites aos Estados membros e observadores |
| Maio | | | 31 | Reunião Ordinária do CIDI | * Aprovação do projeto de agenda pelo CIDI |
| Julho | | | 28 | Reunião Preparatória | * Para concluir o projeto de agenda e as negociações sobre o projeto de declaração e o projeto de plano de ação a serem considerados durante a reunião ministerial * Apresentação do projeto de calendário * Consideração de outros temas relativos à reunião ministerial: eleição de presidente; constituição da Comissão de Estilo; designação de comissões e grupos de trabalho; acordo sobre o prazo de apresentação de propostas; duração da reunião |
| Outubro | | | 4 | Secretaria | * A SEDI envia aos Estados membros o projeto de agenda aprovado pelo CIDI |
| Outubro | | 25 | | Reunião ordinária do CIDI | * O CIDI estabelece a ordem de precedência das delegações dos Estados membros e dos Observadores Permanentes |
| Novembro | 17 e 18 | | | **Quinta Reunião de Ministros e Altas Autoridades de Desenvolvimento Social** | |

....

CIDRP03463P01

1. . Grupo de Trabalho 1: (GT1), "Medições da pobreza multidimensional e formulação de políticas públicas destinadas a garantir o bem-estar e o gozo de boa qualidade de vida". Presidência: Secretaria de Bem-Estar do México, Vice-Presidência: Departamento de Emprego e Desenvolvimento Social do Canadá; outros membros: Ministério de Desenvolvimento Social da Guatemala e Ministério de Desenvolvimento Social do Paraguai. Grupo de Trabalho 2: “Sistemas de proteção social que levam ao desenvolvimento social, mediante a redução da pobreza e da desigualdade, e ampliam a proteção social com um enfoque integral”: Presidência: Gabinete de Coordenação de Políticas Sociais da República Dominicana; Vice-Presidência, Ministério de Desenvolvimento Humano e Inclusão Social da Costa Rica; outros membros: Ministério de Desenvolvimento Social da Guatemala, Ministério de Desenvolvimento Social do Paraguai, Ministério de Desenvolvimento e Inclusão Social do Peru e Ministério de Desenvolvimento Social do Uruguai. [↑](#footnote-ref-1)