OEA/Ser.W

CIDI/doc.370/22 rev.1

25 octobre 2022

Original: anglais

**SITUATION** **DU CYCLE MINISTÉRIEL TRIENNAL**

**DU PROCESSUS DU SECTEUR DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE ET MODIFICATION DU CALENDRIER**

(Approuvée à sa séance ordinaire tenue le 25 octobre 2022)

Le cycle ministériel triennal pour la science et la technologie a été retardé par rapport aux délais fixés dans les « Lignes directrices générales pour les processus sectoriels au niveau ministériel dans le cadre du CIDI » (CIDI/doc.228/17).

Cela est dû au retard pris dans les élections des membres du bureau de la Commission interaméricaine de la science et de la technologie (COMCYT) en raison du temps nécessaire pour coordonner les calendriers des différents ministères intéressés à présenter leur candidature pour la COMCYT.

Les membres du bureau de la COMCYT ont été élus à la réunion du CIDI qui s'est tenue le 30 août 2022. La réunion de planification des autorités du processus ministériel pour la science et la technologie, qui aurait dû se tenir en mars 2022, trois mois après la réunion ministérielle des 7 et 8 décembre 2021, a donc été retardée en raison des circonstances susmentionnées. Il est désormais prévu qu'elle se tienne virtuellement le 2 novembre 2022.

Compte tenu du fait que les dispositions générales des Lignes directrices générales pour les processus ministériels sectoriels dans le cadre du CIDI établissent que, « en cas de circonstances imprévues, le CIDI pourra, sur avis du Secrétariat, approuver des ajustements à un cycle ministériel donné à titre exceptionnel et en tenant compte des incidences logistiques, budgétaires et organisationnelles de la modification proposée », le CIDI approuve la mise à jour du calendrier triennal du processus ministériel:

| **CALENDRIER D’ACTIVITÉ POUR LE CYCLE MINISTÉRIEL TRIENNAL DU**  **PROCESSUS DU SECTEUR DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE | | | ORGANISME RESPONSABLE | ACTIVITÉ |
| Août 2022 | | 30 | Réunion ordinaire du CIDI | * Élection des membres du bureau de la COMCYT |
| Novembre 2022 | | 2 | Bureau de la COMCYT et membres de la troïka | * Réunion de planification des autorités du processus ministériel Résultats anticipés : Un plan de travail détaillé avec des activités, un calendrier et des résultats escomptés, en conformité avec le Plan stratégique intégral de l'Organisation |
| Novembre/décembre 2022 ou janvier 2023 | |  | Commission sur les politiques de partenariat pour le développement du CIDI | * Présentation du plan de travail * Contributions des États membres * Approbation du plan de travail par la Commission sur les politiques de partenariat pour le développement du CIDI |
| Troisième trimestre de 2023 | |  | Dixième réunion de la COMCYT | * Évaluation de l'avancement et de la mise en œuvre des mandats ministériels (mise en œuvre du plan de travail) * Analyser les tendances régionales et mondiales en matière de science et de technologie * Présentation du ou des thèmes de la prochaine réunion ministérielle * Lignes directrices fournies au Secrétariat pour la rédaction de l’avant-projet d'ordre du jour annoté * Réception des annonces officielles pour accueillir la prochaine réunion ministérielle (annonce à transmettre au CIDI pour son approbation officielle et sa convocation). Si aucune annonce officielle n'est reçue, la Commission peut demander au CIDI de convoquer la réunion ministérielle au siège de l'OEA |
| Mars ou avril 2024 |  | | Réunion ordinaire du CIDI | * Déposer formellement auprès du CIDI les documents proposés pour la prochaine ministérielle (avant-projet d'ordre du jour, avant-projet d'ordre du jour annoté, avant-projet de déclaration et avant-projet de plan d'action) qui auront été établis par le Secrétariat sur la base des lignes directrices émises par la COMCYT et en concertation avec les autorités du processus ministériel |
| Avril ou mai 2024 |  | | Réunion ordinaire du CIDI | * Adoption du projet d’ordre du jour et du projet d’ordre du jour annoté * Présentation du projet de liste provisoire des observateurs et des invités spéciaux |
| Mai ou juin 2024 |  | | Réunion ordinaire du CIDI | * Approbation de la liste provisoire des observateurs et des invités spéciaux |
| Juin/juillet 2024 |  | | Pays hôte/ Réunions informelles | * Aider à terminer les négociations sur les documents proposés (avant-projet de déclaration et avant-projet de plan d'action) pour la réunion ministérielle |
| Août ou  septembre 2024 |  | | Réunion préparatoire officielle | * Terminer les négociations sur les documents proposés (avant-projet de déclaration et avant-projet de plan d'action) pour la réunion ministérielle |
| Août ou septembre 2024 |  | | Réunion ordinaire du CIDI | * Le CIDI établit l’ordre de préséance |
| Octobre ou novembre 2024 | | | **Septième Réunion des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la science et de la technologie** | |

CIDRP03729F01