OEA/Ser.W

 CIDI/doc. 370/22 rev.1

 25 outubro 2022

 Original: inglês

**ESTADO DO CICLO MINISTERIAL TRIENAL** **DO**

**PROCESSO DO SETOR CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E AJUSTES NO CRONOGRAMA**

(Aprovado na reunião ordinária realizada em 25 de outubro de 2022)

 O ciclo ministerial trienal para ciência e tecnologia ultrapassou o prazo estabelecido nas “Diretrizes Gerais para os Processos Setoriais no Nível Ministerial no âmbito do CIDI” (CIDI/doc.228/17).

Isso se deve ao atraso nas eleições das autoridades da Comissão Interamericana de Ciência e Tecnologia (COMCYT) como resultado do tempo necessário para coordenar as agendas dos diferentes ministérios interessados em apresentar suas candidaturas para a COMCYT.

As autoridades da COMCYT foram eleitas na reunião do Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral (CIDI) feita em 30 de agosto de 2022. A Reunião de Planejamento das Autoridades do Processo Ministerial de Ciência e Tecnologia, que deveria ter ocorrido em março de 2022, três meses após a reunião ministerial de 7 e 8 de dezembro de 2021, foi, portanto, adiada devido às circunstâncias acima mencionadas. Ela agora está programada para ocorrer em 2 de novembro de 2022, em formato virtual.

Levando em conta que as disposições gerais das Diretrizes Gerais para Processos Ministeriais Setoriais no âmbito do CIDI estabelecem que “em caso de circunstâncias imprevistas, o CIDI, com o assessoramento da Secretaria, terá a prerrogativa de aprovar mudanças em um determinado ciclo ministerial em caráter excepcional e levando em consideração as consequências logísticas, orçamentárias e organizacionais da mudança proposta”, o CIDI aprova a seguinte atualização do cronograma trienal do processo ministerial:

|  |
| --- |
|  **CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA O CICLO MINISTERIAL TRIENAL** **DO** **PROCESSO DO SETOR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA** |
| DATA | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | ATIVIDADE |
| agosto de 2022  | 30 | Reunião Ordinária do CIDI | * Eleição das autoridades da COMCYT
 |
| novembro de 2022  | 2 | Autoridades da COMCYT e membros da Troica | * Reunião de Planejamento das Autoridades do Processo Ministerial. Resultados esperados: um plano de trabalho detalhado com atividades, cronograma e resultados esperados, que estará em linha com o Plano Estratégico Integral da Organização
 |
| novembro/dezembro de 2022 ou janeiro de 2023 |  | Comissão de Políticas de Cooperação Solidária para o Desenvolvimento do CIDI | * Apresentação do plano de trabalho
* Contribuições dos Estados membros
* Aprovação do plano de trabalho por parte da Comissão de Políticas de Cooperação Solidária para o Desenvolvimento do CIDI
 |
| Terceiro trimestre de 2023 |  | Décima Reunião da COMCYT | * Avaliação do progresso e da implementação dos mandatos ministeriais (implementação do plano de trabalho)
* Análise das tendências regionais e mundiais em matéria de ciência e tecnologia
* Apresentação do(s) tema(s) para a próxima reunião ministerial
* Diretrizes fornecidas à Secretaria para a elaboração da agenda anotada preliminar
* Recebimento de anúncios formais de oferta de sede para próxima reunião ministerial (anúncio a ser encaminhado ao CIDI para sua aprovação formal e convocação). Se não forem recebidos anúncios formais, a Comissão poderá solicitar ao CIDI que convoque a reunião ministerial na sede da OEA
 |
| março ou abril de 2024 |  | Reunião ordinária do CIDI | * Apresentar formalmente no CIDI as propostas de documentos para a próxima reunião ministerial (projeto de agenda preliminar, projeto de agenda anotada preliminar, projeto de declaração preliminar e projeto de plano de ação preliminar) preparadas pela Secretaria com base nas diretrizes dadas pela COMCYT e em consulta com as autoridades do processo ministerial
 |
| abril ou maio de 2024 |  | Reunião ordinária do CIDI | * Aprovação do projeto de agenda e do projeto de agenda anotada
* Apresentação do projeto de lista provisória de observadores e convidados especiais
 |
| maio ou junho de 2024 |  | Reunião ordinária do CIDI | * Apresentação da lista provisória de observadores e convidados especiais
 |
| junho ou julho de 2024 |  | País-sede / reuniões informais | * Ajudar a finalizar as negociações das propostas de documentos (projeto de declaração preliminar e projeto de plano de ação preliminar) para a reunião ministerial
 |
| agosto ousetembro de 2024 |  | Reunião preparatória formal  | * Finalizar as negociações das propostas de documentos (projeto de declaração preliminar e projeto de plano de ação preliminar) para a reunião ministerial
 |
| agosto ou setembro de 2024 |  | Reunião ordinária do CIDI | * CIDI estabelece a ordem de precedência
 |
| outubro ou novembro de 2024  | **Sétima Reunião de Ministros e Altas Autoridades de Ciência e Tecnologia** |

CIDRP03729P01