OEA/Ser.W

 CIDI/doc. 370/22 rev.1

 25 octubre 2022

 Original: inglés

**ESTADO DEL CICLO MINISTERIAL TRIENAL DEL SECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y AJUSTES AL CALENDARIO**

(Aprobado por el CIDI en la reunión ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2022)

 El ciclo trienal del sector de ciencia y tecnología ha tenido un retraso según los plazos establecidos en los “Lineamientos Generales para los Procesos Sectoriales a nivel Ministerial en el ámbito del CIDI” (CIDI/doc.228/17).

El retraso se debe a los tiempos requeridos para completar la elección de autoridades de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) y coordinar los procesos necesarios en los diferentes ministerios interesados en presentar candidaturas para la COMCYT.

Las autoridades de la COMCYT fueron elegidas en la reunión del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) realizada el 30 de Agosto de 2022. La reunión de planeación debería haberse convocado en marzo de 2022, tres meses después de la celebración de la Reunión Ministerial que tuvo lugar en diciembre 7-8 de 2021 y que se ha retrasado por las circunstancias previamente indicadas. La reunión de planeación de las autoridades del proceso ministerial de ciencia y tecnología está programada para realizarse de forma virtual el día 2 de noviembre de 2022.

Teniendo en cuenta que las Disposiciones Generales de los Lineamientos Generales para los Procesos Sectoriales a nivel Ministerial en el ámbito del CIDI establecen que “(...) en caso de circunstancias imprevistas, el CIDI, con el asesoramiento de la Secretaría, tendrá la prerrogativa de aprobar cambios a un determinado ciclo ministerial con carácter excepcional y teniendo en cuenta las consecuencias logísticas, presupuestarias y organizativas del cambio propuesto”, el CIDI aprueba las siguientes actualizaciones al calendario del proceso ministerial trienal:

|  |
| --- |
| **CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL CICLO TRIENAL MINISTERIAL DEL SECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA**  |
| FECHA | ÓRGANO RESPONDABLE | ACTIVIDAD |
| Agosto 2022  | 30 | Reunión Ordinaria del CIDI | * Elección de las Autoridades de la COMCYT
 |
| Noviembre 2022 | 2 | Autoridades de la COMCYT y Troika | * Reunión de Planeación de las Autoridades del Proceso Ministerial. Resultados esperados: Plan de Trabajo con actividades, cronograma y resultados esperados, alineados con el Plan Estratégico Integral de la Organización
 |
| Noviembre/Diciembre 2022 o Enero 2023 |  | CIDI Comisión de Políticas de Cooperación Solidaria para el Desarrollo | * Presentación del Plan de Trabajo
* Insumos de los Estados Miembros
* Aprobación del Plan de Trabajo de las COMCYT por Comisión de Políticas de Cooperación Solidaria para el Desarrollo
 |
| Tercer Cuatrimestre de 2023 |  | 10a Reunión de la COMCYT  | * Analizar el progreso y la implementación de los mandatos ministeriales (implementación del Plan de Acción y Plan de Trabajo);
* Analizar tendencias regionales en ciencia y tecnología y la pertinencia del trabajo de la OEA en las áreas de prioridad;
* Presentación del/los tema(s) de la próxima reunión ministerial;
* Dar lineamientos a la Secretaría para la redacción del proyecto preliminar de temario anotado;
* Recibir anuncios formales para ser sede de la próxima reunión Ministerial y trasladarlos al CIDI para su aprobación y convocatoria formal. Si no se recibe ningún anuncio formal, la Comisión podrá solicitar al CIDI que convoque la reunión Ministerial en la sede de la OEA.
 |
| Marzo o Abril 2024 |  | Reunión Ordinaria del CIDI | * Presentar formalmente al CIDI las propuestas de documentos para la próxima ministerial (proyectos de temario anotado, de declaración y de plan de acción) preparados por la Secretaría a partir de los lineamientos dados por la COMCYT y en consulta con las autoridades del proceso ministerial
 |
| Abril o Mayo 2024 |  | Reunión Ordinaria del CIDI | * Aprobación del temario y temario anotado
* Presentación de la lista provisional de observadores e invitados especiales
 |
| Mayo o Junio 2024 |  | Reunión Ordinaria del CIDI | * Aprobación de la lista provisional de observadores e invitados especiales
 |
| Junio/Julio 2024 |  | País sede/ Reuniones Informales | * Negociaciones informales para apoyar en la finalización de las propuestas de documentos (Borrador Preliminar de Declaración y Borrador Preliminar de Plan de Acción) para la Reunión Ministerial
 |
| Agosto o Sept. 2024 |  | Reunión Preparatoria Formal | * Finalizar la negociación de las propuestas de documentos (proyectos de Temario Anotado, de Declaración y de Plan de Acción) para la reunión Ministerial
 |
| Agosto o Sept.  |  | Reunión Ordinaria del CIDI | * CIDI establece el orden de precendencia
 |
| Oct. o Nov. 2024  | **Séptima Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología**  |

CIDRP03720S01

CIDRP03729S01