COMMISSION INTERAMÉRICAINE DE L’ÉDUCATION		OEA/Ser.W/XIII.6.8

HUITIÈME RÉUNION DU BUREAU	CIDI/CECIE/doc.5/08 rev.3

ET DU COMITÉ EXÉCUTIF	31 mars 2008

13 et 14 mars 2008	Original: espagnol

Washington, D.C.

PLAN DE TRAVAIL DE LA CIE POUR 2008 - 2009

PLAN DE TRAVAIL DE LA CIE POUR 2008 - 2009

I. Développement et éducation de la première enfance et soins à donner aux jeunes enfants

Objectif: Appuyer les États membres dans l’élaboration, le renforcement, le contrôle et l’évaluation de politiques, de stratégies et de programmes destinés à aider à améliorer la qualité, l’efficience et la couverture des services offerts aux enfants de la naissance à 8 ans.

| Activité I.1 | Situation | Ressources | Responsables | Étapes suivantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suivi de l’ « Engagement continental pour l’éducation de la première enfance » et orientations générales programmatiques en matière d’éducation de la première enfance. | Le Secrétariat technique a effectué une consultation informelle pour proposer des mesures fondées sur les orientations générales, laquelle a été présentée à la Huitième Réunion du bureau et du Comité exécutif de la CIE. | S/O | Colombie, autres États membres et Secrétariat technique. | Finaliser la section du Plan de travail de la CIE portant sur le développement et l’éducation de la première enfance et les soins à donner aux jeunes enfants. |
| Activité I.2 |  |  |  |  |
| Projet : « Politiques et stratégies propres à assurer le respect de la transition des enfants du foyer vers la socialisation et l’école ». Deuxième Symposium sur les transitions, Chili, mai 2009 | Tenue de réunions de coordination pour préparer l’ordre du jour, les études de base et la logistique | CIE EU$181 600 Fondation Van Leer EU$25 000 Bourses de l’OEA EU$25 000, UNICEF et autres. | Chili, Barbade, Secrétariat technique de l’OEA | Élaborer des études sur les transitions. Définir l’ordre du jour du symposium et les invitations. Identifier des alliances internationales. Appliquer le questionnaire. Élaborer le mandat du consultant à la Barbade. Élaborer une proposition pour la troisième année (OEA, Chili, Brésil, Colombie) |
| Projet : « Politiques et stratégies propres à assurer le respect de la transition des enfants du foyer vers la socialisation et l’école ». Contrôle et évaluation du processus. | Questionnaire préparé à l’intention des directeurs nationaux de l’enseignement initial et de base. Suivi de la conception de l’évaluation. | Les mêmes qu’en I.2 | IIDEI du Chili, Secrétariat technique de l’OEA | Remise des rapports I Symposium 0-3, application des questionnaires de 2008 et analyse des questionnaires de 2007 de 21 pays. |
| Activité I.3 |  |  |  |  |
| Projet : « Tendances des politiques de transition dans les communautés autochtones, rurales et frontalières ». | Élaboration d’études au Brésil, en Colombie, au Chili, au Pérou et au Venezuela. Élaboration de la page Internet de l’Observatoire. | Euros 200 000 don de la Fondation B. Van Leer OEA-DEC en espèces. | Secrétariat technique de l’OEA, IIDEI (Chili), CINDE (Colombie), Université catholique du Pérou, CECODAP (Venezuela), CECOM (Brésil) et JUNJI (Chili). | Révision et publication d’études. Réunion technique août 2008, Lima (Pérou). Définition d’un plan de marche. Publication par la Fondation Van Leer (Pays-Bas). Invitation d’autres pays et organismes. Fonctionnement de l’Observatoire. Réunions techniques en novembre 2008 et mai 2009. |
| Activité I.4 |  |  |  |  |
| Deuxième Congrès mondial de l’éducation des enfants à la paix, au siège de l’OEA, mars 2009. | Préparation de l’ordre du jour et logistique en cours. | AMEI EU$100 000; OEA-DEC en espèces | AMEI, OEA-DEC | Assurer l’infrastructure, les conférenciers, les invités et la logistique. Définition et diffusion de l’ordre du jour. Appuyer le Portail de l’enseignant de l’AMEI. |
| Activité I.5 |  |  |  |  |
| Deuxième Rencontre mondiale : « Formation et perfectionnement d’enseignants et d’agents éducatifs de la première enfance ». Monterrey (Mexique), octobre 2009 (avec la participation de facultés de l’éducation, de responsables de la santé, de professeurs d’universités, de chercheurs et de responsables gouvernementaux. | Coordinations DEC / Gouvernement du Nuevo León / CENDI, préparation d’un sondage. | Nuevo León EU$100 000, autres EU$50 000 | Mexique / Nuevo León, CENDI, Secrétariat technique de l’OEA | Application de sondages sur la situation dans le Continent américain. Établissement du calendrier pour 2009. Demander des bourses de perfectionnement professionnel. |
| Activité I.6 |  |  |  |  |
| Projet « Engagement continental pour la première enfance : stratégie de communication pour la mise en œuvre des mandats des ministres ». | Proposition interne présentée par le Secrétariat technique de l’OEA. Coordination avec la Fondation Van Leer, l’AMEI, l’UNICEF, la Banque mondiale, le réseau RELPE et d’autres initiatives. | À déterminer (fonds de l’ACDI au SEDI) | OEA-DEC, UNICEF, Van Leer et autres. DEC en espèces | Approbation de crédits. Préparation d’un plan de diffusion; structuration du Portail de DIT (Desarrollo Infantil Temprano – Développement de la petite enfance), début de la diffusion, base de données d’experts et de données d’expériences. Réunion régionale sur la mobilisation et la participation de la société civile, autres. |
| Activité I.7 |  |  |  |  |
| Ateliers régionaux ou sous-régionaux visant le partage de données d’expériences et la conception d’agendas de coopération : 1. Congrès international sous-régional pour l’Amérique centrale; 2. Travail régional de l’initiative Niñ@sur, MERCOSUR. 3. Séminaire et échange de données d’expériences pour les pays signataires de la Convention Andrés Bello. 4. Ateliers dans la Caraïbe et en Amérique du Nord. | Les activités 2 et 3 sont en cours de planification. Activités 1 et 4 à déterminer. Proposition à développer par les pays et à présenter aux organismes. | À déterminer | 1. El Salvador, Costa Rica, UNICEF, OEA-DEC; 2. Argentine; 3. Paraguay (présidence pro tempore de la Convention Andrés Bello) 4. À déterminer. | 1. Formulation des propositions à présenter aux bailleurs de fonds potentiels et autres; 2.et 3. Transmettre au Secrétariat technique les résultats de la rencontre. |
| Activité I.8 |  |  |  |  |
| Révision et construction d’indicateurs pour mesurer les progrès des politiques de soins intégrés de la première enfance dans le Continent américain. | Initiatives individuelles (PRIE/OEA, UNESCO, UNICEF, OEI) | À déterminer | UNESCO / OREALC, OEA, IDIE de l’OEI, PRIE, UNICEF | Organiser une réunion de coordination entre les organismes, possiblement dans le cadre de la réunion de Quito (Quatrième Réunion ordinaire de la Commission interaméricaine de l’éducation – CIE) ou d’autres réunions internationales existantes. |
| Activité I.9 |  |  |  |  |
| Réunion internationale pour l’échange de données d’expériences sur l’application d’instruments de mesure du degré de développement, notamment l’EDI, entre autres instruments. | Proposition informelle | À déterminer | Paraguay, Banque mondiale, BID, OEA-DEC et UNICEF | Élaborer la proposition. |
| Activité I.10 |  |  |  |  |
| Système de formation et de perfectionnement d’enseignants et d’autres agents éducateurs de la première enfance (sur place et en ligne) | Projet de proposition prêt; il faut identifier des bailleurs de fonds potentiels. | À déterminer | OEA et les États membres qui désirent y participer. | Projet à proposer au FEMCIDI et à d’autres bailleurs de fonds. |

PLAN DE TRAVAIL DE LA CIE POUR 2008 - 2009

II. Éducation aux valeurs et pratiques démocratiques

Objectif : Encourager le développement d’une culture de la démocratie par le truchement de l’éducation.

Programme interaméricain sur l’éducation aux valeurs et pratiques démocratiques – Min. II, III, IV et V

| Activité II.1 | Situation | Ressources | Responsables | Étapes suivantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « Revista Interamericana de Educación para la Democracia » (Revue interaméricaine d’éducation à la démocratie) | En cours (2 numéros seront publiés en 2008) | EU$40 000 par année Assurés pour 2008: Colombie EU$10 000 CIE EU$10 000 Nécessaires 2008: EU$20 000 2009: EU$40 000 2010: EU$40 000 | DEC / CIE | Chercher un soutien financier pour continuer de publier la revue en 2008, en 2009 et en 2010. Demander à la CIE d’appuyer la revue avec un fonds d’amorçage en 2009 et en 2010. |
| Activité II.2 |  |  |  |  |
| Rapport analytique annuel sur les politiques et programmes | Un premier rapport sur les politiques en matière d’éducation des citoyens dans des États membres a été publié et diffusé en 2007. Une deuxième édition paraîtra sous peu. | EU$20 000 par rapport/année Assurés 2008 : Colombie EU$20 000 Nécessaires 2009 : EU$20 000 2010 : EU$20 000 | DEC / CIE | Chercher un soutien financier pour continuer de publier les rapports en 2009 et en 2010. Demander à la CIE d’appuyer la revue avec un fonds d’amorçage en 2009 et en 2010. |
| Activité II.3 |  |  |  |  |
| Cours continental à distance à l’intention des enseignants sur l’enseignement des valeurs et pratiques démocratiques (en espagnol) | Étape pilote de 2006 terminée. Étape de consolidation au Pérou 2008-2010. Adaptation en cours pour la Colombie et le Guatemala. | En attente de l’approbation du FEMCIDI. | FEMCIDI Ministère de l’éducation du Pérou OEA-DEC Autres partenaires. | En attente d’une décision du FEMCIDI sur un financement |
| Activité II.4 |  |  |  |  |
| Éducation pour une citoyenneté démocratique dans la Caraïbe : cours à distance à l’intention des éducateurs (en anglais) | Étape pilote 2008-2009 Plan de programme élaboré (2e ébauche) | Estimation : EU$360 000 Assurés : Fonds d’amorçage ACDI Nécessaires: À la recherche de partenaires dans les pays participants | OEA-DEC / CIE | Poursuivre l’exécution et le contrôle du projet et recevoir un appui de la CIE pour encourager une participation réelle et active des États membres de la Caraïbe |
| Activité II.5 |  |  |  |  |
| Programme Jeunes chercheurs | Étape pilote 2008-2009 | EU$20 000 par année Assurés : 0 Nécessaires 2008: EU$20 000 2009: EU$20 000 2010: EU$20 000 | DEC / CIE | Chercher un soutien financier et politique pour le Programme |
| Activité II.6 |  |  |  |  |
| Portail Internet, bulletins électroniques, rapports de politiques | En cours jusqu’à la fin de 2008 | EU$30 000 par année Assurés pour 2008: CIE EU$30 000 Nécessaires 2009: EU$30 000 2010: EU$30 000 | DEC / CIE | Chercher un soutien financier pour 2009 et 2010 / Demander à la CIE d’apporter son soutien avec un fonds d’amorçage en 2009 et en 2010 |
| Activité II.7 |  |  |  |  |
| Ateliers d’échange (évaluation de politiques et de programmes – novembre 2008 et médias et art en 2009) | Appel de candidatures ouvert pour participer à un cours d’évaluation jusqu’au début de mai 2008 | EU$120 000 pour deux ateliers Assurés : CIE EU$30 000 2008 pour un atelier d’évaluation / OEA EU$30 000 bourses pour l’atelier d’évaluation Nécessaires 2009: EU$120 000 2010: EU$120 000 | OEA-DEC / CIE | Chercher du financement pour un atelier en 2009 et en 2010 |
| Activité II.8 |  |  |  |  |
| Réunion du groupe d’évaluation 2008 et 2010 | Deuxième réunion prévue pour novembre 2008 | EU$35 000 par réunion Assurés: CIE 2008 : EU$35 000 Nécessaires 2010: EU$35 000 | OEA-DEC / CIE | Chercher du financement pour une réunion en 2010 |

PLAN DE TRAVAIL DE LA CIE POUR 2008 - 2009

III. Équité et qualité

Objectif: Encourager les efforts destinés à atteindre et à évaluer l’équité, la qualité, la pertinence et l’efficacité des systèmes d’éducation, à tous les niveaux.

| Activité III.1 | Situation | Ressources | Responsables | Étapes suivantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet régional d’indicateurs en matière d’éducation (PRIE, projet des Sommets) - Min. I, II, III, IV et Sommets des Amériques | Rapport Panorama Educativo 2007 (panorama de l’éducation 2007) avec des indicateurs comparables actualisés présenté à l’état d’ébauche aux ministres lors de la Cinquième Réunion ministérielle de Cartagena : dans l’attente de commentaires. Réalisation de huit missions de diagnostic à Trinité-et-Tobago, en Colombie, au Guatemala, au Mexique, au Pérou, en République dominicaine, au Paraguay et en Uruguay. Tenue d’une réunion de synthèse, suite à laquelle le « Bilan des missions de diagnostic pour les systèmes d’information en matière d’éducation » a été publié en 2007. | Étape II 2007-2008 EU$185 600 CIE | Mexique SEP / UNESCO-OREALC / OEA-DEC | Publier la version finale de Panorama 2007 (mai 2008). Activités restantes du programme pour 2008. Préparer la proposition relative à l’étape III (2008-2009). Actualiser la page Internet du site. |
| Activité connexe: projet présenté au FEMCIDI. « Renforcement des capacités en matière d’éducation en statistique en Amérique centrale et dans la Caraïbe » | En attente de l’approbation du FEMCIDI. | EU$70 800 | Mexique (SEP) | Des responsables en matière de statistique des pays de la Caraïbe au Sommet des Amériques feront des pratiques d’élaboration de rapports analytiques. (Mexico, novembre 2008). Des responsables en matière de statistique des pays d’Amérique centrale au Sommet des Amériques feront des pratiques de méthodologie et d’utilisation d’indicateurs comparables sur le plan international. (Mexico, novembre 2008). |
| Activité III.2 |  |  |  |  |
| Projet d’envergure continentale sur l’équité et la qualité : « Élaboration des politiques et stratégies de prévention de l’échec scolaire » - Min. III, IV (Projet FEMCIDI) | Le Projet a été réparti en 4 (quatre) sous-régions : le MERCOSUR, la Caraïbe, l’Amérique centrale et la Région andine. La coordination générale du projet est effectuée en Argentine. À partir de la troisième année, ce projet ne se déroulera que dans les régions du MERCOSUR et de la Caraïbe. | Demande présentée au FEMCIDI en attente d’approbation : Argentine : EU$80 000 Bahamas : EU$121 400 | Argentine (coordonnateur continental) Coordonnateurs sous-régionaux : Nicaragua (Amérique centrale), Bahamas (Caraïbe), Pérou (Andes), Argentine (MERCOSUR) | MERCOSUR 1. Compte rendu relatant les expériences réalisées. 2. Document comportant des recommandations relatives à la construction de politiques en matière d’éducation contribuant à garantir que les enfants et les jeunes complètent leur scolarité. 3. Séminaire d’intégration et d’évaluation des progrès. Caraïbe 1. Mise en œuvre des expériences pilote. 2. Collecte des résultats. 3. Évaluation des résultats. |

PLAN DE TRAVAIL DE LA CIE POUR 2008 - 2009

IV. Renforcement du corps enseignant

Objectif : Renforcer l’efficacité du corps enseignant dans des États membres par la formation initiale, le recrutement, le développement professionnel et la certification des professeurs

| Activité IV.1 | Situation | Ressources | Responsables | Étapes suivantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet d’envergure continentale sur l’éducation et le recrutement de professeurs – « Réponses aux défis consistant à améliorer la qualité du recrutement et de la sélection, de l’éducation initiale, du perfectionnement professionnel et de l’évaluation des professeurs. Min. III, IV (Projet FEMCIDI) | Les expériences et cadres théoriques conçus par les sous-régions ont été systématisés et sont expliqués dans diverses publications. | Demande présentée au FEMCIDI par TT : EU$200 000 Montant de la contrepartie en 2008 : EU$60 000 Demandé par ME : EU$32 200 Demandé par ES : EU$70 000 | Trinité-et-Tobago Coordonnateur continental) Mexique (Amérique du Nord) El Salvador (Amérique centrale) Paraguay (MERCOSUR) | Caraïbe : 1. Organisation de la Deuxième Conférence pour l’éducation des enseignants. 2. Publication et évaluation du cadre continental, des objectifs et des normes. 3. Préparation et publication du compte rendu de la Conférence continentale. 4. Conception et mise en œuvre de l’étape initiale d’un Observatoire de la qualité des enseignants, avec une coordination sous-régionale : a. Préparation des lignes directrices relatives à l’établissement de l’Observatoire. b. Formation de coordonnateurs nationaux. Amérique du Nord : 1. Tenue de deux ateliers spécialisés avec la participation d’experts nationaux à l’intention des formateurs d’enseignants dans le cadre du Forum trinational continental de la région de l’Amérique du Nord. 2. Tenue d’un séminaire trinational à l’Université du Nouveau-Mexique, Albuquerque (Nouveau-Mexique), pour l’évaluation du Plan d’exécution de 2007-2008 et la définition d’ententes de travail et de coopération pour l’élaboration de chacune des activités envisagées dans chaque composante du Plan de travail pour 2008-2009. 3. Mise à jour de la page Internet pour la diffusion de produits par des composantes du projet. 4. Élaboration et publication d’un livre rendant compte des recherches menées dans le cadre du projet au cours des 3 étapes de celui-ci. Amérique centrale : 1. Tenue du « Forum international de formation des enseignants ». 2. Élaboration de documents présentant les conclusions sous-régionales. 3. Évaluation du projet. |
| Activité connexe : ITEN : Réseau interaméricain de formation des maîtres | Ce projet découle d’une nécessité décelée dans le Projet continental (activité 3). La conférence préliminaire a eu lieu en septembre 2006 à Trinité-et-Tobago. La page Internet du projet a été élaborée. On note de l’intérêt dans la région pour assurer un suivi au projet. Le OEA-DEC a entrepris des pourparlers avec d’autres organisations pour trouver des alliés. | Séminaire 2006 : EU$60 000 CIE EU$100 000 (environ) Trinité-et-Tobago OEA-DEC en espèces Fonds pour l’organisation d’une conférence en 2008 dans le cadre de la proposition soumise au FEMCIDI | Trinité-et-Tobago (coordonnateur continental) OEA-DEC | 1. ITEN s’étend à beaucoup plus de pays et d’institutions. 2. Production et diffusion de documents d’information. Activité en cours, que TT terminera le 30 mars 2008. 3. L’on engagera une compagnie de publicité pour la conception et l’impression de feuillets et de bulletins de nouvelles. 4. Tous les documents seront soumis au Ministère de l’éducation de TT à la fin des activités. |

PLAN DE TRAVAIL DE LA CIE POUR 2008 - 2009

V. Études secondaires et préparation au marché du travail

Objectif : Transformer l’administration scolaire des écoles secondaires participantes par une éducation de qualité visant l’insertion des jeunes sur le marché du travail.

| Activité V.1 | Situation | Ressources | Responsables | Étapes suivantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet d’envergure continentale sur les études secondaires et les compétences du personnel « Administration et certification scolaire pour la formation et la certification de compétences de travail au niveau des études secondaires ». Min. III, IV (Projet FEMCIDI) | Amérique centrale Les activités prévues pour 2007 (tentatives expérimentales, accroissement des connaissances d’évaluateurs et d’autres acteurs, suivi et contrôle) ont été exécutées à 100 %, conformément au rapport de 2007. | Demande présentée au FEMCIDI pour exécution en 2008 : EU$364 908.70 | Costa Rica, Mexique (coordination continentale) Trinité-et-Tobago (Caraïbe), Pérou (pays andins), Brésil (MERCOSUR) | Amérique centrale 1. Suivi des évaluateurs de l’administration scolaire et assistance individuelle. 2. Suivi et systématisation de la tentative expérimentale. 3. Élaboration de rapports de situation des divers groupes de travail. 4. Réalisation et reproduction d’un rapport final. 5. Diffusion du rapport final lors de la réunion continentale. 6. Évaluation finale. |

PLAN DE TRAVAIL DE LA CIE POUR 2008 - 2009

VI. Alphabétisation et éducation aux adultes

Objectif : Compléter les efforts déployés par les États membres en coordination avec des organismes et institutions internationaux du Continent américain en vue d’obtenir une alphabétisation universelle et d’offrir constamment aux jeunes et aux adultes des occasions d’accroître leurs connaissances.

| Activité VI.1 | Situation | Ressources | Responsables | Étapes suivantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conférence mondiale : « De l’alphabétisation à l’apprentissage tout au long de la vie : les enjeux de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes en route vers la CONFINTEA VI » (Conférence internationale sur l’éducation des adultes), du 10 au 13 septembre 2008 à Mexico. a. Participation d’au moins 20 directeurs nationaux d’alphabétisation et d’éducation des adultes à la Conférence internationale. b. Étude sur la situation des politiques et des programmes d’alphabétisation et d’éducation des adultes dans les pays de la Caraïbe. c. Expérience d’alphabétisation combinée avec des programmes pour la première enfance. | Coordination de l’OEA avec les organisateurs de la Conférence (UNESCO/INEA/SEP du Mexique) et d’autres institutions par l’entremise du Secrétariat technique de la CIE. Le Département de développement humain de l’OEA a choisi cette initiative et paiera certains frais de déplacement. C’est un mandat du Quatrième Sommet des Amériques et de l’Assemblée générale. Le Secrétariat technique s’est entendu avec l’UNESCO que sa contribution sera une étude sur les politiques de la Caraïbe. CENDI, Monterrey (Nuevo León, Mexique) présentera des données d’expériences lors de la Conférence internationale. | S/O Bourses de l’OEA EU$25 000 UNESCO EU$25 000 Demande présentée à la CIE : paiement pour consultations EU$20 000, traductions EU$3 000 Voyages – Secrétariat technique EU$6 000 | UNESCO, Mexique et Secrétariat technique de l’OEA Secrétariat technique et bourses de l’OEA; Mexique, SEP, UNESCO Secrétariat technique et pays de la Caraïbe Secrétariat technique de l’OEA et Mexique, CENDI | Diffuser l’ordre du jour et coordonner la participation de l’OEA. Appel de candidatures à des bourses en juillet; sélection en août, début des cours en septembre 2008 Sélectionner un consultant, concevoir, élaborer et traduire l’étude sur les politiques dans la Caraïbe. Ratifier officiellement l’invitation au projet CENDI |

Organisation des États Américains

Secrétariat exécutif au développement intégré

Département de l’éducation et de la culture

Calendrier des réunions de la CIE en 2007-2009

Huitième Réunion du bureau et du Comité exécutif : 13-14 mars 2008 Réunion du CIDI avec la participation des bureaux des Commissions interaméricaines : 14 et 15 mai 2008 Quatrième Réunion plénière de la CIE : Quito (Équateur), 13-15 octobre 2008 Réunion préparatoire de la Sixième Réunion ministérielle : 2009 Sixième Réunion des ministres de l’éducation : 2009

# Text boxes

CIDI02323F04