CINQUIÈME RÉUNION ORDINAIRE DE LA	                                        OEA/Ser.W/XIII.6.5

COMMISSION INTERAMÉRICAINE DE L’ÉDUCATION		CIDI/CIE/doc.5/10

9 - 10 de novembre 2010						              4 novembre  2010

Guayaquil, Equateur							              Original: espagnol

PROJET DE PLAN DE TRAVAIL 2010-2012

DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DE L’ÉDUCATION  (CIE)

PROJET DE PLAN DE TRAVAIL 2010-2012 DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DE L’ÉDUCATION  (CIE)

| Projet | Statut | Niveau des ressources | Responsables | Étapes suivantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DÉVELOPPEMENT, PROTECTION, ET ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE |
| I. ACTIVITÉ 1.1 Suivi de l’ "Engagement continental en faveur de l’éducation de la petite enfance" approuvé par les Ministres de l’éducation en 2007 et ratifié en 2009 | Réunion spéciale du Conseil permanent et de la CEPCIDI afin de donner une visibilité politique au plus haut niveau au sein de l’OEA, tenue le 24/2/10. Première remise du "Programme interaméricain sur la protection intégrale de la petite enfance" | Frais de voyages des conférenciers: neuroscientifique, économiste, ministre de l’éducation, à la réunion spéciale. (SEDI/OEC) | États membres et Secrétariat technique | À l’issue de la réunion spéciale le 24 février 2010, les 34 États membres ont été consultés au sujet du "Programme interaméricain sur la protection intégrale de la petite enfance". Diffuser la réunion spéciale enregistrée sur le site Web de l’OEA. Approuver au sein de la CIE, et continuer le processus du dispositif du Programme interaméricain. |
| I. ACTIVITÉ 1.2 Projet: "Politiques et stratégies pour une transition réussie de l’enfant du foyer vers la socialisation et vers l’école ". | 2 symposiums interaméricains organisés: a) “Connaître et divulguer les techniques de pointe de la pédagogie de la petite enfance (enfants de 0 à 3 ans); b) “Transitions”. Deux CD: 1 ouvrage sur les transitions dans 2 langues. Liste des CD: "SIMPOSIO 1" et “SIMPOSIO 2” . | Afin d’utiliser les soldes des allocations de la CIE EU$181.600; UNICEF et autres. Chercher à obtenir de nouvelles ressources | Secrétariat technique de l’OEA, Ministère de l’éducation, Chile-JUNJI (suivi du symposium). | a) Distribuer CD, Rapport et ouvrage aux États membres, organisations internationales, et société civile. b) Appuyer les États membres qui mènent des actions liées aux transitions et à l’amélioration de la qualité des services de protection intégrale. c) Chercher à obtenir des ressources pour appuyer les États membres et la société civile: formation, amélioration de la qualité, élaboration de Guides et matériels. |
| I. ACTIVITÉ 1.3 Développement de l’engagement continental en faveur de l’éducation de la petite enfance à travers la technologie et les réseaux de communication. | Achever la “Stratégie de communication pour l’éducation de la petite enfance”; Ateliers de communication et de sensibilisation organisés à l’intention des journalistes, des éducateurs et du personnel des universités, des parents en Argentine, Colombie, au Pérou, à la Trinité-et- Tobago, au Suriname. Production de guides d’orientation (sensibilisation et communication sociale).Création du Portail de la petite enfance actuellement en cours. | Contribution de l’ACDI-Canada EU$161.925 | Secrétariat technique OEA, consultants associés au projet OEA-Van Leer | Diffusion de la stratégie de communication, des matériels de diffusion et d’activisme sur la petite enfance. Inaugurer le Portail de la petite enfance au cours de la Cinquième Réunion ordinaire de la CIE. Divulgation des Guides et matériels de diffusion |
| I. ACTIVITÉ 1.4 Projet: "Tendances des politiques de transition dans les communautés autochtones, rurales et frontalières " (projet OEA-van Leer) | Mise au point d’études de cas (en cours): Brésil, Guatemala, Mexique, Bolivie. Développement d’actions de politique, d’activisme et de communication sociale en Colombie, au Chili, au Pérou, et au Venezuela. | Afin de conclure l’exécution de la donation de la Fondation Bernard van Leer, 265.000 Euros; contribution financière JUNJI/Chile, UNICEF, OEI Guatemala. EU$500.000; contribution gouv. Rép. pop. de Chine ($50.000) et CIE/OAS-OEC. | Secrétariat technique OEA, CINDE Colombia, Universidad Católica Pérou, CECODAP Venezuela, Ministère de l’éducation Brésil, JUNJI/Chile; UNICEF Bolivia; OEI Guatemala; Fondation Pueblos Indios de México. | Évaluation projet OEA-van Leer-première phase et préparation deuxième phase en novembre 2010. Ateliers de communication et remise des résultats du projet Colombie et Pérou, Novembre 2010. Diffusion des deux études en espagnol et anglais; CD multimédia et documents sur méthodologie et résultats du projet. |
| I. ACTIVITÉ 1.5 Symposium international et Atelier pour des initiatives innovantes “Protection intégrale des enfants de la naissance à trois ans des communautés amazoniennes et autochtones” | Deuxième phase OEA-van Leer, Symposium international et atelier, Iquitos, Pérou. 13-16 de Novembre, 2010. Participent les populations de l’Amazonie et les pays dotés d’un fort pourcentage de populations autochtones. | Donation de la Fondation Bernard van Leer en cours- 60.000 Euros; et fonds de contrepartie de la CIE. | États membres et Secrétariat technique, van Leer, UNICEF, Save the Children, Ministères de l’éducation, de la santé, de la condition féminine et du développement social, universités et institutions et organisations internationales associées. | Faire le suivi des décisions arrêtées pendant le symposium; convoquer la réunion suivante au Brésil en 2011 pour analyser les réalisations et les défis de l’expérience. Inviter l’UNICEF, la Banque mondiale, la BID, l’OEI, l’UNESCO à s’y associer. |
| I. ACTIVITÉ 1.6 Deuxième Congrès mondial de l’éducation de l’enfance pour la paix, Morelia, Mexique. Démarrage en mars 2010 de la Chaire de l’éducation des enfants pour la paix. OEA/AMEI | Élaboration de l’ordre du jour et de la logistique en cours en vue de cette rencontre prévue en mai 2011. | AMEI EU$100.000; OEA-OEC en nature. | AMEI, OAS-OEC | Élaboration du document technique du Secrétariat technique, invitations adressées aux organismes du gouvernement, aux organisations internationales. Appui technique à la Chaire. |
| I. ACTIVITÉ 1.7 Dixième Rencontre internationale de l’éducation à la maternelle et préscolaire:"Universalisation de la protection de la petite enfance: le défi du XXIe Siècle". Monterrey, Mexique, octobre 2010, et préparatifs du Troisième Congrès mondial et du Onzième congrès international en septembre 2011. | Élaboration de l’ordre du jour sur le thème: “Éducation des parents et de la collectivité, focalisée sur la qualité et la durabilité “. Coordinations OEC/Gouvernement de Nuevo León/CENDI, invitations aux organisations internationales, aux conférenciers et aux gouvernements. | État de Nuevo León EU$100.000, autres EU$50.000 | Mexique/Administration et Secrétariat à l’éducation de Nuevo León, CENDI Monterrey, Secrétariat technique OEC/OEA | Divulgation des conclusions de la Dixième Rencontre à travers la Toile et le Portail de l’enfance. Appui à l’organisation, la mise en oeuvre et l’évaluation du Troisième Congrès mondial prévu en septembre 2011. Élaboration de documents techniques du Secrétariat technique, coordinations pour la retransmission en direct.. |
| I. ACTIVITÉ 1.8 Projet: Évaluation éducative orientée vers la qualité: suivi de l’engagement en faveur de la petite enfance. | Suivi des Congrès sous-régionaux de: a) l’Amérique centrale, juin 2009; b) le MERCOSUR et les pays associés, déc. 2009; c). Pays andins en Colombie, mai 2010; et, d) Rencontre EDI Canada, juin 2010;). Tenir une Réunion sous-régionale d’évaluation dans la Caraïbe (Guyana, janvier 2011), et une Réunion continentale d’évaluation au Paraguay en mai 2011. | Sous-fonds de l’éducation (CP/RES 831) $185.000 et contributions UNICEF aprox. 200.000; BID 25.000; gouvernements du Costa Rica, du Paraguay, de Colombie et du Guyana (CARICOM) $100.000 | Ministères de l’éducation du Costa Rica; du Paraguay; de Colombie; du Guyana, du Secrétariat technique, des organisations internationales associées: UNICEF, BID, OEI, et autres. | a) Préparation de réunions en coordination avec UNICEF et CARICOM pour la Caraïbe, et Réunion continentale au Paraguay; et de suivi au Costa Rica. Coordinations avec UNICEF, BID, OEI, UNESCO, Banque Mondiale. b) Diffusion des décisions et conclusions émanées des événements convoqués par l’OEI au niveau des pays ibéro-américains, et par l’UNESCO au niveau mondial à Moscou, Russie, en septembre 2010 où ont été exposés les progrès accomplis sur le dossier de la petite enfance dans le Continent américain. c) Appui aux initiatives d’évaluation des États membres. d) Élaboration d’un ouvrage sur les initiatives d’évaluation dans le Continent américain. |
| I. ACTIVITÉ 1.9 Appui à la consolidation de l’éducation précoce des enfants dans la Caraïbe à travers la coopération technique avec le Chili. (Mémorandum d’accord intervenu entre l’OEA et le Gouvernement du Chili). | La Journée s’est déroulée à Port-of-Spain en janvier 2010 avec la participation de 13 pays, la CARICOM, l’UNICEF et de la JUNJI- Chile. | Mémorandum d’accord Chili-OEA $100.801 | Ministère de l’éducation de la Trinité-et-Tobago, JUNJI/Chile, CARICOM, et UNICEF Caraïbe | Diffusion du Rapport final d’évaluation à travers le site Web de l’OEC/OEA, et consultation au sujet de nouvelles ressources. |
| I. ACTIVITÉ 1.10 Symposium international: “La petite enfance et les défis de l’éducation de base au XXI° Siècle” (Puebla - Mexique, janvier 2010): | L’événement a eu lieu du 26 au 29 janvier 2010. Ses résultats sont publiés sur un CD van Leer/OEA et sur le site Web de l’OEA. | Donation de la Rép. Populaire de Chine 50.000 EU$, et contribution de la Fondation van Leer | Administration de Puebla, Secrétariats à l’éducation de Puebla et du Mexique, et Fondation des peuples autochtones. Secrétariat technique/OEA. | Diffusion du Rapport à la Réunion des Secrétaires à l’éducation du Mexique, et devant le Syndicat des instituteurs du Mexique. En novembre 2010, réalisation d’ateliers avec des instituteurs bilingues afin d’élaborer des matériels éducatifs sur la base des conclusions du symposium Puebla, Mexique. À l’issue du projet en décembre 2010, de nouvelles ressources seront sollicitées. |
| I. ACTIVITÉ 1.11 NOUVELLE ACTIVITÉ: Journée de la responsabilité sociale de l’entreprise envers la petite enfance. En 2010, Argentine et 2011, au Pérou. | Réunion du 26 mai 2010 à Medellín, avec les entrepreneurs de Cali, Colombie, et Dialogues en Argentine en vue de décider de la tenue de la rencontre: Responsabilité sociale de l’entreprise et la petite enfance, du 1er au 3 septembre 2010. | Contributions des entrepreneurs de Colombie et d’Argentine: EU$20.000 et Secrétariat technique-OEA EU$5.000 | Ministère de l’éducation de Colombie, entrepreneurs de Cali, Colombie, et Dialogues consultatifs sur l’éducation en Argentine, au Pérou, UNICEF et Save the Children. | Diffusion du rapport final sur le site Web de l’OEA, et participation des entrepreneurs aux réunions politiques et techniques de l’OEC et de la CIE. Appui à l’organisation, la mise en oeuvre et l’évaluation de l’événement suivant à Lima, Pérou, en septembre 2011. |
| I. ACTIVITÉ 1.12 Cours à distance pour professionnels: Introduction au travail avec les enfants (de la naissance à l’âge de 3 ans.) | En octobre 2010 a démarré la formation de tuteurs, et mise en place du premier groupe de 55 participants. | Secrétariat technique et Programme NPA et CapaciNet du SEDI | OEA et pays membres qui souhaitent participer | Coordination avec l’UNICEF, l’OEI, et la Fondation van Leer afin d’élargir la participation. |

| II. EDUCATION AUX VALEURS ET PRATIQUES DÉMOCRATIQUES |
| --- |
| ACTIVITÉ 1. Développement professionnel et ressources éducatives |
| II. ACTIVIDAD 1.1 Consolidation du cursus de trois cours à distance et leur transfert sur le Portail de l’éducation des Amériques – OEA. | En cours: Actualiser les cours virtuels suivants sur la base des résultats de l’évaluation et les transférer sur la plate-forme du Portail de l’éducation des Amériques 1- Cours continental à distance sur l’évaluation des politiques et des programmes d’éducation pour la citoyenneté démocratique; 2- Cours continental à distance pour les instituteurs: La Charte démocratique interaméricaine et l’enseignement des valeurs et pratiques démocratiques; 3- Éducation pour la citoyenneté démocratique dans la Caraïbe: cours à distance pour les pédagogues. | Ressources assurées: EU$30.000 (solde fonds émanés de la Mission permanente des États-Unis) | CIE, Secrétariat technique, Portail de l’éducation des Amériques (PEA) | Adapter les contenus à la méthodologie employée par le Portail de l’éducation des Amériques, et transférer les cours. Finaliser la bande vidéo sur le cours dans la Caraïbe, la placer sur le site Web. |
| II. ACTIVITÉ 1.2 Durabilité des cours à distance | Développer un plan de dépenses pour la durabilité des cours, y compris le paiement des professeurs et des bourses pour les pédagogues, et les bourses pour les pédagogues et les fonctionnaires du gouvernement qui ne peuvent pas prendre en charge leurs coûts. | Ressources assurées: EU$30.000 (Mission permanente des États-Unis.) | CIE, Secrétariat technique | Engager un consultant pour élaborer le plan de dépenses. |
| II. ACTIVITÉ 1.3 “Éducation pour la citoyenneté démocratique dans les Caraïbes: Cours à distance pour les pédagogues” – Stratégie de durabilité | Projet essentiellement achevé; rapport disponible. – Il manque seulement la mise au point et en oeuvre des initiatives et outils pour le projet afin d’informer les parties intéressées des Caraïbes, et de promouvoir les résultats du projet et pour mieux informer sur les politiques en matière d’éducation pour la citoyenneté démocratique. -Offrir de nouveau le cours à plus large public, et offrir même des demi-bourses -Continuer à travailler avec les institutions associées afin d’incorporer l’éducation pour la citoyenneté démocratique dans les cours requis pour les professeurs en formation et en service actif. | Projet achevé: EU$360.000 (ACDI) Fonds requis: 96.300 Fonds assurés: 38.800 | États membres, “parties intéressées”, UWI, CIE/Secrétariat technique. | Publier l’évaluation (janvier 2011). Mettre en oeuvre activités. |
| II. ACTIVITÉ 1.4 Atelier interaméricain “Le rôle des arts et des médias dans la promotion des valeurs et pratiques démocratiques chez les enfants et les adolescents”. | L’atelier a été organisé du 17 au 19 juin 2010 en République dominicaine. Forum virtuel préalable, encore disponible. | Atelier $85.000 (CIE Res. 831, CIC Res. 831, Bourses OEA, FEMCIDI, Gouv. Chine, FUNGLODE, Sec. Culture Rép. Dom.). Fonds assurés pour la publication et le suivi: $9.000 (Mission permanente des États-Unis) | Secrétariat technique | Publier les comptes rendus de l’Atelier |
| II. ACTIVITÉ 1.5 Produire et publier un portefeuille de pratiques optimales sur “Le rôle des arts et des médias dans la promotion des valeurs et pratiques démocratiques chez les enfants et les adolescents”. | L’atelier a eu lieu du 17 au 19 juin 2010 en République dominicaine. | Fonds assurés: 24.000 (Mission permanente des États-Unis.) | CIE/CIC/Secrétariat technique | Appeler à la soumission de propositions de bonnes pratiques sur le rôle des arts et des médias dans la promotion des valeurs et pratiques démocratiques chez les enfants et les adolescents. |
| II. ACTIVITÉ 1.6. Lancer une édition spéciale de la Revue interaméricaine de l’éducation pour la démocratie sur “Le rôle des arts et des médias dans la promotion des valeurs et pratiques démocratiques chez les enfants et les adolescents”. | Un bulletin en ligne a été publié sur ce thème en 2009. Il pourrait servir de base pour l’édition spéciale de la Revue interaméricaine de l’éducation pour la démocratie. | Fonds assurés: 11.600 (Mission permanente des États-Unis) | CIE/CIC/Secrétariat technique | Mettre en place et appeler à des propositions pour cette édition spéciale. |
| II. ACTIVITÉ 1.7. Appeler à un nouveau cycle de soumission de propositions pour le Fonds de coopération horizontale dans le cadre d’un effort conjoint de la Commission interaméricaine de la culture et la Commission interaméricaine de l’éducation sur le thème “Le rôle des arts et des médias dans la promotion des valeurs et pratiques démocratiques chez les enfants et les adolescents”. | Proposition dans le suivi des Ateliers réalisés en juin 2010 sur le même thème. | Fonds requis: 135.000 Fonds assurés: 15.000 (Mission permanente des États-Unis) | CIE/CIC/Secrétariat technique | Mettre en place et appeler à un nouveau cycle de soumission de propositions pour le Fonds de coopération horizontale sur ce thème spécifique. |
| II. ACTIVITÉ 1.8. Convoquer un “Forum régional des compétences citoyennes” conjointement avec le SREDEC. | Le Forum régional s’est soldé par un succès. Deux États membres de l’OEA (l’Équateur et le Costa Rica) se sont unis aux six autres États participant au SREDECC (Chili, Colombie, Guatemala, Mexique, Paraguay, République dominicaine). Quatre pays des Caraïbes ont participé au forum (Bahamas, Guyana, Saint-Vincent-et-Grenadines, et Suriname). | Fonds assurés: 24.000 (Solde des fonds émanés de la Mission permanente des États-Unis.) | CIE/Secrétariat technique/SREDECC | Diffuser les résultats du SREDECC et les travaux du forum; travailler avec les pays participants afin d’appuyer la phase suivante; intégrer les résultats dans le Programme interaméricain (dans ses activités telles que la Revue, le Bulletin, etc., etc.). |
| ACTIVITÉ 2. Échange des informations et coopération multilatérale |
| II. ACTIVITÉ 2.1. Deuxième appel à un nouveau cycle de soumission de propositions/projets destinés au Fonds de coopération horizontale pour des missions d’assistance technique sur l’éducation pour la démocratie et les domaines associés. | Un premier cycle de soumission de propositions destinées au Fonds de coopération horizontale pour des missions d’assistance technique s’est déroulé avec succès en 2009-2010. Un rapport final comportant les observations des participants un an après les missions techniques sera disponible en mars 2011. | Requis: 140.000 Fonds assurés: 140.000 (Nouveaux fonds et soldes émanés de la Mission permanente des États-Unis) | CIE/Secrétariat technique | Produire le rapport final sur le premier cycle de soumission de propositions, et appeler à de nouvelles propositions en 2011. |
| II. ACTIVITÉ 2.2. Actualiser le contenu du Portail du Programme interaméricain sur la Toile | Le portail du Programme interaméricain sur la Toile peut être consulté à l’adresse suivante www.educadem.oas.org | Fonds assurés: 7.500 (Mission permanente des États-Unis) | CIE/Secrétariat technique | Actualiser le contenu et l’incorporer au portail du Programme sur la Toile. |
| II. ACTIVITÉ 2.3. Développer de nouvelles données pur le Portail du Programme interaméricain sur la Toile, www.educadem.oas.org | Le démarrage d’un nouveau bulletin en ligne sur l’éducation financière et économique pour la citoyenneté démocratique est prévu en décembre 2010. | Fonds requis: 32.000 Fonds assurés: 11.000 (Mission permanente des États-Unis) | CIE/Secrétariat technique | Publier un nouveau bulletin en ligne; définir les thèmes des bulletin à venir en ligne, et notes d’orientation. |
| II. ACTIVITÉ 2.4. Développer une Stratégie de la jeunesse et un Plan d’action (avec un Budget) pour le Programme interaméricain sur l’éducation aux valeurs et pratiques démocratiques. | À travers le Programme interaméricain, le Bureau de l’éducation et de la culture collabore dans un projet multisectoriel avec la participation des jeunes et conçu pour eux “Construire une culture de paix avec les jeunes en Amérique centrale à travers les arts, les médias et le dialogue social” (i.e. Armando Paz). Une stratégie plus large est requise pour déterminer comment incorporer les jeunes dans le Programme interaméricain. | Fonds assurés: 18.000 (Mission permanente des États-Unis) | CIE/Secrétariat technique | Engager un consultant pour développer la stratégie de la jeunesse. |
| II. ACTIVITÉ 2.5. Développer une Stratégie de communication avec la participation des intéressés en vue d’étendre la visibilité et l’utilité du Programme interaméricain des intéressés aux États membres. | Nouvelle initiative | Fonds requis: 41.300 Fonds assurés: 34.300 (Mission permanente des États-Unis) | CIE/Secrétariat technique | Développer une stratégie de communications. |
| ACTIVITÉ 3. Enquêtes et diffusion |
| II. ACTIVITÉ 3.1. Publier quatre nouvelles éditions de la Revue interaméricaine de l’éducation pour la démocratie en ligne, trilingues et révisées par des experts. | Jusqu’à présent, Revue interaméricaine de l’éducation pour la démocratie a publié cinq éditions. La sixième édition sera publiée en décembre 2010. | Fonds requis: 52.400 Fonds assurés: 29.200 (Nouveaux fonds et soldes émanés de la Mission permanente des États-Unis) | Université d’Indiana/Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)/Secrétariat technique | Publier la sixième édition et transférer la direction éditoriale de l’Université d’Indiana (qui restera un partenaire stratégique) à l’UNAM au Mexique. |
| II. ACTIVITÉ 3.2. Compiler y publier le Portefeuille des politiques et des programmes prometteurs. | Une première édition de ce Portefeuille a été publié en 2006. La nouvelle édition révisée pourrait se fonder sur les études de pratiques optimales relatives à l’éducation pour les Programmes de démocratie du Système régional d’évaluation et de développement des compétences citoyennes (SREDECC). | Fonds requis: 34.000 Fonds assurés: 30.000 (Mission permanente des États-Unis) | CIE/Secrétariat technique | Coordonner l’élaboration du nouveau portefeuille. |
| II. ACTIVITÉ 3.3. Développer quatre études de cas dans le cadre du projet “Éducation des enfants et des jeunes migrants”. | Une cartographie des politiques et programmes d’éducation des enfants et des jeunes migrants du Continent américain a été publiée. Les enquêtes in situ ont été menées dans deux (Argentine et Costa Rica) des quatre pays des études de cas. | Fonds assurés: 70.000 (ACDI) | CIE/Secrétariat technique | Mener des enquêtes à Antigua-et-Barbuda et aux États-Unis (Pennsylvanie). Élaborer et publier les études de cas. |
| II. ACTIVITÉ 3.4. Publier et diffuser un rapport de recommandation de politique afin d’élargir, d’analyser, et de diffuser les résultats des enquêtes sur l’éducation des enfants et des jeunes migrants. | Doit être publié en 2011. | Fonds assurés: 10.000 (CIDA) | CIE/Secrétariat technique | Élaborer et diffuser le rapport. |
| II. ACTIVITÉ 3.5. Organiser un séminaire international sur les politiques et programmes d’éducation des enfants et des jeunes migrants | Doit être organisé en 2011. | Fonds requis: 73.200 Fonds assurés: 37.910 (ACDI) | CIE/Secrétariat technique | Garantir le solde du financement nécessaire pour organiser et mener à bien le séminaire international. |
| ACTIVITÉS TRANSVERSALES |
| II. ACTIVITÉ (i) Projet “Construire une culture de paix avec les jeunes en Amérique centrale à travers les arts, les médias, et le dialogue social ” – Armando Paz | Une première gamme de forums à l’intention des jeunes - “Armando Paz” a été tenue à El Salvador, au Guatemala, au Panama et au Nicaragua. | Fonds assurés 2010: EU$202.914 (USAID) Total fonds assurés pour 2009-2012: EU$526.651 (USAID) | Secrétariat exécutif au développement intégré/Secrétariat à la sécurité multidimensionnelle/ Fundación para las Américas | Lancer le concours régional “Le défi de la paix”, organiser et réaliser le Forum régional en 2011. |
| II. ACTIVITÉ (ii) Convoquer Ignite the Americas 2010 en vue de renforcer un réseau de jeunes dirigeants dans les programmes des arts et de la culture pour le changement social positif, avec un accent sur la participation des jeunes des groupes vulnérables ou en s’appuyant sur l’expérience acquise dans ce genre de programmes pour ces groupes. | Se-liga Américas 2010 aura lieu dans le cadre de la Cinquième Réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture qui est prévue du 1er au 3 décembre 2010 à Rio de Janeiro, Brésil. | Déjà identifiés | Ministère de la culture du Brésil | Établir un calendrier d’activités de préparation et de travail conjoint avec le Ministère de la culture du Brésil |
| III. EQUITÉ ET QUALITÉ |
| III. ACTIVITÉ 1.1 Projet régional d’indicateurs de l’éducation (PRIE) - I°, II°, III°, IV° Réunions ministérielles & V° Sommet des Amériques | Activités réalisées en 2009: 1. VII° Atelier régional sur les statistiques de l’éducation, Cancún, Mexique, décembre 2009. 2. 5 Missions de plans de données réalisées en juin 09 (Saint-Vincent-et-Grenadines) août 09 (Suriname), Octobre 09 (Belize, et Grenade), Novembre 09 (Venezuela) 2010 1. Approbation de l’ébauche du Panorama de l’éducation 2010 avec des indicateurs comparables actualisés, envoyé en tant qu’ébauche aux ministres en septembre 2010 2. Réunion du Comité de direction à Washington, DC en août 2010 pour la présentation du rapport d’activités et la discussion sur la continuité du projet | Phase III, CIE $62.400 Solde Phase II $50.048 SEP $300.821 | SEP Mexique/ UNESCO-ORELAC/ OEA-OEC | Recevoir les observations des pays/ Ministères sur les données du Panorama de l’éducation 2010. Déterminer la possibilité de transférer le projet en Colombie en vue d’une nouvelle phase éventuelle. |

| IV. RENFORCEMENT DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT (FORMATION PÉDAGOGIQUE) |
| --- |
| IV. ACTIVITÉ 1.1 Cours en ligne pour les formateurs des enseignants en vue d’aider les pédagogues à intégrer les technologies de l’information et de la communication dans la pratique de leur enseignement. | En 2009 deux éditions des cours ont été réalisées. 238 formateurs de pédagogues d’Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, du Belize, de la Jamaïque, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Sainte-Lucie, du Suriname, et de la Trinité-et-Tobago, de l’Uruguay, d’Argentine, du Chili, de Colombie et de la République dominicaine. Une évaluation de la première édition des cours a été effectuée. En 2010 a été offert un cours pour les tuteurs en espagnol et une nouvelle édition de ce cours également en espagnol | 2009/ CIE: 20.000.00 2010/Fondation Evolución - i EARN =55.200 Bourses OEA= 30.000,00 Recherche fonds de contrepartie des pays participants | CIE/Secrétariat technique et Portail des Amériques | Les mêmes cours continueront d’être offerts dans la plate-forme du Portail des Amériques en 2011. |
| IV. ACTIVITÉ 1.2 Création du Réseau interaméricain de formateurs d’enseignants et d’un site Web consacré à la formation de base des enseignants dans la région. | Des enquêtes ont été menées auprès de participants aux cours en ligne et des pédagogues en formation ; les résultats de ces enquêtes ont été recueillis et analysés en vue d’élaborer le document qui décrit ce que seront le réseau et son contenu. Une stratégie de communication a été mise en place. Elle décrivait le plan d’action devant être mis en oeuvre dans le domaine des communications. À partir de cette étude seront menées les actions suivantes en 2010: 1. En collaboration avec le ºDOITS-OEA a été sélectionnée et construite une plate-forme pour le Réseau interaméricain de formateurs d’enseignants. 2. Dans la ligne de l’image institutionnelle de l’OEA a été conçu et construit le site Web du RIED-ITEN. 3. Négociation CEPALC et Institut d’éducation supérieure pour l’Amérique latine et les Caraïbes (UNESCO/IESALC) en vue de la planification d’une cartographie des institutions de formation pédagogique dans les Amériques et d’un observatoire de l’utilisation des nouvelles technologies dans la formation de base des enseignants. | ACDI 2010 100.000 | CIE/Secrétariat technique | Diffusion et divulgation du RIED-ITEN. Efforts en faveur de partenariats stratégiques en vue de la continuation du réseau. |

| V. ALFABÉTISATION ET ÉDUCATION DES ADULTES |
| --- |
| V. ACTIVITÉ 1 Conférence mondiale: "De l’alphabétisation à l’apprentissage pour toute la vie: Défis de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes dans la perspective de la CONFINTEA VI" , et CONFINTEA VI (Conférence mondiale sur l’éducation des adultes), Décembre 2009, Brésil. | L’Étude sur les politiques et programmes dans les Caraïbes est achevé. Elle a été présentée à la conférence préparatoire au Mexique, et à la CONFINTEA au Brésil. Les participants de pays de la région ont été appuyés par des bourses du DHD de l’OEA. | Fonds CIE: paiement consultant, traductions, transport deux personnes Bourses OEA $25.000 majorés de fonds de contrepartie UNESCO | UNESCO, Mexique, Brésil, et Secrétariat technique OEA | Diffuser les résultats de la CONFINTEA VI. Diffuser l’étude sur les Caraïbes. |

| VI. ÉDUCATION SECONDAIRE (SERA DISCUTÉE À LA CINQUIÈME RÉUNION ORDINAIRE DE LA CIE) **LES LIGNES D’ACTION SONT CELLES QUI ONT ÉTÉ SUGGÉRÉES LORS DE LA XI°RÉUNION DU BUREAU DE LA CIE** |
| --- |
| LIGNE 1. Renforcement des processus de coopération horizontale et d’assistance technique |
| LIGNE 2. Promotion, surveillance, et évaluation des politiques d’équité , stratégies et expériences d’innovation pour assurer la permanence et l’achèvement des études secondaires par les jeunes |
| a) Activités associées au Projet régional d’indicateurs de l’éducation (PRIE) |
| LIGNE 3. Renforcement de la formation et du développement professionnel des pédagogues pour qu’ils dispensent un enseignement de qualité engagé en faveur de processus d’innovation et de changement éducatif |
| a) Activités associées au Réseau interaméricain de formation des enseignants |
| LIGNE 4. Étudier, évaluer, et divulguer des stratégies pour le financement et la mobilisation des ressources en vue de l’expansion et du renforcement d’une éducation secondaire de qualité pour tous les jeunes du Continent américain avec des critères de qualité, d’équité et d’efficacité |
| LIGNE 5. Renforcement des stratégies, mécanismes et instances pour promouvoir la participation active des jeunes dans les écoles et les collectivités |
| a) Activités associées au Programme interaméricain d’éducation aux valeurs et pratiques démocratiques |
| LIGNE 6. Emploi des technologies de l’information et de la communication pour favoriser l’accès à des contenus éducatifs, sociaux et culturels de qualité, en appui aux réformes et à la modernisation de l’éducation secondaire |
| LIGNE 7. Environnement, énergie, et santé: Une vision intégrale de l’éducation |
| a) Partenariat éducation-santé: Travailler avec l’Organisation panaméricaine de la santé sur les systèmes d’information qui comprennent des données relatives à la jeunesse dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Par exemple, mener des enquêtes pour déterminer les risques et facteurs de prévention, et oeuvrer conjointement dans le domaine de la prévention de la violence dans les écoles. Également, conjuguer les efforts pour la sélection des pratiques optimales dans le domaine de l’éducation sexuelle intégrée. Les activités qui suivent sont proposées sont des propositions de l’OPS. |
| Projet | Statut | Niveau des ressources | Responsables | Étapes suivantes |
| VII. ACTIVITÉ 7.1 Analyse des Informations de l’Enquête mondiale sur les facteurs de risque et les facteurs de protection. Remise du calendrier avec les informations pendant la réunion de la CIE en octobre 2010. | En cours | OPS EU$25,000 | OPS |  |
| VII. ACTIVITÉ 7.2 Interventions clés Santé-Éducation ; Concours continental : Exemples de programmes pour faire obstacles aux facteurs de risque. |  |  | OPS |  |

# CID03059F2