OEA/Ser.G

CP/doc.3920/04 add.7

24 agosto 2004

Original: espanhol

INFORME TRIMESTRAL SOBRE O USO DE FONDOS DESIGNADOS

CONFORME A RESOLUÇÃO CP/RES. 831 (1342/02)
DURANTE O PERÍODO 1 DE ABRIL – 30 DE JUNIO DE 2004

Fundo de Paz: Solução Pacífica de Controvérsias Territoriais

Este documento é distribuido às missões permanentes e será
presentado ao Conselho Permanente da Organização.

.

USO DE RECURSOS EXCEDENTES DO SUBFUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTOS DE CAPITAL E PARA O CUMPRIMENTO DE MANDATOS DA OEA

RELATÓRIO TRIMESTRAL AO CONSELHO PERMANENTE SOBRE ATIVIDADES DO FUNDO DE PAZ:  SOLUÇÃO PACÍFICA DE CONTROVÉRSIAS TERRITORIAIS

PARA O PERÍODO DE 1º DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2004

Mediante o parágrafo 1, e, da resolução CP/RES. 831 (1342/02), o Conselho Permanente decidiu alocar “US$1.000.000 para o Fundo de Paz: Solução Pacífica de Controvérsias Territoriais”.

Com essa finalidade, o Gabinete do Secretário-Geral Adjunto, responsável pelo Fundo de Paz, tem a satisfação de proporcionar ao Conselho Permanente as seguintes informações:

Saldo inicial em 1º de janeiro de 2003:			US$1.000.000,00

Juros obtidos até 31 de março de 2004:			US$22.889/

Montante gasto e já informado no trimestre

anterior (1º de janeiro a 31 de março de 2003)		(US$26.425,17)

Montante gasto neste trimestre				(US$ 173,027.56)

Montante obrigado mas não gasto			(US$ 12,174.24)

Saldo em 30 de junho de 2004				US$ 803,146/

Despesas de 1º de abril a 30 de junho de 2004:

No período de 1º de abril a 30 de junho de 2004, foram despendidos US$173.027,56.  Este montante corresponde aos custos relacionados com o trabalho empreendido pelo Escritório da Secretaria-Geral na Zona de Adjacência entre Belize e a Guatemala, em cumprimento do Acordo para Estabelecer um Processo de Transição e Medidas de Fortalecimento da Confiança entre Belize e a Guatemala, assinado pelos Ministros das Relações Exteriores dos dois países e pela Secretaria-Geral, em 7 de fevereiro de 2003.

Esta quantia foi gasta na construção de um projeto habitacional em Nueva Juda, Melchor de Mencos, o qual constitui uma importante medida de fortalecimento da confiança entre Belize e a Guatemala.  O projeto, destinado a reassentar cidadãos da Guatemala que viviam ao leste da Linha de Adjacência, ou muito perto da Linha, está sendo executado em colaboração com a Municipalidade de Melchor de Mencos, que tem prestado assistência em assuntos como a legalização e doação de lotes de terreno para construção.  As casas do projeto foram projetadas em consulta com os beneficiários, a fim de respeitar os desenhos e tradições locais.

A Fase I do projeto de reassentamento incluiu a construção e a relocalização de 15 famílias que se verificou estarem morando a leste da Linha de Adjacência.  A inauguração e a entrega dos títulos de propriedade das casas às famílias foram realizadas em 30 de abril de 2004.

A Fase II abrangeu a construção de um parque recreativo para crianças, de um centro comunitário e mais 20 casas, como uma medida preventiva de confiança, para os colonos que reclamavam possuir lotes a leste da Linha de Adjacência, o que foi verificado pela OEA.  A cerimônia de inauguração dessa segunda fase do projeto foi realizada em 2 de julho de 2004.

O montante gasto neste trimestre corresponde às despesas finais relacionadas com a conclusão da Fase I do projeto no total de US$56.488,34 e à maior parte do orçamento estimado da Fase II no total de US$116.239,22, assim detalhados:

Fase I:  Construção de 15 casas:

Materiais e ferramentas					US$32.837,25

Transporte de material					US$ 2.961,28

Mão-de-obra, guardas de segurança e ajudantes		US$15.150,78

Despesas não-previstas					US$ 3.476,73

Componente social do projeto:

Material e equipamento 					US$ 2,062.30

Custo total						US$56.488,34

Fase II:  Construção de 20 casas, parque infantil e centro comunitário:

Materiais e ferramentas					US$ 77.197,01

Transporte de material					US$ 4.065,80

Mão-de-obra, guardas de segurança e ajudantes		US$ 28,866.72

Despesas não-previstas					US$ 2.419,32

Componente social do projeto:

Material e equipamento					US$ 3.90,7

Custo total 						US$116.39,2

Houve a despesa adicional de US$300 relativa à viagem da Guatemala para a Nicarágua de um perito do escritório OEA na Nicarágua que permaneceu na Zona de Adjacência supervisionando, gerenciando e ministrando treinamento no início do projeto de reassentamento.

ANEXO

Primeira despesa geral:  Projeto de Assentamento na Zona de Adjacência, Fases I e II:  O custo total foi de US$172.727,56.

Atividades específicas empreendidas e custo correspondente:

- Compra de material de construção, como madeira, tratamento químico da madeira, vergalhões, areia etc. e ferramentas de construção.  Custo:  US$110.034,26.

- Custos relacionados com o transporte do material do local de compra para o local da construção.  Custo:  US$7.027,08.

- Custos relacionados com mão-de-obra, ajudantes e segurança pessoal no local da construção.  Custo:  US$44.017,50.

input.doc

- Componente social do projeto, que inclui:  atividades interativas entre os beneficiários do projeto, como a organização, decoração e plantação nas áreas comuns; atividades pós-escolares e incentivos para o crianças, como quando elas foram solicitadas a desenhar e colorir seu parque recreativo; compra de camisetas como um incentivo e reconhecimento a todos os voluntários; e outros custos relacionados com as cerimônias de inauguração da Fase I e da Fase II, nas quais se ofereceram comida e bebida aos beneficiários e outros convidados especiais.  Custo:  US$5.752,67.

- Despesas não-previstas que não foram incluídas no orçamento, como compra de geradores, ferramentas e materiais de pintura, equipamento e aluguel de maquinaria pesada, custos relacionados com a tramitação para a legalização da terra adquirida, custos de conserto, etc. Custo: US$5.896,05.

Resultados alcançados:  No final de abril de 2004, a Fase I do projeto foi concluída e todas as 15 famílias foram reassentadas e passaram a morar em suas novas casas.  No final de junho de 2004, aproximadamente 85% da construção de Fase II estavam concluídos.

Segunda despesa geral:  Custos de viagem:  O custo total foi de US$300.

Atividades específicas empreendidas e correspondentes ao custo:

- Viagem: passagem da Guatemala para a Nicarágua para um técnico perito do Escritório da OEA na Nicarágua, que prestou assistência, supervisão e treinamento na construção das casas para projeto de reassentamento.  Custo: US$300.

Resultados alcançados:  O especialista da OEA da Nicarágua compartilhou sua vasta experiência em construção de grandes projetos de casas na América Central em seguida ao furacão “Mitch” em 1998 e apoiou a pequeno equipe do Escritório da Secretaria-Geral na Zona de Adjacência quanto à supervisão da construção das casas para o projeto de reassentamento, em conformidade com o orçamento estimado e o cronograma estabelecido pela OEA e aprovado pelos governos de Belize e Guatemala.

?.	Baseado em informações proporcionadas pelo Escritório do Subsecretário de Administração, em agosto de 2004.

?.	Ibid.