OEA/Ser.G

CP/doc. 3865/04

7 abril 2004

Original:  español

INFORME TRIMESTRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE
LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

(Cuarto trimestre de 2003)

Este documento se distribuye a las misiones permanentes y será
presentado al Consejo Permanente de la Organización.

.

http://scm.oas.org/pdfs/2004/CP12534s.pdf

Cuarto Informe Trimestral de la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD)
1 de octubre al 31 de diciembre de 2003

A. OFICINA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA

| CAMPO DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | RESULTADOS | MANDATOS RELEVANTES (AG/Cumbre/Carta Democrática Interamericana) | REFERENCIA AL PLAN DE TRABAJO DE LA UPD | A QUIEN SE REPORTA Y ASOCIADOS | COSTOS ESTIMADOS (Fondo Regular y Específico) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Foro Interamericano sobre Partidos Políticos (FIAPP) | a) Seminario "El Fortalecimiento de los Partidos Políticos y la Democracia en América Latina", 9 -10 de octubre | El FIAPP participó en la sesión "Las perspectivas de las internacionales partidarias y del Parlamento Latinoamericano", en la que la Coordinadora Ejecutiva de la UPD habló sobre el tema de la gobernabilidad democrática y el papel de los partidos políticos y difundió información acerca de la labor de la OEA en la materia. | CA de Québec, CDI Artículo 5 | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto A, inciso 1 | Grupo de Río, Parlamento Latinoamericano, IDEA Internacional, Congreso de la República de Perú | Fondos Específicos: US$ 3.000 |
|  | b) Taller de Trabajo sobre Situación y Perspectiva de los partidos políticos en la Región Centroamericana, 11 de diciembre | El Coordinador del FIAPP asistió a este taller de trabajo para revisar el borrador del informe sobre la situación de los partidos políticos en Centroamérica, iniciativa del BID que cuenta con la colaboración de la UPD e International IDEA Se propone presentar el informe correspondiente durante el primer trimestre del año 2004, con la presencia de los máximos líderes de las tres organizaciones y más de 100 líderes políticos centroamericanos. | CA de Québec, CDI Artículo 5 | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto A, inciso 1 | IDEA Internacional, BID | Fondos Específicos: US$40.000 |
|  | c) Programa en Honduras, 14-18 de noviembre y 4 de diciembre | A solicitud del Foro para el Fortalecimiento de la Democracia y con el aval del Gobierno de Honduras, la UPD envió un experto con el fin de elaborar una propuesta de un programa que brindaría asistencia técnica para partidos políticos. | CA de Québec, CDI Artículo 5 | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto A, inciso 1 |  | Fondos Específicos: US$10.000 |
|  | d) Tercera Reunión del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos, Cartagena de Indias, Colombia, 23- 25 de noviembre de 2003 | La UPD organizó esta reunión, a la cual asistieron 200 destacados individuos, incluyendo alrededor de 100 líderes de más de 50 partidos políticos en 20 países del hemisferio. Las discusiones se centraron en el financiamiento de campañas y partidos políticos, la relación de los partidos con otros sectores de la sociedad (medios y sector privado) y el examen de reformas políticas recientemente emprendidas o contempladas en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Centroamérica. Durante la reunión se destacaron las presentaciones del Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, el Secretario General de la OEA, César Gaviria y los dos Ex Presidentes peruanos Valentín Paniagua y Alan García. También tuvo lugar la reunión del consejo consultivo del FIAPP. Con la coordinación de la UPD, éste órgano reúne a 30 dirigentes de las organizaciones con más experiencia y trayectoria en el trabajo sobre y con partidos en el hemisferio. | CA de Québec, CDI Artículo 5 | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto A, inciso 1 |  | Fondos Específicos: US$210.000 |
|  | e) Taller “Es el financiamiento un obstáculo para la participación política de la mujer?”, Washington D.C., 16 de diciembre | La UPD organizó este taller sobre el efecto del financiamiento en la participación política de la mujer. Líderes políticos, académicos destacados, autoridades electorales y representantes de la comunidad internacional participaron en el taller de un día que servirá para alimentar el análisis comparativo sobre los regímenes financieros políticos en los 34 países miembros de la OEA. | CA de Québec, CDI Artículo 5 | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto A, inciso 1 | CIM, FEC | Fondos Específicos: US$15.000 |
| 2. Gobernabilidad | Taller de expertos sobre Gobernabilidad Democrática, Washington D.C., 12-13 de noviembre | Se presentó ante el Consejo Permanente el Informe sobre Gobernabilidad Democrática en las Américas con sus recomendaciones. | AG/RES.1960 de las (XXXIII-O/03) | N/A | Consejo Permanente | Fondos Específicos: US$ 50.311,67 Fondos Regulares: US$ 5.929,70 |

B. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO

| CAMPO DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | RESULTADOS | MANDATOS RELEVANTES (AG/Cumbre/Carta Democrática Interamericana) | REFERENCIA AL PLAN DE TRABAJO DE LA UPD | A QUIEN SE REPORTA Y ASOCIADOS | COSTOS ESTIMADOS (Fondo Regular y Específico) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Programa de Apoyo a Procesos de Descentralización | a) Cursos de Actualización | La UPD comenzó los preparativos para la organización, a principios del 2004, de un taller técnico que considerará el diseño de un curso virtual sobre Descentralización en América Latina. Se pretende con esta actividad avanzar en una metodología virtual de actualización de conocimientos destinada a expertos gubernamentales y otros actores claves en descentralización, aprovechando las nuevas tecnologías de información y comunicación. | CA Santiago de Chile (1998), CA de Québec (2001), AG/RES. 1668 (XXIX-O/99), AG/RES. 1760 (XXX-0/00), AG/RES. 1825 (XXXI-O/01), AG/RES. 1901 (XXXII-O/02), Declaración de la Ciudad de La Paz, Plan de Acción de la Ciudad de México, Resolución 846/1371 del Consejo Permanente | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 2 | Universidad Alberto Hurtado con sede en Chile | Fondos Regulares: US$15.000 |
|  | b) Publicación sobre la Gobernabilidad Local en Pequeños Estados, diciembre | Se lanzó la publicación sobre el foro “La Gobernabilidad Local en Pequeños Estados: Temas, Experiencias, Opciones” celebrado en San Vicente y las Granadinas en abril del 2003. |  |  | Gobierno de San Vicente y las Granadinas, PNUD | Fondos Regulares: US$1.300 Fondos Específicos: US$1.960 |
|  | c) Proyecto “Apoyo al fortalecimiento de los procesos de descentralización política en América Central” (BID/OEA) | Se ha continuado con la implementación del convenio de cooperación técnica con el BID, que trata el tema de los procesos de descentralización política. Los estudios que se llevan a cabo en la materia son la base para la discusión y el intercambio de experiencias y creación de nuevos conocimientos en el ámbito de descentralización, así como para la elaboración de recomendaciones y lineamientos que se compartirán con los gobiernos de la región. En octubre se inició la elaboración de diagnósticos nacionales de los cuales ya se han completado dos. |  | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 2 | BID | Fondos Regulares Fondos Específicos: US$100.000 |
| 2. Programa de Apoyo al Fortalecimiento de los Poderes Legislativos (PAFIL) | a) Apoyo ICEL/FOPREL | Se continuó ofreciendo apoyo al ICEL y al FOPREL, en el seguimiento de las investigaciones útiles al trabajo legislativo así como en la coordinación de actividades subregionales estratégicas en el campo parlamentario. | CA de Miami, AG/RES 1722 (XXX-O/00) y AG/RES 1804 (XXXI-O-01), AG/RES 1337 (XXV-O/95); AG/RES 1402 (XXVI-O/96); AG/RES 1782 (XXXI.O/01) y AG/RES 1907 (XXXII-O/02), Convención Interamericana contra el Terrorismo, Declaración de San Salvador, CP/RES.837, S/RES/1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 1 | ICEL, FOPREL | Fondos Externos: Fondos del año anterior |
|  | b) Convenio de colaboración con la PLACC | La UPD, por solicitud del recientemente creado grupo LAPAC, ha elaborado un convenio de colaboración que permitirá la realización de actividades conjuntas para fortalecer el esfuerzo de los parlamentarios en el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia en la gestión legislativa. | Además de los mandatos relevantes mencionados en el punto a, Convención Interamericana contra la Corrupción | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 1 | LAPAC | Fondos de US$48.000 |
|  | c) Apoyo y asistencia a la Comisión Interparlamentaria Centroamericana de Asuntos Internacionales, Económicos de Integración Regional y Paz del FOPREL, El Salvador | Se mantuvo en forma sistemática el apoyo técnico a esta Comisión Interparlamentaria. Se avanzó en importantes temas comunes para fomentar el trabajo conjunto y la ejecución de iniciativas parlamentarias de interés subregional asignadas a esta Comisión tales como: el Terrorismo, la Seguridad, el ALCA y el TLC Centroamérica con EEUU. |  | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 1 | FOPREL | Fondos Regulares: $6,700 |
|  | d) Avances de coordinación con la CPC | Se avanzó en la coordinación del apoyo técnico que se prestará en 2004 a la Secretaría Permanente de la CPC, así como a las Secciones Paraguayas y Uruguayas de la Comisión Conjunta Interparlamentaria para el año 2004. Entre los temas en los que se prestará apoyo figuran: El Fortalecimiento de la CPC en la armonización legislativa y la internalización de normas; el análisis de la conformación de un posible Parlamento del Mercosur; el fortalecimiento de la institucionalidad del Mercosur; las relaciones con la sociedad civil; la conformación de una instancia de reunión entre los presidentes de los congresos de la región; y la ratificación de la convención interamericana contra el terrorismo. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 1 | CPC | Fondos Regulares: US$30.000 |
|  | e) Construcción del Sitio Electrónico del PAFIL como instrumento de asistencia y apoyo al trabajo de los Congresistas de las Américas | Se finalizó el diseño de un nuevo sitio WEB del PAFIL de la UPD, dirigido a brindar asistencia técnica y facilitar a todos los legisladores de los países miembros una serie de herramientas tecnológicas, documentos especializados y aplicaciones prácticas, orientados a mejorar y hacer más eficiente su gestión, pero sobre todo a constituir la primera página electrónica útil al trabajo de los parlamentarios que fortalezca su rol y que ayude a modernizar y fortalecer estas instituciones. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 1 |  | Fondos Regulares: US$1.300 |
|  | f) Acción Legislativa de Combate al Terrorismo, Centroamérica y la Cuenca del Caribe i. Estrategia Parlamentaria Subregional para el Fortalecimiento del rol de los Poderes Legislativos de Centro América en el combate al Terrorismo ii. Asistencia Técnica a los Congresos y Apoyo a la Adecuación Normativa Interna de la Convención Interamericana contra el Terrorismo iii. Página Electrónica para la Asistencia Técnica | En el marco de ejecución del proyecto de fortalecimiento de los poderes legislativos en su lucha contra el terrorismo, la UPD ejecutó o llevó a cabo la coordinación de las siguientes acciones: En coordinación con los Legisladores Nacionales involucrados en la lucha contra el terrorismo y en conjunto con el ICEL, se finalizó el diseño de esta estrategia, la cual constituye una ruta crítica de acción y establece las principales actividades y compromisos necesarios para fortalecer la acción parlamentaria conjunta de combate al terrorismo. Se prestó asistencia técnica a los 7 países involucrados en el proyecto, sobre todo en cuanto al trámite y protocolo legislativo de los anteproyectos de ley producidos como parte de esta iniciativa. Durante los tres meses de duración de esta asistencia técnica, se logró, en coordinación con los parlamentarios nacionales, introducir en la corriente legislativa los correspondientes proyectos en: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana. En el caso de Guatemala se está coordinando un proceso prelegislativo y en el caso de Panamá, ya se había aprobado legislación especializada –basado en los insumos de este proyecto- y en la actualidad se realiza, en coordinación con el ICEL, un trabajo de apoyo académico-jurídico. Se puso en funcionamiento este sitio especializado para la asistencia técnica a los involucrados en las acciones legislativas nacionales y subregionales, conformando un selecto grupo de usuarios –legisladores, expertos internacionales e instituciones clave en materia de combate al terrorismo-. | Además de los mandatos relevantes mencionados en el punto a, Convención Interamericana contra el Terrorismo, Declaración de San Salvador, CP/RES.837 , S/RES/1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 1 | Comisión Interparlamentaria Centroamericana de Asuntos Internacionales, Económicos, Integración y Paz del FOPREL | Fondos Externos: US$26.500 |
|  | g) Sistematización y construcción de un Instrumento de identificación de las Mejores Prácticas Parlamentarias | Se finalizó el instrumento base de gestión y desempeño parlamentario –matrices analíticas- que incluye las variables, indicadores e índices en tres áreas claves del trabajo parlamentario: La Asesoría Parlamentaria, las Relaciones con la Sociedad Civil y el Sistema de Información Legislativo. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 1 | N/A | Fondos Regulares asignados previamente |
|  | h) Sistematización y finalización del Compendio sobre “Control Político y Fiscalización Presupuestaria : Un Análisis Parlamentario en 11 países de América Latina” | Se finalizó la sistematización de todos los estudios que ha producido el PAFIL relacionados con este campo fundamental del trabajo parlamentario en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana y se elaboró un estudio que pretende servir de guía estratégica para uso de parlamentarios en sus esfuerzos de mejorar su capacidad técnica en el proceso de control político, fiscalización presupuestaria, transparencia del trabajo en la función pública, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 1 | N/A | Fondos Regulares asignados previamente |
|  | i) Asesoría al Congreso del Paraguay para el diseño de un diagnóstico y una propuesta de fortalecimiento institucional, Asunción, Paraguay | Como respuesta a una solicitud de la Presidencia del Senado del Paraguay, en diciembre se organizó una misión a este país con la finalidad de hacer un diagnóstico del Congreso y avanzar una propuesta de fortalecimiento y modernización de la Comisión de Presupuesto de esta institución, misma que fue entregada al presidente solicitante según lo acordado. Así mismo, y en respuesta a una solicitud de la sección paraguaya de la CPC, en diciembre se organizó en Asunción, Paraguay una reunión de trabajo con esta instancia con la finalidad de diseñar una serie de actividades conjuntas para apoyar el fortalecimiento institucional de esta Comisión. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 1 | Asamblea Legislativa del Paraguay, BID | Fondos Regulares: US$5.500 |
|  | j) Apoyo y Asistencia Técnica a la Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, San Salvador, El Salvador | Se apoyó y asistió técnicamente la Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, celebrada en noviembre en el Salvador. Los presidentes de los poderes legislativos de esta subregión acordaron una serie de resoluciones entre las que destacan aquellas en las que solicitan a la UPD asistencia para continuar trabajando a nivel parlamentario en la región el tema del terrorismo y solicitan asistencia para iniciar el trabajo en los campos de las Negociaciones Comerciales Internacionales –en especial el ALCA y el CAFTA-, así como la Seguridad y la interconexión tecnológica de los Parlamentos de Centroamérica y República Dominicana –RILCA-. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 1 | ICEL-FOPREL | Ninguno |
| 3. Programa para la Promoción del Liderazgo y Ciudadanía Democrática (PROLIDEM) | a) Reuniones iniciales para organizar el Tercer Curso Regional sobre Democracia y Gerencia Política para Jóvenes Líderes del MERCOSUR, Buenos Aires, diciembre | Se realizaron reuniones de trabajo con las autoridades de las instituciones organizadoras en Buenos Aires, Argentina. El curso de 10 días de duración se llevará a cabo en julio o agosto de 2004 en Mar del Plata, Argentina. | AG/RES. 1402 (XXVI-0/96), AG/RES. 1475 (XXVII-0/97), AG/RES. 1551 (XXVIII-0/98), AG/RES. 1648 (XXIX-0/99), AG/RES. 1869 (XXXII-0/02), CDI artículos 26, 27 y 28 | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 3 | Senado de la Nación Argentina, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Universidad de Lomas de Zamora, KAS | Fondos Regulares: US$25.000 Fondos Específicos: US$45.000 |
|  | b)Reuniones iniciales para organizar el Curso Regional sobre Democracia y Gerencia Política para Jóvenes Líderes de la Región Andina, Lima, Perú | La UPD adelantó gestiones con posibles instituciones contrapartes para la realización de este curso que se llevará a cabo en Lima, Perú, durante el primer trimestre del 2004. El curso de 10 días de duración estará dirigido a jóvenes líderes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, seleccionados por concurso con base en sus méritos. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 3 | Universidad del Pacífico-Perú, COLAM, Organización Universitaria Interamericana (OUI) | Fondos Regulares: US$25.000 Fondos Específicos: US$45.000 |
|  | c) Cursos Virtuales sobre Democracia y Gerencia Política | La UPD continuó con los preparativos programáticos para un curso virtual piloto sobre democracia y gerencia política con énfasis en la región del MERCOSUR. Se estima que el curso estará online en el 2004. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 3 | AICD | Fondos Específicos: US$70.000 Fondos Regulares: US$10.000 |
|  | d) Cooperación Técnica a la Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República del Paraguay en materia de Estrategia de Comunicación Institucional, Paraguay, 1-5 de diciembre | La UPD brindó asistencia técnica en materia de Estrategia de Comunicación Institucional a la Secretaría de Acción Social (SAS) de la Presidencia de la República del Paraguay para el entrenamiento comunicacional de actores estratégicos y para la elaboración de los lineamientos generales de la estrategia de comunicación institucional. La asesoría estuvo encaminada a facilitar el conocimiento de los esfuerzos del gobierno paraguayo en la lucha contra la pobreza, de conformidad con la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad”. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 3 | Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República del Paraguay | Fondos Específicos: US$5.000 Fondos Regulares: US$2.000 |
|  | e) Cooperación Técnica a la JPD para la realización de la Segunda Asamblea General de Miembros de Centroamérica y República Dominicana, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 5-10 de noviembre | La UPD brindó apoyo técnico y financiero para el desarrollo de este evento. La Asamblea también contó con el apoyo del Programa de Valores Democráticos y Gerencia Política (PVDGP) de la UPD y el INCEP. En el evento participaron más de 35 jóvenes centroamericanos que se desempeñan como dirigentes de partidos políticos, funcionarios de gobierno, activistas de la sociedad civil, periodistas y académicos. El programa de trabajo incluyó sesiones de capacitación sobre valores y prácticas democráticas, desarrollo organizacional y observación electoral. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 3 | JPD, PVDGP, INCEP | Fondos Específicos: US$33.000 Fondos Regulares: US$4.200 |
|  | f) Apoyo técnico para el “Programa Piloto 2003” de la Escola Nacional de Lideranças Políticas, Río de Janeiro, Brasil, 4-15 de diciembre | La UPD respaldó la implementación de este programa piloto, que es considerado por la KAS como una iniciativa pionera en el campo de la calificación del ejercicio de la política por parte de los beneficiarios del programa. Reconocidos expertos, presidentes de las juventudes de los partidos políticos, funcionarios de gobierno y representantes de organizaciones de la sociedad civil participaron en el programa. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 3 | KAS, CEA/UCAM, JULAD, IBPJ, NDI, Parlamento Latinoamericano, la Organización ODCA, ITV | Fondos Específicos: US$40.000 |
|  | g) Apoyo a la Tercera Reunión Anual del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos | La UPD apoyó esta reunión por medio de la organización de un concurrido panel sobre “Formación de Liderazgo y Ciudadanía Democrática” en el marco de la mesa de trabajo denominada “¿Qué tipo de alternativas existe para enfrentar la crisis actual de los partidos?” El panel propició el intercambio de experiencias en materia de formación de jóvenes líderes políticos para el fortalecimiento de la cultura democrática y la renovación de los partidos políticos. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 3 | UPD | Fondos Regulares: US$2.000 |
|  | h) Página Web del PROLIDEM | Se actualizó el contenido de la página del programa (www.upd.oas.org/cursos) con noticias e información sobre iniciativas de los graduados de los cursos regionales de la UPD. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 3 |  |  |
|  | i) Curso Nacional de Capacitación de Líderes Democráticos en Paraguay (CALIDEM-Paraguay), Asunción, Paraguay, 11 de diciembre | Se realizó la clausura del curso, donde se presentaron los proyectos elaborados por los alumnos y se entregaron los certificados. Continúa la etapa de seguimiento de los proyectos. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 3 | DECIDAMOS Campaña por la Expresión Ciudadana | Fondos Específicos: US$30.000 |
|  | j) Curso Nacional de Capacitación de Líderes Democráticos en Chile (CALIDEM-Chile), Santiago, Chile, 20-24 de octubre | Se realizó la segunda sesión presencial del Curso Nacional para Líderes Democráticos en Chile (CALIDEM-Chile) en la Universidad Alberto Hurtado. Empezó el segundo período a distancia del curso, que comprende también el segundo seguimiento. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 3 | Universidad Alberto Hurtado UAH | Fondos Específicos: US$30.000 |
|  | k) Promoción de la Cultura Democrática a través de la Educación i. Apoyo a la Sesión Especial del Consejo Permanente sobre el tema “Promoción de la Cultura Democrática a través de la Educación”, Washington D.C., EEUU, 14 de octubre ii. Reunión informal del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente, 26 de noviembre | Se presentó ante el Consejo Permanente la propuesta de trabajo solicitada para la sesión especial sobre el tema “Promoción de la Cultura Democrática a través de la Educación” en cumplimiento de la resolución AG/Res.1957 (XXXIII-O/03). Además, la UPD apoyó la reunión informal del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente encargado de los preparativos de la sesión extraordinaria sobre el tema. En dicha reunión participaron representantes de varias misiones y se discutió una agenda para la sesión extraordinaria que responda a las preocupaciones de los Estados Miembros y al mandato de la resolución. | AG/Res. 1957 (XXXIII-O/03) Reunión Interamericana de Ministros de Educación (México 2003) | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto B inciso 3 | Consejo Permanente, UDSE | Fondos Regulares: US$2.000 |

C. FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS Y PROCESOS ELECTORALES

| CAMPO DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | RESULTADOS | MANDATOS RELEVANTES (AG/Cumbre Carta Democrática Interamericana) | REFERENCIA AL PLAN DE TRABAJO DE LA UPD | A QUIEN SE REPORTA Y ASOCIADOS | COSTOS ESTIMADOS (Fondo Regular y Específico) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Apoyo a iniciativas de Modernización y Fortalecimiento Institucional | a) Honduras (Registro Civil) | Se prestó asistencia técnica electoral al TNE y al RNP de Honduras, a través de las siguientes actividades: - Participación en el Comité Nacional de Estadísticas Vitales para la creación, desarrollo y uso de información de los Registros Civiles del RNPN. - Monitoreo de las redes de sistemas descentralizados del RNPN. Asimismo, se presentaron recomendaciones sobre el mantenimiento y operatividad de los sistemas automatizados implementados por el Registro Civil. | AG/RES.1721 (XXX-O/00), Artículo 2(b) de la CDI, Artículo 112(h) de la CDI, AG/RES.57(I-O/71), CA de Québec | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto C inciso 1 | TNE y RNP de Honduras | Fondos Regulares: US$13.200 |
|  | b) Guatemala | Se prestó asistencia en el mejoramiento de los sistemas informáticos para la Transmisión de Resultados de las elecciones presidenciales del 2003. La asistencia contó con los siguientes componentes: - Instalación y configuración de 57 centros de cómputo interconectados con el Centro de Cómputo Nacional del TSE para consolidar todos los datos a escala nacional. - Proceso de carga de datos para las etapas de Recepción, Digitación, Verificación, Control de Calidad de las Actas. - Desarrollo del módulo de administración que se utilizó para el control de las Actas procesadas y pendientes, así como el control de usuarios de los sistemas y sus niveles de acceso. - Se incorporó el sistema de transmisión de datos desde cada uno de los 57 centros de cómputo a la sede nacional para su totalización. - Se desarrolló el sistema de publicación de resultados consolidados para la Sala de Prensa del TSE, así como para el Internet. | Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de la República de Guatemala, para el Programa Especial de Apoyo de la OEA para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala, AG/RES. 1378 XXVI-0/96 | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto C inciso 1 | TSE de Guatemala | Fondos Específicos: US$1.191.513 |
|  | c) Ecuador | Se continúa prestando asistencia técnica electoral al Tribunal Supremo Electoral, en la creación del Plan Estratégico Institucional y de Sistemas, los cuales serán guías para la creación de nuevos planes de corto, mediano y largo plazo: - Se implantó el sistema de cambio domiciliario por Internet en 10 Tribunales Provinciales Electorales. - A través del portal del TSE, se implantó la Biblioteca Virtual para uso público. - Se desarrolló el análisis para las inscripciones y actualizaciones de Organizaciones Políticas; también se planteó un nuevo diseño de inscripciones más seguro y rápido para el TSE. - El AFSPE capacitó a los técnicos del TSE en tecnología NET. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto C inciso 1 | TSE Ecuador | Fondos Regulares: US$7.500 |
|  | d) Perú | Se presentó el Plan Estratégico de Sistemas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual servirá como documento base para el desarrollo de nuevos sistemas informáticos. También, se ofreció capacitación a cuatro técnicos del JNE en tecnología. Se desarrolló la propuesta para la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Dicha propuesta se concentró en el uso de nuevos sistemas informáticos para los componentes de monitoreo electoral, la capacitación en tecnología informática, el análisis del uso de la votación electrónica en el Perú, y la implementación de la Biblioteca Virtual para publicar documentos de dicho organismo en su respectivo Portal. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto C inciso 1 | Jurado Nacional de Elecciones del Perú / Oficina Nacional de Procesos Electorales | Fondos Regulares: US$13.400 |
| 2. Promoción a Iniciativas de Cooperación Horizontal | a) Colombia | Se evaluó la posibilidad incorporar el voto electrónico en Colombia para futuras elecciones. Se sostuvieron diferentes encuentros con autoridades electorales con el objetivo de dar a conocer los beneficios de esta iniciativa, la cual contemplaría la implementación de un plan piloto de voto electrónico para las elecciones atípicas a realizarse en el 2004. A su vez, se presentó una propuesta de modernización tecnológica al CNE. Para ello se trabajó en la propuesta de trabajo colaborativa con oficiales electorales de México, Panamá y los técnicos del AFSPE. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto C inciso 1 | Ministerio de Relaciones Exteriores, CNE de Colombia, Tribunal Electoral de Panamá | Fondos Específicos US$6.000 |
|  | b) Brasil – Canadá – Panamá - Paraguay | La Secretaría General de la OEA, firmó acuerdos de Cooperación Horizontal con Brasil, Canadá, Panamá y Paraguay para el apoyo a iniciativas dirigidas a la modernización y automatización de sus sistemas electorales mediante el intercambio de prácticas exitosas en materia electoral. | Los mismos del punto a |  | Gobiernos de Brasil , Canadá, Panamá, Paraguay | Fondos Específicos: |
|  | c) Perú | Se preparó una propuesta de trabajo coordinado entre Perú y Brasil para la modernización tecnológica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto C inciso 1 | ONPE | Fondos Específicos: |
|  | d) Honduras | Se firmó un convenio con el TNE para la modernización de esta institución hondureña. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto C inciso 1 | TNE | Fondos Específicos: |
| 3. Asistencia Técnica en el Caribe | a) Estudio Comparativo de Registros Civiles | Se inició la primera fase del estudio comparativo de las leyes y prácticas de los Registros Civiles en el Caribe. Se recopiló información en Belice, Dominica, Granada, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. El estudio, el cual fue solicitado por los oficiales de los registros civiles de los países Caribeños, tratará aspectos legales y estructurales para el fortalecimiento y modernización de estos registros, especialmente en lo relacionado con la confiabilidad de los documentos de identidad. Si se consiguen fondos para continuar con esta actividad, se espera concluir dicho estudio durante el primer trimestre del 2004. | AG/RES.1721 (XXX-O/00), CDI artículo 2(b) | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto C inciso 3 | Oficinas del Registro Civil en cada país | Fondos Específicos: US$42.000 |
|  | b) Belice | Se realizaron reuniones con el Ministro de Relaciones Exteriores quien a su vez es el Fiscal Nacional, para discutir futuras actividades de la Unidad Vital de Estadística (Registro civil). |  |  |  |  |
|  | c) San Vicente y las Granadinas | El consultor de información tecnológica de la UPD en el Caribe participó en varias reuniones del Comité Coordinador del proyecto de Registro civil y electoral. Dichas reuniones contaron con la participación de la Fiscal General. |  |  |  |  |
|  | d) Participación en la Conferencia de la Asociación del Caribe y Centroamérica, Miami, Florida, 8-10 de diciembre | La UPD asistió a la reunión anual de esta asociación. El tema de este año fue "el Fortalecimiento de la Tercera Frontera", para el cual la UPD hace especial énfasis en lo relacionado con el tema de documentos de identidad. En el Caribe, tanto el registro civil como el electoral sirven como documentos de identidad para la emisión de pasaportes, tarjetas de salud y de pensión, transacciones bancarias, entre otros. | AG/RES.1721 (XXX-O/00), CDI artículo 2(b) | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto C inciso 3 |  | Fondos Específicos: US$1.200 |

D. INFORMACIÓN Y DIÁLOGO SOBRE DEMOCRACIA

| CAMPO DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | RESULTADOS | MANDATOS RELEVANTES (AG/Cumbre/Carta Democrática Interamericana) | REFERENCIA AL PLAN DE TRABAJO DE LA UPD | A QUIEN SE REPORTA Y ASOCIADOS | COSTOS ESTIMADOS (Fondo Regular y Específico) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Centro de Servicios de Información | a) Bases de datos | Se agregaron nuevos contactos a la lista de expertos en democracia elaborada por la UPD, y a la lista de distribución de la Unidad. | AG/RES. 1907 (XXXII-0/02) | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto D, inciso 2 c |  | Fondos Regulares: US$7.500 |
|  | b) Base de Datos Políticos de las Américas (PDBA) | La PDBA ha hecho adiciones y/o actualizaciones a su contenido sobre cambios de gabinete, constituciones, proyectos de análisis constitucionales comparativos y resultados electorales en los siguientes países: Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, Estados Unidos, y Venezuela. | AG/RES. 1907 (XXXII-0/02) | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto D, inciso 2 d | Georgetown University | Fondos Específicos: US$23.650 |
| 2. Publicaciones e Informes | Publicación de los Informes de Misiones Electorales | - Se envió el informe de la MOE Perú 2002 para aprobación del CP. - Se publicaron los informes: República Dominicana 2002 en inglés y Ecuador 2002 en inglés. | AG/RES. 1907 (XXXII-0/02) | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto D, inciso 2 e |  | Fondos Específicos: US$6.526.2 |
| 3. Educación y divulgación del contenido de la CDI | i. Curso Hemisférico a Distancia para Maestros: La Carta Democrática Interamericana y la Enseñanza de Valores y Prácticas Democráticas | Se inició la fase preliminar de planificación y diseño del curso, a partir del Acuerdo de cooperación con la UNED de España, que en su calidad de socio estratégico proveerá los recursos tecnológicos para la elaboración de la matriz curricular del citado curso a distancia. | AG/RES. 1907 (XXXII-0/02), CDI | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto D, inciso 2 | UNED | Fondos Específicos: US$10.190 |
|  | ii. Cortos televisivos | - Se produjeron dos cortos para televisión, de 30 segundos cada uno, sobre los principios democráticos en la Carta Democrática, con el propósito de que sean difundidos en el hemisferio. - Los mismos fueron presentados ante el Consejo Permanente en diciembre en español. Serán traducidos en los idiomas oficiales de la Organización dentro de los próximos seis meses. |  |  | Departamento de Información Pública, IIN | Fondos Regulares: US$8.700 |
|  | iii. Carta Democrática Interamericana | Se creó un poster en los cuatro idiomas oficiales en el que se despliega el contenido de la CDI, en los cuatro idiomas oficiales de la UPD. |  |  |  | Fondos Regulares: US$2.385 |
| 4. Boletín informativo electrónico | Preparación del boletín informativo electrónico UPDate | - Se agregaron nuevos subscriptores al boletín electrónico, los que se contactaron a través de la página de Internet de la UPD. - Se preparó y distribuyó una nueva edición del boletín electrónico. | AG/RES. 1907 (XXXII-0/02) | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto D, inciso 2 b |  | Fondos Regulares: US$9.100 |
| 5. Página de Internet de la UPD | Actualización de la página de Internet de la UPD | - Se actualizó diariamente con boletines de prensa y la galería de fotos las páginas de Internet de las Misiones en Guatemala, Grenada y Venezuela - Se actualizó diariamente la sección de comunicados de prensa de la OEA relacionados a la democracia - Se diseñó y actualizó la página de Internet de la Tercera Reunión Anual del FIAPP - Se diseño el nuevo boletín electrónico de Desminado “El Desminado” | AG/RES. 1907 (XXXII-0/02) | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto D, inciso 2 a |  |  |
| 6. Red de instituciones académicas y centros de investigación sobre democracia | Elaboración de la propuesta para el proyecto “Red de instituciones académicas y centros de investigación sobre democracia” | Se avanzó en la identificación de los distintos aspectos que serán incluidos dentro del proyecto y se preparó la propuesta, con el fin de identificar los costos iniciales y la disponibilidad de fondos para dar comienzo a las actividades en el primer trimestre de 2004 | AG/RES. 1907 (XXXII-0/02) | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto D, inciso 2 |  |  |
| 7. Otros | Video de las MOEs | Producción de 800 copias del video en varios formatos para su posterior distribución. | AG/RES. 1907 (XXXII-0/02) | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto D, inciso 2 |  | Fondos Regulares: US$4.300 |

E. ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL

| CAMPO DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | RESULTADOS | MANDATOS RELEVANTES (AG/Cumbre/ Carta Democrática Interamericana) | REFERENCIA AL PLAN DE TRABAJO DE LA UPD | A QUIEN SE REPORTA Y ASOCIADOS | COSTOS ESTIMADOS (Fondo Regular y Específico) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Actividades Generales | a) Destrucción de minas almacenadas en Argentina | -Con la asistencia técnica y financiera de la OEA, en el mes de diciembre se concluyó la destrucción de un total de 89.604 minas antipersonal almacenadas en el país, con lo cual se continuó avanzando en las acciones encaminadas a convertir el hemisferio en zona libre de minas antipersonal. -Se le brindó una mayor seguridad y bienestar a la sociedad civil. | AG/RES. 1569 (XXVIII-0/98), AG/RES.1794 (XXXI-0/01); AG/RES. 1889 (XXXII-0/92), CA | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto E | Gobierno de Argentina, Gobierno de Canadá (Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT)) | Fondos Específicos: US$54.000 |
|  | b) Seminario sobre víctimas de minas antipersonal, Bogotá Colombia, 12-14 de noviembre | - Se optimizaron las técnicas de rehabilitación de víctimas de minas, recolección de datos y atención a minusválidos en los países del programa (Honduras, Nicaragua, Guatemala, Ecuador y Perú) -Se dio un intercambio de experiencias entre los diversos especialistas en rehabilitación física de más de 17 organismos, incluyendo las Naciones Unidas, el Centro Internacional para Desminado Humanitario en Ginebra, World Rehabilitation Fund, Landmine Survivors’ Network, y Médicos para los Derechos Humanos. -Preparación para la mejor implementación del programa de rehabilitación de víctimas de minas antipersonal en Colombia de la OEA | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto E | Vicepresidencia de Colombia, James Madison University | Fondos Específicos: US$20.000 |
| 2. Desminado Humanitario y Educación Preventiva | a) Destrucción de minas y artefactos explosivos | -Durante el trimestre, el programa destruyó un total de 489 minas antipersonal y artefactos explosivos en Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú. -Se mejoró la calidad de vida y seguridad de los habitantes que viven en las zonas aledañas a áreas minadas. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto E | Gobierno y Ejército de Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú , Junta Interamericana de Defensa (JID) | Fondos Específicos: US$1.790.000 |
|  | b) Continuación de campañas de información preventiva en Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Perú | -Hubo un mejoramiento del nivel de seguridad de la población que vive en las áreas minadas. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto E | Gobierno de Guatemala, Bomberos Voluntarios, Unidad Revolucionaria Guatemalteca (URNG), Gobiernos y Ejércitos de Ecuador, Nicaragua y Perú | Fondos Específicos: US$64.000 |
|  | c) Honduras y Guatemala: Recepción de una donación de los Estados Unidos de equipo pesado barreminas | Honduras: -Se optimizaron las actividades de desminado en el país. -Se realizaron avances en cuanto a la tecnología y técnicas de desminado. Guatemala: - Se continuó con el programa de desminado en el país. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto E | Gobierno y Ejército de Honduras, Departamento de Defensa de los Estados Unidos Gobierno y Ejército de Guatemala, URNG, CVB | Fondos Específicos: US$93.000 Fondos Específicos: US$296.000 |
|  | d) Nicaragua | -Continuación de los procedimientos de desminado en los cinco frentes de operaciones en el país. (Nueva Segovia (Frente 3 y 4) y RAAN(frente 5)) -Se mejoró el nivel de seguridad personal de los habitantes que viven en las zonas minadas en Nicaragua. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto E | Gobierno y Ejército de Nicaragua, Junta Interamericana de Defensa (JID) | Fondos Específicos: US$976.000 |
| 3. Perú y Ecuador | a) Perú: Operaciones de desminado y destrucción de artefactos explosivos en el área de Tumbes y Piura | -Se mejoró el nivel de seguridad personal de los habitantes que viven en las zonas minadas en Perú. -Se fortaleció el nivel de las relaciones bilaterales entre Ecuador y Perú en el área de desminado. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto E | Gobierno, Ejército de Ecuador. Gobierno, Ejército y Policía de Perú | Fondos Específicos: US$75.500 |
|  | b) Ecuador: Marcación en el área de Tiwinza, en la frontera entre Ecuador y Perú | -Se fortaleció el nivel de relaciones bilaterales entre Ecuador y Perú en el área de desminado. -Optimización de las operaciones de desminado entre ambos países. -Preparación para el inicio del nuevo módulo de operaciones conjunto para el desminado. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto E | Gobierno y Ejército de Ecuador y Perú, Centro Peruano de Acción Contra Minas, Centro de Desminado de Ecuador (CENDESMI) | Fondos Específicos: US$154.000 |
| 4. Asistencia a Victimas | a) Nicaragua y Ecuador: Rehabilitación de una víctima de minas | Mejoramiento de la calidad de vida de un nuevo beneficiario del programa, mediante la rehabilitación psicológica y asistencia médica. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto E | Gobierno de Ecuador Gobierno de Nicaragua | Fondos Específicos: US$1.000 Fondos Específicos: US$76.500 |
|  | b) Ecuador: donación de herramientas de trabajo | -Rehabilitación laboral e integración de dos minusválidos a la economía del país. -Mejoramiento del nivel de vida de las víctimas de minas antipersonal. - Optimización del programa de rehabilitación física de la OEA en el país. | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto E | Gobierno de Ecuador | Fondos Específicos: US$50.000 |
|  | c) Capacitación técnica y laboral de la segunda y tercera generación de estudiantes víctimas de minas en Nicaragua y donación de herramientas de trabajo | Rehabilitación laboral e integración de 46 discapacitados a la economía del país. -Mejoramiento del nivel de vida de las víctimas de minas antipersonal. - Optimización del programa de rehabilitación física de la OEA en el país | Los mismos del punto a | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto E | Gobierno de Ecuador, Gobierno de El Salvador, Universidad Don Bosco (El Salvador) |  |

#### F. PROGRAMAS ESPECIALES

| CAMPO DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | RESULTADOS | MANDATOS RELEVANTES (AG/Cumbre/Carta Democrática Interamericana) | REFERENCIA AL PLAN DE TRABAJO DE LA UPD | A QUIEN SE REPORTA Y ASOCIADOS | COSTOS ESTIMADOS (Fondo Regular y Específico) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Misiones de Observación Electoral (MOEs) | a) Grenada | La UPD organizó una pequeña MOE para las elecciones generales de Granada que se llevaron a cabo el 27 de noviembre del 2003. Esta misión se concentró en los aspectos técnicos del proceso electoral e incluyó observadores de Dominica, San Vicente y las Granadinas y Barbados. | AG/RES.1721 (XXX-O/00), CDI artículo 2(b), y 112(h), AG/RES.57(I-O/71), CA de Québec | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto F, inciso 1 | Gobierno de Granada – Oficina de Elecciones Parlamentarias | Fondos Específicos: US$22.000 |
|  | b) Guatemala | La OEA continuó acompañando el proceso electoral guatemalteco para los comicios de la primera y segunda vuelta electoral. La primera vuelta celebrada el 9 de noviembre contó con la presencia de 164 observadores internacionales, expertos y especialistas, provenientes de 22 países de tres continentes, quienes cubrieron los 22 departamentos y el 97% de los municipios del país. Para la segunda vuelta, la Misión contó con la participación de aproximadamente 62 observadores provenientes de 19 países de tres continentes. En los días previos a la elección se observaron distintos aspectos relacionados con la organización electoral y el día de los comicios se realizaron recorridos para verificar la apertura y cierre de las Juntas Receptoras de Votos, así como el desarrollo de la jornada y escrutinio. Asimismo, se llevó a cabo un conteo rápido basado en los resultados de los escrutinios de las juntas receptoras de votos de distintos municipios, según la muestra representativa. Los resultados de dicho conteo fueron entregados a las autoridades del TSE al final de las elecciones. | AG/RES.1721 (XXX-O/00), CDI artículo 2(b), y 112(h), AG/RES.57(I-O/71), CA de Québec | Plan de Trabajo 2003, Sección II, punto F, inciso 1 | Gobierno de Guatemala – Tribunal Supremo Electoral | Fondos Específicos: US$545.230 |
| 2. Programas Especiales Nacionales | a) Programas especiales en Nicaragua i. Consolidación de la Red de Comisiones de Paz | Además de los ejes fundamentales de trabajo como derechos humanos, resolución de conflictos y desarrollo comunitario, se impulsaron otras actividades para fortalecer instancias de participación como son la protección ambiental, la resolución de conflictos en relación con la propiedad, el liderazgo y seguridad ciudadana entre otros. | AG/RES.1721 (XXX-O/00), CDI artículo 2(b) | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto F, inciso 2 b | Gobierno de Nicaragua | Fondos Específicos: US$393.663 |
|  | ii. Gestión participativa de los gobiernos locales | - Se concluyó la actualización de 1.092 diagnósticos comunitarios relativos a: población, salud, educación, economía e infraestructura, los que contienen información de campo para la elaboración de planes de desarrollo municipal y mapas de riesgo comunitario. - Se brindó capacitación a la red comunitaria de auxiliares de alcalde para las diferentes micro regiones que abarcan el programa. - Se impulsó la consolidación de los Comités de Desarrollo Municipal. - Se promovió y apoyó la realización de cabildos municipales ordinarios en sesiones micro regionales y públicas con la participación de la ciudadanía. | AG/RES.1721 (XXX-O/00), CDI artículo 2(b) | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto F, inciso 2 b | Gobierno de Nicaragua |  |
|  | iii. Programa de Facilitadores Judiciales Rurales | - Nombramiento oficial de 85 facilitadores judiciales rurales, completando la cifra de 170 que representa el 85% de las metas anuales. - Se continuó con el plan de promoción, difusión y divulgación del programa, con información sobre las funciones y mecanismos de operación de los facilitadores locales a través de medios de comunicación radiales y escritos. - Se llegó a un consenso en cuanto a la ampliación del programa a la Región Autónoma del Atlántico, en el cual se incluye a los “Wihtas” como facilitadores judiciales y se propone fortalecer su figura en la comunidad. - Se ha buscado promover la participación de la mujer en la comunidad. Con ese propósito, se llevaron a cabo actividades de capacitación que incluyen la temática de “la mujer y la justicia” y se nombraron 30 facilitadoras judiciales Rurales. - Se desarrollaron actividades de capacitación sobre la prevención de delitos, la interacción entre la policía, los fiscales y los jueces superiores. De la misma manera, se avanzó en la formación de facilitadores judiciales rurales a través un programa de educación para adultos que mejore el nivel académico de los mismos. - Se elaboró el informe final de actividades 2003 y el diseño del Plan Operativo 2004 mediante un taller participativo del equipo técnico del programa, funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y el oficial del Proyecto de la Embajada de Suecia en Nicaragua. | AG/RES.1721 (XXX-O/00), CDI artículo 2(b) | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto F, inciso 2 b | Corte Suprema de Justicia de Nicaragua | Fondos Específicos: US$228.421 |
|  | iv. Construcción de Viviendas | Total de viviendas en ejecución: 1.000. | AG/RES.1721 (XXX-O/00), CDI artículo 2(b) | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto F, inciso 2 b | Gobierno de Nicaragua | Fondos Específicos: US$1.133.768 |
|  | b) Programa Valores Democráticos y Gerencia Política en Guatemala (PGVDG) | Se realizó un proceso de sistematización de la experiencia acumulada por el Programa en los tres años de ejecución, con el propósito de extraer lecciones funcionales para el diseño de la nueva fase de ejecución del Programa 2004 – 2007. Asimismo, se empezó la formulación y negociación de la nueva fase del Programa 2004-2007. Dado el coincidente interés entre la OEA y los Países Cooperantes (Noruega, Holanda y Dinamarca) de que el Programa continúe, durante el período que se informa se procedió a diseñar la estrategia y marco lógico correspondiente a la nueva etapa, incluyendo su adecuada validación con los partidos políticos guatemaltecos. Por último, el Programa aceleró el proceso de publicaciones, consistente en la edición de cinco cuadernos metodológicos para la formación política y un manual de comunicación política para partidos. Complementariamente, el Programa diseñó una memoria y un video institucional para el Foro Permanente de Partidos Políticos, instancia a la cual se le presta el servicio de Secretaría Técnica. | Acuerdos de Paz 1996, CA de Québec, CDI | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto F, inciso 2a | Partidos Políticos de Guatemala | Fondos Específicos: US$187.500 |
| 3. Programa Especial para la Promoción del Diálogo y la Resolución de Conflictos | a) Bolivia | La UPD continuó apoyando al Gobierno de Bolivia en el diseño e implementación de un programa de prevención y resolución de conflictos. En el marco de este programa se logró concretar financiación por parte del Gobierno de los Estados Unidos a través de USAID, al igual que de la Unión Europea, para la implementación del proyecto. Igualmente, se llevaron a cabo clínicas de análisis con diversos ministerios y entidades gubernamentales a fin de identificar el alcance del apoyo del programa al corto y largo plazo. | CP/RES. 811, AG/RES.1533 (XXVIII-0/98), CA de Québec, CDI | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto F, inciso 2 | Gobierno de Bolivia | Fondo Específicos: US$23.198.68 |
|  | b) Primer Encuentro Intergubernamental del PCA, Managua, Nicaragua, 8-9 de diciembre | El encuentro tuvo como fin validar la configuración del Programa en sus ejes nacional y regional con las contrapartes gubernamentales, así como obtener una base de consenso respecto al enfoque, contenido y modalidad de trabajo para la implementación de estos ejes del programa. | Declaración de Managua, CDI, CA de Québec, CP/doc.3564/02 | Plan de Trabajo 2003, sección II, punto F, inciso 2 | Gobierno de Honduras, PCA | Fondo Específicos: US$15.629.90 |
|  | c) Proyecto de Diálogo Democrático i. Taller sobre Experiencias en Diálogo Democrático, Antigua, Guatemala, 20-21 de noviembre | Se organizó este taller, en el que participaron representantes de diferentes programas y entidades que propician procesos de construcción de consensos sociales a través del diálogo en Guatemala. Los participantes intercambiaron experiencias y lecciones aprendidas de sus actividades en ese país. Igualmente, trabajaron en la formulación de pautas institucionales comunes en el campo del diálogo democrático e iniciaron contactos para coordinar esfuerzos en la materia, tanto en Guatemala como en otros países de la región. | RES AG/RES. 1817 (XXXII-O/01) |  | PNUD | Fondo Específicos: US$5.486.10 |
|  | ii. Participación en el Segundo Taller de Expertos en Diálogo, Atlanta, EEUU, 10-11 de diciembre | Dentro del proceso de implementación de este proyecto del PNUD, un representante del Programa Especial participó en este taller realizado en el Carter Center, y fue parte del proceso de creación de una comunidad de práctica en el tema de diálogo democrático. | RES AG/RES. 1817 (XXXII-O/01) |  | PNUD | Fondo Específicos: US$523.00 |
|  | d) Participación en la Séptima Consulta Anual sobre Construcción de la Paz del Gobierno de Canadá, Ottawa, Canadá 23- 24 de octubre | Estas Consultas Anuales son organizadas por el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Canadá (DFAIT) en cooperación con el Comité Canadiense de Coordinación de la Construcción de la Paz (CPCC) y el Consorcio Canadiense de Seguridad Humana (CCHS) con el objetivo de dar coherencia y efectividad a la ayuda canadiense en estos campos y para generar alianzas e intercambio de información con otras organizaciones relacionadas con el tema. La UPD participó en las discusiones de la Consulta a fin de integrar la visión de la OEA en el tema de la construcción de la paz en las Américas. | RES AG/RES. 1817 (XXXII-O/01) |  | Gobierno de Canadá | Fondo Específicos: US$1.598.79 |
|  | e) Participación en la Cumbre de Liderazgo Internacional de las Américas, Quito, Ecuador, 22-26 de octubre | La UPD asistió a esta Cumbre, que tuvo como objetivo explorar las herramientas del liderazgo democrático en la región y analizar las mejores prácticas y experiencias en la materia. En esta Cumbre los representantes del Programa Especial también sirvieron como facilitadores del taller sobre “Democracia, Mediación y Resolución de conflictos”. Finalmente, un representante del Programa Especial hizo parte del panel de expertos sobre “Mejoramiento de la Infraestructura Democrática para la lucha Contra la Pobreza” en el marco del Seminario “Un Nuevo Consenso para enfrentar la Pobreza en las Américas”, convocado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo del BID. | RES AG/RES. 1817 (XXXII-O/01) |  |  | Fondo Específicos: US$10.338.41 |

Abreviaciones

| AICD: Agencia Interamericana de Desarrollo y Cooperación BID: Banco Interamericano de Desarrollo CA: Cumbre de las Américas CAEI: Centro Andino de Estudios Internacionales CALIDEM: Programa de Capacitación de Líderes Democráticos CENAPRORTO: Centro Nacional de Ortesis y Prótesis CEA/UCAM: Centro de Estudios das Américas de la Universidade Cândido Mendes CDI: Carta Democrática Interamericana CIELAC: Centro Interuniversitario "Mauricio López" CIM: Comisión Interamericana de la Mujer CLAEH: Centro Latinoamericano de Economía Humana CNE: Consejo Nacional Electoral COLAM: Colegio de las Américas CONAM: Dirección de la Unidad de Descentralización del Consejo Nacional de Modernización del Ecuador CPC: Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur CPPF: Conflict Prevention and Peace Forum EEA: Escola de Empreendedores das Américas FEC: Federal Election Committee FIPA: Foro Interparlamentario de las Américas FOPREL: Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe FUG: Fundação Ulysses Guimarâes IBPJ: Instituto Brasileño de Políticas de Juventud ICBL: International Campaign to Ban Landmines ICEL: Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos ICMA: International City County Management Association IIGC: Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña IIN: Instituto Interamericano del Niño INATEC: Instituto Nacional Tecnológico en Nicaragua INCEP: Instituto Centroamericano de Estudios Políticos INDES: Instituto Interamericano para el Desarrollo Social ITN: Instituto Tancredo Neves ITV: Instituto Teotônio Vilela | KAS: Fundación Konrad Adenauer LAPAC: Parlamentarios Latinoamericanos contra la Corrupción NDI: National Democratic Institute for International Affairs JID: Junta Interamericana de Defensa JNE: Jurado Nacional de Elecciones JPD: Jóvenes por la Democracia JULAD: Juventud Latinoamericana por la Democracia OCE: Oficina de la Coordinadora Ejecutiva de la UPD ODCA: Organización Demócrata Cristiana de América OECS: Organización de Estados del Caribe Oriental ONU: Organización de las Naciones Unidas OUI: Organización Universitaria Interamericana PAFIL: Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Instituciones Legislativas PCA: Programa Centro América PDBA: Bases de Datos Políticos de las Américas PDDH: Comisiones de Paz y la Procuraduría de Derechos Humanos PFL: Partido del Frente Liberal PL: Partido Liberal PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PPS: Partido Popular Socialista PROLID: Programa de Apoyo al Liderazgo y la Representación de la Mujer PSDB: Partido de la Social Democracia Brasilera PT: Plan de Trabajo RIAD: Red Interamericana de Alto Nivel sobre Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana RITE: Red Interamericana de Tecnología Electoral RNP: Registro Nacional de Personas TNE: Tribunal Nacional de Elecciones TSE: Tribunal Supremo Electoral TSJE: Tribunal Superior de Justicia Electoral UDSE: Unidad para el Desarrollo Social y Educación UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UPOLI: Universidad Politécnica de Nicaragua |
| --- | --- |

CP12534S01