OEA/Ser.G

CP/doc. 3982/05 add. 6

16 marzo 2005

Original: inglés

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL USO DE FONDOS ASIGNADOS

DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN CP/RES. 831 (1342/02)

DURANTE EL PERÍODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2004

Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)

Este documento se distribuye a las misiones permanentes y será
presentado al Consejo Permanente de la Organización

USO DE EXCEDENTES DE RECURSOS DEL SUBFONDO DE RESERVA

PARA INVERSIONES DE CAPITAL Y CUMPLIMIENTO

DE LOS MANDATOS DE LA OEA

INFORME TRIMESTRAL AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES

DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CIDI) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

El punto resolutivo párrafo 1. c de la resolución 831 (1342/02) del Consejo Permanente autoriza apropiar cuatro millones (US$4.000.000) al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), para la implementación de los mandatos de la Cumbre de las Américas; de los cuales dos millones (US$2.000.000) deberán utilizarse en iniciativas de educación con el apoyo de la Secretaría General, según se especifica en las Órdenes Ejecutivas aplicables.

Al respecto, la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) se complace suministrar al Consejo Permanente el reporte siguiente (incluyendo los reportes de la Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología, de la Oficina de Comercio, Crecimiento y Competitividad y de la División de Turismo y Pequeña Empresa de la Oficina de Comercio, Crecimiento y Competitividad, que ejecutaron actividades en 2004 con recursos del fondo)

Saldo inicial al 1 de enero de 2003:	$4.000.000

Intereses devengados y reportados hasta septiembre 30 de 2004:	109,101

Montos ejecutados y reportados en períodos anteriores	958,515/

Saldo al 30 de septiembre de 2004:	3,150,586

Intereses devengados en el período septiembre/diciembre 2004:	24,627

Saldo al 1 de octubre de 2004:	3,175,213

Gastos entre octubre 1 y diciembre 31 de 2004:	130,961

Saldo al 31 de diciembre de, 2004:	3,044,252

Obligaciones no liquidadas al 31 de diciembre de 2004: 	134,594

Saldo disponible	$2,909,658

ANEXO I

REPORTE TRIMESTRAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE

EL PERÍODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2004

La Resolución del Consejo Permanente CP/RES. 831 (1342/02) y la Resolución del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral CEPCIDI/RES.89 (LXXXIX-O/03) en su párrafo 3 destaca “acordar que, aparte de las áreas sectoriales de educación y comercio, cada una de las otras áreas sectoriales identificadas en el resolutivo primero recibirán hasta la cantidad de US $190,833.33 para la ejecución de los proyectos que ellas determinen”, y el resolutivo primero incluye, entre otras, las áreas de educación, desarrollo social, trabajo, cultura y ciencia tecnología.

Durante el 2004, a cuatro de las cinco áreas programáticas de la Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología le fueron asignados recursos del Subfondo de Reserva.  El área de desarrollo social a 31 de diciembre no habría recibido recursos.  Sin embargo, el 30 de noviembre de 2004, los miembros de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES) aprobaron el Plan de Trabajo y la distribución de los fondos del Subfondo para los próximos dos años, los cuales iniciarán su ejecución a partir de enero de 2005.

Por consiguiente, adjunto se presenta al Consejo Permanente la información sobre el uso de excedentes de recursos del Subfondo asignados a las áreas de educación, trabajo, cultura y ciencia y tecnología.

EDUCACIÓN

|  | Proyecto 1 US$ | Proyecto 2 US$ | Proyecto 3 US$ | TOTAL US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Balance inicial 1 de marzo de 2004 / | 30,000.00 | 324,295.00 | 28,496.00 | 382,791.00 |
| Intereses devengados a 31 de diciembre de 2004 | 201.92 | 3,518.72 | 162.97 | 3,883.61 |
| Total | 30,201.92 | 327,813.72 | 28,658.97 | 386,674.61 |
| Monto gastado y reportado / |  |  |  |  |
| Abril - junio de 2004 | 17,150.00 | 3,700.00 | 17,619.54 | 38,469.54 |
| Julio - Septiembre de 2004 | 4,400.00 | 48,674.51 | 0.00 | 53,074.51 |
| Octubre-Diciembre de 2004 | 8,477.50 | 28,125.00 | 0.00 | 36,602.50 |
| TOTAL | 30,027.50 | 80,499.51 | 17,619.54 | 128,146.55 |
| Saldo a 30 de septiembre de 2004 | 8,631.52 | 274,098.37 | 10,982.01 | 293,711.90 |
| Saldo a 31 de diciembre de 2004 / | 174.42 | 247,314.21 | 11,039.43 | 258,528.06 |

TRABAJO

|  | US $ |
| --- | --- |
| Balance inicial 16 de marzo 2004 / | 190,060.00 |
| Intereses devengados a 31 de diciembre de 2004 | 2,345.96 |
| TOTAL | 192,405.96 |
| Montos gastados y reportados / |  |
| Abril-Junio de 2004 | 50,647.38 |
| Julio-Septiembre de 2004 | 9,051.42 |
| Octubre-Diciembre, 2004 | 10,287.84 |
| TOTAL | 69,986.64 |
| Saldo a 30 de septiembre de 2004 | 132,046.10 |
| Saldo a 31 de diciembre de 2004 / | $122,419.32 |

CULTURA

|  | US$ |
| --- | --- |
| Balance inicial 11 de marzo 2004 / | 190,000.00 |
| Intereses devengados a 31 de diciembre de 2004 | 2,860.02 |
| Total | 192,860.02 |
| Monto gastado y reportado / |  |
| Abril-Junio de 2004 | 7,013.05 |
| Julio-Septiembre de 2004 | 24,141.20 |
| Octubre-Diciembre de 2004 | 4,836.85 |
| Total | 35,991.10 |
| Saldo a 30 de septiembre de 2004 | $160.878.79 |
| Saldo a 31 de diciembre de 2004 / | 156,868.92 |

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Balance Inicial a Enero 1, 2003:	                              		$190,833.33

Interés ganado            							$_  3,471.60

$194,304.93

Cifra gastada y reportada anteriormente:

Julio a Septiembre de 2003						$   2,812.46

Octubre a Diciembre de 2003						$ 97,517.55

Enero 1 a Marzo 31 de 2004 						$ 39,601.14

Abril 1 a Junio 30 de 2004 						$ 19,484.73

Julio 1 a Septiembre 30 de 2004 					$  23,320.21

Balance al 30 de Septiembre de 2004                                 		$11,510.79

Cifra gastada durante el período Oct. 1 a Dic. 31, 2004                         	$12,451.38

Total de ajustes acreditados a la cuenta durante el periodo		$2,660.86

Balance al 31 de diciembre, 2004                     			            $1,720.27

| Proyectos en el área de educación | Monto gastado Oct.-Dic., 2004 US$ |
| --- | --- |
| Proyecto 1 | Actividades de la Secretaría Técnica en apoyo al Proyecto de Cumbres, los proyectos hemisféricos y las reuniones de la Comisión Interamericana de Educación (CIE) |  |
|  | - Trabajos de consultoría. | 8,477.50 |
| Proyecto 2 | Proyecto regional de indicadores educativos – evaluación de la calidad de la educación – (PRIE) |  |
|  | - Recursos asignados a México: $182.575.00 |  |
|  | Componente A2. Desarrollo de indicadores | 28,125.00 |
| Proyecto 3 | Curso de Desarrollo Profesional “Listos para aprender: una educación inicial de calidad para prevenir el abandono escolar”. |  |
|  | - No se realizaron actividades | $0.00 |
| EDUCACIÓN - TOTAL | 36,602.50 |

Proyecto 1. 	Actividades de la Secretaría Técnica en apoyo al Proyecto

de Cumbres, los proyectos hemisféricos y las reuniones

de la Comisión Interamericana de Educación (CIE)		      US $8,477.50

Trabajos de consultoría.  La Secretaría Técnica continuó con el trabajo de dos consultores dedicados al seguimiento técnico de los tres Proyectos Hemisféricos, incluyendo la traducción de documentos base, la participación y seguimiento de la Primera Reunión de Expertos del Proycto Hemisférico de Educación Secundaria y la Segunda Reunión de Coordinación Subregional, y seguimiento de trabajos en preparación a la IV Reunión de Ministros de Educación.

Proyecto 2.	Proyecto regional de indicadores educativos – evaluación de

la calidad de la educación (PRIE)				US $28,125.00

La II Reunión de Autoridades y Comité Ejecutivo de la CIE celebrada el 16 de abril de 2004 en Washington, D.C. aprobó, de manera global, US $324,295.00 solicitados por los gobiernos de Brasil y México.  Durante el trimestre octubre-diciembre, 2004 México ejecutó US $28,125.00 destinados al Componente A2 “Desarrollo de indicadores”.  Brasil no tuvo ningún gasto con cargo a este Proyecto.

Adicionalmente, la III Reunión de Autoridades y Comité Ejecutivo de la CIE realizada el 17 de octubre de 2004 aprobó la reprogramación del calendario para el período 2004-2005 de los fondos de este Proyecto no ejecutados a esa fecha., y da la autoridad para, de ser necesario y en consulta con los Países Coordinadores, tomar decisiones sobre el uso de los sub-fondos (Ver documento, CIDI/CIE/doc 14/04 “Acuerdos Adoptados").

Proyecto 3.	Curso de Desarrollo Profesional “Listos para aprender:

una educación inicial de calidad para prevenir el abandono

escolar”.	US$      0.00

La Segunda Reunión de la CIE realizada el 16 de abril de 2004, asignó la suma de US $28,496.00 para la realización del Curso de Desarrollo Profesional “Listos para Aprender”, celebrado en Nuevo León, México, del 20 al 25 de mayo de 2004.  Tal y como se reportó en los informes trimestrales anteriores (CP/doc. 3920/04 add. 4 y CP/doc. 3955/04 add. 9) esta actividad tuvo un costo de US$17,619.54, y por consiguiente este Proyecto tiene un saldo a favor de US $11,039.43, incluyendo los intereses devengados a 31 de diciembre de 2004.

| Actividades en el área de Trabajo | Monto gastado US$ |
| --- | --- |
| Apoyo a la Declaración de Salvador y al Plan de Acción de la XIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (CIMT) |  |
| Tarea 1 | Reuniones de los Grupos de Trabajo de la XIII de la CIMT |  |
|  | Asistencia en la Preparación de la reunión de Planeación donde se definirán las actividades de los Grupos de Trabajo en el 2005. | $813.05 |
| Tarea 2 | Diseño y mantenimiento de Websites y manejo del Foro Virtual |  |
|  | - Contratos a diseñadores y administradores de Websites y foros virtuales | 3,450.00 |
| Tarea 3 | Dirigir, desarrollar y realizar el procesamiento didáctico del Curso: Certificación de Competencias Laborales | 4,524.79 |
|  | TOTAL | 10,287.84 |

Tarea 1. 	Reuniones de los Grupos de Trabajo de la XIII Conferencia

Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT)	   US$ 813.05

Dar seguimiento a los compromisos de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, en particular en el área de salud y seguridad ocupacional.  Apoyar la preparación de la Reunión de Planeación de la CIMT que tuvo lugar los días 31 de enero y 1 de febrero, 2005.

Tarea 2.	Diseño y mantenimiento de Websites y Foro Virtual  	US $1,250.00

Tarea 3.	Dirigir, desarrollar y realizar el procesamiento didáctico del Curso:

Certificación de Competencias Laborales	US $4,524.79

Realizar el procesamiento didáctico de los contenidos del Curso Virtual sobre Certificación de Competencias Laborales, con base en la experiencia del CONOCER de México

| Actividades en el área de Cultura | Monto gastado US$ |
| --- | --- |
| Apoyo a la Declaración de Cartagena de Indias y al Plan de Acción de la I Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridad de Cultura |  |
| Tarea 1 | Apoyo a la II Reunión Ministerial y a las reuniones de la CIC |  |
|  | Trabajos de consultaría. | 4,836.85 |
|  | TOTAL | 4,836.85 |

Tarea 1 	Apoyo a la II Reunión Ministerial y a las reuniones de la CIC.        US$4,836.85

Por decisión de las autoridades de la Comisión Interamericana de Cultura (CIC), se comisionó la elaboración de 3 estudios que servirán de base en las discusiones y apoyaron los 3 ejes temáticos de la II Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura celebrada en México el 23 y 24 de agosto de 2004.  El monto reportado corresponde al pago pendiente a uno de los consultores y trabajos de consultoría para diseño y mantenimiento de la Web y preparación de CDs informativos para la II Reunión de Ministros.

| Actividades en el área de Ciencia y Tecnología | US$ |
| --- | --- |
| 1- Cooperación Hemisférica y Desarrollo de Política Científica y Tecnológica | $3151.56 |
| Tarea 1.1 Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad en el Sector Productivo (Solamente cargas bancarias – no se detalla en el párrafo abajo) | $504.94 |
| Tarea 1.4 Consolidación de las Políticas Hemisféricas en Ciencia y Tecnología | $2,646.62 |
| 2- Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad Hemisférica | $9,299.82 |
| Tarea 2.1 Servicios Tecnológicos | $3,676.32 |
| Tarea 2.2 Tecnología de la información, conectividad y redes temáticas | $1,000.00 |
| Tarea 2.4 Cooperación Horizontal en Tecnologías más Limpias y Energías Renovables | $3,324.50 |
| Tarea 2.5 Género y ciencia y tecnología | $1299.00 |
| GASTOS TOTALES | $12,451.38 |
| CIFRA DE AJUSTES ACREDITADA A LA CUENTA | ($2,660.86) |

La División de Ciencia y Tecnología (DCT) de la Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología (OECT) ha venido implementando el Programa de Actividades de Ciencia y Tecnología para la Cooperación Hemisférica, aprobado por los Estados Miembros de la OEA en la Reunión Especial del Comité Interamericano de Ciencia y Tecnología (COMCYT), celebrada en Lima, Perú, del 5 al 9 de mayo de 2003. El Proyecto de Cooperación Hemisférica y Elaboración de Políticas Científicas y Tecnológicas y el Proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad Hemisférica son los componentes del mencionado Programa.

Primer gasto general							(US$ 3,151.56)

# 1. Proyecto de Cooperación Hemisférica y Elaboración de Políticas Científicas y Tecnológicas

De octubre a diciembre de 2004, la División de Ciencia y Tecnología de la Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología continuó con la implementación y el seguimiento de las actividades de este proyecto. Este fondo cubrió parcialmente los gastos relacionados con las reuniones preparatorias de la Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de la Ciencia y la Tecnología dentro del Marco del CIDI. En particular, este fondo reembolsó parcialmente los gastos de viaje de un representante de COMCYT que participó en la Primera Reunión Preparatoria de la Reunión Ministerial, celebrada en la Sede de la OEA, en Washington, DC, los días 23 y 24 de junio de 2004, así como los gastos relacionados con los servicios de sala de la Segunda Reunión Preparatoria de la Reunión Ministerial, también realizada en la Sede de la OEA, los días 21 y 22 de septiembre de 2004.

Tarea 1.4 Consolidación de las Políticas Hemisféricas en Ciencia y Tecnología

Resultados obtenidos: El Fondo cubrió parcialmente los gastos de viaje de un representante de COMCYT que participó en la Primera Reunión Preparatoria de la Reunión Ministerial, celebrada en la Sede de la OEA, en Washington, DC, los días 23 y 24 de junio de 2004, así como los gastos relacionados con los servicios de sala de la Segunda Reunión Preparatoria de la Reunión Ministerial.  Estas reuniones preparatorias facilitaron el debate entre los representantes de COMCYT para preparar el proyecto de Declaración y de Plan de Acción de Lima, las propuestas de cooperación hemisférica y las actividades paralelas presentadas en la Reunión Ministerial de Ciencia y Tecnología que se llevó a cabo en Lima, Perú, los días 11 y 12 de noviembre de 2004. En el curso de la Reunión Ministerial, se aprobaron la Declaración y el Plan de Acción de Lima y quince iniciativas hemisféricas, como parte integral de esos documentos. Por más información sobre la Reunión Ministerial, puede accederse a: http://www.science.oas.org/Ministerial/default.htm.

Segundo gasto general 					(US$ 9,299.82)

2.  Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad Hemisférica

Dentro del marco del segundo componente del Programa de Actividades de Ciencia y Tecnología para la Cooperación Hemisférica, implementado por la División de Ciencia y Tecnología de la OECT, se brindó especial atención a áreas temáticas específicas respecto de las cuales habían emanado mandatos precisos del proceso de la Cumbre de las Américas. Los emprendimientos de la Oficina en cada una de esas áreas fueron los siguientes:

Tarea 2.1 Servicios Tecnológicos

Resultados obtenidos: Este fondo cubrió parcialmente la participación de la División de Ciencia y Tecnología en las actividades de coordinación del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) y la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC). En particular, la Oficina, como Secretaría Ejecutiva del SIM – una entidad regional integrada por los laboratorios nacionales de metrología de los 34 Estados Miembros de la OEA – participó de la Reunión Anual del SIM y en actividades conexas llevadas a cabo en Isla Margarita, Venezuela, del 1 al 6 de noviembre de 2004. La Oficina también trabaja en estrecha cooperación con la IAAC, que es la asociación de órganos de acreditación de las Américas y de otras organizaciones interesadas en la evaluación de la conformidad.

Este fondo también cubrió los servicios de “diseño instructivo” y “procesamiento didáctico” de dos publicaciones de la OECT en las áreas de la calidad y la metrología, para usarlas como cursos de formación profesional por Internet. Estos cursos serán ofrecidos por la Oficina en coordinación con el Portal Educativo de las Américas. Además, con este fondo se cubrieron parcialmente los costos de la participación de un Especialista de la Oficina en la Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de la Ciencia y la Tecnología, dentro del marco del CIDI, celebrada en Lima, Perú, los días 11 y 12 de noviembre de 2004

Tarea 2.2 Tecnología de la información, conectividad y redes temáticas

Este fondo financió parcialmente la participación de un Especialista de la OECT en la Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de la Ciencia y la Tecnología dentro del marco del CIDI, celebrada en Lima, Perú, los días 11 y 12 de noviembre de 2004.

Tarea 2.4 Cooperación Horizontal en Tecnologías más Limpias y Energías Renovables

Este fondo cubrió los gastos de interpretación de la Segunda Reunión Preparatoria de la Reunión Ministerial de Ciencia y Tecnología, celebrada en la Sede de la OEA, en Washington, DC, los días 21 y 22 de septiembre de 2004.  Esta reunión preparatoria facilitó el debate entre los representantes de COMCYT para preparar el proyecto de Declaración y de Plan de Acción de Lima, las propuestas de cooperación hemisférica y las actividades paralelas presentadas en la Reunión Ministerial de Ciencia y Tecnología.

Tarea 2.5 Género y ciencia y tecnología

Este fondo financió parcialmente la participación de un representante de COMCYT en la Segunda Reunión Preparatoria de la Reunión Ministerial de Ciencia y Tecnología, en Washington, D.C., los días 21 y 22 de septiembre de 2004.

AJUSTES (acreditado a la cuenta durante el período)                   		US $2.660,86

Para este trimestre, se efectuaron varios ajustes relacionados con los gastos de viaje y gastos varios para las reuniones hemisféricas coordinadas por la División de Ciencia y Tecnología de la OECT, dentro del proceso de preparación de la Reunión Ministerial de Ciencia y Tecnología celebrada en Lima, Perú, los días 11 y 12 de noviembre de 2004, en el monto de US$ 2,660.86.

ANEXO II

REPORTE TRIMESTRAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE COMERCIO, CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DURANTE EL PERÍODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2004

En el punto resolutivo 1.c. de la resolución del Consejo Permanente 831 (1342/02) se decidió asignar cuatro millones de dólares (US$4.000.000) al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) para la implementación de los mandatos de las Cumbres de las Américas, dos millones de dólares (US$2.000.000) de los cuales se utilizarán en iniciativas de educación que cuentan con el respaldo de la Secretaría General, según lo especificado en las Órdenes Ejecutivas pertinentes. El CIDI asignó US$855.000 a la Unidad de Comercio (Oficina de Comercio, Crecimiento y Competitividad) para ejecutar el Proyecto para Fortalecer el Desarrollo de Capacidades en Materia de Comercio para 2003-2005.

En tal sentido, la Oficina de Comercio, Crecimiento y Competitividad tiene el agrado de proporcionar al Consejo Permanente la siguiente información:

Saldo inicial, a marzo de 2003:					US$	 855.000

Montos desembolsados y ya declarados en períodos anteriores:

hasta el 30 de septiembre de 2004				US$	(599.969)

Intereses devengados y ya declarados al 30

de septiembre de 2004						US$	   17.271

Saldo al 30 de septiembre de 2004:				US$ 	 272.302

Intereses devengados,

período septiembre-diciembre de 2004 /:			US$	     1.183

Saldo al 1 de octubre de 2004					US$	273.485

Gastos del período 1 de octubre a 31 de diciembre de 2004:

A.- Apoyo a países para la preparación de sus estrategias 
para el fortalecimiento de las capacidades comerciales	US$      9.919

B.- Implementación de estrategias para el

fortalecimiento de las capacidades comerciales

1.- Módulos y actividadas relacionadas

con el comercio					US$    19.381

2.- Programa de formación de capacitadores	US$         -

3.- Actividades de concientización y educación	US$    11.820

C.- Divulgación de información relacionada con el comercio

y transparencia

1.- Fortalecer la transparencia y facilitar el

acceso a información relacionada con el comercio	US$   4.500

2.- Apoyo a las negociaciones del ALCA:

Servicio seguro de divulgación de documentos		US$   24.000

D.- Apoyo a la Secretaría Administrativa

del ALCA							US$    -0-    .

Total de gastos contabilizados, octubre a diciembre/

de 2004								US$   (69.620)

Saldo final al 31 de diciembre de 2004:				US$  203.865/

Actividades específicas realizadas y costo correspondiente

A. Apoyo a países para la preparación de sus estrategias para el fortalecimiento de las capacidades comerciales

TOTAL: US$9.919,10

| Descripción | Gasto |
| --- | --- |
| Pago a consultores | US$5.799 |
| Viajes, viáticos - 2 reuniones de negociación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Grupo Andino y los Estados Unidos sobre Creación de Capacidades relacionadas con el Comercio | US$2.925,60 |
| Viajes, viáticos – Reunión del Comité de Creación de Capacidades Relacionadas con el Comercio (CCC) del CAFTA/ | US$1.194,50 |
| TOTAL | US$9.919,10 |

Resultados:

Se contrató a un consultor para que se ocupara de la elaboración de perfiles de proyectos relacionados con diversas necesidades generales identificadas en las estrategias de creación de capacidad comercial de los países del Caribe y de tareas relacionadas con la ejecución de actividades en el Caribe, como parte de la Etapa II del proyecto de creación de capacidad comercial financiado por el CIDA.

Además, funcionarios de la Oficina de Comercio, Crecimiento y Competitividad participaron en reuniones del Grupo de Creación de Capacidades Relacionadas con el Comercio convocadas en el contexto de las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre el Grupo Andino y los Estados Unidos (Guayaquil, Ecuador, 27 al 29 de octubre y Tucson, Arizona, 30 de noviembre a 2 de diciembre de 2004), a efectos de examinar sus necesidades relacionadas con capacidad comercial en las siguientes esferas:  participación en las negociaciones, aplicación de los acuerdos comerciales y elaboración de temarios internos de productividad y competitividad.

B. Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades relacionadas con el comercio				TOTAL: US$31.231

1. MÓDULOS Y ACTIVIDADES DE CCC -- Costo: US$19.381

| Descripción | Gasto |
| --- | --- |
| 1.1Viajes, viáticos – Taller “Intercambio de experiencias sobre negociaciones del CAFTA”. | US$10.000 |
| 1.2 Viajes, viáticos y otros gastos – Curso intensivo sobre acuerdos de inversión | US$5.324,57 |
| 1.3 Viajes, viáticos– 3 talleres para PYMES andinas | US$4.197,48 |
| 1.4. Otros | (US$140,71) |
| TOTAL | US$19.381,34 |

Resultados:

## 1.1.  Seminario:  Intercambio de experiencias sobre negociaciones del CAFTA, Montego Bay, Jamaica, 13 y 14 de diciembre de 2004

### El seminario, organizado por el Comité Tripartito BID-CEPAL-OEA, brindó a funcionarios del ámbito del comercio exterior de países de la CARICOM la oportunidad de reunirse con negociadores del CAFTA centroamericanos para brindarles un conocimiento más profundo de los acuerdos de libre comercio más generales y complejos recientemente negociados con la participación de pequeñas economías similares a las suyas.  Se proporcionó financiamiento para la participación de representantes de los países de la OECO.

## Curso intensivo sobre acuerdos de inversión, Lima, Perú, 13 al 22 de octubre de 2004.

Este curso fue organizado por la Secretaría de la UNCTAD y la OCCC, en colaboración con la Universidad de Lima, la Universidad Católica del Perú, la Secretaría de la Comunidad Andina y PROINVERSIÓN.  Este curso, de dos semanas de duración, destinado a funcionarios con cometidos directos en la esfera de las inversiones, permitió a los 35 participantes familiarizarse con los principales temas relacionados con acuerdos de inversión, incluidos hitos que han tenido lugar recientemente en esa esfera, como el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos y el Acuerdo de Libre Comercio entre la República Dominicana y el CAFTA.

  - Talleres sobre asociación y agrupamiento de PYMES

Se utilizaron fondos para financiar la participación de oradores con experiencia concreta en proyectos de asociación de PYMES en desarrollo o respaldo para la formación de vínculos empresariales con empresas de mayor escala.  En ese período se proporcionó respaldo para los tres talleres siguientes:

- Seminario/Taller:  Alianzas de PYMES en relación con acuerdos de libre comercio:  Fortalecimiento de la capacidad de producción e internacionalización de PYMES.  Guayaquil, Ecuador. 27 de octubre de 2004. En ese taller, organizado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), estuvieron representadas cerca de 200 PYMES andinas.  Se proporcionó financiamiento para la participación de pequeños empresarios salvadoreños, quienes dieron a conocer su experiencia en relación con el “Grupo de Comercio de El Salvador”, un proyecto de asociación que ha permitido a las PYMES del sector de los alimentos integrarse para incrementar exitosamente su participación en el mercado estadounidense relacionado con los denominados “productos nostálgicos o étnicos”.  La presentación de diversas experiencias concretas de asociación fue seguida por un taller en que las PYMES participantes comenzaron a preparar proyectos regionales en varios grupos, como alimentos, textiles y prendas de vestir, madera y muebles y artesanías.

- Seminario/Taller: Preparación de las PYMES peruanas en relación con el Acuerdo de Libre Comercio entre el Grupo Andino y Estados Unidos, organizado por el Gobierno peruano, Lima, Perú, 14 y 15 de octubre de 2004.  Se proporcionó financiamiento para la participación del Presidente de Costa Rica Provee, que dio a conocer a las PYMES peruanas la experiencia de esa institución, dedicada a identificar, respaldar y desarrollar negocios entre empresas multinacionales y empresas costarricenses, inclusive a través de la identificación de fuentes de financiamiento para PYMES, asistencia técnica, desarrollo de nuevos mercados y respaldo durante la realización contactos y transacciones empresariales.

- Seminario/Taller:  Preparación de las PYMES de la macrorregión  Sur en relación con el Acuerdo de Libre Comercio entre el Grupo Andino y Estados Unidos, organizado por el Gobierno peruano, Cuzco, Perú, 18 y 19 de octubre de 2004.  Se proporcionó financiamiento para la participación de un representante de una pequeña empresa guatemalteca que dio a conocer a las PYMES de la macrorregión Sur del Perú la experiencia de un proyecto de asociación en la esfera de las artesanías que ha permitido a sus miembros ampliar exitosamente sus mercados en otros países.

2. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CAPACITADORES  -- no se realizaron actividades comprendidas en este rubro en el período del que se informa.

3. ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN -- Costo: US$11.820,42

| Descripción | Gastos |
| --- | --- |
| 3.1 Pago a consultores | US$4.368,42 |
| 3.2 Seminario de capacitación para periodistas | US$7.071,00 |
| 3.3. Otros | US$ 381,00 |
| TOTAL | US$11.820,42 |

## Resultados:

## 3.1 Pago a consultores

## En el período del presente informe se contrató a un consultor para seguir elaborando un enfoque destinado a una estrategia de competitividad para países de América Latina y el Caribe y formalizar alianzas con diversas personas e instituciones de los sectores público, privado, filantrópico y académico, para la implementación de esa estrategia. El consultor se ocupó de aplicar las más recientes investigaciones sobre cuestiones y prácticas óptimas en materia de competitividad, para la formulación de propuestas que han de ser presentadas a esas contrapartes. También se ocupó, en el período de que se trata, de promover la demanda de potenciales iniciativas en diferentes países de la región de América Latina y el Caribe.

## 3.2. Seminario/Taller:  Los medios de comunicación y el Acuerdo de Libre Comercio entre el Grupo Andino y Estados Unidos, Quito, 10 y 11 de diciembre de 2004.

## Este seminario/taller, cofinanciado con la Corporación Andina de Fomento (CAF), fue organizado conjuntamente para 40 periodistas (de la prensa escrita, la radio y la televisión) de todas las regiones del Ecuador.  Este seminario, del que participaron el equipo de negociación ecuatoriano y representantes del sector privado y de instituciones académicas, brindó a los participantes información y una amplia gama de puntos de vista sobre el acuerdo de libre comercio que estaba siendo negociado con los Estados Unidos.  Los periodistas participaron también en ejercicios prácticos y capacitación práctica en medios de difusión.

C. Difusión de información relacionada con el comercio y la transparencia TOTAL: US$28.500

1. FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y FACILITAMIENTO DEL ACCESO A INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL COMERCIO Costo: US$4.500

| Descripción | Gastos |
| --- | --- |
| Pago a consultores | US$4.500 |
| TOTAL | US$4.500 |

Resultados:

En el cuarto trimestre de 2004, el SICE siguió perfeccionando el diseño del sitio público del ALCA en Internet y otros sitios relacionados con el comercio internacional, para facilitar el  acceso a la información relacionada con el comercio.  Además siguió marcando y publicando diversos documentos relacionados con el comercio que revisten importancia para la sociedad civil, para brindar un más amplio acceso a la información referente a cuestiones vinculadas con el comercio.

2. APOYO A LAS NEGOCIACIONES DEL ALCA: SERVICIO SEGURO DE DIVULGACIÓN DE DOCUMENTOS Costo: US$24.000

| Descripción | Gastos |
| --- | --- |
| Pago a consultores | US$24.000 |
| TOTAL | US$24.000 |

Resultado:

En el cuarto trimestre de 2004 el SICE mantuvo el sistema seguro de distribución de documentos del ALCA (el sitio Web del SDD) así como el sistema oficial de distribución de documentos públicos (el sitio del ALCA en Internet). En el mismo período contrató los servicios de consultores encargados de mantener esos servicios de divulgación de documentos en observancia de las normas establecidas de seguridad y puntualidad. Esa labor comprendió la publicación de documentos de negociación en el sitio seguro en Internet para los negociadores dentro de las cuatro (4) horas siguientes al momento en que son recibidos de la Secretaría Administrativa del ALCA y la publicación de documentos de confidencialidad anulada, o documentos clasificados como públicos en el sitio público en Internet, dentro de las cuatro (4) siguientes al momento en que son recibidos de la Secretaría del ALCA. Además, los consultores se ocuparon de mejorar el servicio de búsqueda de los sitios en Internet del ALCA y del SDD.

ANEXO III

REPORTE TRIMESTRAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

POR LA DIVISIÓN DE TURISMO Y PEQUEÑA EMPRESA DE

LA OFICINA DE COMERCIO, CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

DURANTE EL PERÍODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2004

La Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI), por resolución CEPCIDI/RES. 89 (LXXXIX-O/03) acordó que el área del turismo tendría acceso a US$190.833,88 de los recursos asignados al CIDI por resolución CP/RES. 831 (1342/02).  De conformidad con el mandato del XVIII Congreso Interamericano de Turismo, la reunión hemisférica de Ministros de Turismo celebrada en Guatemala en junio de 2003, la CEPCIDI aprobó que estos recursos fueran usados para la implementación por el área de turismo del Proyecto “Fomento de la capacidad para la competitividad y el crecimiento del turismo”, que empezaría a ejecutarse en 2004.

La División de Turismo y Pequeña Empresa de la Oficina de Comercio, Crecimiento y Competitividad se complace en brindar al Consejo Permanente la siguiente información sobre el uso de los recursos excedentes asignados del subfondo / :

TURISMO

|  | US$ |
| --- | --- |
| Saldo inicial al 1 de marzo de2004 | 190,833.88 |
| Intereses devengados al 31 de diciembre de 2004 | 2,279.30 |
| Total | 193,113.18 |
| Monto gastado en períodos anteriores |  |
| Julio a septiembre de 2004 | 5,430.80 |
| Octubre a diciembre de 2004 | 9.31 |
| TOTAL | 5,440.11 |
| Saldo al 31 de diciembre de 2004 | 187,673.07 |

| Actividades | Monto gastado Jul.-Sept., 2004 US$ |
| --- | --- |
| Fomento de capacidad para la competitividad y el crecimiento del turismo |  |
| - Viajes | 5,430.80 |
| TOTAL | 5,430.80 |

La implementación del proyecto empezó en septiembre de 2004 con misiones del entonces Director de la Unidad de Turismo a Argentina, Bolivia y Perú para realizar consultas sobre las necesidades prioritarias y las posibilidades de cooperación interamericana en el desarrollo de recursos humanos para el sector.

| Actividades | Monto gastado Oct.-Dic., 2004 US$ |
| --- | --- |
| Fomento de capacidad para la competitividad y el crecimiento del turismo |  |
| - Ajustes | 9.31 |
| TOTAL | 9.31 |

El período del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2004 fue de transición para la Unidad de Turismo. Durante este período la Sección Turismo mantuvo consultas institucionales para la organización de actividades de capacitación que empezaron a implementarse en enero de 2005, sin incurrir en gastos adicionales antes del 31 de diciembre de 2004.  Las actividades incluyen un examen del material de capacitación disponible y un análisis de las necesidades del sector turismo en materia de fortalecimiento de capacidades para el comercio.

# Footnotes

.	Los reportes de gastos anteriores también incluyeron obligaciones no liquidadas, por lo que la cifra estuvo inflada.  Este reporte refleja correctamente los gastos actuales.  Las obligaciones no liquidadas se muestran en su renglón propio para calcular correctamente el saldo disponible.

.	Los recursos del Proyecto 1 fueron aprobados durante la I Reunión del Autoridades y Comité Ejecutivo de la CIE celebrada en Washington el 16 de diciembre de 2003; y los de los Proyectos 2 y 3 durante la Segunda Reunión realizada el 16 de abril de 2004.

.	Reportado mediante documentos CP/doc 3920/04 add. 4 y CP/doc. 3955/04 add. 9 "Informe trimestral sobre el uso de fondos asignados de conformidad con la Resolución CP/RES.831 (1342/02) durante los períodos comprendidos entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2004, y del 1 de julio al 30 de septiembre de 2004. respectivamente.

.	Estos recursos están comprometidos y se irán desembolsando en armonía con el Plan de Ejecución presentado a las autoridades de la CIE en su reunión del 16 de diciembre de 2003.

.	Los recursos fueron asignados en base al Presupuesto para las Actividades de la XIII CIMT aprobado durante la Reunión de Planeación de la XIII CIMT realizada en Washington el 8 y 9 de diciembre de 2003 y que contó con la participación de los países de la Troica y los Presidentes de los Grupos de Trabajo.  El objeto fundamental de los fondos fue el de apoyar la Declaración de El Salvador y el Plan de Acción de la XIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos, realizada en Salvador, Bahía, Brasil, del 24 al 26 de septiembre de 2003.

.	Reportado mediante documentos CP/doc 3920/04 add. 4 y CP/doc. 3955/04 add. 9 "Informe trimestral sobre el uso de fondos asignados de conformidad con la Resolución CP/RES.831 (1342/02) durante los períodos comprendidos entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2004, y del 1 de julio al 30 de septiembre de 2004. respectivamente.

.	Recursos están comprometidos de acuerdo al Presupuesto para las Actividades de la XIII CIMT aprobado por las autoridades durante Reunión de Planeación de la XIII CIMT realizada en Washington el 8 y 9 de diciembre de 2003.

.	Los recursos fueron asignados mediante la resolución CIDI/CIC/doc. 4/03 Rev. 2, aprobada en la Primera Reunión de la Comisión Interamericana (CIC) celebrada en Ciudad de México el 4 y 5 de septiembre de 2003 y que establece el Plan de Trabajo de la CIC.

. 	Reportado mediante documentos CP/doc 3920/04 add. 4 y CP/doc. 3955/04 add. 9 "Informe trimestral sobre el uso de fondos asignados de conformidad con la Resolución CP/RES.831 (1342/02) durante los períodos comprendidos entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2004, y del 1 de julio al 30 de septiembre de 2004. respectivamente.

. 	Recursos comprometidos de acuerdo Plan de Trabajo de la CIC aprobado durante la Primera Reunión de la CIC celebrada en México el 4 y 5 de septiembre de 2003.

.	Intereses acreditados en el período octubre-diciembre de 2004 (en enero de 2005 se registraron US$424).

.	Comprende algunos gastos fechados en septiembre y contabilizados en el período de declaración.

.	De esa suma, al 31 de diciembre de 2004 se habían comprometido (obligado) pero no desembolsado US$3.750.

.	Esta reunión fue reprogramada para el segundo trimestre de 2005.

.	El presente informe incluye también el período 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2004

# Text boxes

CP14051S01