OEA/Ser.G

CP/doc.4112/06

3 mayo 2006

Original:  español

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL USO DE FONDOS ASIGNADOS 
DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN CP/RES. 831 (1342/02)
DURANTE EL PERÍODO 1 DE OCTUBRE – 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Fondo de Paz

Este documento se distribuye a las misiones permanentes y será
presentado al Consejo Permanente de la Organización.

USO DE EXCEDENTES DE RECURSOS DEL SUBFONDO DE RESERVA

PARA INVERSIONES DE CAPITAL Y CUMPLIMIENTO

DE LOS MANDATOS DE LA OEA

INFORME TRIMESTRAL AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES

DEL FONDO DE PAZ: SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS TERRITORIALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 DE OCTUBRE  – 31 DE DICIEMBRE DE 2005

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante la resolución CP/RES. 831 (1342/02), punto resolutivo 1. e., dispuso apropiar “un millón de dólares (US$1.000.000) para el Fondo de Paz: Solución pacífica de controversias territoriales”.

Con este fin, la Oficina de Prevención y Solución de Conflictos se complace en suministrar al Consejo Permanente la siguiente información con respecto a la apropiación para el Fondo de Paz:

Desde el Inicio hasta el trimestre anterior (2003-Septiembre 2005)

Contribución inicial aprobada por CP/RES. 831 el 1 de enero de 2003:	$1.000.000,00

Transferencias								$	   0,00

Intereses acumulados al 30 de Septiembre de 2005:			$     44.385,02/

Cantidad desembolsada hasta el 30 de Septiembre de 2005		$   551.220,71

Saldo de cierre al 30 de Septiembre de 2005	 	$   513.874,81

Periodo actual (Octubre – Diciembre 31, 2005)

Transferencias								$	   0,00

Intereses acumulados							$       5.490,82

Cantidad ejecutada							$        (230,29)

Cantidad desembolsada durante este trimestre				$         750,26

Saldo de cierre al 31 de Diciembre de 2005	 	$  519.595,92/

Gastos correspondientes al período 1 de octubre – 31 de diciembre de 2005:

Durante el período 1 de octubre – 31 de Diciembre de 2005, se gastaron US$750.26.  Esta suma corresponde a gastos relacionados con (a) la finalización del trabajo realizado por la Oficina de la Secretaría General en la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala, y (b) ajustes relativos a las tasas de cambio.

- Proyectos en la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala:

De la suma total gastada durante este trimestre, $742,50 se utilizaron para el pago de la etapa final del proyecto de reasentamiento y de viviendas en Nueva Juda, Melchor de Mencos (Guatemala), en cumplimiento del Acuerdo para establecer un Proceso de Transición y Medidas de Fomento de la Confianza entre Belice y Guatemala, firmado por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países y la Secretaría General el 7 de febrero de 2003.  Este proyecto de reasentamiento y viviendas se ha desarrollado en varias etapas.  La Etapa I del proyecto, que consistió en la construcción y reubicación de 15 familias, concluyó a finales de abril de 2004.   La Etapa II, que se completó a finales de agosto de 2004, incluyó la construcción de un campo de juegos para niños y un centro comunitario, así como la construcción de 20 viviendas más, como una medida preventiva de fomento de la confianza.  La Etapa III del proyecto incluyó la instalación de los sistemas de generación de agua, drenaje y electricidad para toda la comunidad (35 viviendas y áreas sociales).  La instalación de los sistemas de generación de agua y drenaje se completó en noviembre de 2004 y la instalación del sistema de electricidad en septiembre de este año.  La Etapa IV, que es una iniciativa conjunta con la Embajada del Canadá en Guatemala, incluye la construcción de una carretera de acceso para vehículos y peatones, de la comunidad a la carretera principal, y una escuela primaria con cinco aulas para todos los niños de Nueva Juda.

La cantidad desembolsada durante este trimestre refleja los costos relacionados con la Etapa IV del proyecto, específicamente los costos de compra de muebles, materiales escolares y electricidad para la escuela por un total de $742,50.

- Ajustes relativos a las tasas de cambio:

El Departamento de Presupuesto y Servicios Financieros realizó un cargo ajuste de $7.76 relativo a las variaciones en las tasas cambiarias en Guatemala.

ANEXO

Primer gasto general: proyecto de reasentamiento en la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala, etapa IV: instalación del sistema de electricidad y compra de muebles para una escuela primaria con cinco aulas: Costo total $742,50.

Actividades específicas emprendidas y costo correspondiente:

- Muebles y materiales escolares tales como escritorios, asientos, pizarrones, cuadernos, lápices, marcadores, crayones, etc para los estudiantes y maestros de la escuela  Costo $742,50.

Resultados logrados: La construcción y la reubicación voluntaria de todos los habitantes, salvo uno, se ha completado con éxito. Todos los beneficiarios han expresado su agradecimiento y satisfacción por los resultados que ha logrado la Organización.  El proyecto ha logrado el objetivo secundario de crear conciencia, fomentar la confianza y reducir las tensiones entre Belice y Guatemala.

Segundo gasto general: Ajustes relativos a las tasas de cambio: Costo Total $7,76

# Footnotes

1.	Con base en información suministrada por el Departamento de Presupuesto y Servicios Financieros el  25 de abril  de 2006.

2.	De esta cantidad, $981 ha sido obligada para gastos futuros.

# Text boxes

CP16224S01