QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 		                                        OEA/Ser.W/XIII.6.5

COMISIÓN INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN		CIDI/CIE/doc.5/10

9 al 10 de noviembre de 2010						              4 noviembre  2010

Guayaquil, Ecuador							              Original: español

BORRADOR DEL PLAN DE TRABAJO  2010-2012

DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN (CIE)

BORRADOR DEL PLAN DE TRABAJO 2010-2012  DE LA CIE

| Proyecto | Status | Nivel de Recursos | Responsables | Pasos Siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DESARROLLO, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA |
| I. ACTIVIDAD 1.1 Seguimiento del "Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primera Infancia" aprobado por Ministros de Educación en 2007 y ratificado en 2009 | Sesión Especial del Consejo Permanente y CEPCIDI para dar visibilidad política al más alto nivel en la OEA realizada 24-02-10. Primera entrega del "Programa Interamericano sobre Atención Integral de la Primera Infancia." | Viajes de conferencistas: neurocientífico, economista, ministro educación, a la sesión especial. (SEDI/OEC) | Estados Miembros y Secretaría Técnica | Después de la sesión especial el 24 de febrero de 2010, se hizo consulta a los 34 Estados miembros sobre el "Programa Interamericano de Atención Integral a la primera Infancia". Difundir la Sesión especial grabada en la Web de OEA. Aprobar en la CIE y continuar el proceso resolutivo del Programa Interamericano. |
| I. ACTIVIDAD 1.2 Proyecto: "Políticas y Estrategias para una Transición Exitosa del Niño del Hogar hacia la Socialización y la Escuela". | 2 simposios interamericanos ejecutados: a) “Conocer y divulgar el Estado del Arte de la Atención Educativa en la Primera Infancia (niños de 0-3 años) b) “Transiciones”. Dos CDs: 1 libro sobre transiciones en 2 idiomas. Listo CDs "SIMPOSIO 1" y “SIMPOSIO 2” . | Por concluir saldos de CIE US$181,600; UNICEF y otros. Búsqueda de nuevos recursos | Secretaría Técnica de la OEA, Ministerio de Educación, Chile-JUNJI (seguimiento simposio). | a) Distribuir CD, Informe y libro a los Estados Miembros, organismos internacionales y sociedad civil. b) Apoyar a los estados miembros que realizan acciones relacionadas con transiciones y mejoramiento de la calidad de los servicios de atención integral. c) Buscar recursos para apoyo a los Estados miembros y sociedad civil: capacitación, mejoramiento de la calidad, elaboración de Guías y materiales. |
| I. ACTIVIDAD 1.3 Expansión del Compromiso Hemisférico por la primera infancia a través de la tecnología y redes de comunicación. | Concluida la “Estrategia de comunicación para la Educación de la Primera Infancia”; Talleres de comunicación y sensibilización realizadas para periodistas, educadores, personal de universidades, padres de familia en Argentina, Colombia, Perú, Trinidad y Tobago, Suriname. Producción de documentos orientadores (sensibilización y comunicación social). Creación del Portal de Primera Infancia en proceso. | Aporte de CIDA-Canadá US$161,925 | Secretaría Técnica de OEA, consultores, sumado a proyecto OEA-van Leer | Difusión de la estrategia de Comunicación, materiales de difusión y abogacía sobre primera infancia. Inaugurar el Portal de Primera Infancia en V CIE Ordinaria. Socialización de Guías y materiales de difusión. |
| I. ACTIVIDAD 1.4 Proyecto: "Tendencias de las Políticas de Transición en Comunidades Indígenas, Rurales y de Frontera" (proyecto OEA-van Leer) | Desarrollo de estudios de caso (en proceso): Brasil, Guatemala, México, Bolivia. Desarrollo de acciones de política, abogacía y comunicación social en Colombia, Chile, Perú y Venezuela. | Por concluir ejecución de donación de Fundación Bernard van Leer 265,000 Euros; aporte financiero JUNJI/Chile, UNICEF, OEI Guatemala. US$500,000; aporte Gobierno Rep. Pop. De China ($50,000) y CIE/OAS-OEC. | Secretaría Técnica de la OEA, CINDE Colombia, Universidad Católica Perú, CECODAP Venezuela, Ministerio de Educación, Brasil, JUNJI/Chile; UNICEF Bolivia; OEI Guatemala; Fundación Pueblos Indios de México. | Evaluación proyecto OEA-van Leer primera fase y preparación de segunda fase en Noviembre 2010. Talleres de comunicación y entrega de resultados del proyecto Colombia y Perú, Noviembre de 2010. Difusión de los 2 estudios en español e inglés; CD multimedia y documentos sobre metodología y resultados del proyecto. |
| I. ACTIVIDAD 1.5 Simposio Internacional y Taller para el diseño de Innovaciones “Atención Integral a niños y niñas de cero a tres años de comunidades amazónicas e indígenas” | Segunda fase OEA van Leer, Simposio Internacional y Taller, Iquitos, Perú. 13-16 de Noviembre, 2010. Participan países con poblaciones de amazonía y países con amplio porcentaje de población indígena. | Donación de Fundación Bernard van Leer en proceso 60,000 Euros; y contraparte de la CIE. | Estados Miembros y Secretaría Técnica, van Leer, UNICEF, Save the Children, Ministerios de Educación, salud, mujer y desarrollo social, universidades e instituciones y organismos internacionales asociados. | Hacer seguimiento a los acuerdos del simposio; convocar la siguiente reunión en Brasil para analizar logros y desafíos de la experiencia en el año 2011. Invitación a UNICEF, Banco Mundial, BID, OEI, UNESCO para asociarse. |
| I. ACTIVIDAD 1.6 Segundo Congreso Mundial de Educación de la Infancia para la Paz, Morelia/México. Inicio en marzo 2010 de la Cátedra de educación de la infancia para la paz. OEA/AMEI | Preparación de agenda y logística en proceso para desarrollo del evento en mayo de 2011. | AMEI U$100,000; OAS-OEC en especie. | AMEI, OAS-OEC | Preparación de documento técnico de la Secretaria Técnica, invitaciones a organismos de gobierno e internacionales. Apoyo técnico a la cátedra. |
| I. ACTIVIDAD 1.7 Décimo Encuentro internacional de Educación Inicial y preescolar:"Universalización de la atención a la primera infancia: el desafío del Siglo XXI". Monterrey, México, Octubre 2010 y Preparación del Tercer congreso Mundial y Undécimo Internacional en septiembre de 2011. | Preparación de agenda tema: “Educación de los padres y la comunidad, con calidad y sostenibilidad “. Coordinaciones OEC/Gobierno de Nuevo León/CENDI, invitaciones a organismos internacionales, conferencistas y gobiernos. | Estado de Nuevo León U$100,000, otros U$50,000 | México/Gobierno y Secretaría de Educación de Nuevo León, CENDI Monterrey, Secretaría Técnica OEC/OEA | Socialización de las conclusiones del X Encuentro a través de la Web y el Portal Infancia. Apoyo en la organización, ejecución y evaluación del Tercer Congreso Mundial a realizarse en septiembre de 2011. Preparación de documentos técnicos de la Secretaria Técnica, coordinaciones para transmisión en vivo. |
| I. ACTIVIDAD 1.8 Proyecto: La evaluación educativa orientada a la calidad: seguimiento al compromiso por la primera infancia. | Seguimiento de los Congresos subregionales de: a) Centroamérica, junio 2009; b) MERCOSUR y países asociados, dic. 09; c). Países andinos en Colombia, mayo 2010; y, d) Jornada EDI Canadá, junio 2010;). Ejecutar Reunión subregional de evaluación en Caribe (Guyana, enero 2011.) y Reunión hemisférica de evaluación en Paraguay, Mayo, 2011. | Subfondo Educación (CP/RES 831) $185,000 y aportes de UNICEF aprox. 200,000; BID 25,000; gobiernos de Costa Rica, Paraguay, Colombia y Guyana (CARICOM) $100,000 | Ministerios de educación de Costa Rica; Paraguay; Colombia; Guyana, Secretaría Técnica, organismos internacionales asociados: UNICEF, BID, OEI, otros. | a) Preparación de Reuniones en coordinación con UNICEF y CARICOM para Caribe y Reunión hemisférica en Paraguay; y de seguimiento en Costa Rica. . Coordinaciones con UNICEF, BID, OEI, UNESCO, Banco Mundial. b) Difusión de los acuerdos y conclusiones aprobados en eventos convocados por la OEI a nivel de países iberoamericanos y UNESCO a nivel mundial en Moscú, Rusia, en septiembre de 2010.donde se expusieron los avances en los temas de Primera Infancia en el hemisferio. c) Apoyo a las iniciativas de evaluación de los Estados miembros. d) Preparación de un libro sobre las iniciativas de evaluación en el hemisferio. . |
| I. ACTIVIDAD 1.9 Apoyo a la consolidación de la educación infantil temprana en el Caribe a través de la cooperación técnica con Chile. Memorándum de Entendimiento entre OEA - y Gobierno de Chile). | Se ejecutó la jornada en Puerto España, enero de 2010, con participación de 13 países, CARICOM, UNICEF y participación de la JUNJI, Chile. | Memorándum de Entendimiento Chile-OEA $100,801 | Ministerio de Educación de Trinidad y Tobago, JUNJI/Chile, CARICOM y UNICEF Caribe | Difusión del Informe final de Evaluación a través de la Web de OEC/OEA y consulta sobre nuevos fondos. |
| I. ACTIVIDAD 1.10 Simposio internacional: “La Primera Infancia y los desafíos de la educación básica en el siglo XXI” (Puebla - México, enero 2010): | Se ejecutó la jornada del 26 al 29 de enero de 2010. Sus resultados se publican en CD van Leer/OEA y en la Página Web de la OEA. | Donación de Rep. Popular de China 50,000 US$ y aporte de Fundación Van Leer | Gobierno de Puebla, Secretaría de Educación de Puebla y de México y Fundación de Pueblos Indios. Secretaría Técnica OEA. | Difusión de Informe en la Reunión de Secretarios de Educación de México y ante el Sindicato de maestros de México. En Noviembre de 2010, ejecución de Talleres con maestros bilingües para preparar materiales educativos en base a las conclusiones del simposio. Puebla, México. A la finalización del proyecto en diciembre de 2010 se solicitarán nuevos recursos. |
| I. ACTIVIDAD 1.11 NUEVA ACTIVIDAD: Jornada de Responsabilidad Social Empresaria y primera Infancia. En 2010, Argentina y 2011 en Perú. | Reunión el 26 de mayo de 2010 en Medellín, con Empresarios de Cali, Colombia y Diálogos de Argentina para acordar la realización del Encuentro: Responsabilidad Social Empresaria y Primera Infancia, del 1 al 3 de septiembre, 2010. | Aportes de los empresarios de Colombia y Argentina: US$20,000 y Secretaría Técnica de OEA US$5,000 | Ministerio de Educación de Colombia, empresarios de Cali, Colombia y Diálogos Consultora Educativa de Argentina, Cerebrum de Perú, UNICEF y Save the Children. | a) Difusión de informe final en la Web de OEA y participación de empresarios en reuniones políticas y técnicas de la OEC y CIE. b) Apoyo en la organización, ejecución y evaluación del siguiente evento en Lima- Perú, en septiembre de 2011. |
| I. ACTIVIDAD 1.12 Curso a distancia para profesionales: Introducción al trabajo con niños de cero a tres años.) | En octubre de 2010 se inició la capacitación de tutores y desarrollo del primer grupo de 55 participantes. | Secretaría Técnica y Programa NPA y CapaciNet de la SEDI | OEA y países miembros que deseen participar | Coordinación con UNICEF, OEI y Fundación Van Leer para expandir participación. |

| II. EDUCACIÓN EN VALORES Y PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS |
| --- |
| ACTIVIDAD 1. Desarrollo profesional y recursos educativos |
| II. ACTIVIDAD 1.1 Consolidación de contenidos de tres cursos a distancia y la transferencia de los mismos al Portal Educativo de las Américas – OEA. | En proceso: Actualizar los siguientes cursos virtuales sobre la base de resultados de la evaluación, y transferirlos a la plataforma del Portal de las Américas: 1- Curso hemisférico a distancia sobre evaluación de las políticas y los programas de educación para la ciudadanía democrática; 2- Curso hemisférico a distancia para maestros: La Carta Democrática Interamericana y la Enseñanza de Valores y Prácticas Democráticas; 3- Educación para la Ciudadanía Democrática en el Caribe: Curso a Distancia para Educadores. | Asegurados: 30,000 (fondos remanentes de la Misión Permanente de los EE.UU.) | CIE, Secretaría Técnica, Portal Educativo de las Américas (PEA) | Adaptar los contenidos a la metodología utilizada por el Portal Educativo de las Américas y transferir los cursos. Finalizar video sobre curso en Caribe, colocar en sitio Web. |
| II. ACTIVIDAD 1.2 Sostenibilidad de los cursos a distancia | Desarrollar un plan de gastos para la sostenibilidad de los cursos, incluyendo el pago de profesores y becas para los educadores y funcionarios del gobierno que no pueden pagar la cuota. | Asegurados: 30,000 (Misión Permanente EE.UU.) | CIE, Secretaría Técnica | Contratar consultor para desarrollar el plan de gastos. |
| II. ACTIVIDAD 1.3 “Educación para la Ciudadanía Democrática en el Caribe: Curso a Distancia para Educadores” – Estrategia de sostenibilidad | Proyecto esencialmente terminado; informe disponible. – Hace falta desarrollar e implementar iniciativas y herramientas para el proyecto para informar a los interesados del Caribe y promover los resultados del proyecto, y para informar mejor las políticas en materia de educación para la ciudadanía democrática. -Volver a ofrecer el curso a un público más amplio, ofreciendo becas parciales. -Continuar trabajando con instituciones asociadas para incorporar la educación para la ciudadanía democrática en los cursos de estudio requeridos para profesores en formación y en servicio. | Proyecto terminado: US$360,000 (CIDA) Requeridos: 96,300 Asegurados: 38,800 | Estados miembros, “partes interesadas”, UWI, CIE/Secretaría Técnica. | Publicar evaluación (enero 2011). Implementar actividades. |
| II. ACTIVIDAD 1.4 Taller Interamericano “El rol de las artes y los medios de comunicación en la promoción de los valores y las prácticas democráticas en la niñez y la juventud”. | El taller se realizó el 17 – 19 de junio de 2010 en la República Dominicana. Foro Virtual previo, todavía disponible. | Taller $85,000 (CIE Res. 831, CIC Res. 831, Becas OEA, FEMCIDI, Gob. China, FUNGLODE, Sec. Cultura RR.DD). Asegurados para publicación y seguimiento: 9,000 (Misión Permanente EE.UU.) | Secretaría Técnica | Publicar los actos del taller |
| II. ACTIVIDAD 1.5 Producir y publicar un portafolio de buenas prácticas sobre “El rol de las artes y los medios de comunicación en la promoción de los valores y las prácticas democráticas en la niñez y la juventud”. | El taller se realizó el 17 – 19 de junio de 2010 en la República Dominicana. | Asegurados: 24,000 (Misión Permanente EE.UU.) | CIE/CIC/Secretaría Técnica | Abrir una convocatoria de propuestas para las buenas prácticas sobre el rol de las artes y los medios de comunicación en la promoción de los valores y prácticas democráticas en la niñez y la juventud. |
| II. ACTIVIDAD 1.6. Lanzar una edición especial de la Revista Interamericana de Educación para la Democracia sobre el tema “El rol de las artes y los medios de comunicación en la promoción de los valores y las prácticas democráticas en la niñez y la juventud”. | Un boletín en línea fue producido sobre este tema en el 2009. Podría servir como base para la edición especial de la Revista Interamericana de Educación para la Democracia. | Asegurados: 11,600 (Misión Permanente EE.UU.) | CIE/CIC/Secretaría Técnica | Desarrollar y abrir una convocatoria para propuestas para esta edición especial. |
| II. ACTIVIDAD 1.7. Abrir una convocatoria para una nueva ronda de propuestas para el Fondo de Cooperación Horizontal en un esfuerzo conjunto entre la Comisión Interamericana de Cultura y la Comisión Interamericana de Educación, sobre el tema “El rol de las artes y los medios de comunicación en la promoción de los valores y las prácticas democráticas en la niñez y la juventud”. | Propuesta en el seguimiento de los Talleres realizados en junio de 2010 sobre el mismo tema. | Requeridos: 135,000 Asegurados: 15,000 (Misión Permanente EE.UU.) | CIE/CIC/Secretaría Técnica | Desarrollar y abrir una convocatoria para una nueva ronda de propuestas para el Fondo de Cooperación Horizontal sobre éste tema en específico. |
| II. ACTIVIDAD 1.8. Convocar a un “Foro Regional de Competencias Ciudadanas”, en conjunto con SREDEC. | El Foro Regional se realizó con éxito. Dos Estados miembros de la OEA (Ecuador y Costa Rica) se unieron a los seis ya participantes en SREDECC (Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, República Dominicana). Cuatro países del Caribe participaron en el Foro (Bahamas, Guyana, San Vicente y las Granadinas y Suriname). | Asegurados: 24,000 (Fondos remanentes de la Misión Permanente EE.UU.) | CIE/Secretaría Técnica/SREDECC | Difundir los resultados de SREDECC y los procedimientos del foro, trabajar con países participantes para apoyo de la siguiente fase, integrar resultados con Programa Interamericano (en sus actividades como la Revista, el Boletín, etc.). |
| ACTIVIDAD 2. Intercambio de información y la cooperación multilateral |
| II. ACTIVIDAD 2.1. Segunda convocatoria para una Nueva Ronda de Propuestas/Proyectos bajo el Fondo de Cooperación Horizontal para Misiones de Asistencia Técnica sobre Educación para la Democracia y Áreas Relacionadas. | Una primera ronda de propuestas bajo el Fondo de Cooperación Horizontal para Misiones de Asistencia Técnica se realizó con éxito en 2009-2010. Un informe final conteniendo los comentarios de los participantes un año después de las misiones técnicas estará disponible en marzo de 2011. | Requeridos: 140,000 Asegurados: 140,000 (Fondos nuevos y remanentes de la Misión Permanente EE.UU.) | CIE/Secretaría Técnica | Producir el informe final sobre la primera ronda de propuestas y abrir una segunda convocatoria de propuestas en 2011. |
| II. ACTIVIDAD 2.2. Actualizar el contenido del Portal Web del Programa Interamericano | El Portal Web del Programa Interamericano se puede acceder en www.educadem.oas.org | Asegurados: 7,500 (Misión Permanente EE.UU.) | CIE/Secretaría Técnica | Actualizar el contenido y subirlo al Portal Web. |
| II. ACTIVIDAD 2.3. Desarrollar nuevos datos para el Portal Web del Programa Interamericano, www.educadem.oas.org | Un nuevo boletín en línea sobre Educación financiera y económica para la ciudadanía democrática se pondrá en marcha en diciembre de 2010. | Requeridos: 32,000 Asegurados: 11,000 (Misión Permanente EE.UU.) | CIE/Secretaría Técnica | Publicar un nuevo boletín en línea, definir los temas de los siguientes boletines en línea y notas de orientación. |
| II. ACTIVIDAD 2.4. Desarrollar una Estrategia de juventud y un Plan de acción (con un presupuesto) para el Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas. | A través del Programa Interamericano, la Oficina de Educación y Cultura está colaborando en un proyecto multisectorial, involucrando y dirigido a los y las jóvenes, “Construyendo una Cultura de Paz con los Jóvenes en Centroamérica a través del Arte, los Medios y el Diálogo Social” (i.e. Armando Paz). Se requiere una estrategia más amplia sobre cómo incorporar los y las jóvenes al Programa Interamericano. | Asegurados: 18,000 (Misión Permanente EE.UU.) | CIE/Secretaría Técnica | Contratar a un consultor para desarrollar la estrategia de juventud. |
| II. ACTIVIDAD 2.5. Desarrollar una Estrategia de comunicación con la participación de los interesados para expandir la visibilidad y utilidad del Programa Interamericano a los Estados miembros. | Nueva iniciativa | Requeridos: 41,300 Asegurados: 34,300 (Misión Permanente EE.UU.) | CIE/Secretaría Técnica | Desarrollar estrategia de comunicaciones. |
| ACTIVIDAD 3. Investigación y difusión |
| II. ACTIVIDAD 3.1. Publicar cuatro ediciones nuevas del diario en línea trilingüe y revisada por expertos, la Revista Interamericana de Educación para la Democracia. | Hasta el presente la Revista Interamericana de Educación para la Democracia ha publicado cinco ediciones. La sexta edición será publicada en diciembre de 2010. | Requeridos: 52,400 Asegurados: 29,200 (Fondos nuevos y remanentes de la Misión Permanente EE.UU.) | Universidad de Indiana/Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)/Secretaría Técnica | Publicar la sexta edición y transferir la dirección editorial de la Universidad de Indiana (que permanecerá como socio estratégico) a la UNAM en México. |
| II. ACTIVIDAD 3.2. Compilar y publicar el Portafolio de las políticas y los programas prometedores. | Una primera edición de este Portafolio se publicó en 2006. La nueva edición revisada podría basarse en los estudios de Buenas Prácticas sobre Educación para Programas de Democracia del Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas (SREDECC). | Requeridos: 34,000 Asegurados: 30,000 (Misión Permanente EE.UU.) | CIE/Secretaría Técnica | Coordinar la elaboración del nuevo Portafolio. |
| II. ACTIVIDAD 3.3. Desarrollar cuatro estudios de caso dentro del marco del Proyecto “Educación de niños y jóvenes migrantes”. | Se ha publicado un mapeo de políticas y programas en educación de niños y jóvenes migrantes del continente. La investigación in situ se ha llevado a cabo en dos (Argentina y Costa Rica) de los cuatro países de estudios de caso. | Asegurados: 70,000 (CIDA) | CIE/Secretaría Técnica | Llevar a cabo investigaciones en Antigua y Barbuda y los Estados Unidos (Pennsylvania). Elaborar y publicar estudios de casos. |
| II. ACTIVIDAD 3.4. Publicar y difundir un informe de recomendación de política para ampliar, analizar y difundir los resultados de la investigación sobre la educación de niños y jóvenes migrantes. | A ser publicado en 2011. | Asegurados: 10,000 (CIDA) | CIE/Secretaría Técnica | Elaborar y difundir el informe. |
| II. ACTIVIDAD 3.5. Organizar un seminario internacional sobre políticas y programas para la educación de niños y jóvenes migrantes. | A ser organizado en 2011. | Requeridos: 73,200 Asegurados: 37,910 (CIDA) | CIE/Secretaría Técnica | Garantizar la financiación pendiente necesaria para organizar y llevar a cabo el seminario internacional. |
| ACTIVIDADES TRANSVERSALES |
| II. ACTIVIDAD (i) Proyecto “Construyendo una Cultura de Paz con los Jóvenes en Centroamérica a través del Arte, los Medios y el Diálogo Social” – Armando Paz | Una primera serie de Foros de Jóvenes “Armando Paz” se realizó en El Salvador, Guatemala, Panamá y Nicaragua. | Asegurados 2010: U$202,914 (USAID) Total Asegurados para 2009-2012: U$526,651 (USAID) | Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral/Secretaria de Seguridad Multidimensional/La Fundación par alas Américas | Lanzar la Competencia Regional “Desafío de Paz” y organizar y realizar el Foro Regional en 2011. |
| II. ACTIVIDAD (ii) Convocar Ignite the Americas 2010 para fortalecer una red de jóvenes líderes en programas de las artes y la cultura para el cambio social positivo, enfatizando la participación de jóvenes de grupos vulnerables o con experiencia en programas para esos grupos. | Se-liga Américas 2010 tendrá lugar en el marco de la V Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura a realizar del 1 al 3 de diciembre de 2010 en Rio de Janeiro, Brasil. | Ya identificados | Ministerio de Cultura de Brasil | Establecer calendario de actividades de preparación y trabajar conjuntamente con el MinC de BR |
| III. EQUIDAD Y CALIDAD |
| III. ACTIVIDAD 1.1 Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE) -Min. I, II, III, IV & Cumbre de las Américas V | Actividades Realizadas 2009: 1. VII Taller Regional de estadísticas Educativas, Cancún, México, Diciembre 2009. 2. 5 Misiones de planes de datos realizadas en Junio 09 (San Vicente y las Granadinas) Agosto 09 (Suriname), Octubre 09 (Belice y Grenada), Noviembre 09 (Venezuela) 2010 1. Aprobación borrador Panorama Educativo 2010con indicadores comparables actualizados enviado como borrador a los Ministerios en el mes de Septiembre de 2010 2. Reunión del Comité Directivo en Washington DC en el mes de agosto de 2010 para informe de logros y discusión sobre la continuidad del Proyecto | Fase III, CIE $62,400 Remanente Fase II $50,048 SEP $300,821 | México SEP/ UNESCO-ORELAC/ OEA-OEC | Recibir comentarios de países/ Ministerios sobre datos Panorama Educativo 2010. Determinar posibilidad de transferencia de proyecto a Colombia para una posible fase siguiente. |

| IV. FORTALECIENDO EL PROFESORADO (FORMACIÓN DOCENTE) |
| --- |
| IV. ACTIVIDAD 1.1 Cursos en línea para formadores de docentes para ayudar a los docentes en la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación en su práctica docente. | En el 2009 se realizaron dos ediciones de los cursos. Participaron un total de 238 educadores de docentes de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belize, Jamaica, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y la Republica Dominicana. Se realizó la evaluación de la primera edición de los cursos. En 2010 se realizó un curso para tutores en español y una nueva edición del curso en español. | 2009/ CIE: 20,000.00 2010/Fundación Evolución - i EARN =55,200 Becas OEA= 30,000.00 buscando contrapartida países participantes | CIE/Secretaria Técnica y Portal de las Américas | Los mismos cursos seguirán siendo ofrecidos en la plataforma del Portal de las Américas durante 2011. |
| IV. ACTIVIDAD 1.2 Creación de la Red Interamericana de Formadores de Docentes y un sitio Web dedicado a la formación inicial de docentes en la región. | Se elaboraron encuestas para los participantes de los cursos en línea y los docentes en formación; los resultados fueron recopilados y analizados para elaborar el documento que describe lo que será la red, y el contenido de la misma. Se desarrolló una estrategia de comunicación que describió el plan de acción a implementar dentro del ámbito de las comunicaciones. A partir de este estudio se realizaron las acciones siguientes durante 2010: 1. En colaboración con ºDOITS OEA se seleccionó y se construyó una plataforma para la Red Interamericana de Formadores de Docentes. 2. En colaboración con imagen institucional de la OEA se diseño y construyó el sitio Web de la RIED-ITEN. 3. Negociaciones ECLAC y el Instituto de Educación Superior para Latinoamérica y el Caribe (UNESCO/IESALC) para planificación de un mapa de instituciones de formación docente en las Américas y un observatorio del uso de nuevas tecnologías en la formación inicial docente. | CIDA 2010 100.000 | CIE/Secretaria Técnica | Difusión y diseminación de la RIED-ITEN. Búsqueda de alianzas estratégicas para continuación de la red. |

| V. ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE ADULTOS |
| --- |
| V. ACTIVIDAD 1 Conferencia Mundial: "De la Alfabetización al Aprendizaje a lo largo de Toda la Vida: Desafíos de la Alfabetización y la Educación de Adultos hacia CONFINTEA VI" y CONFINTEA VI (Conferencia Mundial de Educación de Adultos), Diciembre 2009, Brasil. | Estudio sobre políticas y programas en el Caribe terminado, presentado en preconferencia en México y en CONFINTEA en Brasil. Participantes de países de la región apoyados con becas del DHD de la OEA. | Fondos CIE: pago consultor, traducciones, viaje 2 personas. Becas OEA $25,000 más contraparte UNESCO | UNESCO, México, Brasil y Secretaría Técnica de la OEA | Difundir resultados de CONFINTEA VI. Difundir estudio Caribe. |

| VI. EDUCACIÓN SECUNDARIA (A SER DISCUTIDO EN V REUNIÓN DE LA CIE) **LAS LINEAS DE ACCIÓN SON LAS SUGERIDAS EN LA XI REUNIÓN DE AUTORIDADES DE LA CIE** |
| --- |
| LÍNEA 1. Fortalecimiento de los procesos de cooperación horizontal y asistencia técnica |
| LÍNEA 2. Promoción, monitoreo y evaluación de políticas de equidad y estrategias y experiencias de innovación para asegurar la permanencia y la conclusión de los y las jóvenes en la educación secundaria |
| a) Actividades asociadas al Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE) |
| LÍNEA 3. Fortalecimiento de la formación y el desarrollo profesional docente para el ejercicio de una docencia de calidad comprometida con los procesos de innovación y cambio educativo |
| a) Actividades asociadas a la Red Interamericana de Formación Docente |
| LÍNEA 4. Estudiar, evaluar y divulgar estrategias para el financiamiento y la movilización de recursos para la expansión y fortalecimiento de una secundaria de calidad para todos los y las jóvenes del Hemisferio, con criterios de calidad, equidad y eficiencia |
| LÍNEA 5. Fortalecimiento de estrategias, mecanismos e instancias para promocionar la participación activa de los y las jóvenes en las escuelas y en sus comunidades |
| a) Actividades asociadas al Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas |
| LÍNEA 6. Uso de tecnologías de información y comunicación para favorecer el acceso a contenidos educativos, sociales y culturales de calidad en apoyo a las reformas y modernización de la educación secundaria |
| LÍNEA 7. Ambiente, energía y salud: Una visión integral de la educación |
| a) Alianza Educación-Salud: Trabajar con la Organización Panamericana de la Salud sobre sistemas de información que integren datos sobre juventud de los sectores educación y salud. Por ejemplo, llevar a cabo encuestas para determinar riesgos y factores de prevención, y trabajar conjuntamente sobre la prevención de la violencia escolar. También unir fuerzas en la selección de buenas prácticas en el área de la educación sexual integrada. Las actividades que siguen son propuestas de la OPS. |
| Proyecto | Status | Nivel de Recursos | Responsables | Pasos Siguientes |
| VII. ACTIVIDAD 7.1 Análisis de Información de la encuesta mundial sobre factores de riesgo y factores protectores. Entrega de cuadernillo con la información en la reunión CIE de octubre 2010. | En marcha | OPS US$25,000 | OPS |  |
| VII. ACTIVIDAD 7.2 Intervenciones clave Salud-Educación: Concurso hemisférico: Programas ejemplares que contrarrestan los factores de riesgo. |  |  | OPS |  |

# CIDI03059S01