OEA/Ser.G

CP/doc.4815/13

11 enero 2013

Original: español

PROPUESTA CALENDARIO DE REUNIONES

PARA LA TERCERA Y CUARTA ETAPAS DEL PLAN DE TRABAJO

PARA LA  IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN AG/RES. 2761 (XLII-O/12)

“SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE REFLEXIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS”

(Propuesta presentada por la Presidencia del Consejo Permanente, el 16 de enero de 2013)

Propuesta calendario de reuniones

para la tercera y cuarta etapas del Plan de Trabajo

para la  implementación de la resolución AG/RES. 2761 (XLII-O/12)

“Seguimiento de las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”

(Propuesta presentada por la Presidencia del Consejo Permanente, el 16 de enero de 2013)

Introducción

La Asamblea General celebrada en Cochabamba, Bolivia, adoptó, el 5 de junio de 2012, la resolución AG/RES. 2761 (XLII-O/12) “Seguimiento de las recomendaciones del “Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, mediante la cual acogió el Informe del Grupo de Trabajo Especial, documento AG/doc. 5310/12, y encargó “…al Consejo Permanente que, sobre la base del informe, formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas”. Asimismo, mediante la misma resolución, los Estados Miembros decidieron que “en el plazo de seis meses, ó a más tardar en el primer trimestre de 2013, dichas propuestas se pondrán a la consideración de la Asamblea General de un período extraordinario de sesiones”.

La Asamblea General definió los siguientes aspectos en la resolución AG/RES. 2761 (XLII-O/12):

1.	El ámbito de la tarea: las recomendaciones que aprobó el Consejo Permanente y que la propia Asamblea General acogió.

2.	El objetivo de la  tarea: Que el Consejo Permanente formule propuestas para la aplicación de las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), en dialogo con todas las partes involucradas.

3.	El tiempo para llevar a cabo la tarea: seis meses o a más tardar el primer trimestre del 2013.

Para llevar adelante la tarea que le fuera encomendada, el Consejo Permanente adoptó, el 10 de septiembre de 2012, un Plan de Trabajo que incluye cuatro etapas de actividades. La primera etapa, cuyo objetivo fue la recepción de propuestas para la aplicación de las recomendaciones de parte de los Estados Miembros, de la CIDH, de la Secretaría General, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la sociedad civil, concluyó el 31 de octubre de 2012.

La segunda etapa se desarrolló entre el 1 de noviembre y 31 de diciembre de 2012 y durante la misma se examinaron las propuestas de recomendaciones contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo Especial.  La segunda etapa concluyó con la presentación, el 19 de diciembre de 2012, del documento oficioso “Propuesta de Proyecto de Resolución para el Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General y Anexo: Medidas para la Aplicación de las Recomendaciones Contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, documento CP/doc.4813/12 corr.1, propuesto por el entonces Presidente del Consejo Permanente, y que podría servir de referencia y/o documento base para facilitar las deliberaciones de la tercera etapa. En ocasión de la presentación del mencionado documento, algunos Estados Miembros consideraron que al darse inicio a las tareas que competen a la tercera etapa del Plan de Trabajo se hace necesario abordar los siguientes aspectos: 1) acordar el calendario y la metodología para las tareas a desarrollarse; y 2) decidir si el documento CP/doc.4813/12 corr.1 servirá de base para las deliberaciones pendientes.

Con base en las labores desarrolladas durante la primera y segunda etapas del Plan de Trabajo adoptado por el Consejo Permanente, la tercera etapa, que cubrirá el período comprendido entre el 1 de enero y 28 de febrero de 2013, tendrá el objetivo de elaborar el informe de propuestas que incluirá las implicaciones presupuestarias que tendría la aplicación de éstas, para ser presentadas a la Asamblea General durante un período extraordinario de sesiones a celebrarse en marzo de 2013. Durante la tercera etapa se sugiere, además, acordar el formato que adoptará el mencionado informe de propuestas.

La cuarta etapa del Plan de Trabajo, que deberá realizarse en el mes de marzo de 2013, corresponderá a la celebración del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

Para llevar adelante las tareas correspondientes a la tercera y cuarta etapas del Plan de Trabajo, se propone el calendario que a continuación se describe:

Calendario de reuniones de la tercera y cuarta etapas

(1 de enero al 22 de marzo de 2013)

| FECHA | SESION Y HORA | TEMAS |
| --- | --- | --- |
| ENERO |
| Miércoles 16 | Sesión ordinaria 10:00 a.m. | Presentación del proyecto de calendario de reuniones |
| Viernes 18 | Sesión informal 10:00 a.m. | Se considerará: El proyecto de calendario de reuniones 2. La Metodología de trabajo: a) definir y acordar si el documento CP/doc.4813/12 corr.1 será la base para los trabajos b) acordar el formato del documento y si se mantienen los siete ejes temáticos Cómo se abordarán las propuestas de reformas que presente la CIDH La Reunión con la sociedad civil 5. Definir la fecha del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General |
| Miércoles 30 | Sesión extraordinaria 2:30 p.m. | Aprobación del calendario Aprobación de metodología de trabajo Discusión, síntesis y acuerdo sobre el proyecto de informe de propuestas y proyecto de resolución para la Asamblea General Establecimiento de la fecha y sede para la celebración del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General |
| FEBRERO |
| Miércoles 13 | Sesión extraordinaria 10:00 a.m. | Continuación de la discusión, síntesis y acuerdo sobre el proyecto de informe de propuestas a la Asamblea General |
| Miércoles 20 | Sesión extraordinaria 2:30 p.m. | Continuación de la discusión, síntesis y acuerdo sobre el proyecto de informe de propuestas a la Asamblea General |
| Miércoles 27 | Sesión extraordinaria 10:00 a.m. | Tentativa: Sesión con la sociedad civil y otros actores y usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos Continuación de la discusión, síntesis y acuerdo sobre el proyecto de informe de propuestas a la Asamblea General Negociación del proyecto de resolución a presentarse a la Asamblea General |
| MARZO |
| Miércoles 13 | Sesión extraordinaria 10:00 a.m. | Continuación de la discusión, síntesis y acuerdo sobre el proyecto de informe de propuestas a la Asamblea General Continuación de la negociación del proyecto de resolución a presentarse a la Asamblea General |
| Lunes 18 | Sesión extraordinaria 10:00 a.m. | Acuerdo sobre el informe de propuestas y el proyecto de resolución a ser presentados a la Asamblea General |
| Viernes 22 | Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General | Fecha a ser definida |

# Text boxes

cp29984s01

CP29984S01